

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Батайска от 27.11.2018**

**№ 386 «Об утверждении муниципальной программы**

**города Батайска «Защита населения и территории**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной**

**безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 №386 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ города Батайска для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по внутренней политике Ермилову Т.Г.

Глава Администрации

города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

МБУ «Управление гражданской

защиты города Батайска»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Изменения,

Вносимые в постановление Администрации города Батайска

от 27.11.2018 №386 «Об утверждении муниципальной программы

города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

1. В преамбуле слова «от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»» заменить словами «от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»»
2. Приложение изложить в редакции:

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Батайска «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Батайска «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Батайска существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Техногенную угрозу представляют опасные производственные объекты (взрывопожароопасные).

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации, сложившиеся в результате аварий ж/д станции Батайск.

Ежегодно в городе Батайске, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, периодически возникают аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение квалифицированных спасателей и пожарных.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современной системы вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Для города Батайска ключевыми являются следующие проблемами:

недостаточное оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Батайска и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения города при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности;

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения города Батайска.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения и территории города Батайска от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащение подразделения спасателей современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация муниципальной системы экстренного оповещения населения;

создание современных систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Батайска.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области и государственных программ Российской Федерации

При организации взаимосвязи с государственными программами Российской Федерации и Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития города Батайска с учетом целей социально-экономического развития Ростовской области, определенных стратегией социально-экономического развития Ростовской области, и национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, а также обеспечивается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации государственной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия;

модернизация муниципальной системы оповещения населения города Батайска – 100 процентов от оповещаемого населения действующей системой оповещения, 100 процентов от количества населения охваченного системой оповещения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Ермилова Татьяна Геннадьевна, заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска» (Арсеньев Сергей Николаевич – начальник управления) |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы города Батайска | - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  - повышение готовности и эффективности функционирования системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. |
| Направления комплексной муниципальной программы города Батайска | 1. Пожарная безопасность и безопасность на воде;  2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций;  3. Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации <4> | общий объем финансирования муниципальной программы 354274,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 – 2024 годы – 169276,6 тыс. рублей;  2025 – 2030 годы – 184998,1 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;  государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | | Значения показателей | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Недопущение снижения уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия к месту вызова | возрастание | процент | ведомственный | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Стратегия  развития города | МБУ «Защита» | отсут-ствует | информационная система отсутствует |
| Цель 2 муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения города Батайска, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения | возрастание | процент | ведомственный | 87 | 2023 | 90 | | 95 | 100 | | 100 | Стратегия  развития города | МБУ «Защита» | отсут-ствует | информационная система отсутствует |
| Цель 3 муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество пострадавших  в чрезвычайных ситуациях | уменьшение | процент | ведомственный | 10 | 2023 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | Стратегия  развития города | МБУ «Защита» | отсутствует | информационная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Комплексы процессных мероприятий | | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде»   Ответственный за реализацию: МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска  Срок реализации: 2025-2030 | | | |
| 1.1.1. | Оснащена территория общего пользования первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем | обеспечение повышения уровня пожарной безопасности;  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;  снижение рисков возникновения пожаров | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  доля населения города Батайска, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия к месту вызова |
| 1.1.2. | Приобретена наглядная агитация на противопожарную тематику | реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;  проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности |
| 1.1.3. | Приобретены и установлены аншлаги, знаки-указатели направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории города Батайска | обеспечение повышения уровня пожарной безопасности;  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;  снижение рисков возникновения пожаров |
| 1.1.4. | Оснащены места массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах города Батайска;  повышение уровня безопасности населения на водных объектах города Батайска | количество пострадавших |
| 1.1.5. | Изготовлены (приобретены) информационные знаки «Место для купания», «Купание запрещено» | предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах города Батайска;  повышение уровня безопасности населения на водных объектах города Батайска | количество пострадавших |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий *«*Защита населения от чрезвычайных ситуаций*»*   Ответственный за реализацию: МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска»  Срок реализации: 2025-2030 | | | |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия  по финансовому обеспечению функционирования МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории | все показатели |
| 1.2.2 | Оплата налогов | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории | все показатели |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий *«*Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»   Ответственный за реализацию: МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска»  Срок реализации:2025-2030 | | | |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия  по строительству пунктов уличного информирования и оповещения населения | обеспечение при возникновении угроз, опасностей и чрезвычайных ситуаций доведения до населения звукового сигнала и голосовой информации о превентивных, экстренных мерах и правильных действиях граждан в условиях чрезвычайной ситуации | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  доля населения города Батайска, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения |
| 1.3.2. | Обеспечена муниципальная система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112: | обеспечение и поддержание высокой готовности многоуровневой информационной системой обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города Батайска | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |
| 1.3.3. | Предоставлена визуальная информация технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | обеспечение и поддержание высокой готовности многоуровневой информационной системой обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города Батайска | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |

4.Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы города Батайска

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной)  программы, структурного элемента/  источник финансового обеспечения <1> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ***Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:*** | 30833,1 | 30833,0 | 30833,0 | 92499,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 29833,1 | 29833,0 | 29833,0 | 89499,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | ***Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде» (всего), в том числе:*** | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:*** | 26693,7 | 26693,6 | 26693,6 | 80080,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 25693,7 | 25693,6 | 25693,6 | 77080,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе:*** | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 11850,0 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 11850,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска», начальник управления Арсеньев Сергей Николаевич |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение выездных рейдов по профилактике пожарной безопасности и по обеспечению безопасности на воде | возрастания | единиц | 1140 | 2023 | 1141 | 1141 | 1141 | МБУ «Защита» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на   воде» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена пожарная безопасность и безопасности на воде | Выполнены профилактические выезды по пожарной безопасности и безопасности на воде | Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде»  (всего), в том числе: | Х | | | | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 |
| местный бюджет (всего), из них: | 902 | Х | Х | Х | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде | 902 | 0310 | 10.4.01.28010 | 610 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности   на воде» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде» | Х | МБУ «Защита» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка «Проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Климченко  Андрей Викторович, заместитель начальника  МБУ «Защита»,  Начальник поисково-спасательной группы  согласно приказа | Наряд-задание,  путевой лист | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка «Проведены рейды  по обеспечению безопасности на воде» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Степанко Сергей Сергеевич заместитель начальника  МБУ «Защита»,  Начальник поисково-спасательной группы  согласно приказа | Наряд-задание,  путевой лист | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка «Установлен особого противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Ермилова  Татьяна Евгеньевна. Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике | Постановление Администрации города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка «Проведен «День безопасности на воде» | май 2025 г.;  май 2026 г.;  май 2027 г. | Ермилова  Татьяна Евгеньевна. Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике | План основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка «Проведено пожарно-тактические учение» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев  Сергей Николаевич  начальник  МБУ «Защита» | План основных мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности,  Постановление Администрации города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка «Организовано информирование населения через СМИ, сайт Администрации города о правилах поведения при купании | Июнь-август  2025 г.  Июнь-август  2026 г.  Июнь-август  2027 г. | Степанко Сергей Сергеевич заместитель начальника  МБУ «Защита»,  Начальник отдела МБУ «Защита» | План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | информационная система отсутствует |

Примечание. X – данные графы не заполняются.

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Количество профилактических выездов по пожарной безопасности и безопасности на воде | единиц | Полугодие | Кв = Км + Касф | Кв - количество выездов;  Км - количество выездов мобильно-профилактической группы  Касф - количество выездов аварийно-спасательного формирования | До 15 января года следующего за отчетным |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска», начальник управления Арсеньев Сергей Николаевич |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество аттестованных спасателей, обеспечивающих готовность подразделения к действиям по предназначению | возрастания | человек | 15 | 2023 | 16 | 17 | 17 | МБУ «Защита» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено финансирование  МБУ «Защита» | Осуществление текущей деятельности, приобретены товары, работы и услуги | Финансовое обеспечение поддержание высокой готовности сил и средств МБУ «Защита» | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | | | | 25693,7 | 25693,6 | 25693,6 | 77080,9 |
| местный бюджет (всего), из них: | 902 | Х | Х | Х | 25693,7 | 25693,6 | 25693,6 | 77080,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование  МБУ «Защита» | 902 | 0310 | 10.4.02.00590 | 610 | 25693,7 | 25693,6 | 25693,6 | 77080,9 |
| Расходы на предоставление субсидий | 902 | 0310 | 10.4.02.00700 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информацион-ная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование МБУ «Защита»» | Х | МБУ «Защита» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка. «Проведено командно-штабное учение» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев  Сергей Николаевич  начальник  МБУ «Защита» | План основных мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности,  Постановление Администрации города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка. «Внесены изменения и разработаны проекты нормативных правовых актов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев  Сергей Николаевич  начальник  МБУ «Защита» | Постановления Администрации города | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Ежемесячно | Кв = Кп + Кс | Кв - количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;  Кп - количество выездов пожарных подразделений  Кс - количество выездов аварийно-спасательного формирования |  |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Ежемесячно | Кс = Кп + Ксп | Кс - количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях;  Кп - количество человек, спасенных при пожарах подразделениями ФПС РО  Ксп - количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательным формированием МБУ «Защита» |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения

населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска», начальник управления Арсеньев Сергей Николаевич |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения  города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных  служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват населения муниципальной системой оповещения | возрастания | процент | 87 | 2023 | 90 | 100 | 100 | МБУ «Защита» | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Круглосуточный прием от населения и организаций сообщений, обработка данных, контроль принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС | возрастания | единица | 140000 | 2023 | 145000 | 147000 | 150000 | МБУ «Защита» | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения  города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных  служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска | Приобретение товаров, работ и услуг | Охват населения муниципальной системой оповещения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечено функционирование системы-112 | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения, системы-112 | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» (всего), в том числе: | Х | | | | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 11850,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 902 | Х | Х | Х | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 11850,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска | 902 | 0310 | 10.4.03.28020 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование системы-112 | 902 | 0310 | 10.4.03.28030 | 610 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 902 | 0310 | 10.4.03.28040 | 610 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения  города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных  служб по единому номеру «112» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска | Х | МБУ «Защита» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование системы-112 | Х | МБУ «Защита» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | МБУ «Защита» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка. Обеспечен охват населения муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев Сергей Николаевич  Начальник МБУ «Защита» | Акт комплексной проверки | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка Заключены соглашения с операторами сотовой связи по передачи СМС сообщений | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев Сергей Николаевич  Начальник МБУ «Защита» | Соглашения с операторами связи | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | Январь 2025 г.;  Январь 2026 г.;  Январь 2027 г.; | ООО «ГК «Вега» | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка «Реализован Перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области | Январь 2025 г.;  Январь 2026 г.;  Январь 2027 г.; | Администрация города Батайска,  МБУ «Защита»,  Финансовое управление города Батайска | Перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка «Заключен контракт на техническое обслуживание системы 112. | Январь 2025 г.;  Январь 2026 г.;  Январь 2027 г.; | ООО «ГК «Вега» | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка «Заключен контракт на предоставление доступа и использования линий связи» | Январь 2025 г.;  Январь 2026 г.;  Январь 2027 г.; | ПАО «Ростелеком» | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка «Обучены в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» | 2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | Арсеньев Сергей Николаевич  Начальник МБУ «Защита» | Свидетельство о обучении | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | Ежегодно | Ко = Кф / Кн \* 100% | Ко – количество оповещаемого населения  Кф – количество оповещаемого населения на 2024 год  Кн – количество населения города Батайска (127 тыс. человек) |  |
| 2. | Показатель 2. Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения | единиц | Ежегодно | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) и дежурно-диспетчерскими службами (ДДС) города | Базовый показатель – количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения ЕДДС |  |
| 3. | Показатель 3. Количество обученных специалистов системы-112 | человек | Ежегодно | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения | Базовый показатель - количество обученных специалистов системы-112 в 2024 г. |  |
| 4. | Показатель 4. Доля населения, находящегося на территории города Батайска, охваченного АПК «БГ» | проценты | Ежегодно | Ко = Кф / Кн \* 100% | Ко – количество населения, охваченного АПК «Безопасный город»  Кф – количество населения, охваченного АПК «Безопасный город» на 2019-2030год  Кн – количество населения города Батайска (124 тыс. человек) |  |