

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации**

**и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 06.03.2025 № 7 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Деркач К.А.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 год

Муниципальная программа города Батайска «Экономическое развитие» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 401.

Цель программы — создание условий для повышения конкурентоспособности экономики города Батайска, как основы экономического роста, повышения благосостояния и качества жизни горожан.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

* развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
* защита прав потребителей;
* создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск.

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы):

- количество субъектов МСП в 2024 году составляет 555 ед. на 10 тыс. населения города Батайска при плановом показателе 555 ед. на 10 тыс. населения;

- темп роста объема инвестиций в основной капитал вырос по сравнению с предыдущим годом и составил — 135,0 % (данные предоставлены за 9 месяцев 2024 года), при учете планового показателя 100 %.

- количество рассмотренных обращений по защите прав потребителей 352 ед. при плановом показателе 260 ед.;

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на реализацию 2 подпрограмм:

1. «Защита прав потребителей», на основное мероприятие 2.2.2 «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг» в размере 40,0 тыс. рублей.

В городской газете «Вперед», а также по средством видео, аудио, интернет было размещено 32 тематических публикации по защите прав потребителей. Бюджетные ассигнования (в соответствии с 2-я контрактами: 28.02.2024 № 02-06, 28.02.2024 № 02-07) освоены в полном объеме.

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», на основное мероприятие 1.4. «Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства» в размере 26,0 тыс. рублей.

В городской газете «Вперед» размещена тематическая публикация о престиже «профессии – предприниматель» (в соответствии с контрактом 31.07.2024 № 07-06).

ОТЧЕТ

 о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год,предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| 2024 г. план | 2024 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» |
| 1 | Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения города Батайска | Ед. | 550,0 | 555,0 | 555,0 | - |
| 2 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | Процентов | 21,0 | 22,0 | 24,1 | - |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | Процентов | 129,1 | 100,0 | 135,0\* | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города Батайска | Процентов | 104,6 | 105,6 | 105,6 | - |
| 1.2 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) | Тыс. человек | 0 | 12,3 | - | Не предоставляется органами государственной статистики  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений граждан | Ед. | 288 | 260 | 352 | - |
| Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |
| 3.1 | Количество инвестиционных проектов, реализация которых начата на территории города | шт. | 2 | 2 | 2 | За 2024 год в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска, добавлены два новых объекта:ООО «База СМ» – строительство цеха по производству стройматериалов из фибропенобетона и цеха по производству арматурных сеток;ООО «СЗ «Стройгарант2» – микрорайон жилой застройки «Булгаков». |
| 3.2 | Количество созданных новых рабочих мест на территории города | чел. | 197 | 150 | 1580 | - |
| 3.3 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченный на территорию города в рамках реализации инвестиционных проектов | млн. руб. | 1 931062,0 | 1000,0 | 3 977 995,0\*\* | Инвестиционная деятельность предприятий города в январе – сентябре 2024 года характеризовалась ростом объема и темпов использования инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем инвестиций, использованный на развитие экономики и социальной сферы города, за январь - сентябрь 2024 года по крупным и средним предприятиям составил в фактически действующих ценах 3 977 995,0 тыс. рублей, рост 2,4 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. |
| 3.4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города | млрд. руб. | 12,1 | 15,4 | 13,2\* | Данные предоставлены за 9 месяцев 2024 г. |
| 3.5 | Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 0 | 1684,4 | - | Сведения об объеме частных инвестиций в основной капитал органами государственной статистики с 2023 года не предоставляются |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 \* Данные представлены по состоянию за 9 месяцев 2024 г., в соответствии с Информационным материалом по результатам приведения мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных района Ростовской области за январь-сентябрь 2024 г. (ФГБ ОУВО «ДГТУ»).

\*\*Данные представлены по состоянию за 9 месяцев 2024 г., в соответствии с информационным материалом о результатах инвестиционной деятельности

 г. Батайска, относящихся к категории крупных и средних январь – сентябрь 2024 г.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Обеспечение информирования субъектов МСП о кредитных продуктах коммерческих банков для малого бизнеса; программах поддержки регионального «Гарантийного фонда», автономной некоммерческой организации микрофинансовая компания «РРАПП» и АР «Корпорация МСП».2. Рост Числа субъектов МСП. | В январе - декабре 2024 года на постоянной основе осуществлялись мероприятия по информированию субъектов МСП о программах поддержки, оказываемых автономной некоммерческой организации микрофинансовая компания «Ростовское Региональное Агентство Поддержки Предпринимателей», региональным «Гарантийным фондом», АО «Корпорацией МСП» посредством размещения необходимой информации на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» (https://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/business/) | - |
| 1.2 | Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска,Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МСП области.2.Организация и проведение мероприятий, направленных на участие местных производителей товаров и услуг в программе добровольной сертификации «Сделано на Дону». | За период январь - декабрь 2024 года местные товаропроизводители регулярно принимали участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Ростовской области. Информирование осуществлялось о мероприятиях, проводимых на территории РФ. | - |
| 1.3 | Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Повышение информированности субъектов МСП.2. Оказание методической помощи субъектам МСП. | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ, сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии».В течение января - декабря 2024 году было оказано 712 консультации СМСП и самозанятым гражданам. Сведения о консультационной и методической помощи субъектам МСП размещены на платформе ФНС России в Едином реестре получателей поддержки ( https://rmsp-pp.nalog.ru/lk-support-list.html).Актуальная для бизнеса информация размещалась на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» (https://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/business/), городской газете «Вперед». | - |
| 1.4 | Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Повышение информированности субъектов МСП об образовательных программах Ростовской области.2. Регулярные тематические публикации в городских газетах о престиже «профессии – предпринима-тель». | Образовательные мероприятия при содействии министерства экономического развития Ростовской области, РРАПП, Ростовского областного отделение Общероссийской общественной организации малого  и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», региональных структур поддержки бизнеса проводились на постоянной основе с целью разъяснительной и консультационной поддержки предпринимательства в условиях внешнего санкционного давления. Проведены партнерские вебинары (маркировка упакованной воды, пива, трикотажа); видеосеминары по господдержке для МСП; форумы «Бизнес: налоги, право, ответственность»; вебинар: «Выбор эффективной стратегии развития продаж на маркетплейсах»; На постоянной основе работает телефон «горячей линии», проводятся консультации для СМСП, самозанятых, др.Через интернет-ресурс и СМИ регулярно осуществляется информирование о деятельности регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства. Размещена тематическая публикация о престиже «профессии - предприниматель» в городской газете «Вперед» (контракт от 31.07.2024 № 07-06). | - |
| 1.5 | Предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества нестационарных объектов на территории города Батайска | Разработан и утвержден Порядок предоставления муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска.На постоянной основе осуществляется информирование о предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска. | - |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 2.1 | Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав.2. Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | На постоянной основе работает телефон «горячей линии», проводятся консультации для граждан. Обеспечивается размещение информации на сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» (https://xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/business/zasita.php?clear\_cache=Y). | - |
| 2.2. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.2. Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону.3. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.4. Организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей. | В период январь- декабрь 2024 года потребителям было оказано 352 консультаций, в т.ч. торговля – 252, жилищно-коммунальные услуги –30. финансовые услуги – 4. | - |
| 2.2.1 | Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Разработка и издание для организаций и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.2. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет базы данных судебных решений по потребительским спорам, касающихся вопросов защиты прав потребителей. | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются на постоянной основе.В соответствии с контрактом от 28.02.2024 № 02-07 финансовые средства по мероприятию освоены в полном объеме. | - |
| 2.2.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Организация оказания консультационных юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону.2. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | В соответствии с контрактом от 28.02.2024 № 02-06 финансовые средства по мероприятию освоены в полном объеме.Кроме того, в СМИ, посредством видео/аудио/интернет размещено 32 тематических публикаций. | - |
| 2.3 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города по вопросам защиты прав потребителей.2. Проведение конкурсов рисунков по тематическим направлениям «Защиты прав потребителей» и «Сделано-на-Дону» среди учащихся школ. | Ко Всемирному дню защиты прав потребителей (с 11.03.2024 по 15.03.2024) во всех общеобразовательных учреждениях в старших классах проведены тематические классные часы и открытые уроки. Количество участников -5,0 тыс. чел. | - |
| 2.3.1 | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение правовой грамотности по вопросам защиты прав потребителей. | За период январь- декабрь 2024 года проведено 9 веб-семинаров с участием 180 хозяйствующих субъектов, а также проведена рабочая встреча с участием представителей Департамента потребительского рынка Ростовской области, Роспотребнадзора, Центра стандартизации и метрологии. | - |
| 2.3.2 | Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Популяризация передового опыта работы по защите прав потребителей для руководителей хозяйствующих субъектов сферы услуг города Батайска и повышения культуры обслуживания потребителей. | Информирование о тематических мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется на постоянной основе. | - |
| Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |
| 3.1 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска | 31.12.2030 | Постоянно | Постоянно | 1. Привлечение потока внешних инвесторов для реализации проектов на территорию города 2. Повышение инвестиционной активности внутренних инвесторов.3. Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска | Инвестиционная деятельность по оперативным данным в 2024 году характеризуется ростом объема инвестиций, используемых на развитие экономики города. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций вырос на 2,8% и составил 13,2 млрд. рублей, темп роста инвестиций в основной капитал составил 135%, ИФО -122,9%.В отчетном году в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска, добавлены два новых объекта:- ООО «База СМ» – строительство цеха по производству стройматериалов из фибропенобетона и цеха по производству арматурных сеток;- ООО «СЗ «Стройгарант2» – микрорайон жилой застройки «Булгаков». | - |
| 3.2 | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска | 31.12.2030 | Постоянно | Постоянно | 1. Обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления2. Развитие механизма государственно-частного партнёрства3. Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска | На основании постановления Администрации города Батайска от 05.12.2017 «О создании совета по инвестициям муниципального образования «Город Батайск»» ежеквартально проводятся заседания Совета по инвестициям, где рассматриваются вопросы о ходе исполнения инвестиционных проектов, при необходимости решаются проблемные вопросы инвесторов на каждом этапе. | - |
| 3.3 | Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Отделение государственной статистики № 1 г.Батайска. | 31.12.2030 | Мероприятие реализовано. | Мероприятие реализовано. | Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. | Всероссийская перепись населения 2020 года проведена.Необходимые контракты для проведения переписи были заключены. | - |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма«Экономическое развитие | всего | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | всего | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5Предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2Защита прав потребителей | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3.Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 г.,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Основное мероприятие 1.1Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» |
| Основное мероприятие 2.1.Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.1Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.2Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.1Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.2Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |
| Основное мероприятие 3.1Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3.Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - |

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| За счет средств областного бюджета | За счет средств консолидированного бюджет |
| областнойбюджет | Консолидированный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Основное мероприятие 1.1Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» |
| Основное мероприятие 2.1.Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.1Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.2Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |
| Основное мероприятие 3.1Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3.Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

 \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2025 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2025 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Экономическое развитие» | 14 | 14 | x |
| ВСЕГО: | 14 | 14 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова