

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета**

**о реализации и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска «Развитие**

**муниципального управления» за 2024 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 06.03.2025 № 6 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Деркач К.А.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Пояснительная записка

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2024 год

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377.

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы):

* доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет — 9 %. Показатель меньше планового показателя на 2024 год, что связано с достижением возраста сотрудников свыше 35 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе ;
* количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения - 10 ед., соответствует плановому показателю;
* доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва — 0%, плановый показатель 2024 года - 32%. В 2024 году отсутствовала потребность замещения вакантных должностей муниципальных служащих;
* доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию — 22 %, что выше планового показателя;
* прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» -1,0 тыс. человек, что соответствует плановому показателю;
* прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» - 1,0 тыс. человек, что соответствует плановому показателю;
* количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования» составил 1,0 тыс. человек, что соответствует плановому показателю.

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на реализацию следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности» предусмотрено в размере 222,0 тыс. рублей. Проведено дополнительное профессиональное образование 24-х муниципальных служащих:

1)12-ти сотрудников Администрации города Батайска:

№ 03-06 от 26.03.2024 «Инновации и инвестиционная деятельность» – 2 человека;

№ ДПО-82972 от 21.02.2024 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» – 3 человека;

№ 02-05 от 20.02.2024 «Внутренний финансовый аудит» – 4 человека;

№ 05-01 от 15.05.2024 «Основы геоинформационных систем» -1 человек;

№ 09-02 от 10.09.2024 «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальности  информации» – 2человека.

2) КСП г.Батайска– 3-х муниципальных служащих:

№ ДПО-85150 от 15.04.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление государственными и муниципальными закупками – 2 человека;

№ 523/2024-ДО от 20.03.2024 «Аудит в сфере закупок ТРУ» – 1 человек;

3) 1-го муниципального служащего УЖКХ города Батайска:

№ 502528234 от 18.03.2024 «Специалист в сфере закупок 2024».

4) 1-го муниципального служащего Батайской городской Думы:

№ 10 от 29.07.2024 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками».

5) 4-х муниципальных служащих Управления по архитектуре и градостроительству г.Батайска:

№ ДПО-93138 от 18.07.2024 «Подготовка на соответствие профстандартам «Главный бухгалтер»– 1 чел.,

№ ДПО-101924 от 09.12.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление государственными и муниципальными закупками» -1 человек;

№ ДПО-1102166 от 13.12.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление государственными и муниципальными закупками» – 1 человек;

№ ДПО-98840 от 07.11.2024 «Квалификация руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты территорий от ЧС» – 1 человек.

6) 3-х муниципальных служащих УСЗН г.Батайска:

№ 52-2024 от 22.10.2024 «Государственные закупки по ФЗ-44» – 3 человека.

- подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» на основное мероприятие 2.1 «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено в размере 880,5 тыс. рублей, и на основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение Дня местного самоуправления - 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления» предусмотрено в размере 30,0 тыс. рублей.

В 2024 году финансирование подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» предусмотрено в размере 20,0 тыс. рублей и освоено в полном объеме.

Мероприятия, по основным мероприятия программы, направленные на укрепление единства российской нации проведены:

- познавательный час «Аз да буки» в МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»;

- беседа «День памяти Кирилла и Мефодия» в ГКДЦ г.Батайска;

* акция «День славянской письменности и культуры»,
* концертная программа «Славянское наследие»;
* в ДК ЖД проведена познавательная программа «Откуда азбука пришла?»;
* в ДК РДВС проведена игровая программу «Путешествие к истокам всемирной письменности»;
* в ДК Русь проведена игра-путешествие «Откуда, Азбука взялась?»;
* МБУ ДО «ДМШ №3» приняло участие в городском мероприятии «Славянское наследие»,
* концерт «Сохраняя прошлое, мы создаем будущее..»;
* мастер-класс «Азбука, прошедшая через века» и классный час «День славянской письменности и культуры»;
* в ЦБС проведены встречи со священнослужителями, администрацией города и представителями общественности ко Дню славянской письменности и культуры;
* в Доме Культуры «Русь» состоялся X Фольклорный фестиваль «Покрова- на- Дону», в 2024 году в фестивале приняли участие более 30 коллективов  Ростовской области;
* Акция «Триколорный забег», акция «Триколор» (раздача лент 1000 шт);
* фестиваль национальных культур "Все мы разные, а Россия одна!", посвящённый Дню народного единства.

на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджере Telegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»).

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме по всем вышеуказанным мероприятиям, за исключением мероприятия по дополнительному профессиональному образованию — освоено на 90 %, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения торгов.

Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| 2024 г. план | 2024 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | | | | | | |
| 1 | Доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 7,14 | 20 |  | В связи с достижением возраста сотрудников свыше 35 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию | процентов | 50 | 10 | 22 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | процентов | 0 | 0,5 | 0 | В 2024 году не было потребности |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 | 32 | 0 | В 2024 году не было потребности |
| 1.3 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров, от общего числа назначенных | процентов | 0 | 1 | 0 | В 2024 году не было потребности |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих,имеющих высшее образование | процентов | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих,в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 0 | 3 | 22 | **-** |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | |
| 2.1. | Количество мероприятий с участием органов ТОС | единицы | 15 | 15 | 23 | - |
| 2.2. | Количество разработанных нормативно-правовых документов и методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения. | единицы | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области  на период до 2030 года» | | | | | | |
| 3.1. | Количество мероприятий с участием членов рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество мероприятий с участием научно-исследовательских институтов по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска». | | | | | |
|  | Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | |
| 5 | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | |
| 5.1 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «город Батайск» | тыс.чел. | 0,22 | 1,0 | 1,0 | - |
| 5.2 | Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» | тыс.чел. | 0,22 | 1,0 | 1,0 | - |
| 5.3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования. | тыс.чел. | 0,22 | 1,0 | 1,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | | - | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | | Проведено дополнительное профессиональное образование 24-ти муниципальных служащих :  1)12-ти сотрудников Администрации города Батайска: № 03-06 от 26.03.2024 «Инновации и инвестиционная деятельность» – 2 чел.;  № ДПО-82972 от 21.02.2024 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление госуд-ми и муниц-ми закупками») – 3 чел.; № 02-05 от 20.02.2024 «Внутренний финансовый аудит» – 4 чел.; № 05-01 от 15.05.2024 «Основы геоинформационных систем» -1 чел; №09-02 от 10.09.24 «Информационная безопасность. Технич. защита конфиденц. информации» - 2чел.  2) КСП г.Батайска– 3-и муниципальных служащих: № ДПО-85150 от 15.04.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление госуд-ми и муниц-ми закупками – 2 чел.; № 523/2024-ДО от 20.03.2024 «Аудит в сфере закупок ТРУ» - 1чел.  3) 1-го муниципального служащего УЖКХ города Батайска: № 502528234 от 18.03.2024 «Специалист в сфере закупок 2024».  4) 1-го муниципального служащего Батайской городской Думы: №10 от 29.07.2024 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление госуд-ми и муниц-ми закупками».  5) 4-х муницип.служащих Управления по архитектуре и градостроительству г.Батайска: № ДПО-93138 от 18.07.24 «Подготовка на соответствие профстандартам «Главный бухгалтер»– 1 чел., №ДПО-101924 от 09.12.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление гос. и муниц.закупок» -1 чел., №ДПО-1102166 от 13.12.2024 «Контрактная система в сфере закупок ТРУ. Управление гос. и муниц.закупок» - 1чел., № ДПО-98840 от 07.11.2024 «Квалификация руководителей организаций в обл. гражданской обороны и защиты территорий от ЧС» – 1 чел.  6) 3-х муниц.служащих УСЗН г.Батайска: №52-2024 от 22.10.2024 «Гос.закупки по ФЗ-44» – 3 чел. | | - | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.  Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствование системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | | - | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава  для замещения должностей муниципальной службы | | Правовую основу формирования кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления составляют Конституция РФ, ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», [Постановление Администрации города Батайска от 22.01.2018 № 45  «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 24.03.2017 № 460 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Батайска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска».](https://admbataysk.ru/_js/30012018_2.pdf)  Применение органами местного самоуправления Методических рекомендаций позволяет организовать эффективную работу по кадровому планированию и отбору кадров для замещения должностей муниципальной службы, обеспечив формирование профессионального кадрового состава, включающего перспективных и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей образованием, стажем работы, знаниями и умениями, а также профессиональными и личностными качествами. | |  | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов; | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | | 21.06.2024  Роман Волошин, глава Администрации города Батайска вместе с Алексеем Барановым, заместителем директора ЮРИУ РАНХиГС, подписали соглашение о сотрудничестве Администрации города Батайска и Президентской академии. Основными направлениями соглашения будут повышение профессионального уровня сотрудников Академии и Администрации, развитие программ по обучению и стажировке молодых специалистов Администрации, разработка совместных программ прохождения стажировки и практики обучающимися Академии, а также содействие по их трудоустройству. Это уже четвертое соглашение администрации с ведущими ВУЗами Донского региона. Благодаря соглашениям, которые подписаны ранее, в Батайске  открылся «Инженерный класс»  ДГТУ в Гимназии 21, университетский класс РГЭУ(РИНХ) в школе 15.  https://xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/news/detail.php?ELEMENT\_ID=4713 | |  | |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Обеспечение оперативного доступа к правительственной информации, повышение доверия к органам управления, противодействие незаконной деятельности и коррупции. | | Размещение в сети "Интернет" на официальном сайте, социальных сетях (Телеграм, ВКонтакте) информации о деятельности Администрации города Батайска, подведомственных учреждениях, жизни города Батайска | |  | |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | | Осуществляется комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров города Батайска | |  | |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Участие муниципальных служащих в программах дополнительного профессионального образования | Администрация города Батайска,  КУИ города Батайска,  УЖКХ города Батайска,  ОЗАГС города Батайска,  Управление культуры города Батайска,  Управление образования города Батайска,  УСЗН города Батайска,  Финансовое управление города Батайска,  УАиГ города Батайска, Дума г.Батайска | | 31.12.2030 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117 | | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | | Проведен муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее ТОС муниципального образования «Город Батайск». Вручены дипломы, а также произведены выплаты денежных поощрений. | | - |
| 2.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска | | Праздничные мероприятия и поздравления с юбилейными датами сотрудников территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. | | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | | 31.12.2030 | | - | | - | | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | | Мероприятие реализовано.  Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» | | - |
| 3.2. | Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,  отраслевые (функциональные) органы Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | - | | - | | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | | Мероприятие реализовано.  План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». | | - |
| Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска»  Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Отдел по делам молодежи; Управление культуры города Батайска; Управление образования города Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | 01.08.2024 | | 31.12.2024 | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | | Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации: 12 октября в Доме Культуры «Русь» состоялся X Фольклорный фестиваль «Покрова- на- Дону» (участие приняли более 30 коллективов  Ростовской области).  В МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» проведен познавательный час «Аз да буки»; в ГКДЦ проведены: беседа «День памяти Кирилла и Мефодия, акция «День славянской письменности и культуры», концертная программа «Славянское наследие».  МБУ ДО «ДМШ № 3» приняло участие в городском мероприятии «Славянское наследие», а также провели концерт «Сохраняя прошлое, мы создаем будущее..».  Акция «Триколорный забег», акция «Триколор» (раздача лент 1000 шт); Управлением культуры проведены мероприятия, предусмотренные годовым планом .  Заключен муниципальный контракт от 28.02.2024 № 02-07. | |  |
| 5.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | Управление культуры г.Батайска; Отдел по делам молодежи Администрации г. Батайска; Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Батайска | | 31.12.2030 | | 01.08.2024 | | 31.12.2024 | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | | Проведены мероприятия: «Венок дружбы» в Доме культуры «Русь» собрал все национальности в одну большую дружную семью! Россия — наш общий дом, а все ее жители — одна семья.  "Все мы разные, а Россия одна!", посвящённый Дню народного единства (02.11.2024). | |  |
| 5.3 | Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска;  Пресс-секретарь Администрации г.Батайска; Организационный отдел Администрации г. Батайска; Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений Администрации г.Батайска. | | 31.12.2030 | | 01.08.2024 | | 31.12.2024 | | Рост уровня общероссийской гражданской идентичности;  снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений;  повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;  увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов. | | Мероприятия проведены, согласно графику.  Проведенные мероприятия освещены на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджере Telegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»). | |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления» | всего | 1 122,5 | 1 122,5 | 1 100,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 122,5 | 1 122,5 | 1 100,4 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 222,0 | 222,0 | 199,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 222,0 | 222,0 | 199,9 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | всего | 222,0 | 222,0 | 199,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 222,0 | 222,0 | 199,9 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2  «Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 880,5 | 880,5 | 880,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 880,5 | 880,5 | 880,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 850,5 | 850,5 | 850,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 850,5 | 850,5 | 850,5 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3  «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1  Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2  Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска». | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1  Проведение мероприятий, направленных  на укрепление единства российской нации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3  Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 г.,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | |
| всего | | в том числе в результате проведения закупок | |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 222,0 | 199,9 | | 22,1 | | - | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | | - | | - | |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | 880,5 | | 880,5 | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | 30,0 | | 30,0 | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1  Проведение мероприятий, направленных  на укрепление единства российской нации | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 5.2  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | 20,0 | | 20,0 | | - | | - |
| ВСЕГО: | 1 122,5 | | 1 100,4 | | 22,1 | | - |

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм   
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
| За счет средств  областного бюджета | | | | За счет средств консолидированного бюджет | | | |
| областной  бюджет | Консолидированный бюджет | | тыс. рублей | | % | | тыс. рублей | | % | |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 3. Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1  Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 3.2  Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4. Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска».  Подпрограмма прекратила действие в связи с утверждением новой муниципальной программы. | | | | | | | | | | | |
| 5. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном образовании «Город Батайск» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1  Проведение мероприятий, направленных  на укрепление единства российской нации | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 5.2  Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Основное мероприятие 5.3  Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Батайск» | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| ВСЕГО: | - | | - | | - | | - | | - | | - |

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2025 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2025 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Развитие муниципального управления» | 8 | 8 | x |
| ВСЕГО: | 8 | 8 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова