Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013					 №  714				г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы  «Развитие физической культуры

и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы»

по результатам за 2012 год и эффективности

использования финансовых средств

На основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 20 февраля 2013  года № 32  «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год и эффективности использования финансовых средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы» за 2012 год, согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 							В.В. Путилин

Приложение 
к Постановлению

Администрации города Батайска

от 05.04.2013  №  714

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 ГОДА

| № | Наименование мероприятий Программы | Показатели результативности муниципальных долгосрочных программ |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| I Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий: 1.1.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений. |  | Чел. | 49 000 | 50 000 | +2,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 100,0 |
|  | 1.1.2. Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях. |  |  |  |  |  | 345,0 | - | - | 345,0 | - | 345,0 | - | - | 345,0 | - | 100,0 |
|  | 1.1.3. Организация и проведение Чемпионатов, Первенств, Кубков, турниров. |  |  |  |  |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 100,0 |
|  | 1.1.4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов (местные, выездные) |  |  |  |  |  | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 100,0 |
| 1.2. | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия по месту жительства: 1.2.1. Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города. |  |  |  |  |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 100,0 |
| 1.3. | Спортивно-оздоровительные мероприятия с коллективами города: 1.3.1. Спартакиада производственных коллективов. |  |  |  |  |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 |  | 100,0 |
|  | 1.3.2. Туристический слёт |  |  |  |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 |  | 100,0 |
| 1.4. | Организация и проведение традиционных общегородских спортивно-массовых мероприятий, в том числе посвящённых: 1.4.1. День Весны и труда. |  |  |  |  |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.2. День Победы. |  |  |  |  |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.3. День физкультурника. |  |  |  |  |  | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.4. День бега. |  |  |  |  |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.5. День города. |  |  |  |  |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.6. Декада инвалидов. |  |  |  |  |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 |  | 100,0 |
|  | 1.4.7. Подведение итогов года, чествование спортсменов. |  |  |  |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 |  | 100,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 990,0 | - | - | 990,0 | - | 990,0 | - | - | 990,0 |  | 100,0 |
| # II. Приобретение наградной атрибутики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение наградной атрибутики для награждение победителей и призёров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) |  | шт. | 700 | 700 | 0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 100,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1060,0 |  |  | 1060,0 |  | 1060,0 |  |  | 1060,0 |  |  |

Начальник общего отдела                                                                                                                               Л.Ю.Фастова