Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013                   		  №  715           	   	                              г. Батайск

| О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2012 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» согласно приложению.

- Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска»

С.Н.Арсеньеву продолжить работу по реализации долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования

«Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» с учетом внесенных

изменений и в пределах выделенных из бюджета города средств.

- Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) .

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя

главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

Мэр города Батайска                                    			                                                        В.В. Путилин

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Батайска

от 05.042013 № 715

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования

«Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2012-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 15652,9 | - | - | 15090,9 | 562,0 | 15607,7 | - | - | 15090,5 | 517,2 | 99,7% |
| Мероприятие №1 | По пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 | По дооснащен-ности аварийно -спасательного формирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №3 | По обеспечению населения в области безопасности жизнедеятельности и повышение квалификации специалистов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие №4 | Повышение подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №5 | Финансовое обеспечение работников учреждения |  |  |  |  | 7990,6 | - | - | 7428,6 | 562,0 | 7945,5 | - | - | 7428,3 | 517,2 | 99,4% |
|  | Денежное содержание работников учреждения |  |  |  |  | 6895,2 |  |  | 6890,2 | 5,0 | 6893,1 |  |  | 6890,2 | 2,9 | 100% |
|  | Обеспечение услугами связи |  |  |  |  | 272,3 |  |  | 172,3 | 100,0 | 269,2 |  |  | 172,2 | 97,0 | 98,9% |
|  | Оплата коммунальных услуг |  |  |  |  | 230,0 |  |  | 215,0 | 15,0 | 225,4 |  |  | 215,0 | 10,4 | 98% |
|  | Обеспечение информационными услугами |  |  |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  | 101,4 |  |  | 101,4 |  | 99,9% |
|  | Приобретение услуг по содержанию имущества |  |  |  |  | 27,3 |  |  | 2,3 | 25,0 | 23,7 |  |  | 2,2 | 21,5 | 86,8% |
|  | Оплата налогов |  |  |  |  | 47,3 |  |  | 47,3 |  | 47,3 |  |  | 47,3 |  | 100% |
|  | Командировочные услуги |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  | 195,0 | 181,9 |  |  |  | 181,9 | 93,2% |
|  | Оплата прочих расходов |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 3,3 |  |  |  | 3,3 | 100% |
|  | Приобретение основных средств |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 | 57,7 |  |  |  | 57,7 | 88,8% |
|  | Обеспечение материальных запасов |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 142,5 |  |  |  | 142,5 | 95% |
| Мероприятие №6 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Защита» - АСФ |  |  |  |  | 7662,3 |  |  | 7662,3 |  | 7662,2 |  |  | 7662,2 |  | 100% |
|  | Денежное содержание работников учреждения |  |  |  |  | 6890,2 |  |  | 6890,2 |  | 6890,2 |  |  | 6890,2 |  | 100% |
|  | Страхование |  |  |  |  | 32,8 |  |  | 32,8 |  | 32,8 |  |  | 32,8 |  | 100% |
|  | Приобретение основных средств |  |  |  |  | 412,6 |  |  | 412,6 |  | 412,5 |  |  | 412,5 |  | 100% |
|  | Обеспечение материальных запасов |  |  |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 100% |
|  | Приобретение электромегафонов и радиостанций |  |  |  |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  | 100% |
|  | Перенос системы видеонаблюдения в помещение ЕДДС |  |  |  |  | 95,8 |  |  | 95,8 |  | 95,8 |  |  | 95,8 |  | 100% |
|  | Приобретение оборудования для откачки воды при подтоплении |  |  |  |  | 119,2 |  |  | 119,2 |  | 119,2 |  |  | 119,2 |  | 100% |
| Мероприятие №7 | Реализация Постановления Мэра города Батайска от 15.06.2009 года № 1417 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации города Батайска на финансирование непредвиденных расходов городского бюджета на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №8 | Круглосуточное оказание помощи населению | Количество спасенных, человек | 135 | 142 | +5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №9 | Оказание помощи населению по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности. | Количество обученных, человек | 1600 | 1662 | +3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска								Л.Ю. Фастова