Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013            	                         № 846		                        г. Батайск

Об   утверждении  отчета о  ходе  реализации

муниципальной   долгосрочной    целевой

программы   «Создание   благоприятных

условий   для   привлечения   инвестиций   в

город  Батайск на 2012-2015 годы» утвержденной

постановлением Администрации города Батайска

от  20.02.2012  № 441,  за 2012 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 29.03.2013г. № 75 «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  долгосрочной  целевой  программы  «Создание благоприятных условий для  привлечения инвестиций  в город Батайск на 2012-2015 годы» за 2012 год», в целях приведения в соответствие муниципальной долгосрочной целевой программы  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город  Батайск  на  2012-2015  годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в город Батайск на 2012-2015 годы» в 2012 году согласно приложению № 1.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

# Мэр города Батайска							  		В.В. Путилин

Приложение №1

к     постановлению   Администрации

города Батайска от 22.04.2013  № 846

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Создание благоприятных условий  для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015 годы» по состоянию за 2012год.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. изм. | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Фед. бюд | Обл бюд | Мест Бюд | Прочие источнк | всего | Фед. Бюд. | Обл бюд | Мест Бюд | Про чие источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 88,6 | - | - | 88,6 | - | 88,3 | - | - | 88,3 | - | 99,7% |
| Приобретение оргтехники | Участия в XII международном бизнес-форуме на Дону среди муниципальных образований и раойнов области |  |  |  |  | 45,2 | - | - | 45,2 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 99,6% |
| Разработка инвестиционного портала города Батайска | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка макета и изготовление презентационного стенда для участия в выставках и форумах. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка макета, изготовление и размещение баннеров вдоль трассы М4 прилегающей к границе города Батайска | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Публикация информации о инвестиционной привлекательности города Батайска в целевых СМИ | Разработана информация об инвестиционной привлекательности города Батайска в целевых СМИ -буклет «Батайск» с описанием инвестиционных площадок города; -карта инвестиционного развития города Батайска с прилагаемым перечнем инвестиционных площадок, расположенных на территории города Батайска»; -карта Южно-Батайской промышленной зоны; |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и изготовление и печать презентационных материалов с информацией о инвестиционных преимуществах города. | Разработаны презентационные материалы с информацией о инвестиционных преимуществах города - буклет «Батайск» с фильмом о городе Батайске; - презентационный разворот; - брошюра «Предложения по размещению инвестиционных площадок на территории города Батайска»; - карта инвестиционного развития города Батайска с прилагаемым перечнем инвестиционных площадок, расположенных на территории города Батайска»; - карта ЮБПЗ; - буклет «ЮБПЗ». |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и организация участия в областных и всероссийских мероприятиях нацеленных на привлечение инвестиций | Участия в XII Международном бизнес-форуме на Дону в рамках празднования 75-летия образования Ростовской области (13-15 сентября 2012), среди муниципальных образований и районов Ростовскойобласти |  |  |  |  | 43,4 | - | - | 43,4 | - | - | - | - | 43,3 | - | 99,8% |
| Сбор информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадкам, возможным для реализации инвестиционных проектов | Собрана информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадкам, возможным для реализации инвестиционных проектов, для достижения компромисса между собственниками и инвесторами. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение переговоров с собственниками на предмет условий инвестирования | информации по немуниципальным объектам и территориям находящимся в собственности, не используемым продолжительное время. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Систематизация информации об имеющихся инвестиционных площадках Формирование паспортов инвестиционных площадок | Вся информация об имеющихся инвестиционных площадках размещается на сайте По мере формирования инвестиционных паспортов, также располагается на сайте города http://www.батайск-официальный.рф |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Макетирование, верстка, печать инвестиционного паспорта города Батайска. Размещение электронной версии в сети интернет. | Велась разработка материалов, размещение электронной версии в сети Интернет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консультации по вопросу подготовки необходимых пакетов документов для запуска инвестиционных проектов | работа с инвесторами по вопросам предоставления земельных участков, поиска подходящих инвестплощадок для ведения конкретного бизнеса, отдел является инициатором по формированию инвестиционных площадок, размещает их в средствах массовой информации. Информация о сокращении сроков выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства. На основании ч.11 ст 51 Градостроительного кодекса РФ уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течении десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство 1. проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с ч. 7 или 9 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 2. проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка. 3. выдают разрешение на строительство, или отказывают в выдаче разрешения с указанием причин отказа. Сроки выдачи разрешения снижены до 7 дней, в связи с оперативной работой сотрудников УАиГ города .Батайска. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и проведение заседаний Совета по инвестициям для рассмотрения инвестиционных предложений предлагаемых к реализации на территории города. | Проведено 10 заседаний инвестиционного Совета, на которых рассматривались новые инвест. презентации возможных проектов, обсуждались вопросы, связанные с подключением инвест. территорий к сетям инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем инвестиций в основной капитал привлеченных проектов на территорию города | Тыс руб. | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество созданных рабочих мест на территории города | Чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проектов, реализация которых начата на территории города | Ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка мероприятий государственно-частного партнёрства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | В плановом режиме, по мере поступления заявок |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                   Л.Ю. Фастова