АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2013		                           № 881		                    г. Батайск

Об утверждении отчета об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества   муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» за 2012 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 29 марта 2013 года №57 «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Использование имущества   муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» за 2012 год и эффективности использования финансовых средств, руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 27 июля 2009 года №1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества   муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

Мэр города Батайска                                                                             В.В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.04.2013 г. № 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «01» января 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния мероприя-тий |
|  |  | Наименование показа-теля резуль-татив-ности меропри-ятия |  |  | Ед. из-ме-ре-ния |  | План |  | Факт |  |  | От-кло-не-ние (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-т | местный бюджет |  |  | прочие источники | всего |  | Феде-раль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет | прочие источ-ники |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | % |  | 100 |  | 95,8 |  |  | -4,2 | 3678,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3678,0 |  |  | 0,0 | 3524,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3524,3 | 0,0 | 95,8 % |
| 1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, имущества либо права на заключение договоров аренды земельных участков, имущества |  | 1,2,3 * |  |  | Кол-во объектов |  | 23 |  | 23 |  |  | 0 | 148,0 |  | 0,0 | 0,0 | 148,0 |  |  | 0,0 | 148,0 |  | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | выполнено |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.Размещение объявлений, публикаций в СМИ |  | 2,3 * |  |  | Кол-во объявлений |  | 62 |  | 24 |  |  | -61,3 | 222,6 |  | 0,0 | 0,0 | 222,6 |  |  | 0,0 | 72,8 |  | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 0,0 | 32,7 % |
| 3. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к ведению муниципалитета |  | 2* |  |  | Кол-во участков |  | 176 |  | 176 |  |  | 0 | 387,9 |  | 0,0 | 0,0 | 387,9 |  |  | 0,0 | 387,9 |  | 0,0 | 0,0 | 387,9 | 0,0 | выполнено |
| 4.Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки |  | 1* |  |  | Кол-во объектов |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 | 98,0 |  |  | 0,0 | 98,0 |  | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | выполнено |
| 5.Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций |  | 3* |  |  | Кол-во объектов |  | 268 |  | 268 |  |  | 0 | 167,2 |  | 0,0 | 0,0 | 167,2 |  |  | 0,0 | 167,2 |  | 0,0 | 0,0 | 167,2 | 0,0 | выполнено |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6.Расходы на потребление тепловой энергии и химически очищенной воды свободных от аренды помещений города Батайска, транспортный налог на имущество казны |  |  | 3* |  | тыс. руб. |  | 153,0 |  | 153,0 |  |  | 0 | 153,0 |  | 0,0 | 0,0 | 153,0 |  |  | 0,0 | 153,0 |  | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | выполнено |
| 7.Расходы на уплату госпошлины по решениям суда, при подаче исковых требований, возмещение судебных издержек, убытков за понесенные затраты и др. |  |  | 1,2,3* |  | тыс. руб. |  | 11,3 |  | 7,4 |  |  | -34,5 | 11,3 |  | 0,0 | 0,0 | 11,3 |  |  | 0,0 | 7,4 |  | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 65,5 % |
| 8.Расходы на приобретение в муниципальную собственность земельных участков и иной недвижимости |  |  |  |  | га |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 2490,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2490,0 |  |  | 0,0 | 2490,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2490,0 | 0,0 | выполнено |
| *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - создание условий для получения максимальных доходов бюджета, 2- создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов городского округа и вовлечение земельных участков в гражданский оборот, - повышение эффективности управления муниципальной собственностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                                                                                                         Л.Ю.Фастова