АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013  	                           №  444                                        г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» в 2012 году

В соответствии с решением коллегии Администрации города Батайска от 25 января 2013 года № 23 «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» за 2012 год и эффективности использования финансовых средств», руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 27 июля 2009 года № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» в 2012 году согласно приложению №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

# 3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

# Мэр города Батайска							               	В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению Администрации города Батайска

от 11.03.2013 № 444

### Отчет о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы

### «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» в 2012 году

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» направлена на решение проблемы увеличения вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие города, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечение должного уровня конкурентоспособности молодежи города.

В 2012 году была организована и проведена работа, направленная на реализацию основных направлений молодёжной политики. Всего за год проведено 132 мероприятия.

На реализацию МДЦП «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» в 2012 году в местном бюджете было запланировано 672,0 тыс. рублей (350,0 тыс. рублей - организация работы профильного лагеря актива «Лидер»; 322,0 тыс. рублей - поддержка творческих объединений молодежи).

На 01 января 2013 года из предусмотренных средств на реализацию МДЦП «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» в 2012 году было освоено 671,9 тыс. рублей.

Сегодня основная задача в реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» - это актуализация тех ценностей и поддержка тех сфер, без которых не может состояться эффективное государство и конкурентоспособное общество 21 века.

Поэтому отделом по делам молодежи определены семь основных направлений работы:

- работа с трудной молодежью;

- патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка молодых семей;

- пропаганда труда и профессионального мастерства;

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;

- поддержка молодых лидеров и общественных организаций

- выявление и поддержка талантливой молодежи

В городе работает 4 общественные организации - Молодёжный Парламент при Батайской городской Думе - 27 человек, Городской Молодежный Совет - 67 человек, Молодёжное Правительство - 6 человек, ВОО «Молодая Гвардия Единой России» - 258 человек.

Волонтёрских отрядов - 20. На 01.01.2013 г. вовлечено молодёжи в волонтёрскую деятельность - 4435 человек (молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет), выдано волонтёрских книжек 2548.

Новые мероприятия, формы работы, проводимые отделом в 2012 году – фестиваль неформальной молодежи, флешмоб «Молодежь + пена», региональный форум «Академия Молодого Гражданина», флешмоб «Мы любим Россию», акция «Подарим детям улыбку», спортивный марафон «Верёвочный курс», забег-эстафета «В единстве наша сила», «Младший - старшему», КВН среди производственных коллективов «Новогодняя феерия».

На данный момент муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы» продолжает свою реализацию.

Начальник общего отдела								      Л.Ю. Фастова

Приложение №2

к постановлению Администрации города Батайска

от 11.03.2013  № 444

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

МДЦП «Молодежь города Батайска на 2011-2015 годы»

по состоянию на 01 января 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | ед. измерения | план | факт | Откло нение % | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Фед-ый бюджет | Обл-ой бюджет | Местный бюджет | Прочие источ ники | всего | Фед-ый бюджет | Обл-ой бюджет | Местный бюджет | Прочие источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 672,0 | - | - | 672,0 | - | 671,9 | - | - | 671,9 | - | 100% |
| Глава 1. Интеграция молодежи в социально-экономических отношениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содействие трудоустройству молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание организационной и методической помощи центром содействия трудоустройству выпускников | шт. | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Формирование и сопровождение городского банка вакансий для учащейся и студенческой молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | чел. | 300 | 551 | +83,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Организация временной занятости безработных граждан из числа выпускников учреждения начального и средне профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые | чел. | 15 | 16 | +6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест, встреч с работодателями | шт. | 20 | 21 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и развитие деятельности студенческих отрядов и производственных бригад | шт. | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных молодых кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация профессионального обучения, переобучения и повышение квалификации молодежи из числа безработных граждан | чел. | 68 | 68 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глава 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышения электоральной активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие развитию системы молодежных проектов, направленных на общественно-просветительскую деятельность в молодежной среде | шт. | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты городского уровня по вопросам молодежной политики | шт. | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Подготовка и проведение регулярных встреч представительных органов власти с молодежным активом | шт. | 32 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационная и координационная поддержка деятельности органов студенческого и ученического самоуправления | шт. | 52 | 52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение семинаров по реализации рекомендаций конференций и воспитательных проектов ССУЗов и ВУЗов города | шт. | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Подведение итогов муниципального конкурса «Лучший учащийся/ студент года» среди ССУЗов и ВУЗов города Батайска: - вручение грантов: «Лучший учащийся/ студент года» - I,II,III степени | в 2012 году данный подраздел отсутствовал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поддержка детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений | шт. | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий летней оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных летних лагерей различной направленности | чел. | 50 | 50 | 0 | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 100% |
| 3.3 | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | шт. | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Проведение городских молодежных благотворительных акций, приуроченных к народным праздникам | шт. | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, посвященных Дню России, Дню государственного флага РФ | шт. | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Проведение городских военно-тактических, военно-спортивных мероприятий, учебно-полевых сборов | шт. | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глава 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие молодежного информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике | шт. | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Поддержка творческих объединений молодёжи (участие молодёжи в фестивалях, открытых конкурсах и т.д.) | шт. | 12 | 12 | 0 | 322,0 | - | - | 322,0 | - | 321,9 | - | - | 321,9 | - | 100% |
| 1.3 | Освещение в СМИ вопросов молодежной политики, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов, проектов, демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию | шт. | 138 | 138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городских молодежных творческих фестивалей, чемпионатов, конкурсов, туристических слетов среди производственных коллективов молодежи города Батайска, в т.ч. городских студенческих праздников | шт. | 75 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию сети организаций, оказывающих информационно-консультативную помощь молодежи и молодым семьям. Развитие коллективных форм досуга для молодых семей (клубов молодых семей) | Еженедельная консультация молодых семей по улучшению жилищных условий, проведение мероприятий совместно с ЗАГС города Батайска - досуг для молодых семей и др. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Оказание медико-психологического консультирования молодых супружеских пар | Консультацию проводят специалисты ЗАГС города Батайска |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящие на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | шт. | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи и компактного проживания студентов в вечернее время суток с целью предотвращения не медицинского употребления наркотиков, распития спиртных напитков в общественных местах | шт. | 100 | 109 | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в студенческой и молодежной среде | В течение года активно ведется работа по профилактике противодействия экстремизму |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник общего отдела								                                                                         Л.Ю. Фастова