АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2013  		                             №  948			          г. Батайск

Об утверждении отчета за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы»

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 29марта 2013 года № 59 «Об утверждении отчета за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы»,  руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 27 июля 2009 года № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 30 мая 2011 года № 814 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							            В.В. Путилин

- Проект вносит: МУ УСЗН							С.В. Чернуха

Приложение  1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 07.05.2013 № 948

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ НА 2011-2015 ГОДЫ»

за 2012 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Создание координационного совета или межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия общественных организаций инвалидов |  | Распоряжение Администрации города Батайска от 23.09.2011г. № 364 «Об утверждении Положения и состава Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация ежегодных встреч Мэра города Батайска с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Совета инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, пропаганде работы по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий опроблемам инвалидов и инвалидности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация банка данных инвалидов |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление на МСЭ лиц, нуждающихся в социальной защите и получении рекомендаций для получения средств реабилитации инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендации инвалидам по санаторно-курортному лечению и оформлению документов для санитарно-курортного лечения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Формирование заявки на спец. питание для детей инвалидов и детей, нуждающихся в спецпитании |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий, сооружений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов города социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оснащение автоинформаторами зданий поликлиник города Батайск (в количестве 5 штук) |  | шт. | 5 | 5 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 79,9 | - | - | 79,9 | - | 100% |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы | Ремонт центрального входа и установка пандуса в библиотеке № 5 им. М.Ю. Лермонтова | шт. | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100% |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения культуры | Ремонт центрального входа и установка пандуса в библиотеке № 5 им. М.Ю. Лермонтова | шт. | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100% |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения здравоохранения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление и ремонт пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 840,0 | - | - | 840,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 14,3% |
| Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях здравоохранения |  | - | - | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | -% |
| Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях культуры | Ремонт центрального входа и установка пандуса в Центральной городской библиотеке им. М. Горького | шт. | 1 | 1 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 100% |
| Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях образования |  | - | - | - | - | 690,0 | - | - | 690,0 | - | - | - | - | - | - | -% |
| Выделение палат в стационарных отделениях для ветеранов войны (6 палат) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание пациентов с сурдопереводчиком вне очереди |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация дистанционного образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование работы групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих дошкольные учреждения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка программ реабилитации и модели индивидуальных образовательных маршрутов для инклюзивного обучения детей – инвалидов в общеобразовательных школах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование материально-технической базы для обеспечения без барьерной среды инклюзивного обучения детей-инвалидов вобщеобразовательных учреждений города |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование форм и методов работы с семьями детей-инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расширение взаимодействия общеобразовательных учреждений разных типов и видов по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и их семей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение материально-технической базы ППМС Центра «Выбор» |  | шт. | 1 | 1 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 14,94 | - | - | 14,94 | - | 49,8% |
| Проведение работ, приобретение и монтаж специального оборудования по созданию универсальной безбарьерной среды для сети базовых образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений оснащенных специальным оборудованием по созданию универсальной безбарьерной среды | шт. | 2 | 2 | - | 2520,0 | 2520,0 | - | - | - | 2520,0 | 2520,0 | - | - | - | 100% |
| Обеспечение сведений о нуждаемости дополнительными техническими и тифлотехническимисредствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение звукоусилителями к телефонам (телевизорам) инвалидов по слуху |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и повышения квалификации безработных граждан, из лиц с ограничением трудоспособности по медицинским показателям |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие трудоустройству незанятых инвалидов из числа безработных и обратившихся граждан |  | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых спортивными инвалидными организациями |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Батайска |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освещение спортивных мероприятий в СМИ с участием инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведения Домами культуры встреч с Советом инвалидов, с Советом Ветеранов ВОВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение городских конкурсов для детей инвалидов «Мне через сердце виден мир» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание информационного бюллетеня «Каждый ребенок имеет право» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Практика бесплатного и льготного пользования услугами культуры детей-инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов (центральная библиотечная система) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размещение информации на сайте МУК «ЦБС» для родителей детей-инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | 3570,0 | 2520,0 | - | 1050,0 | - | 2834,84 | 2520,0 | - | 314,84 | - | 79,4% |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	                    Л.Ю. Фастова