АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2013  		                         №  949			           г. Батайск

Об утверждении отчета за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения города Батайска в 2011-2015 годах»

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 29 марта 2013 года № 62 «Об утверждении отчета за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения города Батайска в 2011-2015 годах»,  руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 27июля 2009 года № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет за 2012 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения города Батайска в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03 ноября 2010 года № 2286 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения города Батайска в 2011-2015 годах» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							            В.В. Путилин

- Проект вносит: МУ УСЗН							С.В. Чернуха

Приложение  1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 07.05.2013 № 949

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА В  2011-2015  ГОДАХ»

за  2012 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнители (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Предоставление доплаты к пенсии муниципальным служащим |  | чел. | 28 | 28 | - | 1824,0 | - | - | 1824,0 | - | 1823,9 | - | - | 1823,9 | - | 100% |
| Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу; |  | чел. | 15 | 15 | - | 959,6 | 959,6 | - | - | - | 730,9 | 730,9 | - | - | - | 76,2% |
| Предоставление социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | чел. | 56 | 56 | - | 942,7 | - | 942,7 | - | - | 942,7 | - | 942,7 | - | - | 100% |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности |  | чел. | 29 | 29 | - | 275,3 | 275,3 | - | - | - | 32,3 | 32,3 | - | - | - | 11,7% |
| Предоставление оплаты жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | чел. | 403 | 385 | 4,5 | 99377,0 | 99377,0 | - | - | - | 99377,0 | 99377,0 | - | - | - | 100% |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения |  | чел. | 1872 | 1941 | +3,7 | 35578,3 | - | 35578,3 | - | - | 33831,5 | - | 33831,5 | - | - | 95,1% |
| Предоставление ежемесячного пособия на ребенка |  | чел. | 5417 | 5417 | - | 30022,8 | - | 30022,8 | - | - | 30016,5 | - | 30016,5 | - | - | 100% |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда |  | чел. | 7708 | 7464 | 3,2 | 111096,2 | - | 111096,2 | - | - | 111096,2 | - | 111096,2 | - | - | 100% |
| Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла |  | чел. | 635 | 554 | 12,8 | 1962,4 | - | 1962,4 | - | - | 1938,1 | - | 1938,1 | - | - | 98,8% |
| Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | чел. | 448 | 432 | 3,6 | 3558,5 | - | 3558,5 | - | - | 3558,4 | - | 3558,4 | - | - | 100% |
| Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | чел. | 1003 | 1003 | - | 9526,4 | - | 9526,4 | - | - | 9525,2 | - | 9525,2 | - | - | 100% |
| Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей |  | чел. | 1968 | 1968 | - | 13425,2 | - | 13425,2 | - | - | 13025,8 | - | 13025,8 | - | - | 97% |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | чел. | 1586 | 1586 | - | 22510,6 | - | 22510,6 | - | - | 22510,6 | - | 22510,6 | - | - | 100% |
| Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия |  | чел./шт. | 496/9877 | 496/9877 | - | 1212,3 | - | - | 1212,3 | - | 1212,1 | - | - | 1212,1 | - | 100% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска |  | чел. | 4 | 4 | - | 562,9 | - | - | 562,9 | - | 562,9 | - | - | 562,9 | - | 100% |
| Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) |  | чел. | 4966 | 4966 | - | 1399,3 | - | - | 1399,3 | - | 1399,3 | - | - | 1399,3 | - | 100% |
| Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей |  | чел. | 52 | 52 | - | 68,5 | - | - | 68,5 | - | 68,5 | - | - | 68,5 | - | 100% |
| Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка |  | чел. | 662 | 662 | - | 1822,0 | - | - | 1822,0 | - | 1822,0 | - | - | 1822,0 | - | 100% |
| Предоставление льготной подписки на газету «Вперед» инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим на ЧАЭС |  | чел. | 3460 | 3460 | - | 1036,4 | - | - | 1036,4 | - | 1036,3 | - | - | 1036,3 | - | 100% |
| Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла |  | чел. | 1566 | 1540 | 1,7 | 1271,2 | - | - | 1271,2 | - | 1271,1 | - | - | 1271,1 | - | 100% |
| Резервный фонд |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на проведение новогодних праздников | Новогодние подарки | шт. | 880 | 880 | - | 432,9 | - | - | 432,9 | - | 432,8 | - | - | 432,8 | - | 100% |
| Поздравительные открытки |  | шт. | 7350 | 7350 | - | 167,4 | - | - | 167,4 | - | 167,4 | - | - | 167,4 | - | 100% |
| Предоставления пособия беременной женщине, кормящим матерям и детям до трех лет из малоимущих семей |  | чел. | 48 | 48 | - | 166,5 | - | 166,5 | - | - | 165,1 | - | 165,1 | - | - | 99,2 |
| Предоставление ежегодной денежная выплата Почетным Донорам СССР и России |  | чел. | 250 | 250 | - | 2719,5 | 2719,5 | - | - | - | 2719,5 | 2719,5 | - | - | - | 100% |
| Выполнение других обязательств государства (публикация в газету, телевизионное обслуживание) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей додостижением ребенком возраста трех лет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление регионального материнского капитала |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 341917,9 | 103331,4 | 228789,6 | 9796,9 | - | 339266,1 | 102859,7 | 226610,1 | 9796,3 | - | 99,2 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	                    Л.Ю. Фастова