Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013			  № 119			            г. Батайск

Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке и реализации муниципальных

программ города Батайска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Батайск», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности бюджетного планирования при формировании муниципальных программ города Батайска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска согласно приложению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, структурных подразделений Администрации города Батайска при подготовке муниципальных программ города Батайска, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Батайска	           		                                                                        В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от «01»10 2013г. № 119

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска

1. Общие положения

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска (далее – Методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ города Батайска (далее – программы) и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.

Понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в Положении о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска (далее – Положение).

Формирование программ осуществляется исходя из следующих принципов:

долгосрочность целей социально-экономического развития и целевых индикаторов (показателей) их достижения, учет положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области, Администрацией города Батайска;

установление для программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития города Батайска, которое отражает эффект от реализации программы) и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации программы;

интеграция муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей программ;

определение отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения Администрации города, ответственного за реализацию программы (достижение конечных результатов);

наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей программы;

проведение оценки результативности и эффективности реализации программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

На первоначальном этапе разработки программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации программы может приводиться оценка влияния реализации программы на экономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест;  оценка ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических результатов реализации программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

Информация об оценке планируемой эффективности программы вносится на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска в объеме не более 10 страниц.

2. Разработка проекта программы

2.1. Структура программы и подпрограмм

Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт программы;

2) текстовую часть программы по следующим разделам:

раздел 1 «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города»;

раздел 2 «Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ»;

раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»;

раздел 5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»;

раздел 6 «Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы»;

3) подпрограммы со следующей структурой:

3.1) паспорт подпрограммы муниципальной программы;

3.2) текстовую часть по следующим разделам:

раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 2 «Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы»;

4) приложения к программе, формируемые согласно приложению (таблицы 1-9).

Программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации программы.

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации программы (например переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм и т.д.), информационное обеспечение реализации программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 2.5 раздела 2 Положения.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание отраслевых (функциональных) органов Администрации города;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг в сфере реализации программы, обеспечение эффективного управления реализацией программы.

2.2. Заполнение паспорта программы и

подпрограммы муниципальной программы

Паспорт программы разрабатывается по форме согласно приложению к Положению.

Программно-целевые инструменты включают мероприятия ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в сфере реализации программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово «отсутствуют».

Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), а также этапы и сроки реализации программы указываются в соответствии с требованиями Положения, а также Методическими рекомендациями.

Ресурсное обеспечение программы включает средства местного бюджета, а также может включать  средства областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем ассигнований на реализацию программы указывается по муниципальной программе в целом по годам реализации программы  в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Ожидаемые результаты реализации программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации программы) в сфере реализации программы, сроков их достижения.

Паспорт подпрограммы разрабатывается аналогично паспорту программы, за исключением графы «соисполнитель», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

2.3. Содержание разделов программы и подпрограммы

Раздел 1

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у иных муниципальных образований Ростовской области (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска должен определять тенденции ее развития и планируемые показатели по итогам реализации программы. При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития города Батайска, стратегические документы в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики определяются в стратегии социально-экономического развития города Батайска.

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию программы.

Под мерами муниципального регулирования понимаются меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры муниципального регулирования. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации программы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).

В состав мер муниципального регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации программы.

При оценке влияния результатов применения мер муниципального регулирования могут использоваться:

данные финансово-экономических обоснований к проектам правовых актов, содержащих меры муниципального регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия таких проектов;

фактические данные о влиянии аналогичных мер муниципального регулирования в сфере реализации программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов местного бюджета и объемах выпадающих доходов местного бюджета в связи с применением мер муниципального регулирования;

результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных правовых актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации иных программ либо в иных секторах экономики;

оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер муниципального регулирования.

Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению (таблица 3).

Раздел 2

Цели программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации программы и определять конечные результаты реализации программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы. Задача программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов (показателей) приводится согласно приложению (таблица 1).

Используемые целевые индикаторы (показатели) программы и подпрограммы должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых целевых индикаторов (показателей) должны включаться  характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей предоставляемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с требованиями пункта 2.5 раздела 2 Положения.

Если целевой индикатор (показатель) определяется исходя из данных государственного (федерального, регионального)  статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт (пункты) (федерального, регионального) плана статистических работ, и указать субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному целевому индикатору (показателю), а также реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя. Указанная информация представляется согласно приложению к Методическим рекомендациям (таблица 7).

Если целевой индикатор (показатель) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе программы приводится методика расчета целевых индикаторов (показателей) программы согласно приложению к Методическим рекомендациям (таблица 7а).

Предлагаемый целевой индикатор (показатель) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) программы.

В качестве наименования целевого индикатора (показателя) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения целевого индикатора (показателя) выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для целевого индикатора (показателя) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.).

Алгоритм формирования целевого индикатора (показателя) представляет собой методику количественного (формульного) исчисления целевого индикатора (показателя) и необходимые пояснения к ней. Если в методике расчета целевого индикатора (показателя) используются иные показатели (далее – базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается целевой индикатор (показатель), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы. Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации программы.

На основе последовательности решения задач программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.

Раздел 3

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей программы.

Информация об основных мероприятиях и мероприятиях ВЦП, подпрограмм отражается согласно приложению (таблица 2).

Состав основных мероприятий и мероприятий ВЦП должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

При формировании состава основных мероприятий и мероприятий ВЦП учитывается возможность выделения контрольных событий программы, включаемых в план реализации программы, и позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и мероприятий ВЦП в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:

обеспечение выполнения муниципальных функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации города и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;

социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств всех уровней бюджета;

обеспечение мероприятий;

осуществление бюджетных инвестиций;

отражение расходов местного бюджета за счет целевых федеральных и областных межбюджетных трансфертов;

программные и непрограммные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.

Основное мероприятие, мероприятие ВЦП должны быть направлены на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Если в рамках реализации программы муниципальными учреждениями предусматривается предоставление муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению (таблица 4).

Указанные показатели могут включаться в состав целевых индикаторов (показателей) подпрограммы как целевые индикаторы (показатели) непосредственных результатов.

В случае включения в программу объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, в состав программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска) в соответствии с приложением (таблица 8).

Указанный перечень  на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.

Раздел 4

Информация о расходах местного бюджета на реализацию программы представляется согласно приложению (таблица 5).

Объем финансового обеспечения реализации программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года.

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда города Батайска отражаются в программах с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

В составе обоснования финансового обеспечения реализации программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения, а также пояснения по определению приоритетов при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами, ВЦП и основными мероприятиями.

Если предполагается использование средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, то в программе должна содержаться информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию программы, представляемая согласно приложению (таблица 6).

Кроме того, в данном разделе необходимо указать государственную программу Российской Федерации и (или) федеральную целевую программу, в рамках которой выделяются средства федерального бюджета; государственную программу Ростовской области, в рамках которой выделяются средства областного бюджета.

Средства, выделяемые из государственных внебюджетных фондов, необходимо отражать во внебюджетных источниках.

Расходы на содержание отраслевых (функциональных) органов Администрации города, являющихся ответственными исполнителями одной программы, включаются в программу, в которой отраслевой (функциональный) орган Администрации города  является ответственным исполнителем.

В случае если отраслевой (функциональный) орган Администрации города является ответственным исполнителем двух и более программ, расходы на его содержание включаются в одну программу.

У отраслевых (функциональных) органов Администрации города, не являющихся ответственными исполнителями программ, расходы на их содержание могут отражаться в программе, в которой отражаются мероприятия отраслевого (функционального) органа Администрации города в установленной сфере деятельности.

Раздел 5

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий и мероприятий ВЦП (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации программы.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение реализации программы не реже чем один раз в год.

Раздел 6

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет ответственный исполнитель программы.

Разделы подпрограммы заполняются аналогично разделам программы.

3. План реализации программы

3.1. Разработка плана реализации программы

План реализации программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов согласно приложению (таблица 9).

В плане реализации программы отражаются:

контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя  и (или) участника реализации программы, ответственных за контрольные события программы;

данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и мероприятий ВЦП.

Контрольные события программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям, мероприятиям ВЦП, за исключением случаев, когда основное мероприятие программы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, ВЦП и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией программ ответственный исполнитель программы вносит на рассмотрение коллегии Администрации города отчет об исполнении плана реализации по форме согласно приложению (таблица 10) в порядке и сроки, установленные Положением.

Оперативный контроль за реализацией программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программе на отчетную дату.

В качестве формулировок таких контрольных событий реализации программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

4. Подготовка отчета о реализации программы за год

Отчет о реализации программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Мэру города в порядке и сроки, установленные Положением.

Годовой отчет имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год;

результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ВЦП в разрезе подпрограмм программы;

результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;

результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы;

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы;

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу;

предложения по дальнейшей реализации программы.

При описании конкретных результатов реализации программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы;

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм за год (указываются согласно приложению (таблица 11), с обоснованием отклонений по целевым индикаторам (показателям), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и мероприятий ВЦП (в том числе ключевых мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

анализ фактических и вероятных результатов влияния указанных факторов на основные параметры программы;

результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году.

Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, мероприятий ВЦП, реализация которых предусмотрена в отчетом периоде, включает:

описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, мероприятий ВЦП в отчетном году (в том числе контрольных событий);

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий в разрезе подпрограмм и мероприятий ВЦП (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ последствий не реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и мероприятий ВЦП на реализацию программы.

К описанию результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и мероприятий ВЦП в отчетном году прилагается информация согласно приложению 
(таблица 12).

В составе результатов реализации мер муниципального и правового регулирования представляются сведения о:

запланированных и фактически реализованных мерах муниципального и правового регулирования;

мерах муниципального и правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.

Указанная информация приводится согласно приложению (таблица 13).

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников представляются в составе годового отчета согласно приложению (таблица 14).

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города.

В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование.

5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности программы

Управление и контроль реализации программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Положения.

Основные мероприятия и мероприятия ВЦП реализуются в соответствии со сроками, установленными программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий и мероприятий ВЦП, влияющие на реализацию основных параметров программы (подпрограммы), требует корректировки программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, утверждаемой в составе программы.

Оценка эффективности программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы должна содержать общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие города Батайска.

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города Батайска производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения целевых индикаторов  (показателей) сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и мероприятий ВЦП в составе подпрограмм представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых индикаторов (показателей) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений целевых индикаторов (показателей)  на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних целевых индикаторов (показателей)  в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых целевых индикаторов (показателей) в отчетном периоде.

При оценке бюджетной эффективности реализации программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации программ ответственные исполнители программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчета согласно приложению (таблицы 15-19).

Начальник общего отдела                                                                                                 Л.Ю. Фастова

- Приложение

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Батайска

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 /Мероприятие ВЦП |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

<1> - Вновь разрабатываемые муниципальные нормативные правовые акты.

- Таблица 4

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной финансовый год | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | Всего <3>, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 подпрограммы 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 подпрограммы 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  | Исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  | Исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 подпрограммы 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 подпрограммы 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  | Исполнитель мероприятия ВЦП 2.1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 |  | Исполнитель мероприятия ВЦП 2.2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»<4> | Ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | участник 1, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| … | участник 2, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Городской Думы г. Батайска о местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства местного бюджета.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 6

РАСХОДЫ

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «местный бюджет» указываются данные в соответствии с расходами местного бюджета.

- Таблица 7

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в региональный (муниципальный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт регионального (муниципального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Таблица 7а

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета целевого индикатора (показателя) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору | Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индикатор 1 |  |  | Базовый индикатор 1 |
|  |  |  |  | Базовый индикатор 2 |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 8

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности города Батайска

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

ПЛАН

реализации муниципальной программы ___________________ на _______ год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

- Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: ________________ отчетный период ___ мес. 20__ г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 4 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы __________________________     за  20__ г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

____________________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

- Таблица 16

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

____________________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 17

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
____________________________________________________________
(наименование программы)
Субсидия на … (наименование направления субсидии)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица 18

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

- доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году
____________________________________________________________
(наименование программы

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.20 ___* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20 __** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

- ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица 19

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

- в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

- ____________________________________________________________

- (наименование программы)

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины коррек- тировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.20 ___** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

- ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.