АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013		                         № 198			           г. Батайск

Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Батайск», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности бюджетного планирования при формировании муниципальных программ города Батайска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска согласно приложению.

- Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, структурных подразделений Администрации города Батайска:

  - При подготовке муниципальных программ города Батайска, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска.

  - Подготовить в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Администрации города Батайска, утвержденным постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859, а также в соответствии  с Порядком принятия решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Мэра города Батайска от 30.07.2009 №1898, проекты постановлений Администрации города Батайска о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 года, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ за соответствующий период их действия.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступления их в силу.

- Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникшим при составлении местного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

- Признать утратившим силу постановления Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», от 30.07.2009 №1898 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск» с 1 января 2014 года.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Батайска				                                                             В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от «08» 10 2013г. № 198

- ПОЛОЖЕНИЕ

- о порядке разработки, реализации и оценки эффективности

- муниципальных программ города Батайска

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

- 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа города Батайска (далее – муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), инструментов муниципальной политики города Батайска, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций местного самоуправления достижение приоритетов и целей муниципальной политики в решении задач социально-экономического развития города Батайска;

- подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

- ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного структурного подразделения Администрации города Батайска или отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска (далее – орган Администрации города Батайска);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации города Батайска, орган Администрации города Батайска уполномоченный на разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации города Батайска, орган Администрации города Батайска являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

- участник муниципальной программы - структурное подразделение Администрации города Батайска, орган Администрации города Батайска, хозяйствующий субъект различной формы собственности, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, не являющиеся соисполнителями.

- 1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации города Батайска.

- 1.4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании настоящего Положения.

- 1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

- 2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений стратегии социально-экономического развития города Батайска, прогнозов социально-экономического развития города Батайска.

- 2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития города Батайска.

- 2.3. Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы города Батайска по форме согласно приложению к настоящему Положению;

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Батайска, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

- прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

- сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

- перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск») сведения о порядке сборе информации и методике расчета показателя муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы (далее – методические рекомендации). Методические рекомендации разрабатываются экономическим отделом Администрации города Батайска по согласованию с Финансовым управлением города Батайска  и утверждаются постановлением Администрации города Батайска;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

- перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программ, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы);

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- методику оценки эффективности муниципальной программы;

- порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

- обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

- объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

- 2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

- 2.5. В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основании данных государственного статистического наблюдения по городу Батайску;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

- установлены действующим законодательством.

- 2.6. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск») на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

- Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск») на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

- 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации города Батайска.

- Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития города Батайска.

- 3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ.

- 3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Коллегией Администрации города Батайска решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 августа текущего финансового года.

- 3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Батайска.

- 3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

- В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города Батайска в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города Батайска. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Батайска;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

- 3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

- 3.7. Проект постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы подлежит согласованию в порядке установленном Регламентом Администрации города Батайска, в том числе с экономическим отделом Администрации города Батайска и Финансовым управлением города Батайска.

- Проект постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы, подписанный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется для согласования в Финансовое управление города Батайска, экономический отдел Администрации города Батайска в порядке, установленном Регламентом Администрации города Батайска.

- Состав материалов, представляемых с проектом постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы, определяется методическими рекомендациями.

- 3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск»), включаемому в муниципальную программу, представляет в экономический отдел Администрации города Батайска документы, установленные Порядком формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Батайск», утвержденным постановлением Администрации города Батайска от 01.10.2012 № 2612 «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска».

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета.

- 4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменений объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией города Батайска не позднее 01 ноября текущего финансового года.

- 4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- 4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Батайской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

- 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель структурного подразделения Администрации города Батайска, органа Администрации города Батайска, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель структурного подразделения Администрации города Батайска, органа Администрации города Батайска, определенный соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель структурного подразделения Администрации города Батайска, органа Администрации города Батайска или хозяйствующего субъекта различной формы собственности города Батайска, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную                                                                                                                                                                                                         ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделенных на их выполнение финансовых средств.

- 5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Батайска муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителем и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией города Батайска.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Коллегии Администрации города Батайска отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Мэром города Батайска подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 15 рабочих дней после решения Коллегии Администрации города Батайска на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит, согласовывает и вносит на рассмотрение Мэру города Батайска проект постановления Администрации города Батайска об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Коллегией Администрации города Батайска может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Коллегией Администрации города Батайска решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска в порядке, утвержденном Регламентом Администрации города Батайска.

5.11. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Батайска указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.12. Годовой отчет после принятия Администрацией города Батайска постановления о его утверждении подлежит размещению уполномоченным структурным подразделением Администрации города Батайска не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы в Администрацию города Батайска;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Коллегии Администрации города Батайска об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу экономического отдела Администрации города Батайска, Финансового управления города Батайска сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

готовит отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Коллегии Администрации города Батайска;

готовит отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Мэру города Батайска проект постановления Администрации города Батайска об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации города Батайска.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предлагается их участие;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы экономического отдела Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчетов о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы экономического отдела Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчетов о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Начальник общего отдела                                                                                       Л.Ю. Фастова

Приложение

к Положению о порядке  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

города Батайска

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Батайска

Наименование муниципальной программы

города Батайска

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

города Батайска

Соисполнители муниципальной программы

города Батайска

Участники муниципальной программы

города Батайска

Подпрограммы муниципальной программы

города Батайска

Программно-целевые инструменты

муниципальной программы

города Батайска

Цели муниципальной программы

города Батайска

Задачи муниципальной

программы города Батайска

Целевые показатели

муниципальной программы

города Батайска

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы

города Батайска

Ресурсное обеспечение муниципальной

программы города Батайска

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

города Батайска