АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2014		 №  1008			г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 24 января 2014 года № 28 «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств, руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 27 июля 2009 года №1859 «Опорядке принятия решенияо разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализациии Порядке проведения и критерияхоценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевыхпрограмм на территориимуниципального образования «Город Батайск»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет оходе  работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы»,утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 08.12.2011 № 2270 по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств, согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3.Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

# Мэр города Батайска						                                   В.В. Путилин

Приложение

К постановлению

Администрации города Батайска

от 30.04.2014 № 1008

ОТЧЕТ о ходе выполнения

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы»

по состоянию на « 31»     декабря     2013года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия |  |  | Ед. измерения |  |  | план |  |  | факт |  |  | Отклонение (%) |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  | всего |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 % |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в учреждениях начального профессионального образования. | Информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравсвенных ценностей |  |  | шт |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  | + 3,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 103,3% |
| 1.2.Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью. | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в городе Батайске. |  |  | шт |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 % |
| 1.3.Проведение городской спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан. | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |
| 1.4.Ведение единого банка данных безнадзорных, беспризорных детей. | Формирование информационной базы. |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 % |
| 1.5.Осуществление информационно-пропагандисткой деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. | Информирование учащихся о содержание проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 % |
| 1.6. Содействие сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 % |
| 1.7.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет и безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и средне профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые. | Снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 % |
| 1.8.Организация мероприятия посвященного Дню Победы 9 мая. | Формирование патриотизма в молодежной среде. |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 100 % |
| 1.9.Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков», в рамках международного дня борьбы с наркоманией и областной акции «Молодежь против наркотиков». | Популяризация массового спорта |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |
| 1.9.1.Проведение городской акции «Спорт против наркотиков», проведение туристических слетов. | Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |  |  | т руб |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |
| 2. Профилактические мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи с целью предотвращения не медицинского употребления наркотиков. | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. |  |  | шт |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 % |
| 2.1.Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств. | Повышение профессиональной компетентности работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений |  |  | шт |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 % |
| 2.2.Организация и проведение городских дискотек на городской сцене. | Формирование идеологии здоро-вого образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ. |  |  | шт |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 % |
| 2.3.Выявление несовер-шеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц. | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 % |
| 2.4.Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на образовательных учреждений. | Мониторинг профилактической деятельности учреждений образования. |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 85 |  |  | -15 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 85% |
| 2.5.Информирование жителей города Батайска о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. | Правовое просвещение населения города Батайска. |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.6.Организация мероприятий, посвященных международному Дню борьбы со СПИДОМ. | Информирование населения по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением нарко-тиков и распространением СПИДА. |  |  | чел |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 100% |
| 2.7.Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи. | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в твор-ческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравствен-ность, духовность. |  |  | чел |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  | + 33,3 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 100% |
| 2.8.Работа по раннему выявлению детей и подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества, алкоголь, при проведении ежегодных профилактических медицинских осмотров. | Сокращение незаконного обо-рота наркотиков в образовательных учреждениях;снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незакон-ное потребление наркотиков |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| 2.9.Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований города Батайска навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде. |  | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовскойобласти. |  |  | шт |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 100% |
| 3.Информационно-пропагандистские мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: организация для учащихся и студентов учреждений общего, начального и среднего профессионального образования показательных мастер-классов с участием наиболее популярных спортсменов. |  |  | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |  |  | шт |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.1.Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения, ВИЧ- инфекции, в форме лекций, бесед, конференций. |  |  | Информирование учащихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей. |  |  | шт |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3.2.Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. |  |  | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. |  |  | шт |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 75,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                          Л.Ю. Фастова