Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014 				№ 757				г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы  «Развитие физической культуры

и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы»

по результатам за 2013 год и эффективности

использования финансовых средств

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,  на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 27 февраля 2014  года № 41  «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы» за 2013 год, согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 							В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска

от 07.04.2014 года № 757

### Информация

### о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

### «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы»

### в 2013 году

Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске осуществляется в соответствии с требованиями постановлением Администрации города Батайска  от 03.11.2010   года  №  2295 «об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2014 годы».

В соответствии с календарным планом проведения физкультурно - спортивных мероприятий  в 2013 году более 50 тысяч жителей, приняли участие в более 600 мероприятиях городского, областного, зонального, Всероссийского и международного уровня. Более шестидесяти процентов из них,  это соревнования среди детей, подростков и молодёжи. На проведение и участия в спортивно- массовых мероприятиях в 2014 году исполнено 1027,726 тыс. руб.

В целях совершенствования физического воспитания школьников и учащихся, привлечения их к активным занятиям спортом в городе на протяжении ряда лет проводится   комплексная спартакиада школьников города Батайска по 12 видам, спартакиада учащейся молодежи среди средних специальных учебных заведений,   в которых принимают  участие около 97% учащихся.

Традиционным стало проведение Чемпионата города по футболу, международный турнир на Кубок В. Понедельника, Кубка Победы по футболу, туристического слета производственных коллективов, спартакиады районов города по 9 видам спорта и другие. В 2013 году организованы и проведены соревнования по легкой атлетике на Кубок Олимпийской Чемпионке Татьяны Лысенко, соревнования по тхэквондо на Кубок Алексея Денисенко бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне 2012 г. Надеемся, что данные соревнования станут традиционными. Ежегодно проводятся соревнования по легкоатлетическому 4-борью, памяти тренера- преподавателя ДЮСШ Александра Васильевича Неговорова. Согласно календаря спортивно-масовых мероприятий спортсмены города приняли участие в соревнованиях, 52 видам спорта, в том числе по волейболу, баскетболу, мини-футболу, греко-римской борьбе, дартсу, настольному теннису, пляжному футболу волейболу и другие. Продолжается развитие технических видов спорта: мотокросс, картинг, авиамодельный спорт. Батайские спортсмены по  техническим видам спорта неоднократные призеры зональных и Всероссийских соревнований. В городе продолжают развиваться конный спорт, разновидность велоспорта (БМХ, маунтинбайк).

Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений, борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.

В целом количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом в городе, возрастает. В абсолютном значении число, занимающихся всеми видами физической культурой и спортом, в 2013 году возросло на 2580 человек  по сравнению с 2013 годом и составляет 31 395 человек или 27,3 % от всего населения.

Рост интереса населения к занятиям спортом требуют значительного увеличения спортивных сооружений и спортивных площадок по месту жительства.

Спортивные площадки, сооружения, их оснащение и доступность-это основа построения целостной системы физического воспитания молодёжи. В городе 120 плоскостных спортивных сооружений.

В 2013 году  особое внимание уделялось формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья молодых граждан. В летний период для неорганизованной группы ребят, относящихся к  группе риска,  были  проведены 6 турниров по разным видам спорта и спартакиада среди дворовых команд по 9 видам спорта, в которых приняло участие свыше 1 000 ребят. В летний каникулярный период на дворовых площадках микрорайонов города инструкторами по физической культуре совместно с отделом по физической культуре и спорту организованы спортивные мероприятия с подростками, в том числе с подростками находящимися в трудном социальном положении.

Стало традиционным проведение спортивно-массовых мероприятий посвященных знаменательным датам: в дни  Рождественских каникул, 23 февраля,    8 марта, Праздник весны и труда – 1 мая , Дня города, Дня защиты детей, Всемирного Олимпийского дня, Дню конституции, Дню Российского флага, Дню Народного Единства, а так же в дни школьных каникул и другие. Проводятся нетрадиционные для нашего города  виды соревнований, такие как Квикет с участием иностранных спортсменов.

В целях реализации программных мероприятий и  основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ежегодно  проводится городские соревнования среди инвалидов и ребят с ограниченными физическими возможностями по шашкам, шахматам. В  2013 году сборная команда города Батайска на областной Спартакиаде ВОС-2013 заняла III общекомандное место.

1118,0 тыс. рублей –это средства бюджета города запланированные на реализацию ведомственной программы  в 2013 году. Из них на 1 ноября  использованы 915 тыс. рублей, на городские спортивно-массовые мероприятия, участие спортсменов в областных, зональных, Всероссийских, Международных  соревнованиях, а так же на приобретение наградной атрибутики.

10 батайских спортсменов входят в сборную России по тхэквондо, фехтованию, легкой атлетике, велоспорту, самбо, гребле на байдарках и каноэ, которые готовятся к Олимпийским играм 2016 года в Бразилии.

Работа с общественными организациями по пропаганде здорового образа жизни осуществляется путем привлечения их к участию во всех мероприятиях,  проводимых в городе: «Спорт против наркотиков», «День без табака», «Мы за здоровое поколение».

С целью популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в городе ведётся постоянная работа по информированию населения о спортивных мероприятиях, проводимых в городе, о результатах выступлений спортсменов на областных,  зональных и Всероссийских соревнованиях, спортивные события еженедельно освещаются в газете «Вперед».

Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы физической культуры и спорта, для дальнейшего увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимо строительство современных спортивных объектов. Сейчас ведется плановая работа по решению этой проблемы.

Несмотря на то что идет положительная динамика вовлечения жителей города в занятия физической культурой и спортом, необходимо разрабатывать новые формы массовой физкультурно-спортивной работы, привлекательные для населения города, с целью увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение основной цели программы в 2014 году предполагает  решение ряда задач:

- продолжить работу по созданию благоприятных условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- активизировать работу по  пропаганде здорового образа жизни и увеличения  охвата занимающихся физической культурой и спортом, в том социально незащищенных слоёв  населения;

-  продолжить работу по улучшению материально- технической и спортивной базы образовательных учреждений, предприятий спортивной направленности и сельских поселений, что должно привести к интересу и потребности у большинства подростков и молодёжи  заниматься физической культурой и спортом;

-  эффективнее использовать имеющиеся спортивные сооружения;

-  распространить опыт работы инструкторов по месту жительства города Батайска;

- увеличить число публикаций  по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- продолжить работу по строительству плоскостных спортивных сооружений.

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

МДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Батайске на 2011-2015 годы»

по состоянию на 01 января 2014 года

| Наименование мероприятия |  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | ед. измерения |  | план |  | факт |  | Откло нение % | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | Фед-ый бюджет |  | Обл-ой бюджет | Местный бюджет |  |  |  | Прочие источ ники |  | всего |  |  |  |  | Фед-ый бюджет | Обл-ой бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Прочие источ ники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212,00 |  |  | - |  | - | 1212,00 |  |  |  | - |  | 1027,7 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 1027,7 |  |  |  | - |  |  | 84,8% |
| I Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий: 1.1.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений. | Чел. |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 1.1.2. Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях. | Чел. |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 1.1.3. Организация и проведение Чемпионатов, Первенств, Кубков, турниров. | Чел. |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 230 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 1.1.4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов (местные, выездные) | Чел. |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. |  | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия по месту жительства: 1.2.1. Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города. | Чел. |  | 49000 | 50000 |  |  | +2 |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 123,7 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 123,7 |  |  |  |  | 0 |  | 247% |  |
| 1.3. |  | Спортивно-оздоровительные мероприятия с коллективами города: 1.3.1. Спартакиада производственных коллективов. | Чел. |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  | 50 14 | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 50 14 | 0 |  |  | 50 14 |  | 0 0 |  |  |  |  |  | 0 0 | 50 14 |  |  |  |  | 0 |  | 100% 100% |  |
|  |  | 1.3.2. Туристический слёт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Организация и проведение традиционных общегородских спортивно-массовых мероприятий, в том числе посвящённых: 1.4.1. День Весны и труда. | Чел. |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  |
|  |  | 1.4.2. День Победы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  | 1.4.3. День физкультурника. |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 60 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  | 1.4.4. День бега. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 30 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 30 10 | 0 |  |  | 20 30 10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 30 10 |  |  |  |  | 0 |  | 100% 100% 100% |  |
|  |  | 1.4.5. День города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.6. Декада инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.7. Подведение итогов года, чествование спортсменов. | Чел. |  | 150 |  |  | 150 | 0 |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100% |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1142,0 |  |  |  |  | 957,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 957,7 | 0 |  |  |  | 84,8% |  |
| # II. Приобретение наградной атрибутики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение наградной атрибутики для награждение победителей и призёров спортивно-массовых мероприятий города ( грамоты, кубки, медали, вымпелы) |  |  | шт. | 300 |  |  | 300 | 0 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 100% |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 100% |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска						                                                                                                                Л.Ю. Фастова