АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014			    № 901	                 		г. Батайск

Об утверждении отчета за 2013 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2015 годах»

- В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 28 марта 2014 года № 65 «Об утверждении отчета за 2013 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2015 годах», руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 27 июля 2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет за 2013 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03 ноября 2010 года № 2287 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2015 годах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска								В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 21.04.2014 № 901

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА БАТАЙСКА В 2011-2015 ГОДАХ»

за 2013 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт |  | отклонение (%) |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Финансирование субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | Обеспечение санаторными путевками, в т. ч. предоставление компенсаций за путевку | шт. | 915 | 915 |  | - |  | 10577,6 |  |  |  | 10577,6 |  |  |  |  |  | 10577,6 |  |  |  | 10577,6 |  |  |  |  |  | 100% |
| Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания) | Организация горячего питания в пришкольных лагерях | чел. | 2436 | 2436 |  | - |  | 5024,0 |  |  |  | 5024,0 |  |  |  |  |  | 5023,0 |  |  |  | 5023,0 |  |  |  |  |  | 100% |
| Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |  | чел. | 2436 | 2436 |  | - |  | 1263,6 |  |  |  |  |  | 1263,6 |  |  |  | 1263,6 |  |  |  |  |  | 1263,6 |  |  |  | 100% |
| Финансирование наценки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  | 1257,3 |  |  |  |  |  | 1257,3 |  |  |  | 1257,3 |  |  |  |  |  | 1257,3 |  |  |  | 100% |
| Доставка детей в загородные оздоровительные и санаторно- оздоровительные лагеря |  | чел. | 302 | 302 |  | - |  | 404,0 |  |  |  |  |  | 404,0 |  |  |  | 404,0 |  |  |  |  |  | 404,0 |  |  |  | 100% |
| Обеспечение закупки путевок в санаторно- оздоровительные лагеря |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг санаторно- курортных и оздорови тельных учреждений. |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работодателей в участии оздоровления детей сотрудников |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей в пришкольных лагерях города Батайска |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение медперсоналом пришкольных лагерей, групп сопровождения детей к месту отдыха |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультирование по Вопросам медицинского обеспечения в рамках оздоровительной кампании |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение своевременного и качественного медицинского осмотра детей до 18 лет в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропоганда родителей Здорового образа жизни ребенка с целеполаганием на оздоровление детей |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда в учебных Заведениях пришкольных лагерей |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация посещений группами детей музеев и выставок города Батайска, а также (при возможности) Ростова-на-Дону (кроме коммерческих), а также муниципального театра |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация семинаров по профессиональной ориентации в пришкольных лагерях |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие форм отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях: - культурно экскурсионное сопровождение; - спортивные занятия в Водноспортивном комплексе «Батайск»; создание в пришкольном лагере условий для творческого, культурного развития личности ребенка |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18526,5 |  |  |  | 15601,6 |  | 2924,9 |  |  |  | 18525,5 |  |  |  | 15600,6 |  | 2924,9 |  |  | 100% |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                                                                                               Л.Ю. Фастова