Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014			           № 907 		                                            г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении мероприятий и результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы»  за 2013 год и эффективности использования финансовых средств

На основании постановления Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке мунициальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении мероприятий и результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 30.05.2011 № 813 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011 – 2014 гг.»» (в редакции постановления Администрации города Батайска от 17.12.2012 № 3322) за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска						            	В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска от 21.04.2014  № 907

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие службы практической психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2015 годы"

за 2013  год и эффективности использования финансовых средств

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие службы практической психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2015 годы" по состоянию на 01.01.2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых прогамм |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии | Количество мониторинговых исследований по Службе практической психологии в учебном году | Исследований | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2 | Разработка муниципального «Положения о Службе практической психологии в системе образования г.Батайска» | документ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено в 2013 году |
| 3 | Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ | документ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено в 2013 году |
| 4 | Сбор и распространение информации о научно-методических достижениях Службы практической психологии в системе образования – издательская продукция | Количество наименований | шт | 2 | 4 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  | 2,5 | выполнено |
| 5 | Реализация обязательного компонента деятельности педагога-психолога ОУ: - Приобретение профессионального диагностического и коррекционного инструментария 2011 г – МОУ Гимназия 21, МОУ СОШ 12, 2012 г- МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 9, 2013 г- МБОУ Центр «Перекрёсток», МБОУ ЦППРК «Выбор», 2014 г –МБ ДОУ № 13, МБ ДОУ № 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено |
| 6 | Систематизация и создание банков нормативно-правового, программно-методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 7 | Организация семинаров и консультаций для: педагогов-психологов ОУ, классных руководителей, социальных педагогов |  | мероприятия | 96 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 8 | Организация и проведение семинаров для зам. директоров ОУ: «Роль и место психологической службы в совершенствовании качества образования»; «Эффективная организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса»; «Ранняя диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей» |  | семинар | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 9 | Разработка рекомендаций по взаимодействию психологической и социально-педагогической служб | документ | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 10 | Разработка и систематизация критериев оценки эффективности Службы практической психологии в ОУ разных типов | документ | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 11 | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ | статья | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 12 | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов и конференций по различным направлениям работы педагога - психолога в системе образования | мероприятия | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 13 | Мониторинг по реализации обязательного компонента деятельности |  | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг. | Количество наименований | шт. | 5 | 5 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | выполнено |
| 15 | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания и самореализации, достижения успехов в жизни | Количество наименований | шт. | 3 | 3 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | выполнено |
| 16 | Организация психологического сопровождения беременных женщин и детей раннего возраста совместно с учреждениями здравоохранения | мероприятия | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Реализация деятельности по отбору, подготовке и поддержке семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Профилактика отказов от усыновлённых и опекаемых детей. | группа | шт. | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 18 | Организация взаимодействия с психологическими факультетами и вузами, научными, образовательными организациями и учреждениями, общественными и общественно-государственными объединениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 19 | Организация и проведение городского конкурса «Кабинет педагога-психолога»: премии и подарки победителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году не предусмотрено |
| 20 | Содержание службы ПМПК |  | шт. | 1 | 1 |  | 940,6 |  |  | 940,6 |  | 940,6 |  |  | 940,6 |  | выполнено |
| 21 | Укрепление материально-технической базы ПМПК: приобретение оргтехники, мебели, диагностического инструментария, установка программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Издание методических рекомендаций по психолого-педагогическому просвещению детей, родителей, педагогов | наименование | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 23 | Проведение методических объединений педагогов-психологов ОУ | мероприятия | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 24 | Методическое руководство и оказание помощи специалистам классов компенсирующего обучения, ПМП-консилиумов ОУ | консультации | шт. | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 25 | Разработка, апробация и распространение методических материалов, передового опыта педагогов-психологов ОУ города |  | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 26 | Организация супервизорских групп, проблемных семинаров для психологов ОУ по сложным случаям из практики | мероприятие | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 27 | Организация мероприятий по преодолению дезадаптации у учащихся при переходе на новую ступень образования | мероприятие | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 28 | Организация и проведение городского мероприятия «Неделя психологии» | мероприятие | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 29 | Организация и проведение профилактических акций среди учащихся ОУ | мероприятий | шт. | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 30 | Семинар «Психологическая поддержка учащихся при подготовке к ЕГЭ» | мероприятие | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 31 | Введение системы стажировки для молодых специалистов педагогов-психологов – по принципу наставничества | Доля специалистов Службы, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 30 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 32 | Изучение представлений педагогов и администрации ОУ о психологической помощи. Анкетирование | мероприятие | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 33 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ (по инициативеУправления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 34 | Анализ реализуемых в ОУ психодиагностических и психо-коррекционных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 35 | Экспертиза индивидуальных программ комплексной психолого-медико-педагогической помощи (по заявкам ОУ) | шт. |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 36 | Углубленная диагностика и мониторинг развития детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 37 | Диагностика готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе групп ДОУ | группа |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 38 | Изучение эффективности психологической помощи, оказываемой Службой участникам образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 39 | Проведение мониторинга психологического сопровождения в ОУ, ППМС-центрах | мониторинг |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 40 | Экспертиза аттестационных материалов педагогов – психологов ОУ |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |  | 946,1 |  |  | 940,6 | 5,5 | 946,1 |  |  | 940,6 | 5,5 |  |

II. Сведения

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие службы практической психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2015 годы»  за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы»  представляет собой комплекс мероприятий, направленных на рост качества  психологической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, совершенствование психологического сопровождения детей на образовательном маршруте.

Определены основные задачи, конкретизирующие цель Программы.

- создание единой управленческой вертикали и информационной системы Службы в городе;

- реализация мониторинговых исследований и оценка состояния городской системы комплексной помощи ребенку в образовательном процессе;

- развитие организационных форм, моделей, направленных на реализацию целей Службы;

- содействие педагогическим коллективам в гармонизации социально-психологического климата в ОУ;

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;

- обеспечение мер для повышения профессионального уровня специалистов Службы;

- психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях;

- координация внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательной среде с целью формирования у учащихся и молодежи навыков и ценности здорового образа жизни;

- накопление, сохранение и распространение передового практического опыта педагогов-психологов города;

- психологическое сопровождение семейных форм  устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапах отбора, подготовки и поддержки самих детей и принимающих родителей. Профилактика отказов от детей в семьях принимающих родителей.

Каждой из задач соответствуют целевые индикаторы и показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы»

Выполнение мероприятий Программы позволило по итогам 2013 года достичь следующих значений индикаторов.

- Количество мониторинговых исследований по Службе практической психологии в учебном году -2;

- Доля обучающихся, воспитанников, охваченных комплексной помощью в образовательном процессе от их общего числа – 70%, что вдвое превышает запланированное значение (35%);

- Доля образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога –  80%, при планируемом значении 85%;

- Количество педагогов, охваченных работой по программе профилактики профессионального выгорания среди педагогов – 3 группы. Контингент педагогов, охваченных психологической помощью, также расширяется. В 2013 году было проведено 68 групповых мероприятия (семинары, консультации), 105 индивидуальных консультации для педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений, проведено 12 супервизий по сложным случаям.

- Доля образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты педагога-психолога – 70%, что на 10 % превышает планируемое значение показателя (60%). Однако в школах этот процент по прежнему гораздо ниже, чем в детских садах. 67% школ имеют кабинеты, причем в половине из них эти кабинеты совмещены с другими специалистами. Только 33% школ имеет отдельный кабинет для психолого-педагогической работы;

- Доля специалистов Службы, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа – 38% (16 человек) при плане 30%;

- Доля общеобразовательных учреждений, ведущих психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения – 60%  (7 учреждений);

- Доля обучающихся, воспитанников, охваченных здоровьесберегающими программами и мероприятиями, от их общего числа – 68% (8637 детей) при плане 60%;

- Количество издательской продукции, подготовленной специалистами Службы – 4 (план 2);

- Количество семей с приёмными детьми, находящихся на сопровождении -  11 (план 12).

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Объем ассигнований на реализацию Программы в 2013 году составил 946,1 тыс.  руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 940,6 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 5,5 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы»   составил  946,1 тыс.  руб.,   или 100 % от планируемого объема ассигнований, в том числе:

- средства местного бюджета – 940,6 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 5,5  тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования Программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы» по бюджетам составил:

- местный бюджет – 100% ,

- внебюджетные средства – 100%.

Все средства использованы по целевому назначению.

IV. Сведения

о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2015 годы» за 2013 год.

Из 10 индикаторов, запланированных на 2013 год, 8 (80%) выполнены в полном объеме, 2 (20%) выполнены частично:

- Доля образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога –  80%, при планируемом значении 85%;

- Количество семей с приёмными детьми, находящихся на сопровождении -  11 (план 12).

V. Сведения

о соответствии фактических показателей реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы»

показателям, установленным докладам о результативности

Программой «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2015 годы» предусмотрено 10 целевых индикаторов и показателей для оценки эффективности её реализации в соответствии с поставленными задачами. Фактические значения показателей, предусмотренных Программой, достигнутые по итогам 2013 года,  в 80 % соответствуют, либо превышают запланированные.

VI. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Из 40 мероприятий, предусмотренных Программой, 2 не  предусмотрены к исполнению в 2013 году. Из 38 мероприятий, запланированных к реализации в 2013 году, 38 (100 %) выполнены в полном объеме.

VII. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2015 годы»

Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице.

Начальник общего отдела                                                                          Л.Ю. Фастова