Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014		           №    969		                                            г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке мунициальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», Решения Коллегии Администрации города Батайска от 28.03.2014 № 56 «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 29.12.2009 № 3559 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы» (в редакции постановления Администрации города Батайска от 31.12.2013 № 1332) по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска						            	В.В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации города Батайска от 28.04.2014 № 969 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы" по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы" по состоянию на 01.01.2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Финансирование субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |  |  | 316959,25 |  |  | 316959,25 |  |  |  | 316959,25 |  |  | 316959,25 |  |  | Выполнено |
| 2 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 6173,9 |  | 6173,9 |  |  |  |  | 6173,9 | 6173,9 |  |  |  |  | выполнено |
| 3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |  |  |  |  |  | 31456,9 |  |  |  |  | 31456,9 |  | 31456,9 |  |  |  | 28605,8 |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |  |  |  |  |  | 229484,9 |  |  |  |  | 229484,9 |  | 227426,1 |  |  |  | 227426,1 |  | выполнено |
| 5 | Питание детей из бюджетных средств |  |  |  |  |  | 26138,2 |  |  |  |  | 26138,2 |  | 24382,6 |  |  |  | 24382,6 |  | выполнено |
| 6 | Питание детей из приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 25 377,2 |  |  |  |  |  | 25 377,2 | 25 377,2 |  |  |  |  | 25 377,2 | выполнено |
| 7 | Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |  |  |  |  |  | 30699,7 |  |  | 30699,7 |  |  |  | 30699,7 |  |  | 30699,7 |  |  | выполнено |
| 8 | Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат софинансирование |  |  |  |  |  | 7723,0 |  |  |  |  | 7723,0 |  | 7723,0 |  |  |  | 7723,0 |  | выполнено |
| 9 | Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат софинансирование (1/3) |  |  |  |  |  | 4862,5 |  |  |  |  | 4862,5 |  | 4859,6 |  |  |  | 4859,6 |  | выполнено |
| 10 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей | обеспечение обучающихся услугами дополнительного образования; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному обьразования в организациях различной организационно-правовой формы | % | 76 | 77 | 1,0 | 73978 |  |  |  |  | 73978 |  | 73978 |  |  |  | 73978 |  | выполнено |
| 11 | Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | 4745,7 |  |  | 4745,7 |  |  |  | 4745,7 |  |  | 4745,7 |  |  | выполнено |
| 12 | Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента муниципальных учреждений дополнительного образования детей софинансирование |  |  |  |  |  | 1193,9 |  |  |  |  | 1193,9 |  | 1193,9 |  |  |  | 1193,9 |  | выполнено |
| 13 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  |  | 8635,0 |  |  |  |  | 8635,0 |  | 8474,1 |  |  |  | 8474,1 |  | выполнено |
| 14 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий прочих учреждений |  |  |  |  |  | 5016,6 |  |  |  |  | 5016,6 |  | 4644,6 |  |  |  | 4644,6 |  | выполнено |
| 15 | Приобретение учебников для - общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 16 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо-вательных учреждений компьютерным оборудованием (классом-комплектом) для кабинетов информатики(14 + 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо- вательных учреждений мультимедийным оборудованием (проектор + компьютер+экран) | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 18 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием в целях повышения качества образования | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 19 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений сетевыми интерактивными обучающими программами по предметам учебного плана | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 20 | Мониторинг обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 21 | Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Разработка учебных планов образовательных учреждений | удовлетворенность населения качетсвом образования детей; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 77,0 | 77,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 23 | Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе общеобразовательных учреждений повышенного уровня | обеспечение учащихся 8-9 х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки; доля учащихся 10-11 х классов обучающихся по программам профильного обучения | % | 85 70 | 85 70 | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 24 | Разработка рекомендаций по организационному и методическому обеспечению образовательных учреждений, реализующих индивидуальные учебные планы на 2-3 ступени обучения | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 77,0 | 77,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 25 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 2 поколения | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 2-го поколения 1 ступени | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 26 | Проведение педагогических чтений, конференций, се-минаров по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 27 | Открытие и обеспечение функционирования: дошкольных групп для детей старшего дошкольного возраста в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (предшкольное образование): 2011 г. – МДОУ № 13, 121, 16, 149, 5 2012 г. – МБ ДОУ № 12, 20, 52, 1. 2013 г. – МБ ДОУ № 2, 3, 6, 8, 9. 2014 г. – МБ ДОУ № 11, 14, 15, 18, 19, 21. 2015 г. – МБ ДОУ № 22, 25, 45, 148 | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования | % | 90 87 | 98 89 | 8 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 28 | Перепрофилирование и обеспечение функционирования групповых помещений в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 - 2011 (МБ ДОУ №№ 5,19,21), 2012 - МОУ «Прогимназия №7» | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 68,0 | 79,0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 29 | Поддержка инициативы по организации и обеспечения развития новой формы дошкольного образования - "Семейный детский сад" | изучение запроса, оформление нормативно-правов.базы | Кол-во групп | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 30 | Открытие групп выходного и праздничного дня на базе: МБ ДОУ № 14,16 (2011); МБ ДОУ № 2,4 (2012), МБ ДОУ № 8,52 (2013) | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | Кол-во групп | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 31 | Открытие групп (раннего развития) кратковременного пребывания МБ ДОУ № 15 (2012). | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | Кол-во групп | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 32 | Подключение МДОУ к сети Интернет (2011) |  | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 33 | Проведение городского конкурса «Детский сад будущего» на гранд Мэра города Батайска (2013) | Развитие творческого потенциала педагогов | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 34 | Проведение городского конкурса на лучший сайт дошкольного образовательного учреждения (2011). |  | % | 100,0 | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 35 | Создание на базе комиссии по комплектованию прозрачной открытой системы информирования граждан о дошкольных образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации. Обслуживание программы «Комплектование» | снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | % | 35% | 45% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 36 | Издание ежегодных сборников «Дошкольные образовательные учреждения города Батайска» (2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 37 | Проведение круглого стола «Инклюзивное, интегративное и специальное дошкольное образование: опыт работы и направления дальнейшего развития» (2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 38 | Проведение исследования по изучению потребностей семьи в различных формах и видах инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования (2010) | мониторинг | шт. | 3,0 | 3,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 39 | Проведение выставки «Новые формы инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» и постоянно действующего круглого стола «Учебно-методическое обеспечение инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» (2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 40 | Обучение и повышение квалификации педагогов МБ ДОУ по теме: «Использование технологий дистантного обучения в работе с семьями и детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (2011-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 41 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  | 11130,5 |  |  | 11130,5 |  |  |  | 10 894,2 |  |  | 10 894,2 |  |  | выполнено |
| 42 | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 79921,1 |  |  |  |  | 79921,1 |  | 79916,5 |  |  |  | 79916,5 |  | выполнено |
| 43 | Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образовательных учреждений города Батайска в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием | доля учителей общеобразовательных учреждений. Имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 18,0 | 17,2 | -4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 44 | Анализ закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, окончивших педагогические вузы на условиях целевой контрактной подготовки | мониторинг | единица | 1.0 | 1.0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 45 | Формирование банка данных потребности в педагогических кадрах образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 46 | Церемония торжественного открытия Года учителя в городе Батайске |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 47 | Материальное стимулирование молодых специалистов (Распоряжение Мэра города Батайска от 30.12.2008 года № 270) |  |  |  |  |  | 2967,3 |  |  |  |  | 2967,3 |  | 2944,2 |  |  |  | 2944,2 |  | выполнено |
| 48 | Единовременная выплата молодым специалистам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не предусмотрено |
| 49 | Создание жилищно- бытовых условий для молодых специалистов- педагогов и для неполных семей педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 50 | Издание информационно-методических материалов по проблемам социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 51 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Организация повышения квалификации педагогов в рамках деятельности «Школы молодого воспитателя» | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 52 | Повышение квалификации руководящих работников образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 53 | Разработка правовой основы организации в системе образования наставничества, форм материального стимулирования педагогов- наставников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 54 | Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников образования города на квалификационную категорию | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 55 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  | 188,7 |  |  |  |  | 188,7 |  | 188,1 |  |  |  | 188,1 |  | выполнено |
| 56 | Проведение городского конкурса "Учитель года" |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 19,2 |  |  |  | 19,2 |  | выполнено |
| 57 | Проведение городского конкурса "Воспитатель года " |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 13,6 |  |  |  | 13,6 |  | выполнено |
| 58 | Участие педагогических работников образовательных учреждений в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 59 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Учитель года " |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | выполнено |
| 60 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Воспитатель года " |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | выполнено |
| 61 | Выплата премии «Учитель года» из резервного фонда |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  | выполнено |
| 62 | Выплата премии «Воспитатель года» из резервного фонда |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  | выполнено |
| 63 | Организация и проведение городского конкурса педагогов дополнительного образования «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 64 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 65 | Организация и проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 66 | Выплата премий победителям проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 67 | Участие педагогов дополнительного образования в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 68 | Организация и проведение городской августовской педагогической конференции |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 69 | Участие в Донском образовательном фестивале - выставке "Образование. Карьера. Бизнес." |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 29,1 |  |  |  | 29,1 |  | выполнено |
| 70 | Совершенствование форм общественного самоуправления в образовательных учреждениях | оля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управленияд | % | 63,6 | 63,7 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 71 | Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 72 | Совершенствование нормативов подушевого финансирования | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений | руб. | 14654,06 | 13257,0 | -3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 73 | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 26,5 | 26,1 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 74 | Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений | Численность обучающихся, приходящихся на 1 работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего - в том числе на одного учителя - на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 11,2 18,0 24 | 11,3 19,2 27 | 0,9 6,7 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 75 | Фонд непредвиденных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 76 | Доступ к сети Интернет по школам (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не предусмотрено |
| 77 | Доступ к сети Интернет по школам |  |  |  |  |  | 706,2 |  |  | 706,2 |  |  |  | 265,7 |  |  | 265,7 |  |  | выполнено |
| 78 | Софинансирование расходов местного бюджета доступа к сети Интернет по школам |  |  |  |  |  | 150,7 |  |  |  |  | 150,7 |  | 66,8 |  |  |  | 66,8 |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 810 789,55 |  | 6173,9 | 364241,35 |  | 440374,3 | 0,0 | 804035,9 | 6173,9 |  | 363564,5 | 434297,5 | 0,0 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Диагностика состояния гражданского образования и воспитания в городе Батайске Организация работы межведомственных координационных советов по духовно-нравственному и военно- патриотическому воспитанию молодежи | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 56 | 56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | Разработка методик диагностики гражданского образования и воспитания на уровне ребенка класса, школы, микрорегиона и города в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | Разработка и внедрение концепции развития, воспитания в системе образования города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Создание ОУ службы уполномоченного по правам участников образовательного процесса с предоставления им полномочий в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Создание в образовательных учреждениях "института наставничества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2. 2.1 | Учебный процесс. Внедрение нового содержания образования. Организация научно-методической и исследовательской работы. Внедрение в учебный план учебных заведений курсов, обеспечивающих гражданско-патриотическую направленность образовательного процесса (граждановедение, основы православной культуры и др.) | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 76 | 77 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Обновление содержания образования образовательной области «Физкультура» в соответствие с федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» по исполнению постановления РФ от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан к военной службе». | Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ | % | 87 | 87 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Продолжить работу постоянных действующих комиссий по всеобучу, противодействию наркотической и алкогольной зависимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Внедрение третьего урока физической культуры . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Создание моделей гражданского образования и воспитания и их реализацию методик, программ, проектов в образовательных учреждениях и микрорегионах. | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 76 | 77 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Создание банка данных по вопросам образования и воспитания гражданина на базе ИМК и ДДТ, а также дидактических и методических материалов в помощь учителю, обучающимся, родителям, в том числе электронные образовательные ресурсы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Организация системы курсовой переподготовки по граждановедческой тематике, вопросам гражданско-правового образования и воспитания для учителей и педагогов образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.8 | Организация городского постоянно действующего семинара организаторов воспитания на тему: «Воспитание XXI века – педагогика понимания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.9 | Проведение городского конкурса воспитательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. 3.1 | Воспитательная работа: Развитие в школах органов ученического самоупраления обучающихся с их равным участием в делах школы. Организация и проведение выборов в рамках Акции "Голосует молодежь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Создание и совершенствование форм и методов работы в детских объединениях, клубах, кружках, секциях: Ø «Возрождение»; Ø «Юная Россия»; Ø «Древо жизни»; Ø «Юные патриоты»; Ø «Патриот»; Ø «Скиф»; Ø «Витязь»; Ø «МИГ-21» Ø «Донцы - молодцы» Ø «Надежды Дона»; Ø «Поиск»; Ø Советы школьных музеев; Ø «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Образ жизни», «Милосердие»; Ø Пост № 1 у мемориала «Клятва Поколений»; Ø Юные спасатели; Ø Юные инспектора движения Ø Дружины юных пожарных | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 76 | 77 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Организация и проведение гражданско–патриотических городских мероприятий: Ø краеведческая неделя «Мой город родной», посвященная Дню города; Ø краеведческая конференция «Отечество»; Ø праздничные мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения; Ø месячник героико-патриотического, гражданского воспитания; Ø цикл мероприятий, посвященных Дню защитнику Отечества, выводу войск из Афганистана; Ø городские акции: «Спешите делать добро», «Голосуют дети», операции: «Мой дом», «Моя улица», «Венок Славы»; Ø Урок Мужества, Урок мира и толерантности; Ø конкурс профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ; Ø туристический слет «Знай и люби родной край»; Ø выставка детского творчества; Ø День защиты детей; Ø благоустройство города; праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека. | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 58 | 58 | 0 | 8,9 |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация и проведение гражданско–патриотических мероприятий МБОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  | 41,1 |  |  |  |  | 41,1 |  | 41,1 |  |  |  | 41,1 |  | выполнено |
| 3.5 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами 10х классов школ |  |  |  |  |  | 51,75 |  |  |  | 51,75 |  |  | 51,75 |  |  | 51,75 |  |  | выполнено |
| 3.6 | Организация экскурсий в город-герой Волгоград с посещением 46 отдельной роты почетного караула Президентского полка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Организация и проведение городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  | выполнено |
| 3.8 | Организация, проведение городской и областной военно-спортивной игры «Орленок» |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  | 18,4 |  | 18,4 |  |  |  | 18,4 |  | выполнено |
| 3.9 | Участие команды Поста №1 во Всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.10 | Организация, проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  | выполнено |
| 3.11 | Организация, проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | выполнено |
| 3.12 | Организация и проведение соревнований ДЮП по пожарно-прикладному спорту |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  | 4,9 |  |  |  | 4,9 |  | выполнено |
| 4 4.1 | Организация гражданско-патриотической работы в учреждениях дополнительного образования детей городских мероприятий Развитие технических видов спорта на базе ЦДТТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Развитие гражданско-патриотических кружков на базе ДДТ и ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.3 | Организация и проведение городских соревнований по авиамодельному и судомодельному видам спорта, картингу, мотокроссу. МБОУ ДОД ЦДТТ |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  | 24,6 |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  | выполнено |
| 4.4 | Организация и проведение городских соревнований по авиамодельному и судомодельному видам спорта, картингу, мотокроссу. |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 5.1 | Организация совместной деятельности учреждений правопорядка, общественных организаций и объединений города, ГВК, средств массовой информации. Социологические исследования, направленные на уяснение обстановки правопорядка в городе, в т.ч. среды детей и молодежи. Изучение проблем детской преступности. | доля детей, совершивших правонарушения | % | 15 | 15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.2 | Целенаправленная работа органов правопорядка по правовому просвещению учеников, родителей. Привлечение молодежи к охранной деятельности. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.3 | Привлечение работников культуры к деятельности школ по проблемам нравственности современной молодежи, этики, эстетики, общения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.4 | Работа по обновлению содержания материалов прессы (газета «Вперед», «Родительская газета») с акцентом на большую гуманистическую, гражданскую, нравственную направленность. Широкое отражение на страницах прессы хода реализации программы. Провести круглые столы на тему «Город и дети», «Отцы и дети», «Гражданин Батайска - гражданин России», «Православие и культура» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.5 | Разработка новых методик и технологий по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.6 | Проведение цикла межведомственных городских круглых столов «Нравственное воспитание детей и медиасреда». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.7 | Подготовка печатных материалов для выпуска духовно-нравственной страницы в городской газете «Вперед». |  |  | 12 | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.8 | Подготовка и выпуск детской и молодежной газеты «Твоя газета» на базе МОУ «Шаг в будущее». |  |  | 6 | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.9 | Проведение в рамках международного дня толерантности конкурса детских рисунков на тему «Формирование толерантности культуры мира и профилактики ксенофобии» |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.10 | Проведение единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.11 | Проведение городского конкурса детских рисунков «Права ребенка» |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6 6.1 | Укрепление учебно-материальной базы. Оснащение учебных кабинетов образовательных областей «Филология»,«Обществознание» «Изобразительное искусство» учебно-методическими пособиями, литературой, направленными на реализацию задач по гражданскому образованию и воспитанию обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.2 | Оформление в школьных и муниципальных библиотеках выставки информационно-методических материалов по проблеме гражданского, правового и нравственного воспитания молодежи. |  |  | 12 | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.3 | Создание условий оперативного получения и обработки информации, обновить компьютерный класс в МОУ Центр «Шаг в будущее». |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.4 | Организация в городе постоянно действующей выставки на базе МОУ ДОД ДДТ «Мир глазами детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.5 | Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», для чего: Ø оборудовать и провести паспортизацию кабинетов ОБЖ; Ø оснастить военно-спортивные городки; Ø произвести ремонт и восстановление тиров; Ø оборудовать методическую базу военно-патриотического клуба ДДТ; Ø изготовить необходимое оборудование для проведения тематических занятий по военной подготовке в рамках учебно-полевых сборов. |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.6 | Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» МБОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  | выполнено |
| 6.7 | Приобретение кабинетов ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не предусмотрено |
| 6.8 | Поисково-краеведческую работу в образовательных учреждениях направить на пополнение и обновление экспозиций музеев и комнат боевой славы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.9 | Приобретение парадной формы для юнармейцев Пост №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.10 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не предусмотрено |
| 6.11 | Софинансирование расходов местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не предусмотрено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 234,15 |  | - |  | 50,75 | 183,4 | - | 188,8 |  | - | 50,75 | 138,07 | - |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здоровое питание. Обеспечение бесплатным горячим обедом детей из малообеспеченных семей и ГПД | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 94 | 94 | 0 | 20872,7 |  |  |  |  | 20872,7 |  | 16205,0 |  |  |  | 16205,0 |  | выполнено |
| 1.2 | Обеспечение учащихся начальных классов школ бесплатным молоком по областной программе «Донское молоко - детям» |  |  |  |  |  | 2990,9 |  |  |  |  | 2990,9 |  | 2652,8 |  |  |  | 2652,8 |  | выполнено |
| 1.3 | Разработка, апробация и введение примерного меню для организации питания детей. Мониторинг качества приготовления блюд, влияния организации горячего питания школьников на общее состояние здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Оснащение столовых образовательных учреждений МОУ СОШ № 16 , лицея №10 специализированной мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Приобретение посуды (из нержавеющей стали) для столовых СОШ и пищеблоков МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | Приобретение и установка резервных источников горячего водоснабжения в МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.9.пп.9.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Приобретение духовых (жарочных шкафов) согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.8 | Приобретение и ремонт технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.9 | Приобретение посуды для столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Создание школьных буфетов МОУ СОШ № №4 ,2 ,16 ,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.11 | Обеспечение 90 % процентного охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 94 | 94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.12 | Применение в школьных столовых новых форм организации питания в виде «шведских и витаминизированных столов», «буфетов-раздаточных», «бортового метода», «столов-заказов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.13 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях (МДОУ И МОУ СОШ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.14 | Введение курса «Правильное питание» в учебные предметы «ОБЖ», «Окружающий мир», «Биология», пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей. | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.15 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.16 | Публикация материалов по вопросам организации горячего питания детей в образовательных учреждениях в местной и областной прессе, «Родительской газете», освещение в телепередаче «Батайск и батайчане» | Количество газетных статей | единица | 6,0 | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.17 | Внедрение в практику работы ДОУ технологических карт, обеспечивающих сбалансированное меню для детей с патологией развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2 2.1 | Медицинское обслуживание Развитие школьных поликлиник на базе МОУ лицея №3, СОШ №№ 4, 2, 5, 6, 9, 12, 16, Гимназий №№7, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.2 | Переоснащение медицинских кабинетов МДОУ новым оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.3 | Обеспечение медперсоналом ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.4 | Оборудование «Центров Здоровья» в МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.5 | Развитие экспериментальных городских площадок по внедрению здоровьесберегающих программ и технологий (МБ ДОУ № 21, 22, 121, 10, 11, 149, 7) |  | единица | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. | мониторинг | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Организация работы федеральных пилотных площадок по здоровьесбережению на базе МБОУ «Гимназия № 7» МБОУ СОШ № 4, МБОУ лицее №10 с использованием АПК «АРМИС» |  | единица | 3 | 3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.8 | Организация и ведение в образовательных учреждениях всеобучей по плаванию и шахматам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. 3.1 | Физкультурно-оздоровительная работа Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе гимназий №7, №21, МОУ СОШ №16, МДОУ № 10, 16, МОУ «Прогимназия № 7», МДОУ № 3 (в западном микрорайоне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |
| 3.2 | Реконструкция футбольного поля МОУ «Гимназия №21» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Асфальтирование беговых дорожек на метательном поле ДЮСШ, МОУ СОШ №№ 5, 6, 2, гимназии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Асфальтирование спортплощадок МБ ДОУ №1,4,8,11,13,18,19,45, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 3.6 | Капитальный ремонт спортзалов МОУ СОШ №6,9,16, гимназии№7, лицея №3 МДОУ № 13, 16, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично выполнено |
| 3.7 | Организация и проведении е спортивно – массовых мероприятий МОРО в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс | доля детей, систематически занимающихся физической культуроц и спортом | % | 92 | 92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Открытие групп для родителей для консультативной поддержки: «Клуб будущей мамы» (МДОУ № 10, 149) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.10 | Организация и проведение «Дней здоровья», Декадника за здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.11 | Организация и проведение городских соревнований в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.12 | Организация и проведение городских соревнований по туризму в станице Багаевской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.13 | Организация тестирования школьников в рамках «Президентских состязаний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.14 | Введение в школах третьего урока физической культуры на всех ступенях обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.15 | Организация регулярных посещений, уроков ФЗК в плавательном бассейне МОУ ДОД ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.16 | Участие образовательных учреждений в футбольных турнирах и мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.17 | Расширение сети в дошкольных образовательных учреждениях секций спортивно – оздоровительного направления | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 92 | 92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4 4.1 | Проведение городских спортивно-оздоровительных мероприятий в МДОУ: Проведение городских спортивных соревнований: Организация и проведения городского конкурса среди МДОУ «Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной работы на спортивных площадках» Проведение городских спортивных соревнований: 2010г. «Юный шахматист» и «Юный шашист»; 2011г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2011г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2012г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2012г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2013г. «Юный шахматист» и «Юный шашист» 2013г. «Мама, папа, я спортивная семья»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов на базе городских Методических объединений по организации занятий физкультурой и спортом в дошкольных образовательных учреждениях с использованием современного оборудования спортивных залов и площадок, бассейнов | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.3 | Организация работы «Школы передового опыта». Проведение циклов методических объединений по внедрению лучшего опыта организации физкультуры и спорта в дошкольных образовательных учреждениях (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2011 |
| 4.4 | 2012 г. Реконструкция бассейна МДОУ № 20 (каркасный навес над бассейном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2013году не запланировано |
| 5 5.1 | Безопасность образовательной деятельности Приобретение оборудования для кабинетов по безопасности дорожного движения для МБ ДОУ, ЦДТТ | количество комплектов оборудования | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 5.2 | Установка систем видеонаблюдения в МОУ ДОД ДЮСШ № 2, СОШ № 5,6,9,16, ОСОШ № 1, Гимназии № 7, лицее № 3 В МДОУ № 1,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,25,45,52,148. | количество комплектов оборудования | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.3 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации |  | % | 100 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.4 | Обслуживание АПС образовательных учреждений | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.5 | Организация круглосуточной охраны объектов образования: |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.6 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ школ, методических пособий для МДОУ | количество комплектов оборудования | количество комплектов оборудования | 1,0 | 1,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.7 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.8 | Проведение работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 и установке аварийного освещения 2010 г. в МОУ СОШ №4, 12,16 , лицее №10, МДОУ № 5,6,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,45,52,121,148,149 2011 г. в МОУ СОШ №2, 5,6, 9, ОСОШ №1, гимназиях №7 и №21, НШ /ДС-22,прогимназии №7, МДОУ № 1,2,4,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.9 | Строительство детского сада на 280 мест резервный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.10 | Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.11 | Софинансирование местного бюджета на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.12 | Приобретение оборудования, инвентаря, мебели для оснащения вновь вводимых мест МБ ДОУ № 9,15,52,149,23,7,13,148 |  |  |  |  |  | 8994,6 |  |  |  | 8994,6 |  |  | 8994,6 |  |  | 8994,6 |  |  | выполнено |
| 5.13 | Софинансирование приобретения оборудования, инвентаря, мебели, проведение ремонта для оснащения вновь вводимых мест МБ ДОУ № 9,15,52,149,23,7,13,148 |  |  |  |  |  | 2262,8 |  |  |  |  | 2262,8 |  | 2262,8 |  |  |  | 2262,8 |  | выполнено |
| 5.14 | Приобретение оборудования, инвентаря, мебели для оснащения вновь вводимых мест МБ ДОУ № 52,149.23,7,13 |  |  |  |  |  | 8265,1 |  | 8265,1 |  |  |  |  | 8265,1 |  | 8265,1 |  |  |  | выполнено |
| 5.15 | Софинансирование приобретения оборудования, инвентаря, мебели, проведение ремонта для оснащения вновь вводимых мест МБ ДОУ № 52,149.23,7,13 |  |  |  |  |  | 2079,2 |  |  |  |  | 2079,2 |  | 2079,2 |  |  |  | 2079,2 |  | выполнено |
| 5.16 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 1278,4 |  |  |  | 1278,4 |  |  | 1273,6 |  |  | 1273,6 |  |  | выполнено |
| 5.17 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 321,6 |  |  |  |  | 321,6 |  | 320,4 |  |  |  | 320,4 |  | выполнено |
| 5.18 | Приобретение компьютеров и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не предусмотрено |
| 5.19 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.20 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 19, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |
| 5.22 | Техническое обследование зданий образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.23 | Реконструкция асфальтового покрытия в МДОУ №4,10,11,13,16,18,19,25,45,52, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2013 год не запланировано |
| 5.24 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.25 | Текущий ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.26 | Приобретение мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.27 | Приобретение дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.28 | Текущий ремонт, приобретение мебели и мягкого инвентаря для расширения сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.29 | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») |  |  |  |  |  | 66372,1 |  | 66372,1 |  |  |  |  | 26195,5 |  | 26195,5 |  |  |  | выполнено |
| 5.30 | Софинансирование строительства детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») |  |  |  |  |  | 6822,7 |  |  |  |  | 6822,7 |  | 6822,7 |  |  |  | 6822,7 |  | выполнено |
| 5.31 | Строительство детских садов (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не предусмотрено |
| 5.32 | Технологическое присоединение к электросетям детского сада на 220 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.33 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не предусмотрено |
| 5.34 | Приобретение помещений для детских садов |  |  |  |  |  | 113168,0 |  | 113168,0 |  |  |  |  | 77040,0 |  | 77040,0 |  |  |  | выполнено |
| 5.35 | Софинансирование приобретения детских садов |  |  |  |  |  | 19260,0 |  |  |  |  | 19260,0 |  | 5300,0 |  |  |  | 5300,0 |  | выполнено |
| 5.36 | Оценка зданий |  |  |  |  |  | 148,5 |  |  |  |  | 148,5 |  | 148,5 |  |  |  | 148,5 |  | выполнено |
| 5.37 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  | 9899,7 |  |  |  | 9899,7 |  |  | 432,7 |  |  | 432,7 |  |  | выполнено |
| 5.38 | Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  | 2490,4 |  |  |  |  | 2490,4 |  | 337,3 |  |  |  | 337,3 |  | выполнено |
| 5.39 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: город Батайск Ростовская область Авиагородок, 34 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.40 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: город Батайск Ростовская область Авиагородок, 34 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 |
| 5.41 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  | 6172,6 |  |  |  |  | 6172,6 |  | 2291,0 |  |  |  | 2291,0 |  | выполнено частично |
| 5.42 | Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.43 | Приобретение мебели для МБОУ Гимназия № 21 |  |  |  |  |  | 1117,6 |  |  |  |  | 1117,6 |  | 509,8 |  |  |  | 509,8 |  | выполнено |
| 5.44 | Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  | 370,5 |  |  |  |  | 370,5 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.59 | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Тельмана, д. 154». (первый этап реконструкции школы) |  |  |  |  |  | 35441,3 |  |  |  | 35441,3 |  |  | 35441,3 |  |  | 35441,3 |  |  | выполнено |
| 5.45 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  | 8915,8 |  |  |  |  | 8915,8 |  | 8915,8 |  |  |  | 8915,8 |  | выполнено |
| 5.46 | Установка забора МБОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.47 | Капитальный ремонт многофункционального помещения МБОУ СОШ № 9 в городе Батайске Ростовской области |  |  |  |  |  | 2482,3 |  |  |  |  | 2482,3 |  | 1727,9 |  |  |  | 1727,9 |  | выполнено |
| 5.48 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 3922,1 |  |  |  |  | 3922,1 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.49 | Аварийный ремонт теплотрассы МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 299,6 |  |  |  |  | 299,6 |  | 299,6 |  |  |  | 299,6 |  | выполнено |
| 5.50 | Оборудование МБОУ ДОД ЦНТ |  |  |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.51 | Реконструкция части здания МОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не запланировано |
| 5.52 | ПСД капитального ремонта МБОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  | 449,0 |  |  |  |  | 449,0 |  | 449,0 |  |  |  | 449,0 |  | выполнено |
| 5.53 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 52 |  |  |  |  |  | 6685,8 |  | 6685,8 |  |  |  |  | 6677,4 |  | 6677,4 |  |  |  | выполнено |
| 5.54 | Софинансирование капитального ремонта МБ ДОУ № 52 |  |  |  |  |  | 1680,0 |  |  |  |  | 1680,0 |  | 1679,8 |  |  |  | 1679,8 |  | выполнено |
| 5.55 | Благоустройство МБ ДОУ № 52 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.56 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 23 |  |  |  |  |  | 7439,4 |  | 7439,4 |  |  |  |  | 5875,8 |  | 5875,8 |  |  |  | выполнено |
| 5.57 | Софинансирование капитального ремонта МБ ДОУ № 23 |  |  |  |  |  | 1545,1 |  |  |  |  | 1545,1 |  | 1478,1 |  |  |  | 1478,1 |  | выполнено |
| 5.58 | Замена покрытия поля МБОУ ДОД ДЮСШ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.59 | Капитальный ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 5.60 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не запланировано |
| 5.61 | Сметная документация капитального ремонта МБОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не запланировано |
| 5.62 | Паспорт водного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 г. не запланировано |
| 5.63 | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов |  |  |  |  |  | 9535,6 |  |  |  |  | 9535,6 |  | 9535,6 |  |  |  | 9535,6 |  | выполнено |
| 5.64 | ПСД капремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.65 | Асфальтирование МБ ДОУ № 11 |  |  |  |  |  | 1723,8 |  |  |  |  | 1723,8 |  | 1723,7 |  |  |  | 1723,7 |  | выполнено |
| 6 6.1 | Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей Разработка положения о лагере с дневным пребывания детей | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.2 | Участие в областном конкурсе на лучшее детское оздоровительное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.3 | Организация отдыха: - отдых одаренных детей из малоимущих семей; - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в пришкольных лагерях | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.4 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.5 | Приобретение технологического, игрового оборудования, мебели, интерактивной доски, компьютера для образовательных учреждений из резервного фонда Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | выполнено |
| 6.6 | Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 4400,0 |  | 4400,0 |  |  |  |  | 4400,0 |  | 4400,0 |  |  |  | выполнено |
| 6.7 | Приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 3180,0 |  | 3180,0 |  |  |  |  | 3180,0 |  | 3180,0 |  |  |  | выполнено |
| 6.8 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 817,0 |  | 817,0 |  |  |  |  | 817,0 |  | 817,0 |  |  |  | выполнено |
| 6.19 | Ремонт санузлов МБОУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  | 486,6 |  | 486,6 |  |  |  |  | 486,6 |  |  |  | 486,6 |  | выполнено |
| 6.10 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 г. |
| 6.11 | Проведение ремонта пищеблоков МБОУ СОШ № 5,6,8,16 |  |  |  |  |  | 1667,2 |  |  |  |  | 1667,2 |  | 1549,9 |  |  |  | 1549,9 |  | выполнено |
| 6.12 | Приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | выполнено |
| 6.13 | Проведение всеобуча по плаванию |  |  |  |  |  | 1274,5 |  |  |  | 1274,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.14 | Проведение всеобуча по плаванию (софинансирование) |  |  |  |  |  | 320,6 |  |  |  |  | 320,6 |  | 320,55 |  |  |  | 320,55 |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 366995,0 |  | 210814,0 |  | 57888,5 | 98292,5 | - | 246699,1 |  | 132937,5 | 47142,2 | 66619,4 | - |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Социальная защита детей. «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Организационно- управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результативности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ и анализ реализуемых программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью создания единых регионально адаптированных образовательных программ | Доля детей, совершивших правонарушения | % | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | Организация конкурса проектов по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни в молодежной среде | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91,0 | 91,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей занимающихся профилактической деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Разработка критериев оценки профилактической деятельности образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Ведение единого городского банка данных безнадзорных, беспризорных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Проведение конкурса среди журналистов образовательных учреждений на лучшее освещение проблем противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.Профилактика наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие развитию сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама) по профилактике негативных явлений в молодежной среде и распространение их в учебных заведениях, в местах массового отдыха молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 88 | 88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в школьной, студенческой и молодежной среде. | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 88 | 88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля: - выполнения Закона РФ « Об образовании» по вопросу отчисления несовершеннолетних; - выполнения ФЗ №120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - своевременного выявления школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам. | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Обеспечение оперативного обмена информацией между учреждениями системы профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Проведение городского декадника «Мы за здоровый образ жизни!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация и проведение внутришкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Работа по формированию и своевременной корректировки банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.6 | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей с целью контроля и своевременного выявления безнадзорных детей, а так же профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Осуществление проверок жилищно-бытовых условий несовершеннолетних из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей «группы риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Организация трудоустройства в летний период детей «группы риска», несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Организация летнего отдыха детей «группы риска» и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.10 | Организация работы педагогов-психологов ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» с воспитанниками детского дома, детьми «группы риска» и несовершеннолетними из семей, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.11 | Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам безнадзорности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.12 | Организация просветительской работы через средства массой информации по вопросам безнадзорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.13 | Проведение единого Дня большой профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.14 | Создание условий для организации семейных клубов для родителей детей-инвалидов на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 96 | 96 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.15 | Подготовка методического и нормативного обеспечения функционирования «Школы будущих родителей» и «Школы молодых родителей» в дошкольном образовательном учреждении (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.16 | Проведение мониторинга «Семейные детские сады: потребности и запросы многодетных семей» (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 0,0 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие коррекционного - развивающего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I . Внедрение регионального механизма реализации Закона РФ «Об образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | Обеспечить устойчивое функционирование: - городской психолого - медико- педагогической комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | - специальных (логопедических) групп в дошкольных образовательных учреждениях № 10, 14,15,16,18,19, 20, 21, 22,148,149, МОУ «Прогимназия № 7» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | - специальных групп для детей с нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении № 11; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | - санаторной группы в дошкольном образовательном учреждении № 21; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | - классов компенсирующего обучения в общеобразовательных школах № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | - МБОУ СОШ - 8 (классы социально-психологической реабилитации); - Центра психолого-медико-социального сопровождения «Перекресток»; - Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Организация деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии по углубленной диагностике и мониторингу развития детей с проблемами обучения, определение образовательного маршрута. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.8 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.9 | Систематизация и создание банков нормативно-правового, программно -¦ методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.10 | Разработка стратегии развития системы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья включая группы инклюзивного, интегративного и компенсирующего вида дошкольных образовательных учреждений, новые формы дошкольного образования (2011-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2010 год не запланировано |
| 1.11 | Совершенствование межведомственного механизма взаимодействия для решения проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи его семье (2010-2012) | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.12 | Разработка и внедрение типовых вариантов образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010-2011) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| II. Внедрение нового содержания образования, современных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание совместно с ЦГБ информационных данных: - детей дошкольного возраста с проблемами в развитии; - учащихся с проблемами здоровья и развития; - детей - инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Создание банков данных: - об учреждениях и службах медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и родителям; - научно - методической, справочно -информационной литературы; - диагностических методик; - коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Введение единого регионального набора психодиагностического инструментария и карт психолого-педагогической и медико-социальной помощи, рекомендованных МО ПО РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с проблемами в развитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Разработка адаптационных программ для учащихся классов компенсирующего обучения, переходящих в массовые классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Разработка и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий совместно с медицинской службой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Взаимодействие с учеными ИПК и ПРО ИПП РГПУ, областным ППМС центром, областной ПМПК по разработке концепций, программ развития, авторских программ коррекционно-развивающей направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| III. Работа с педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация курсовой подготовки специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего обучения: - учителей; - воспитателей - педагогов-психологов; - дефектологов; - социальных педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Внедрение разноуровневой системы повышения педагогического мастерства: - Методические объединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | - Организация предметных недель, предметных методических дней; декадников, предметных семинаров. - Работа творческих групп. - Проведение «мастер-классов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Организация семинаров и консультаций для: - педагогов - психологов - председателей ПМПконсилиумов ОУ - учителей классов компенсирующего обучения - воспитателей специальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению семьи проблемного ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Создание банка данных передового педагогического опыта, педагогов, осуществляющих коррекционно-образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 не запланировано |
| 3.6 | Работа с резервом педагогических кадров, обучение, стажировка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Аттестация педагогических кадров: - учителей классов компенсирующего обучения; - воспитателей специальных групп; - учителей - логопедов; -педагогов - психологов; -дефектологов; - социальных педагогов | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Проведение проблемных семинаров, консультаций, семинаров - практикумов по актуальным вопросам оказания комплексной помощи детям с проблемами развития и их родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| IV. Развитие службы практической психологии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии. Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Сбор и распространение информации о научно-методическом обеспечении психологической Службы в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 4.3 | Контроль качества реализуемых в ОУ психодиагностических и психокоррекционных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 4.4 | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов, конференций по различным направлением работы педагога-психолога в системе образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.5 | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.6 | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания, самореализации, достижения успехов в жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.7 | Организация и проведение профилактической акции «Быть здоровым - это модно!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.8 | Исследование представлений родительской общественности о психологической помощи в образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| V.Укрепление материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение информационных технологий в деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии. Приобретение компьютерных диагностических методик для детей раннего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2013 году не запланировано |
| 5.2 | Оснащение кабинетов психологов и логопедов ОУ современными программно-методическими, диагностическими и коррекционными технологиями и оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2013 году не запланировано |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Создание учебно-материальной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектация школьных библиотек, методических кабинетов научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической литературой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 г. |
| 1.2 | Обеспечения необходимым оборудованием учебных кабинетов: физики, трудового обучения. (МБОУ СОШ № 12, МБОУ Гимназия № 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 г. |
| 1.3 | Расширение сети творческих лабораторий на базе учреждения дополнительного образования. Создание центра «Шаг в будущее» | Создание центра дополнительного образования детей "Шаг в будущее" | единица | 1,0 | 1,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 г. |
| II Организация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление подбора и расстановки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Корректировка программ факультативных и элективных курсов, переориентирование их на работу с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.3 | Проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественно-научного циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено |
| 2.4 | Разработка и внедрение программ опережающего обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Организация проведение конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной, и творческой деятельности (фестивали, смотры и др.) | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального. Регионального и всероссийского уровней | чел. | 1500,0 | 1732 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Организация профильных лагерей во время проведения летней оздоровительной кампании на базе МОУ ДОД ЦДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2012 г. |
| 2.7 | Проведение конференции «Юность, наука, космос» |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.8 | Отбор педагогических методик, технологий, личностно развивающих методик по предметам, отвечающим организационным формам и задачам обучения одаренных детей: по русскому языку и литературе; по математике; по физике; по иностранному языку, по физической культуре… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.9 | Организация и проведение творческих отчетов по результатам работы факультативов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 г. не запланировано |
| 2.10 | Проведение тестирования учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.11 | Обобщение и систематизация материалов по результатам краеведческой работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.12 | Организация работы, творческих и исследовательских лабораторий, спортивных секций, кружков по интересам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.13 | Организация и проведение городских олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.14 | Организация и проведение городских олимпиад, творческих конкурсов МБОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.15 | Организация постоянно-действующего семинара для классных руководителей «Одаренные дети в условиях массовой школы» с привлечением врача, психолога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.16 | Подведение итогов исполнения подпрограммы на празднике «Звездная страна»: вручение именных стипендий Мэра, вручение грантов: «Лучший ученик», «Юное дарование -1»;«Юное дарование»; награждение обучающихся, педагогов и родителей. |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  | 174,3 |  |  |  | 174,3 |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.17 | Подготовка методических материалов в помощь классным руководителям, педагогам, работающим с одаренными детьми. Издание материалов по популяризации различных форм работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.18 | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений МБОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  | 10,8 |  | 10,7 |  |  |  | 10,7 |  | выполнено |
| 2.19 | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений МБОУ лицей № 10 |  |  |  |  |  | 29,5 |  |  |  |  | 29,5 |  | 27,7 |  |  |  | 27,7 |  | выполнено |
| 2.20 | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений на базе МБОУ ДОД ЦДТТ |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  | выполнено |
| 2.21 | Организация работы городской выставки детского творчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.22 | Организация творческих отчетов о деятельности предметных кружков по интересам, студий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.23 | Организация и проведение в городе Дней науки, техники и производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.24 | Формирование банка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.25 | Проведение праздника «Выпускной бал» |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 |  | 36,6 |  |  |  | 36,6 |  | выполнено |
| III Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация консультаций для родителей с психологом, учителями, работающими с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Обеспечение информированности родителей одаренных детей по вопросам критериев и показателей достижения учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Привлечение родителей одаренных детей к подготовке школьных, городских мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация постоянно действующего семинара для работающих с одаренными детьми, учителей, родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Разработка программ изучения личности одаренных детей, индивидуальных карт психологического развития одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.6 | Создание банка диагностических методик индивидуального развития одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Организация работы по выявлению профессиональных наклонностей одаренных детей-учащихся 9-х классов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 390,0 |  |  |  |  | 390,0 |  | 252,3 |  |  |  | 252,3 |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан: | доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 19,0 | 20,0 | 1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.1 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | % | 75,0 | 53,0 | - 24,9% | 14453,8 |  |  |  | 14453,8 |  |  | 14194,1 |  |  | 14194,1 |  |  | выполнено |
| 1.2 | - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  |  |  |  | 584,8 |  | 584,8 |  |  |  |  | 390,6 |  | 390,6 |  |  |  | выполнено |
|  | - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | выполнено |
| 1.3 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  |  |  |  |  | 1694,32 |  |  |  | 1694,2 |  |  | 1694,32 |  |  | 1694,2 |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | 2180,5 |  |  |  | 2180,5 |  |  | 2180,5 |  |  | 2180,5 |  |  | выполнено |
| 1.4 | - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) |  | % | 100 | 100 | 0 | 162,0 |  |  |  | 162,0 |  |  | 2180,5 |  |  | 2180,5 |  |  | выполнено |
| 2 | Мониторинг оснащения специалистов органа опеки и попечительства компьютерным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3 | Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для организации работы специалистов органа опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4 | Мониторинг оснащения социальных педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием в целях повышения качества их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5 | Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, "круглых столов" и т.д.) для социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам социальной поддержки и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6 | Разработка программ сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 7 | Функционирование школы принимающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 8 | Мониторинг обеспечения дополнительным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 87,0 | 90,0 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 9 | Проведение мониторинга комплексного исследования здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 10 | Организация курсовой переподготовки для социальных педагогов образовательных учреждений, психологов, привлекаемых для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34,0 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 11 | Мониторинг охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летним отдыхом и оздоровлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 12 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях | доля детей охваченных отдыхом | % | 15,0 | 15,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 13 | Разработка и издание методических пособий: в помощь приемному родителю; в помощь опекуну (попечителю);в помощь усыновителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Размещение наружной социальной рекламы, направленной на пропаганду семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 15 | Освещение проблем социального сиротства и пропаганда семейных форм устройства в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 16 | Совершенствование работы клуба замещающих семей «Родительский дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на летних площадках при муниципальных образовательных учреждениях | доля детей охваченных отдыхом | % | 99,0 | 99,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 18 | Выплата премий Мэра города Батайска гражданам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 19 | Проведение праздников: - «Тепло семейного очага»; - «Новоселье»; - награждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за участие в конкурсах, за хорошую учебу |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  | 25,9 |  |  |  | 25,9 |  | выполнено |
| 20 | Подготовка информационных материалов, методических пособий для специалистов служб сопровождения замещающих семей, обеспечение их научно-методической литературой, диагностическим материалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 21 | Проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения замещающих семей, проведение конференций, подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" |  |  |  |  |  | 2571,3 |  |  |  | 2571,3 |  |  | 2571,3 |  |  | 2571,3 |  |  | выполнено |
| 23 | Обучение на подготовительных курсах для поступления в федеральные образовательные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 24 | Формирование общеобластного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 25 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального, среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 26 | Выплата пособий детям-сиротам, продолжающим обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 18 лет |  |  |  |  |  | 46,3 |  |  |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 27 | Грант «Батайск без сирот!» |  |  |  |  |  | 361,2 |  |  |  |  | 361,2 |  | 358,5 |  |  |  | 358,5 |  | выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 22324,1 |  | 584,8 |  | 21348,1 | 391,2 |  | 21727,2 |  | 390,6 | 20952,1 | 384,5 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1253312,8 |  | 217572,7 |  | 443528,7 | 539631,4 | 52580,0 | 1122371,5 |  | 139501,9 | 431709,6 | 501691,8 | 49468,2* |  |

Прочие источники 49516,7 - 43,0 (программа «Повышение безопасности дорожного движения») - 5,5 (программа «Развитие службы практической психологии»)= 49468,2* тыс. руб.

II. Сведения  о результатах реализации

муниципальной долгосрочной программы

«Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы»

за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа является документом, определяющим стратегию, основные направления, приоритетные задачи развития образования города Батайска на 2010-2015 годы и механизмы их реализации в соответствии с Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 659.

Основная цель Программы – создание условий и инновационных механизмов развития системы образования города как основы формирования и воспитания всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, способной к самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира.

Определены основные задачи, конкретизирующие цель Программы.

Каждой из задач соответствуют целевые индикаторы и показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы».

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение основной цели и решение приоритетных задач в сфере образования и сгруппированных в 6 подпрограммах.

Выполнение мероприятий Программы позволило по итогам 2013 года достичь следующих значений индикаторов.

В части обеспечения гарантий получения доступного качественного образования наблюдаются следующие значения целевых индикаторов и показателей: удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене составляет 77%, удовлетворенность населения качеством образования детей - 77%.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер составило 11,3 человек, что превосходит планируемое значение (17 человек) и стало возможным, благодаря реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области. На оснащение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением выделено из средств областного бюджета -  1 278,4 тыс. руб., софинансирование местного бюджета составило 321,6 тыс. руб.,  для МБОУ СОШ №№ 2, 6, МБОУ лицей № 10, МБОУ Гимназия № 21. Доступ к сети Интернет обеспечен всем общеобразовательным учреждениям, включенным в электронный мониторинг, на эти цели в 2013 году выделено 856,9 тыс. руб. (областной бюджет – 706,2 тыс. руб., местный бюджет – 150,7 тыс. руб.), освоено 332,5 тыс. руб. (областной бюджет – 265,7 тыс. руб., местный бюджет – 66,08 тыс. руб.).

Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 85 % (плановое значение – 90 %). Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, составило 70 % (плановое значение – 75 %).

В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» осуществляется переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.

Введение ФГОС осуществляется в 1, 2, 3, -х классах всех 12-ти общеобразовательных учреждений города Батайска. Кроме того, ФГОС осваиваются в 4-х классах МБОУ СОШ №2, МБОУ лицей №3,  МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов, ставших пилотными образовательными учреждениями Ростовской области по введению ФГОС нового поколения, а также в 5 – х классах МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствие с ФГОС (4 171 чел.), в общей численности обучающихся начальных классов (5 045 чел.) составляет 82,7%. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствие с ФГОС НОО, в общей численности обучающихся (11 062 чел.) – 39 %. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствие с ФГОС ОО, в общей численности обучающихся (11 062 чел.) – 46,5 %.  Доля общеобразовательных учреждений реализующих федеральные государственные стандарты общего образования (начальное общее образование) составил 100% (конечный результат – 100%).

Активно осуществляется курсовая подготовка руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города в свете новых Федеральных государственных образовательных стандартов. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 67,43 %.

Творческими группами инициативных педагогов школ под руководством Информационно-методического кабинета Управления образования разработаны и успешно внедряются программы внеурочной занятости в объеме 10 часов в неделю, обязательные для каждого ученика. Программы внеурочной деятельности ведутся за счет бюджетного финансирования. Осуществляется интеграция с системой дополнительного образования. Младшим школьникам обеспечена возможность заниматься внеурочной деятельностью в объеме до 10 часов в неделю за счет бюджетного финансирования. Наиболее популярными направлениями реализации внеурочной деятельности являются спортивно-оздоровительное (2,4 ч.), общеинтеллектуальное (2 ч.), общекультурное (1,75 ч.), духовно-нравственное (1,75 ч.). Расписание занятий внеурочной деятельности соответствует требованиям Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности  обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области, утвержденного приказом минобразования Ростовской области от 20.07.2012 № 668, локальных актов общеобразовательных учреждений.

Особое внимание уделяется формированию современной школьной инфраструктуры. Облик школ, как по форме, так и по содержанию, значительно изменяется.  Школа становится центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.

В 2013 году в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования были выделены средства субсидии федерального бюджета на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в частности школьных столовых и  спортивных залов.

На приобретение современного технологического оборудования для организации питания школьников выделено и освоено  в целом 4 400,0 тыс. руб., в том числе:

|  | МБОУ СОШ № 4 с УИОП | 335,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 5 | 486,3 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 6 | 1 089,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 8 | 804,8 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 12 | 792,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 16 | 892,9 тыс. руб |

На закупку спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 3 180,0 тыс. руб., в том числе:

|  | МБОУ СОШ № 4 с УИОП | 348,4 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 5 | 486,9 тыс. руб. |
|  | МБОУ «Гимназия №7» | 357,1 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 8 | 399,9 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 9 | 600,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 12 | 497,3 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 16 | 490,4 тыс.руб. |

На приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 817,0 тыс. руб., в том числе:

|  | МБОУ СОШ № 4 с УИОП | 164,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 5 | 150,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 9 | 164,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 8 | 75,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 12 | 100,0 тыс. руб. |
|  | МБОУ СОШ № 16 | 164,0 тыс. руб. |

В общеобразовательных учреждениях  города для 100 % обучающихся созданы современные условия  обучения по основным программам  общего образования (от 60% до 80% условий – 2,92% обучающихся, от 80% до 100% условий – 97,08% обучающихся). На протяжении года проводилась работа по укомплектованию библиотек учебниками, пособиями, литературой. В целях комплектования школьных библиотек приобретены учебники на сумму 7 254,5 тыс. руб.  Укомплектованность  школьных библиотек учебниками составляет 100%. Планируется создание школьных электронных библиотек (МБОУ СОШ №№ 2, 16). Школьники имеют доступ в читальный зал, оборудованный компьютерами (80%) и доступом в интернет (56,97%).

В 2013 году в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования общеобразовательные учреждения города оснащены следующим учебно-лабораторным оборудованием:

- лингафонные кабинеты (МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ Гимназия №21);

- межпредметные компьютерные классы (МБОУ лицей №№ 3, 10);

- цифровые лаборатории естественно-научного цикла (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ лицей № 10, МБОУ Гимназия №21).

Доля базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных мобильным компьютерным классом для основной и средней школы – 100%.

Дополнительно для организации  перевозки обучающихся по школьным маршрутам: Наливная – МБОУ лицей № 3, Наливная – МБОУ СОШ № 9 были получены ещё 2 автобуса.

Завершены работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №12, в  которой обучается 6 % общего контингента обучающихся школ города (выделено и освоено всего 44 357,1 тыс. руб., из областного бюджета – 35 441,3 тыс.руб., из местного бюджета – 8 915,8 тыс.руб.).

Завершен ремонт тира МБОУ СОШ №9 (из местного бюджета выделено – 2 482,3 тыс. руб., освоено – 1 727,9 тыс. руб.). Проводятся занятия в капитально отремонтированном спортивном зале МБОУ «Гимназия № 7» (из местного бюджета выделено и освоено 3 922,1 тыс. руб.).

Проведен ремонт пищеблоков  МБОУ СОШ № 5, 6, 8, 16 (из местного бюджета выделено – 1 667,2 тыс. руб., освоено – 1 549,9 тыс. руб.).

Осуществляется разработка ПСД на капитальный ремонт МБОУ СОШ №6, МБОУ лицей №10. Разработана проектно-сметная документация на строительство школы с крытым плавательным бассейном в Северном жилом массиве на 660 мест, общая стоимость работ около 643 млн. руб.

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования – 96,2%.

Доля зданий образовательных учреждений, выведенных из аварийного состояния- 33%.

Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов – 100%.

В целях повышения удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования, развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования, существенное сокращение дефицита мест в детских садах ведется целенаправленная работа.

Продолжает успешно развиваться единственная в южном Федеральном округе группа для незрячих детей на базе МБ ДОУ № 3, которая  в 2013 году получила статус областной экспериментальной и стажерской площадки ЮФУ.

В ноябре 2013 года в городе открылась вторая семейная группа в качестве структурного подразделения МБ ДОУ № 148.

В МБ ДОУ №  8, 13, 22, 52 успешно функционируют группы выходного и праздничного дня по принципу «Няня на час».

В 2013 году реализован ряд значимых мероприятий «дорожной карты»:

Создано 170 дополнительных мест в функционирующих дошкольных учреждениях за счет перепрофилирования игровых центров в групповые ячейки:

- в детском саду № 15 – 30 мест;

- в детском саду № 13 – 30 мест;

- в детском саду № 7 – 30 мест;

- в детском саду № 9 – 30 мест;

- в детском саду № 148 – 50 мест.

Создано 85 дополнительных мест в группах кратковременного пребывания в функционирующих детских садах:

- в детском саду № 3 – 15 мест;

- в детском саду № 12 – 10 мест;

- в детском саду № 18 – 15 мест;

- в детском саду № 1 – 10 мест;

- в детском саду № 13 – 10 мест;

- в детском саду № 21 – 15 мест;

- в детском саду № 45 – 10 мест;

180 дополнительных мест получено в результате проведения капитального ремонта  2 корпуса МБ ДОУ  № 52 и МБ ДОУ № 23, перепрофилированного с центра дополнительного образования детей «Шаг в будущее».

В городе активно ведется работа по расширению спектра негосударственных образовательных организаций. В  2013 году в них создано  45 дополнительных мест:

-ИП Бабичев  центр ухода и присмотра для детей раннего возраста «Подсолнушек» - 15 мест;

- ИП Молчанов детский дошкольный клуб «Я и мама»- 15 мест;

- дошкольный центр «Котя - коток»- 15 мест.

Приобретены в муниципальную собственность три помещения под детские сады:

- по ул. Северная звезда,10 появился новый детский сад «Умка» на 100 мест;

- по ул. Ленина, 5 открылся филиал детского сада № 149 «Я сам» на 80мест;

- в поселке РДВС по ул. К. Цеткин после осуществления капитального ремонта будет открыт еще один новый детский сад на 120 мест.

Согласно муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» на 2012 – 2015 годы запланированы капитальные ремонты и строительство пристроек к МБ ДОУ № 10 в микрорайоне РДВС (60 мест), МБ ДОУ № 25 в переулке Ростовском (80 мест) и МБ ДОУ № 45  в центре города(50 мест). Что также позволит увеличить емкость сети на 190 мест. На эти объекты уже имеется проектно-сметная документация.

В программу Губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева по строительству 100 дошкольных учреждений на территории субъекта до 2015 года вошли  3 детских сада города Батайска:

- Уже начато строительство нового детского сада с плавательным бассейном на 220 мест по адресу: Северный жилой массив, 17. Сдача данного объекта намечена на 2014 год;

- В 2014 году планируется начать строительство еще двух дошкольных учреждений: детского сада на 220 мест в Западном Батайске и детского сада на 280 мест в Восточном микрорайоне города.

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, в 2013 году составила – 98%, при плане – 90%.

Показатель удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составил 80%, что превышает запланированное значение (77%).

В 2013 году достигнуто снижение очереди в дошкольные образовательные учреждения на 45% (план – 50%).

Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования составляет 89%, что превышает ожидаемые результаты (85%).

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных – 96 % (план 96 %).

По направлению «Формирование системы моральных и материальных стимулов для развития творческого потенциала  педагогов и повышения их квалификации, привлечение молодых специалистов» реализуется комплекс мер. В составе педагогических  коллективов образовательных учреждений города на 01.09.2013 года в системе образования города Батайска работает 2 457 человек, из них 1 427 педагогических работников. В том числе 673 педагогических работников работают в школах, гимназиях, лицеях. Среднегодовая численность учителей в дневных общеобразовательных учреждениях составляет 583 человека  без учета совместителей. Количество прочих работников (среднегодовая численность) – 364. Число обучающихся, приходящихся на 1 учителя – 18,9. Анализ образовательного ценза педагогических работников образовательных учреждений показывает высокий уровень работающих педагогов с высшим профессиональным образованием (в целом, 85,3 %).

Уделяется особое внимание обновлению трудовых коллективов. Действует программа по привлечению и поддержке молодых специалистов образовательных учреждений города Батайска, Распоряжением Мэра города Батайска от 30.12.2008 г. № 270 утверждено «Положение о порядке материального стимулирования молодых специалистов в системе начального, общего и дополнительного образования города Батайска». В результате 91 молодой специалист  в  общеобразовательных учреждениях  и  29 молодых педагогов в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования  получают ежемесячные дополнительные стимулирующие доплаты, на данные цели  в 2013 году выделено и освоено 2 944,2  тыс. руб. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет – 28,6 % (план – 25%).

| Период | Стаж работы педагогов (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 5 лет | 5-10 | 10-15 | 15-20 | Свыше |
| 2010 | 25 | 11,8 | 11,2 | 15,2 | 41,4 |
| 2011 | 25 | 11,8 | 10,2 | 13 | 40 |
| 2012 | 28 | 12 | 10,3 | 18,7 | 31 |
| 2013 | 28,6 | 12,3 | 10,6 | 14,3 | 34,2 |

Работает институт наставничества. 77 человек являются наставниками для молодых специалистов.

Среди важных и актуальных вопросов современного образования самый главный - обеспечение определенного уровня качества образования, который зависит от качества работы педагога, т.е. уровня его профессиональной компетентности, квалификации, культуры. В 2013 году в Донской педагогический колледж поступило 7 работников образовательных учреждений и 2 выпускника школ города.  В 2013 году в ЮФУ  на очное отделение поступило 13 выпускников школ города.

Процессы совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного профессионального роста, что достигается в результате самообразования и повышения квалификации. Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа – 30,8% (план – 20%).

Регулярно проводится аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности в общей численности педагогических работников – 10,03%. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой – 14,89% и высшей – 16,87%) в общей численности педагогических работников 31,76%.

Уделяется серьезное внимание созданию комфортных жилищно-бытовых условий педагогическим работникам. Созданы 4 благоустроенных общежития для педагогических работников. 8 человек из числа принятых на работу в 2013 году были обеспечены жильем. С 2011 года Управление образования города Батайска  принимает активное участие в реализации смежных проектов «Учительский дом» и «Ипотека для молодых преподавателей» с целью обеспечения жильем молодых учителей и улучшения жилищных условий педагогов.

Совместно с руководителями образовательных учреждений ведется непрерывная работа над развитием системы морального и материального стимулирования, поощрения педагогов за профессиональное мастерство и добросовестный труд. Учителю физики МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Саенко Наталье Владимировне присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 7 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации - 12 работников. За 2012-2013 годы Грамотами Администрации города Батайска и Благодарственными письмами Мэра города Батайска с денежной премией поощрены - 57 сотрудников учреждений образования,  Грамотами Управления образования города Батайска награждены 254 сотрудника образовательных учреждений.

На совершенствование системы мер по улучшению материального стимулирования педагогических работников общеобразовательных школ, принимающих активное участие в ежегодном городском конкурсе «Учитель года», из средств муниципального бюджета в 2013 году было выделено 390,0 тыс. руб.: победитель конкурса, Малышева Евгения Сергеевна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 12, получила Грант мэра города Батайска на приобретение автомобиля в размере 240 000 руб. (из резервного фонда Мэра), 130,0 тыс. рублей – премии лауреатам.

За годы реализации ПНПО 40 учителей стали победителями конкурса лучших учителей и обладателями 100-тысячного и 200-тысячного гранта Президента Российской Федерации. В 2013 году Еретниченко Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, одержала победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями и получила грант в размере 200 тыс. руб. Кроме того, 5 педагогов общеобразовательных учреждений города Батайска были награждены премией Губернатора Ростовской области размере 50 тыс. рублей.

- Образовательными учреждениями города проводится организационно-педагогическая, учебная и научно-исследовательская работа с одаренными детьми в разнообразных формах учебно-воспитательного процесса (очно-заочные школы, научные общества обучающихся, общества молодых исследователей, клубы интеллектуального творчества, объединения по интересам и другие). Создан банк одаренных детей. Организуется активное участие в смотрах и конкурсах различной направленности.

- Особое внимание уделяется развитию и популяризации олимпиадного движения. Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников. В 2013-2014 учебном году в школьном этапе приняли участие 4 463 обучающихся, в муниципальном – 1 457 обучающихся. Победителями и призерами муниципального этапа стал 273 школьник. Лидеры по количеству призовых мест: МБОУ «Гимназия №7» (51 призовых мест), МБОУ Гимназия №21 (32 призовых места), МБОУ СОШ № 4 (30 призовых мест),  МБОУ лицей № 10 (30 призовых мест). В региональном этапе в 2012-2013 учебном году приняли участие 230 обучающихся школ города Батайска. Победителями и призерами регионального этапа предметных олимпиад стали 30 учеников:

- Фомина Ольга (11 класс МБОУ СОШ № 9, история);

- Алфёров Вадим (10 класс, МБОУ «Гимназия № 7», история);

- Фомина Ольга (11 класс МБОУ СОШ № 9, обществознание);

- Габазова Яна (10 класс, МБОУ «Гимназия № 7», обществознание);

- Шевкопляс Ангелина (9 класс, МБОУ лицей № 10, обществознание);

- Гудовская Евгения (9 класс, МБОУ лицей № 10, обществознание);

- Гордиенко Ксения (9 класс, МБОУ лицей № 10, обществознание);

- Королёва Светлана (9 класс, МБОУ СОШ № 2, обществознание);

- Кокшаров Дмитрий (11 класс, МБОУ лицей № 3, русский язык);

- Фомина Ольга (11 класс МБОУ СОШ № 9, русский язык);

- Даниелян Вячеслав (10 класс МБОУ СОШ № 9, русский язык);

- Острижная Полина (9 класс, МБОУ «Гимназия № 7», русский язык);

- Зайцева Маргарита (10 класс, МБОУ «Гимназия № 7», литература);

- Бессмертный Илья (11 класс, МБОУ СОШ № 5,география);

- Шапошников Михаил (10 класс, МБОУ СОШ № 16, биология);

- Крестьянинова Ольга (11 класс, МБОУ лицей № 3, физика);

- Атаманцев Артём (11 класс МБОУ СОШ № 9, физическая культура);

- Габазова Яна (10 класс, МБОУ «Гимназия № 7», физическая культура);

- Васильев Владислав (10 класс, МБОУ СОШ № 16, физическая культура);

- Симонова Анна (10 класс, МБОУ СОШ № 16, физическая культура);

- Максименко Ольга (9класс, МБОУ СОШ № 6, физическая культура);

- Атаманцев Артём (11 класс МБОУ СОШ № 9, основы безопасности жизнедеятельности);

- Смолянинов Сергей  (11 класс МБОУ Гимназия № 21, основы безопасности жизнедеятельности);

- Чимирин Иван (11 класс МБОУ Гимназия № 21, основы безопасности жизнедеятельности);

- Артарьян Артём (11 класс МБОУ Гимназия № 21, основы безопасности жизнедеятельности);

- Гордеев Иван (10 класс, МБОУ лицей № 10, технология);

- Говорухин Роман (9 класс, МБОУ СОШ № 16, технология);

- Масловская Виктория (9 класс МБОУ Гимназия № 21, технология);

- Матузов Константин (9 класс, МБОУ лицей № 10, технология).

- Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе её проведения составила 4 463  человека, на муниципальном этапе – 1457 школьника, на региональном этапе – 273, на заключительном этапе – 2. Таким образом, общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах её проведения – 6 195 человек.

- В муниципальной олимпиаде среди обучающихся начальных классов приняли участие 56 ученика. Победителями стали 14 школьников. Подведение итогов и награждение победителей было проведено на городском празднике одарённых детей среди младших школьников «Олимпийский резерв».

- Кроме того, школьники принимают активное участие в очных и дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Наибольшей популярностью пользуются Международный математический конкурс-игра «Кенгуру», международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех", Игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog», игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно», олимпиады Центра дистанционного образования «Эйдос», Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» при Малой академии наук (г. Обнинск), дистанционные конкурсы и предметные олимпиады Центра «Снейл» и другие. Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями – 313 человек (3% от общего количества обучающихся). Победителями и призерами в очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, стали 59 учеников, занявших 76 мест (0,56% от общего количества обучающихся). Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 3 910 человек (36,98% от общего количества обучающихся). Победителями и призерами стали 696 учеников, занявших 1088 мест (6,58% от общего количества обучающихся).

- Ежегодно проводится конкурс «Лучший ученик года». В 2012 – 2013 учебном году в конкурсе «Лучший ученик года» приняли участие 12 учеников общеобразовательных учреждений. Грант Мэра города Батайска В.В. Путилина в размере 20 тысяч рублей получил победитель городского конкурса «Лучший ученик года» Атаманцев Артём (МБОУ СОШ № 9). Грант Мэра города Батайска В.В. Путилина «Юное дарование I степени» в размере 10 тысяч рублей получили: Гранкина Дарья (МБОУ СОШ № 2) и Шуликов Антон (МБОУ Гимназия № 21), Шкапоед Юлия (МБОУ СОШ № 4 с УИОП). Гранты Мэра города Батайска В.В. Путилина «Юное дарование» в размере 5 тысяч рублей были  вручены остальным 8-ми участницам. Именной стипендии Мэра города Батайска В.В. Путилина в размере 3 тысяч рублей удостоены 18 обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Это лучшие спортсмены, талантливые изобретатели, лидеры ученического самоуправления, которые прославляют своими делами родную школу и наш город. 7 обучающихся МБ ДОУ получили ценные подарки.

- Ключевая  роль в работе учреждений дополнительного образования детей отводится  увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, обеспечению занятости детей и подростков в свободное время.

- В целях выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, развития интеллектуального и творческого потенциала молодежи действует 6 учреждений дополнительного образования различной направленности.

- В настоящее время в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования города Батайска, обучаются 8 253 детей. Рост контингента составил по сравнению с 2012-2013 учебным годом 2,7 %.

- В учреждениях дополнительного образования  города созданы все необходимые условия для реализации программ дополнительного образования Обучающиеся занимаются по 10 направлениям детского творчества и 18 видам спорта.

- В 2-ух детско-юношеских спортивных школах, одна из которых расположена на базе ВСК «Батайск», к занятиям по 18-ти видам спорта привлечены 3 671 обучающихся. В прошедшем году подготовлено 17 кандидатов в  мастера спорта. Обучающиеся спортивных школ  приняли участие в  103 соревнованиях по видам спорта разного уровня, заняли  396 призовых мест. 3 спортсмена  включены в состав сборной команды России по легкой атлетике и рукопашному бою. В стенах ДЮСШ  воспитаны олимпийская чемпионка по метанию молота Лысенко Татьяна, чемпионы и рекордсмены мира по метанию молота Айдамиров Евгений,  Прийма Елена, чемпионы Европы  по рукопашному бою Чалоян Армен, Поглевонян Сурен, победители первенств России по многоборью Вовк Ольга и Руднев Павел. Центр детского технического творчества – лучшее учреждение дополнительного образования в области технического творчества Российской Федерации, постоянный призер и победитель областных и Всероссийских конкурсов и соревнований. В целях своевременного выявления и эффективной поддержки одаренных детей был создан и активно развивается Центр новых технологий, направленный на формирование и развитие у подрастающего поколения ИКТ-компетенций.

- По показателю «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» в 2013 году дополнительным образованием в учреждениях образования было охвачено 77 % детей, что соответствует плану. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей – 83%.

Одна из наиболее приоритетных задач современного этапа – социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В городе Батайске с населением 116 551 тысяч человек проживает более 24 тысяч несовершеннолетних, из которых по состоянию на 01.01.2014 проживают в семьях опекунов или попечителей – 235 человек, в 12 приемных семьях – 25 человек, из них 167 человек  получали  ежемесячную денежную выплату в размере 7 715 рублей на содержание одного ребенка из средств областного бюджета, что составляет 64 % от общего числа детей данной категории. На 2014 год сумма выплаты ежемесячного денежного содержания увеличена до 8 101 рубля.

В 2013 году в городе Батайске впервые проводился творческий конкурс замещающих семей «Ассамблея приемных семей». Отчет о деятельности Управления образования города Батайска, уполномоченного органа опеки и попечительства в свете организации работы по постинтернатному сопровождению был 18.10.2013 представлен на заседании Коллегии Администрации города Батайска и признан удовлетворительным.

На базе МБОУ Центр «Перекресток» Школа принимающих родителей действует с 2010 года. За 2013 год в Школе принимающих родителей МБОУ Центр «Перекресток» прошли обучение 59 человек.

Управлением образования города Батайска, уполномоченным органом опеки и попечительства по договору с Фондом поддержки детей, в трудной жизненной ситуации с 01.04.2013 реализуется проект "Батайск без сирот!", прошедший отборочный тур в конкурсе инновационных социальных проектов.

Доля детей-сирот,  переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан: в 2013 году из запланированных 20 % не передано ни одного ребенка, т.е. 0 %, так как за отчетный период не было передано в семьи граждан ни одного ребенка из числа воспитанников ГКОУ РО "Детский дом города Батайска", что свидетельствует о низком уровне работы в данном направлении. Тенденция снижения количества детей данной категории, переданных на семейные формы воспитания, наблюдается в связи с тем, что возрастная категория наиболее востребованных детей для семейного устройства из числа воспитанников ГКОУ РО «Детский дом города Батайска» в возрасте до 7 лет находятся в учреждении в связи с тем, что их родители находятся в местах лишения свободы, детей старше 7-летнего возраста устроить в семьи крайне сложно.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства составила в 2013 году из запланированных 76 % всего 53 %. Анализ работы показывает, что для выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, находятся различные формы устройства для дальнейшего проживания и воспитания. Уровень семейного устройства выявленных детей значительно снизился по причине того, что для оставшихся без родительского попечения детей в возрасте старше 7 лет довольно сложно подобрать семью.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список составляет 100 % выполнение показателя, так как все дети, нуждающиеся в постановке на льготную очередь по признанию нуждающимися в обеспечении жилым помещением, выявляются своевременно и по мере формирования документов, признания их нуждающимися, сведения направляются в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области для включения в сводный список.

В целом, Управлением образования города Батайска и подведомственными учреждениями в 2013 году велась эффективная работа по изменению инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечению информационной открытости, совершенствованию наполнения сайтов, развитию педагогического корпуса, реализации Комплекса мер по модернизации общего образования, выявлению и поддержке одаренных детей. В целях внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебно-воспитательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий 75% общеобразовательных учреждений перешли на электронный документооборот, столько же учреждений осуществляют ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. В 8% общеобразовательных учреждений имеется электронная учительская. 100% школ предоставляют некоторые первоочередные муниципальные образовательные услуги в электронном виде. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, составила 100%. Доля общеобразовательных учреждений, которые представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий  открытость и прозрачность деятельности учреждения - 100%. Реализуемая деятельность способствует повышению качества бюджетных услуг, совершенствованию образовательного процесса.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов

всех уровней и внебюджетных источников

Объем бюджетных  назначений на финансирование Программы в 2013 году составил 1253312,8  тыс.  руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 217572,7  тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 443528,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 539631,4  тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 52580,0  тыс. руб.

Распределение фактического объема финансирования Программы «Развитие образования города Батайска за 2013 год» следующее:

Подпрограмма «Духовно-нравственное и  гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи  «Гражданин Батайска - гражданин России» - 188,8  тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 50,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 138,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников обучающихся, «Здоровое поколение» - 246699,1 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 132937,5 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 47142,2 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 66619,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие коррекционного - развивающего образования» - 0,0 тыс. руб.,

Подпрограмма «Одаренные дети» - 252,3 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 252,3  тыс. руб.,

Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-сирот и детей,               оставшихся без попечения родителей» - 21727,2 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 390,6 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 20952,1  тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 384,5 тыс. руб.

Мероприятия Программы, не вошедшие в подпрограммы  - 804035,9 тыс. руб.:

- средства федерального бюджета – 6173,9 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 363564,5 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 434297,5  тыс. руб.,

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы «Развитие образования города Батайска за 2013 год»  составил    1122371,5 тыс.  руб.,   или 89,5 % от фактического объема финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета – 139501,9 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 431709,6  тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 501691,8 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 49468,2  тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования Программы «Развитие образования города Батайска за 2013 год»  по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 64,1 процента,

- областной бюджет – 97,3 процента,

- местный бюджет – 92,9  процентов,

- внебюджетные средства – 94,1 процентов.

Все средства использованы по целевому назначению.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам

реализацию муниципальной целевой программы

«Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы»

Из 51 индикатора, запланированного на 2013 год, 48 (94 %) выполнены в полном объеме, 1 показатель выполнены частично (2%), 1 показатель не выполнен (2%).

Доля детей-сирот,  переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан: в 2013 году из запланированных 20 % не передано ни одного ребенка, т.е. 0 %, так как за отчетный период не было передано в семьи граждан ни одного ребенка из числа воспитанников ГКОУ РО "Детский дом города Батайска", что свидетельствует о низком уровне работы в данном направлении. Тенденция снижения количества детей данной категории, переданных на семейные формы воспитания, наблюдается в связи с тем, что возрастная категория наиболее востребованных детей для семейного устройства из числа воспитанников ГКОУ РО «Детский дом города Батайска» в возрасте до 7 лет находятся в учреждении в связи с тем, что их родители находятся в местах лишения свободы, детей старше 7-летнего возраста устроить в семьи крайне сложно.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства составила в 2013 году из запланированных 76 % всего 53 %. Анализ работы показывает, что для выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, находятся различные формы устройства для дальнейшего проживания и воспитания. Уровень семейного устройства выявленных детей значительно снизился по причине того, что для оставшихся без родительского попечения детей в возрасте старше 7 лет довольно сложно подобрать семью.

V. Сведения  о соответствии фактических показателей

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» показателям, установленным докладам о результативности

Докладом о результатах и основных направлениях деятельности Управления образования города Батайска за 2013 год и на плановый период 2014-2017 годы предусмотрен 51 показатель для оценки достижений стратегических целей и тактических задач в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы»

Фактические значения, достигнутые по итогам 2013 года по 51 показателю, предусмотренному и ДРОНД и Программой, полностью соответствуют друг другу.

VI. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Из 369 мероприятий Программы, запланированных на 2013 год, 354 мероприятия выполнены в полном объеме. 1 мероприятие не выполнено, 14 выполнены частично.

Не выполнено мероприятие:

Подпрограмма «Одаренные дети», раздел II. Организация учебно-воспитательного процесса, мероприятие 2.3. Проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественно-научного циклов.

Частично выполнены:

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение», мероприятие 2.1. Медицинское обслуживание Развитие школьных поликлиник на базе МБОУ лицей №3, СОШ №№ 2, 4, 5, 6, 9, 12, 16, МБОУ Гимназия №7, МБОУ Гимназия №21; мероприятие 2.2. Переоснащение медицинских кабинетов  МДОУ новым оборудованием; мероприятие 2.3. Обеспечение медперсоналом ОУ; мероприятие 2.4. Оборудование Центров Здоровья в МБ ДОУ; мероприятие 3.1. Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе гимназий №7, №21, МБОУ СОШ №16,  МДОУ № 10, 16, МБОУ «Прогимназия № 7», МБ ДОУ № 3 (в западном микрорайоне); мероприятие 3.5. Асфальтирование  спортплощадок  МБ ДОУ №1,4,8,11,13,18,19,45, 148; мероприятие 3.6. Капитальный ремонт спортзалов МБОУ СОШ №6,9,16, гимназии№7, лицея №3 МБ ДОУ № 13, 16, 21

Мероприятие 5.2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБ ДОУ №№ 19, 52.

Мероприятие 5.4.1. Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МБОУ Гимназия №21

5.5.9. Капитальный ремонт образовательных учреждений,

Подпрограмма «Развитие  коррекционно-развивающего обучения», раздел IV. Развитие службы практической психологии, мероприятие 4.2. Сбор и распространение информации о научно-методическом обеспечении психологической службы  в образовании; мероприятие 4.3. Контроль качества реализуемых в ОУ психодиагностических и психокоррекционных программ.

Подпрограмма «Одаренные дети», раздел II. Организация учебно-воспитательного процесса, мероприятие 2.2. Корректировка программ факультативных и элективных курсов, переориентирование их на работу с одаренными детьми.

VII. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

На 31 декабря 2013 года объекты незавершенного строительства в ведении Управления образования города Батайска отсутствуют. Продолжается строительство детского сада на 220 мест в СЖМ. Окончание строительства запланировано на 2014 год.

VIII. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы».

Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице.

|  | Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования города Батайска на 2010 - 2015 годы" за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей (целевых индикаторов) | Ед. измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер | Чел. | 13 | 21 | 20 | 19 | 17 |  | 15 | 13 |  | 21 | 19 | 12,4 | 11,3 |  |  |
| 2 | Обеспечение учащихся 8 - 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | % | 85 | 75 | 80 | 80 | 85 |  | 85 | 85 |  | 75 | 80 | 80 | 85 |  |  |
| 3 | Доля учащихся 10 - 11-х классов обучающихся по программам профильного обучения | % | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | 71 | 72 |  | 35 | 40 | 45 | 70 |  |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения 1 ступени 2 ступени | % | 100 9 | 25 0 | 100 0 | 100 9 | 25 |  |  |  |  | 25 | 100 | 100 9 | 25 |  |  |
|  | * С 2013 г. данный показатель изменен на: Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) | % | 69,1 |  |  |  | 46,5 |  | 58,2 | 69,1 |  |  |  |  | 46,5 |  |  |
| 5 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (в общей численности педагогических и управленческих кадров | % | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  | 26, 4 | 67,43 |  |  |
| 6 | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 92 | 74 | 85 | 87 | 90 |  | 92 | 92 |  | 83 | 85 | 85 | 98 |  |  |
| 7 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 80 | 63 | 73 | 75 | 77 |  | 78 | 80 |  | 68 | 78 | 68 | 80 |  |  |
| 8 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | % | 55 | 20 | 35 | 40 | 50 |  | 55 | 55 |  | 20 | 35 | 40 | 45 |  |  |
| 9 | Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования | % | 87 | 73 | 80 | 82 | 85 |  | 87 | 87 |  | 83 | 85 | 87 | 89 |  |  |
| 10 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 77 | 75 | 76 | 77 | 77 |  | 77 | 77 |  | 75 | 76 | 77 | 77 |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством образования детей | % | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 |  | 98 | 98 |  | 70 | 75 | 77 | 77 |  |  |
| 12 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего - в том числе на одного учителя | Чел. | 11,9 19,2 | 11,2 18 | 11,3 18,6 | 11,9 19,2 | 11,9 19,8 |  | 11,9 19,8 | 11,9 19,8 |  | 18,4 | 18,2 | 11,9 19,8 | 12.78 19,82 |  |  |
|  | - на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младщего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Чел. | 29,7 | 24 | 29,2 | 31,4 | 29,7 |  | 29,7 | 29,7 |  | 24 | 24,1 | 29,7 | 35,95 |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Чел. | 25,9 | 26,1 | 26,5 | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 | 25,9 |  | 26,5 | 26,1 | 25,2 | 25,9 |  |  |
| 13 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений | Руб лей | 28532,96 | 13670 | 16690,18 | 19612,3 | 21452,0 |  | 25224,82 | 28532,96 |  | 13257,3 | 14654,06 | 18775,13 | 22567,29 |  |  |
| 14 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | % | 100 | 16 | 58 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 63,7 | 95 | 100 | 100 |  |  |
| 15 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 16 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 75 | 50 | 60 | 65 | 96 |  | 97 | 97 |  | 60 | 65 | 70 | 96,2 |  |  |
| 17 | Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 34 | 34 | 34 | 30,8 |  |  |
| 18 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 20 | 18 | 20 | 23 | 25 |  | 25 | 25 |  | 20 | 20 | 28 | 28,6 |  |  |
| 19 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % | 86 | 96 | 97 | 82 | 83 |  | 85 | 86 |  | 80 | 81 | 82 | 83 |  |  |
| 20 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 84 | 67 | 68 | 76 | 77 |  | 84 | 84 |  | 69 | 75 | 76 | 77 |  |  |
| 21 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 99 |  |  | 92 | 96 |  | 98 | 99 |  |  |  | 92 | 96,2 |  |  |
| 22 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечены возможность пользоваться оборудованием для проведения технических, исследовательских и иных творческих работ и проектов (специализированные лаборатории, планетарии, театральные площадки, площадки для проведения наблюдений, конструирования и др.) | % | 61 |  |  | 42 | 54 |  | 58 | 61 |  |  |  | 42 | 54 |  |  |
| 23 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами общего образования (в общей численности обучающихся по новым стандартам), в том числе: учебным оборудованием для практических работ, интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | % | 95 |  |  | 85 | 88 |  | 92 | 95 |  |  |  | 85 | 97 |  |  |
| 24 | Доля зданий образовательных учреждений, выведенных из аварийного состояния | % | 66 |  |  | 33 | 33 |  | 66 | 66 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |
| 25 | Доля образовательных учреждений, осна-щенных приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электричество |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | газ |  | 100 |  |  | 80 | 80 |  | 90 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | вода |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | тепло |  | 80 |  |  | 60 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 26 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | % | 80 |  |  | 50 | 60 |  | 70 | 80 |  |  |  | 46 | 75 |  |  |
| 27 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде | % | 100 |  |  | 60 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 39 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания (Доля детей) | % | 76 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 |  | 73 | 72 | 73 | 74 |  |  |
| 29 | Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ (Доля готовности допризывной молодежи) | % | 89 | 73 | 82 | 86 |  | 87 | 88 | 89 |  | 83 | 80 | 86 | 87 |  |  |
| 30 | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 61 | 36 | 42 | 56 |  | 58 | 60 | 61 |  | 48 | 44 | 56 | 58 |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 96 | 87 | 88 | 92 |  | 94 | 96 | 96 |  | 92 | 90 | 92 | 94 |  |  |
| 32 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100 | 90 | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 33 | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 94 | 85 | 88 | 90 |  | 92 | 93 | 94 |  | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |
| 34 | Доля детей охваченных отдыхом | % | 100 | 99 | 99 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 99,7 | 99 | 100 | 100 |  |  |
| 35 | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 36 | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации | % | 100 | 90 | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 95 | 98 | 100 |  |  |
| 37 | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральные пульты «01» пожарных частей | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 92 | 78 | 82 | 88 |  | 90 | 90 | 92 |  | 90 | 78 | 88 | 91 |  |  |
| 39 | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 96 | 89 | 90 | 91 |  | 93 | 94 | 96 |  | 93 | 89 | 91 | 93 |  |  |
| 40 | Доля детей совершивших правонарушение | % | 10 | 18 | 16 | 15 |  | 14 | 12 | 10 |  |  | 18 | 15 | 14 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коррекционного - развивающего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 97 | 95 | 95 | 96 |  | 96 | 97 | 97 |  | 95 | 95 | 96 | 96 |  |  |
| 42 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | Чел. | 14 | 3 | 6 | 11 |  | 17 | 18 | 18 |  | 10 | 10 | 11 | 17 |  |  |
| 43 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) | % | 30,8 |  |  |  |  | 15,4 | 23,0 | 30,8 |  |  |  | 15,4 | 25 |  |  |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Обеспечение обучающихся услугами дополнительного образования | % | 72 | 64 | 65 | 67 |  | 68 | 69 | 72 |  | 67 | 71 | 77 | 767 |  |  |
| 45 | Создание центра дополнительного образования детей «Шаг в будущее» | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 46 | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней | Чел. | 1500 | 1570 | 1570 | 1580 |  | 1580 | 1590 | 1590 |  | 1570 | 1570 | 1580 | 1580 |  |  |
| 47 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 75 |  |  | 70 |  | 70 | 75 | 75 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |
| 48 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) | % | 86 |  |  | 73 |  | 76 | 84 | 86 |  |  |  | 73 | 76 |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | до 20 | 19 | 19,5 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18,4 | 19 | 20,0 | 0 |  |  |
| 50 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | % | до 77 | 75 | 75 | 75 |  | 76 | 77 | 77 |  | 72,9 | 75 | 93,7 | 53 |  |  |
| 51 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | до 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Начальник общего отдела                              												Л.Ю. Фастова