АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014		              № 984	                 		     г. Батайск

Об утверждении отчета  о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-  экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в муниципальном образовании «Город Батайск»  на 2011-2014 годы» за 2013 год

- В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 27 февраля 2014 года № 44 «О рассмотрении отчета об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2011-2014 годы» за 2013 год, руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 27 июля 2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы, утвержденной  постановлением Администрации города Батайска от 03 мая 2011 года № 616  (с изменениями)  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2011-2014 годы»  за 2013 год согласно приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3.  Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска								В.В. Путилин

Приложение 1

к Постановлению

Администрации города Батайска

29.04.2014 г. № 984

ОТЧЕТ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД БАТАЙСК» НА 2011-2014 ГОДЫ»

за 2013 год

| № п/ п | Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | Отклонение % | Наименование показателя (целевого индикатора) |  | ед. изм. |  | базовое значение |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | отклонение, % |
|  |  | бюджетные | внебюдж | бюджетные | внебюдж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга о качестве социального обслуживания путем анкетирования и социальных опросов | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Выявление нуждаемости граждан в видах помощи и принятие решений | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97,4 |  |  | +0,4 |  |
| 2 | Проведение системного анализа показателей уровня жизни и выработки последствий принимаемых решений по соц. обслуживанию | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Анализ состояния системы социального обслуживания, возможность оценки качества предоставляемых услуг | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Оперативное оказание различной помощи и предоставление необходимых услуг | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |
| 4 | Проведение совещаний, «круглых столов», мероприятий по проблемам пожилых | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Выявление наиболее значимых проблем | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы по расширению социального партнерства по привлечению благотворительных средств | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Формирование «банка» благотворительной помощи | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление контроля качества предоставляемых социальных услуг в соответствии с государственными стандартами | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежеквартально |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |
| 7 | Продолжение работы по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, в т.ч. ветеранов ВОВ | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Улучшение условий жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов войны, удовлетворение их потребностей в социальных услугах | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация работы по социальному обслуживанию граждан социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения, психологической, социально-правовой помощи | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |
| 9 | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам войн для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления групп инвалидности при наличии медицинских показаний | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии показаний | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изучение потребности и возможности граждан пожилого возраста по участию в различных видах отдыха | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Социокультуная реабилитация пожилых людей | % |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 157 |  |  | +30,8 |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                                                                                    Л. Ю. Фастова

Приложение 1

к отчету о выполнении

долгосрочной целевой программы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД БАТАЙСК» НА 2011-2014 ГОДЫ»

за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | ед. изм. | базовое значение | план | факт | отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и в социальном обслуживании | % | 95 | 97 | 97,4 | +0,4 |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города | % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0 |
| 3 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 4 | Количество автомобильного транспорта для отделений социального обслуживания | единиц | 0 | - | - | 0 |
| 5 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в социально-реабилитационном отделении | % | 100 | 100 | 100 | 0 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                                                                                    Л. Ю. Фастова