АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014		    № 985	                 		г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Осуществление  полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «Город Батайск»  на 2011-2015 год» за 2013 год

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Коллегии Администрации города Батайска от 27 февраля 2014 года № 45 «О рассмотрении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2011-2015 год» за 2013 год, руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 27 июля 2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03 ноября 2010 года № 2296 (с изменениями) «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2011-2015 год» согласно приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска								В.В. Путилин

Приложение 1

к Постановлению

Администрации города Батайска

29.04.2014 г. № 985

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2011-2015 годы»  за 2013 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  | Койко-дни/ Чел | 9490 1220 | 9491 1251 | - +2,5 | 40334,8 | - | 36128,8 | - | 4206,0 | 40334,8 | - | 36128,8 | - | 4206,0 | 100 |
| Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Койко-дни/ Чел | 9490/ 1220 | 9491 1251 | - +2,5 | 40084,4 | - | 36128,8 | - | 3955,6 | 40084,4 | - | 36128,8 | - | 3955,6 | 100 |
| Поддержание системы противопожарной безопасности | Уровень обеспечения безопасности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов | процент | 100 | 100 | 0 | 250,4 | - | - | - | 250,4 | 250,4 | - | - | - | 250,4 | 100 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                                                                                    Л. Ю. Фастова