АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014  		 №  986			г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной  целевой

программе «Использование  имущества

муниципального образования     «Город

Батайск в 2011-2015 годах» за 2013  год

и эффективности использования финансовых средств

В соответствии  с решением Коллегии Администрации города Батайска от 28.03.2014 года  №69 «О рассмотрении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Использования имущества муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» за 2013 год и эффективности использования финансовых средств», руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Использования имущества муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

- Мэр города  Батайска						                        В.В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 29.04.2014 г. № 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Использование имущества муниципального образования «Город Батайск» в 2011-2015 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «01» января 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния мероприя-тий |
|  |  | Наименование показа-теля резуль-татив-ности меропри-ятия |  | Ед. из-ме-ре-ния |  | План |  | Факт |  | От-кло-не-ние (%) |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-т | местный бюджет |  |  | прочие источники | всего |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет | прочие источ-ники |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1636,2 |  |  | 0,0 | 1366,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1366,6 | 0,0 | 83,5% |
| 1. Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков |  | 1,2,3 * |  | Кол-во отчетов |  | 75 |  | 53 |  | -29,3% |  | 373,7 |  | 0,0 | 0,0 | 373,7 |  |  | 0,0 | 266,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 266,3 | 0,0 | 71,3% |
| 2.Размещение объявлений, публикаций в СМИ |  | 2,3 * |  | Кол-во объявлений |  | 468 |  | 411 |  | -12,2% |  | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |  | 0,0 | 61,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 61,8 | 0,0 | 88,3% |
| 3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности города Батайска |  | 2* |  | Кол-во участков |  | 353 |  | 338 |  | -4,2% |  | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 385,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 96,3% |
| 4.Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки |  | 1* |  | Кол-во объектов |  | 15 |  | 14 |  | -6,7% |  | 170,0 |  | 0,0 | 0,0 | 170,0 |  |  | 0,0 | 163,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 163,0 | 0,0 | 95,9% |
| 5. Расходы на уплату налогов |  | 1,2,3* |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 76,5 |  | 0,0 | 0,0 | 76,5 |  |  | 0,0 | 76,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 100% |
| 6.Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций |  | 3* |  | Кол-во паспортов |  | 250 |  | 200 |  | -20,0% |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  | 0,0 | 240,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 80% |
| 7.Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность |  | 3* |  | Кол-во отчетов |  | 20 |  | 15 |  | -25,0% |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 75,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75% |
| 8. Затраты на оценку арендной платы за сдаваемое муниципальное имущество |  | 3* |  | Кол-во отчетов |  | 21 |  | 14 |  | -33,3% |  | 146,0 |  | 0,0 | 0,0 | 146,0 |  |  | 0,0 | 99,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 67,8% |
| *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - создание условий для получения максимальных доходов бюджета, 2- создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов городского округа и вовлечение земельных участков в гражданский оборот, - повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Начальник общего отдела Администрации города Батайска Л.Ю. Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |