Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2013                                                       №   188                             		г. Батайск

Об утверждении «Дорожной карты»  города Батайска ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий

В соответствии с протоколом поручений по результатам совещания под председательством заместителя Губернатора Ростовской области И. А. Гуськова по вопросу ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации к 31 декабря 2015 года от 24.10.2013г (п. 2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Дорожную карту» города Батайска ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий в соответствии с приложением.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска                                                                                         В. В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации города Батайска от 04.02.2014 № 188 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Дорожная карта" города Батайска ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Примерный средний уровень затратности в расчете на одного ребенка. тыс. рублей | Результаты реализации по этапам ( количество дополнительно созданных мест ), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего |  |  |  |
|  | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно ) - всего |  | 374 | 657 | 456 | 533 | 334 | 213 | 313 | 2880 |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях общего и дополнительного образования | 82,2 | 60 | 350 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 28 770,0 | 7 398,0 | 2 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 634,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 21 601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 7 168,3 | 7 398,0 | 2 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 032,3 |  |  |  |
| 2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательскаяя деятельность по присмотру и уходу за детьми) | 102 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 195 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 1530,00 | 1530,00 | 1530,00 | 3060,00 | 3060,00 | 3060,00 | 13770,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 3 060,0 | 3 060,0 | 3 060,0 | 13 770,0 |  |  |  |
| 3. | создания дополнительных дошкольныых мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | 22,2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 35 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 155,4 | 133,2 | 177,6 | 88,8 | 66,6 | 66,6 | 688,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 155,4 | 133,2 | 177,6 | 88,8 | 66,6 | 66,6 | 688,2 |  |  |  |
| 4. | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организации | 336,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | 12,5 | 200 | 105 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 480 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 1 312,5 | 562,5 | 500,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 3 500,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 1 312,5 | 562,5 | 500,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 3 500,0 |  |  |  |
| 6. | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | 412,5 | 50 | 180 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 520 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 74 250,0 | 33 000,0 | 24 750,0 | 20 625,0 | 20 625,0 | 20 625,0 | 193 875,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 17 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 56 899,7 | 33 000,0 | 24 750,0 | 20 625,0 | 20 625,0 | 20 625,0 | 193 875,0 |  |  |  |
| 7. | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | 779,5 | 0 |  | 220 | 380 | 220 | 100 | 200 | 1120 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  | 0,0 | 171 490,0 | 171 490,0 | 296 210,0 | 171 490,0 | 77 950,0 | 155 900,0 | 1 044 530,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 73 194,8 | 205 132,8 | 197 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 064,8 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  | 0,0 | 0,0 | -33 642,80 | 98 472,8 | 171 490,0 | 77 950,0 | 155 900,0 | 470 170,0 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) дошкольных учреждений в части созданных мест | 52,5 |  | 34492,5 | 23940 | 27982,5 | 17535 | 11182,5 | 16432,5 | 131565 |  |  |  |
|  | Потребность финансового обеспечения мероприятия, всего (тыс. рублей) |  |  | 312 000,4 | 238 053,7 | 353 616,1 | 213 173,8 | 113 259,1 | 196 459,1 | 1 426 562,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрено в консолидированном бюджете |  | 0,0 | 107 687,3 | 205 132,8 | 197 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510 557,3 |  |  |  |
|  | дополнительная потребность |  |  | 101 558,4 | 32 920,9 | 155 878,9 | 213 173,8 | 113 259,1 | 196 459,1 | 813 250,2 |  |  |  |
|  | Начальник общего отдела Администрации города Батайска |  |  |  |  |  | Л.Ю. Фастова |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к "дорожной карте" города Батайска ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от3 до 7 лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели "дорожной карты" города Батайска ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рекомендации по заполнению |
| 1. | Численность детей | тыс. чел. | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |  |
| 1.1. | до 1 года | тыс. чел. | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | Данные по 2013 - 2015 годам и далее заполняютсы с учетом демографических прогнозов Росстата |
| 1.2. | 1 год | тыс. чел. | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |  |
| 1.3. | 2 года | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |  |
| 1.4. | 3 года | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 1.5. | 4 года | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 1.6. | 5 лет | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |  |
| 1.7. | 6 лет | тыс. чел. | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |  |
| 1.8. | 7 лет | тыс. чел. | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2. | Численность детей, получающих дошкольное образование | тыс. чел. | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | Учитываются все дети, получающие дошкольное образование как в образовательныыых учреждениях, так и в альтернативных формах |
| 2.1. | до 1 года | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2012 году указываются данные государственного статистического наблюдения. В 2013 - 2018 годах планируемая численность воспитанников дошкольных учреждений расчитывается с учетом сохранения в 2013 - 2014 годах и дальнейшего увеличения охвата детей дошкольным образованием, а также обеспечения 100%-ной доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет к 2016 году. |
| 2.2. | 1 год | тыс. чел. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3. | 2 года | тыс. чел. | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |  |
| 2.4. | 3 года | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.5. | 4 года | тыс. чел. | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 2.6. | 5 лет | тыс. чел. | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |  |
| 2.7. | 6 лет | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |  |
| 2.8. | 7 лет | тыс. чел. | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3. | Охваты детей по возрастам | % | 65,5% | 71,6% | 73,9% | 76,4% | 78,7% | 80,7% | 82,6% |  |
| 3.1. | до 1 года | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Указываются планируемые показатели охвата с учетом их неснижения в 2013 - 2014 годах и дальнейшего увеличения охвата детей дошкольным образованием, а также обеспечения 100%-ной доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет к 2016 году. |
| 3.2. | 1 год | % | 0,0% | 9,1% | 7,7% | 33,3% | 33,3% | 45,5% | 50,0% |  |
| 3.3. | 2 года | % | 80,0% | 90,0% | 90,1% | 91,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 3.4. | 3 года | % | 90,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 3.5. | 4 года | % | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 3.6. | 5 лет | % | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 3.7. | 6 лет | % | 91,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 3.8. | 7 лет | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 4. | Очередность | тыс. мест | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | Сумма значений граф 4.1. и 4.2. |
| 4.1. | Для детей от рождения до 3 лет | тыс. мест | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | Указываются данные на 1 января текущего года |
| 4.2. | Для детей 3-7 лет | тыс. мест | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Потребность в дополнительных местах (нарастающим итогом) | мест | 650 | 950 | 1340 | 1890 | 2120 | 2370 | 2550 |  |
| 6. | Ежегодный ввод новых мест за счет | мест | 374 | 657 | 456 | 533 | 334 | 213 | 313 | Сумма значений граф 6.1. - 6.7. |
| 6.1. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях общего и дополнительного образования | мест | 60 | 350 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательскаяя деятельность по присмотру и уходу за детьми) | мест | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |  |
| 6.3. | создания дополнительных дошкольныых мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |  |
| 6.4. | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организации | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.5. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 200 | 105 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 |  |
| 6.6. | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | мест | 50 | 180 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 |  |
| 6.7. | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 220 | 380 | 220 | 100 | 200 |  |
| 7. | Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | мест | 374 | 1091 | 1487 | 2020 | 2354 | 2567 | 2880 | Сумма значений граф 7.1. - 7.7. |
| 7.1. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях общего и дополнительного образования | мест | 60 | 470 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |  |
| 7.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательскаяя деятельность по присмотру и уходу за детьми) | мест | 60 | 75 | 90 | 105 | 135 | 165 | 195 |  |
| 7.3. | создания дополнительных дошкольныых мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | 4 | 11 | 17 | 25 | 29 | 32 | 35 |  |
| 7.4. | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организации | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.5. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 200 | 305 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 |  |
| 7.6. | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | мест | 50 | 230 | 310 | 370 | 420 | 470 | 520 |  |
| 7.7. | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 220 | 600 | 820 | 920 | 1120 |  |
| 8. | Стоимость дополнительных мест, всего | тыс. руб. | 0,0 | 277 507,90 | 214 113,70 | 325 633,60 | 195 638,80 | 102 076,60 | 180 026,60 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях общего и дополнительного образования | тыс. руб. | 0,0 | 28 770,0 | 7 398,0 | 2 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2. | расширения альтернативных форм дошкольного образования (негосударственные дошкольные образовательные организации, индивидуальная предпринимательскаяя деятельность по присмотру и уходу за детьми) | тыс. руб. | 0,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 3 060,0 | 3 060,0 | 3 060,0 |  |
| 8.3. | создания дополнительных дошкольныых мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | тыс. руб. | 0,0 | 155,4 | 133,2 | 177,6 | 88,8 | 66,6 | 66,6 |  |
| 8.4. | возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5. | увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. руб. | 0,0 | 1 312,5 | 562,5 | 500,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |  |
| 8.6. | создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт с элементами реконструкции) | тыс. руб. | 0,0 | 74 250,0 | 33 000,0 | 24 750,0 | 20 625,0 | 20 625,0 | 20 625,0 |  |
| 8.7. | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. руб. | 0,0 | 171 490,0 | 171 490,0 | 296 210,0 | 171 490,0 | 77 950,0 | 155 900,0 |  |
| 9. | Необходимый обьем средств на реализацию всех мероприятий "дорожной карты" | тыс. руб. | 0,0 | 312 000,4 | 238 053,7 | 353 616,1 | 213 173,8 | 113 259,1 | 196 459,1 | Получается суммированием средств по каждому из мероприятий. Стоимость каждого мероприятия расчитывается как произведение количества вводимых мест на стоимость одного места |
| 9.1. | В том числе : Необходимый объем средств на создание (строительство и реконструкция) мест в государственных (муниципальных) дошкольных учрежденияях | тыс. руб. |  | 245 740,0 | 204 490,0 | 320 960,0 | 192 115,0 | 98 575,0 | 176 525,0 | Расчитывается по формуле: объем средств=Количество мест, вводимыых за счет строительства х стоимость строительства одного места + количество мест , вводимых за счет реконструкции х стоимость реконструкции одного места |
| 10. | Запланированные в консолидированном бюджете субъекта РФ средства на реализацию мероприятий "дорожной карты" | тыс. руб. | 0,0 | 107 687,3 | 205 132,8 | 197 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Указываются средства , запланированные в законах субъектов РФ о региональных бюджетах на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (с учетом возможных корректировок законов , которые будут внесены в течение ближайших 6 месяцев) |
| 10.1. | В том числе: Запланированные в консолидированном бюджете субъекта РФ средства на создание ( строительство и реконструкция) мест в государственных и муниципальных ДОУ | тыс. руб. | 0,0 | 73 194,8 | 205 132,8 | 197 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Потребность в дополнительных средствах на создание ( строительство и реконструкция) мест в государственных и муниципальных ДОУ | тыс. руб. |  | 172 545,2 | -642,8 | 123 222,8 | 192 115,0 | 98 575,0 | 176 525,0 | Расчитывается как разница между данными граф 9.1. и 10.1. |
| 12. | Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) дошкольных учреждений в части созданных мест* | тыс. руб. |  | 13 492,5 | 20 790,0 | 27 892,5 | 17 535,0 | 11 182,5 | 16 432,5 | Указывается объем средств, необходимых для обеспечения деятельности вновь созданных мест в части создания необходимых условий, кадрового обеспечения, организации питания детей, содержания зданий и др. * В оценку затрат 2016 года включены расходы на обеспечение деятельности государственных ( муниципальных) дошкольныых учреждений в части созданных за счет строительства и реконструкции в 2015 году мест |
| 13. | Расходы в связи с предоставлением услуг дошкольного образования в консолидированных бюджетах субъектов РФ в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701) | тыс. руб. | 213 864,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Оценка затрат в расчете на 1 воспитанника * | тыс. руб. в год | 0 | 474,9 | 522,0 | 663,4 | 638,2 | 531,7 | 627,7 | * В оценку затрат в расчете на 1 воспитанника 2016 года включены расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) дошкольных учреждений в части созданных за счет строительства и реконструкции в 2015 году мест |