АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014                                        №  234		                                       	г. Батайск

О внесении  изменений в  муниципальную программу города Батайска «Информационное общество»

В соответствии с Областным Законом Ростовской области  от 16.12.2013 № 75 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  решением Батайской городской Думы от 11.12.2013 № 282 «О бюджете города Батайска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением коллегии Администрации города Батайска от 24.01.2014 № 20  «О внесении  изменений в  муниципальную программу города Батайска «Информационное общество»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013       № 571 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» согласно приложению № 1.

- Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели в бюджете города Батайска.

- Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

- Мэр города Батайска									  В.В. Путилин

Приложение  № 1 к постановлению Администрации города Батайска

от 10.02.2014 № 234

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 571 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

1. Подраздел «Подпрограммы муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:

| Подпрограммы муниципальной программы | развитие информационных технологий; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; развитие средств массовой информации |
| --- | --- |

2. Подраздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:

| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет); доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный»; доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска |
| --- | --- |

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы – 128968,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19933,5 тыс. рублей; 2015 год - 18045,9 тыс. рублей; 2016 год - 18197,9 тыс. рублей; 2017 год - 18197,9 тыс. рублей; 2018 год - 18197,9 тыс. рублей; 2019 год - 18197,9 тыс. рублей; 2020 год - 18197,9 тыс. рублей По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 101901,2 тыс. рублей; областной бюджет – 23567,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – 3500,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

4. Подраздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Программы к 2020 году планируется: сформировать развитое информационное общество в городе Батайске; совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; обеспечить полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, в электронном виде; увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях города Батайска, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет); публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» в соответствии с законодательством; увеличение в средствах массовой информации количества материалов о деятельности Администрации города Батайска |
| --- | --- |

5. В  Раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий» внести следующее изменения:

5.1. Абзац девять «развитие печатных средств массовой информации» изложить в редакции «развитие средств массовой информации».

5.2. Абзац двадцать один «Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» включает следующие основные мероприятия:» изложить в редакции «Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» включает следующие основные мероприятия:».

5.3. Дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: «Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» в соответствии с законодательством».

5.4. Дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: «Увеличение в средствах массовой информации  количества материалов о деятельности Администрации города Батайска».

6. В Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы»

6.1 первый абзац «общий объем финансирования Программы  изложить в редакции:

общий объем финансирования Программы –

128968,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  19933,5 тыс. рублей;

2015 год -  18045,9 тыс. рублей;

2016 год -  18197,9 тыс. рублей;

2017 год -  18197,9 тыс. рублей;

2018 год -  18197,9 тыс. рублей;

2019 год -  18197,9 тыс. рублей;

2020 год -  18197,9 тыс. рублей

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 101901,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 23567,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – 3500,0 тыс. рублей

6.2. абзац три изложить в  редакции: «Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, развития  средств массовой информации, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета, областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ростовской области, государственных программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства из внебюджетных источников».

7. В Разделе 6 «Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя, участников Программы» абзац три изложить в  редакции: «Соисполнителем Программы, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограммы «Развитие  средств массовой информации» является Пресс-секретарь Администрации города Батайска».

8. В Разделе 7 «Подпрограмма «Развитие информационных технологий» Программы» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в  редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 8979,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1993,0 тыс. рублей; 2015 год - 1164,4 тыс. рублей; 2016 год - 1164,4 тыс. рублей; 2017 год - 1164,4 тыс. рублей; 2018 год - 1164,4 тыс. рублей; 2019 год - 1164,4 тыс. рублей; 2020 год - 1164,4 тыс. рублей По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 8292,2 тыс. рублей; областной бюджет – 687,2 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| --- | --- | --- |

9. В разделе 7.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие ИТ» первый абзац «Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» изложить в  редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» – 8979,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  1993,0 тыс. рублей;

2015 год -  1164,4 тыс. рублей;

2016 год -  1164,4 тыс. рублей;

2017 год -  1164,4 тыс. рублей;

2018 год -  1164,4 тыс. рублей;

2019 год -  1164,4 тыс. рублей;

2020 год -  1164,4 тыс. рублей

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 8292,2  тыс. рублей;

областной бюджет – 687,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

10. В разделе 8. «Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» Программы» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в  редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы МФЦ – 66683,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10325,3 тыс. рублей; 2015 год – 9266,3 тыс. рублей; 2016 год – 9418,3 тыс. рублей; 2017 год – 9418,3 тыс. рублей; 2018 год – 9418,3 тыс. рублей; 2019 год – 9418,3 тыс. рублей; 2020 год – 9418,3тыс. рублей; По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 43802,6 тыс. рублей; областной бюджет – 22880,5 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников. |
| --- | --- | --- |

11. В разделе 8.5.  «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы МФЦ» первый абзац «общий объем финансирования подпрограммы МФЦ изложить в  редакции:

66683,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 10325,3 тыс. рублей;

2015 год – 9266,3 тыс. рублей;

2016 год – 9418,3 тыс. рублей;

2017 год – 9418,3 тыс. рублей;

2018 год – 9418,3 тыс. рублей;

2019 год – 9418,3 тыс. рублей;

2020 год – 9418,3тыс. рублей;

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 43802,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 22880,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

12.  Раздел 9 «Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» Программы изложить в редакции:

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» Программы

9.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие средств массовой информации» Программы

| Наименование подпрограммы | – | развитие средств массовой информации |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | пресс-секретарь Администрации города Батайска редакции газет, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | редакции газет, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска; средства массовой информации муниципального, регионального и федерального уровня; |
| Цели подпрограммы | – | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации города Батайска |
| Задачи подпрограммы | – | реализация принципов гласности и открытости в деятельности Администрации города Батайска |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы «Развитие средств массовой информации» не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» – 53306,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7615,2 тыс. рублей; 2015 год – 7615,2 тыс. рублей; 2016 год – 7615,2 тыс. рублей; 2017 год – 7615,2 тыс. рублей; 2018 год – 7615,2 тыс. рублей; 2019 год – 7615,2 тыс. рублей; 2020 год – 7615,2 тыс. рублей; По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 49806,4 тыс. рублей; областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – 3500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы «Развитие средств массовой информации» к 2020 году предполагается: повысить уровень информационного обеспечения населения города; увеличить тираж печатных средств массовой информации, где учредителем (соучредителем) которых является Администрация Батайска; повысить качество доставки и распространения печатного издания Администрации города Батайска, в котором публикуются нормативно-правовые акты. |

8.2. Общая характеристика текущего состояния

средств массовой информации

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления (далее – МСУ) обязаны доводить до населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации.

- Помимо этого, подлежат обнародованию все нормативные акты, принимаемые органами МСУ.

- Осуществление информационной стратегии органов МСУ предполагает важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами МСУ.

- Важнейшим итогом информационного партнерства органов МСУ и средств массовой информации является значительное увеличение информационного поля, с помощью которого жители города получают объективную картину деятельности органов МСУ.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить информирование населения города о деятельности органов МСУ.

- На сегодняшний день информационное поле города представлено печатными средствами массовой информации  различных форм собственности.

- Подпрограмма определяет основные направления увеличения информационного поля газет, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска, входящих в областной Реестр средств массовой информации.

- Целесообразность решения проблемы увеличения информационного покрытия населения с помощью газет программным методом определяется следующими причинами:

- Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы.

- Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов проведения подписной кампании.

- Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп населения.

- Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, муниципальных учреждений, общественных объединений.

- Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

- С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для развития газет, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска, входящих в областной Реестр средств массовой информации.

- Для более полного покрытия информационного пространства города осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации регионального и федерального уровня.

- Организовано издание  и распространение официального бюллетеня «Батайск официальный», где публикуются нормативные акты, принимаемые органами МСУ.

- Все вышеперечисленные меры позволяют  своевременно и достоверно информировать население о деятельности администрации города Батайска, а также других органов власти.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие средств массовой информации»

Основная целы подпрограммы – обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о социально-экономическом развитии, работе органов МСУ.

Основная задача подпрограммы – реализация принципов гласности и открытости в деятельности Администрации города Батайска.

Достижение основной задачи подпрограммы обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий:

Производство, выпуск и реализация средств массовой информации, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и (или) соучредителем которых является Администрация города Батайска;

Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска;

Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска;

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение семи лет: с 2014 по 2020 годы.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении  органов МСУ посредством:

Привлечения общественного интереса к деятельности органов МСУ и укрепления атмосферы доверия граждан к ним;

Оптимизации координации и взаимодействия граждан, органов МСУ и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого информационного пространства на территории города, информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития города по всем направлениям деятельности органов МСУ.

Своевременное  и достоверное информирование населения города Батайска призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ее разработчиком, Администрацией города Батайска, по завершению срока реализации подпрограммы. Результаты подпрограммы представляются на заседании коллегии Администрации города Батайска одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий в финансовое управление города Батайска.

Оценка результатов выполнения подпрограммы осуществляется посредством достигнутых значений основных показателей (количество экземпляров газет) и контрольным значениям. Решится часть проблем, сдерживающих развитие печатных средств массовой информации для реализации конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать.

Данный процесс характеризуется целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации»

Реализация подпрограммы «Развитие средств массовой информации» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

Развитие печатных средств массовой информации, где учредителем/соучредителем является Администрация города Батайска;

Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска;

Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска.

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие средств массовой информации»

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие средств массовой информации» – 53306,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7615,2 тыс. рублей;

2015 год – 7615,2 тыс. рублей;

2016 год – 7615,2 тыс. рублей;

2017 год – 7615,2 тыс. рублей;

2018 год – 7615,2 тыс. рублей;

2019 год – 7615,2 тыс. рублей;

2020 год – 7615,2 тыс. рублей;

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 49806,4 тыс. рублей;

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – 3500 тыс. рублей.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие средств массовой информации» представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.

13. В Приложение № 1 к Программе города Батайска «Информационное общество» в таблицу «СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах)  программы города Батайска «Информационное общество», подпрограмм города Батайска «Информационное общество» и их значениях» внести следующее изменения:

13.1. пункт три  изложить в редакции: «Подпрограмма «Развитие средств массовой информации».

13.2. Дополнить подпунктами 3.2., 3.3. следующего содержания:

| 3.2. | доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. В Приложение № 2 к Программе города Батайска «Информационное общество» в таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, основных мероприятий Программы города Батайска «Информационное общество» внести следующее изменения:

14.1. пункт два «Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» дополнить подпунктами 2.2, 2.3, 2.4 следующего содержания:

| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | соблюдение налогового законодательства | нарушение налогового законодательства | показатель 2.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | показатель 2.1. |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | показатель 2.1. |

14.2. пункт три  изложить в редакции: «Подпрограмма «Развитие средств массовой информации».

14.2.1. Дополнить подпунктами 3.2., 3.3. следующего содержания:

| 3.2. | Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» в соответствии с законодательством | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства | показатель 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | Увеличение в средствах массовой информации количества материалов о деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | снижение интереса общественности к вопросам деятельности и развития города Батайска | показатель 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. В Приложение № 3 к Программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ бюджета города Батайска на реализацию программы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Информационное общество | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 19433,5 | 17545,9 | 17697,9 | 17697,9 | 17697,9 | 17697,9 | 17697,9 | 125468,9 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации горда Батайска | 902 | 0104 | 1512001 | 240 | 360,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2580,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | 0106 | 1512001 | 240 | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | Всего |  |  |  | 1342,1 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 4234,1 |
|  |  |  | 907 | 0709 | 1512001 | 240 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 3374,0 |
|  |  |  | 907 | 0702 | 1512002 | 610 | 172,9 |  |  |  |  |  |  | 172,9 |
|  |  |  | 907 | 0702 | 1517245 | 610 | 687,2 |  |  |  |  |  |  | 687,2 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | 0113 | 1512001 | 240 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Всего |  |  |  | 10325,3 | 9266,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 66683,1 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 1520059 | 610 | 7142,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 43634,7 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 1520909 | 850 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 77,0 |
|  |  |  | 914 | 1006 | 1527211 | 610 | 2719,9 | 3173,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 22519,1 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 1527360 | 610 | 361,4 |  |  |  |  |  |  | 361,4 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 1522001 | 610 | 90,9 |  |  |  |  |  |  | 90,9 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | Всего |  |  |  | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7 15,2 | 7115,2 | 7115,2 | 49806,4 |
|  |  |  | 902 | 0113 | 1532001 | 240 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 21072,1 |
|  |  |  | 902 | 0113 | 1532002 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3 00,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
|  |  |  | 902 | 1202 | 1536001 | 810 | 1104,9 | 1104,9 | 1 04,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 7734,3 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1993,0 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 8979,4 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации горда Батайска | 902 | 0104 | 1512001 | 240 | 360,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2580,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | 0106 | 1512001 | 240 | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | Всего |  |  |  | 1342,1 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 4234,1 |
|  |  |  | 907 | 0709 | 1512001 | 240 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 3374,0 |
|  |  |  | 907 | 0702 | 1517245 | 610 | 687,2 |  |  |  |  |  |  | 687,2 |
|  |  |  | 907 | 0702 | 1512002 | 610 | 172,9 |  |  |  |  |  |  | 172,9 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | 0113 | 1512001 | 240 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1132,9 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 8119,3 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | 0104 | 1512001 | 240 | 360,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2580,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | 0106 | 1512001 | 240 | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | 0709 | 1512001 | 240 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 3374,0 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | 0113 | 1512001 | 240 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Защита информации | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем электронного правительства | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | всего, в том числе: | 907 |  |  |  | 860,1 |  |  |  |  |  |  | 860,1 |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | 0702 | 1512002 | 610 | 172,9 |  |  |  |  |  |  | 172,9 |
|  |  |  | 907 | 0702 | 1517245 | 610 | 687,2 |  |  |  |  |  |  | 687,2 |
| Основное мероприятие 1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего, в том числе: | 914 |  |  |  | 10325,3 | 9266,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 66683,1 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |  |  |  |  | 10325,3 | 9266,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 66683,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего, в том числе: |  |  |  |  | 7142,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 43634,7 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | 0113 | 1520059 | 610 | 7142,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 6082,1 | 43634,7 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | всего, в том числе: |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 77,0 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | 0113 | 1520909 | 850 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 77,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2719,9 | 3173,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 22519,1 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | 1006 | 1527211 | 610 | 2719,9 | 3173,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 22519,1 |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация принципа экстерриториальности | всего, в том числе: |  |  |  |  | 452,3 |  |  |  |  |  |  | 452,3 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | 0113 | 1527360 | 610 | 361,4 |  |  |  |  |  |  | 361,4 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 1522001 | 610 | 90,9 |  |  |  |  |  |  | 90,9 |
| Подпрограмма | Развитие печатных средств массовой информации | всего, в том числе: |  |  |  |  | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7 15,2 | 7115,2 | 7115,2 | 49806,4 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 |  |  |  | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7115,2 | 7 15,2 | 7115,2 | 7115,2 | 49806,4 |
| Основное мероприятие 3.1 | Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 21072,1 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 | 0113 | 1532001 | 240 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 3010,3 | 21072,1 |
| Основное мероприятие 3.2 | Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 | 0113 | 1532002 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3 00,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие печатных средств массовой информации | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1104,9 | 1104,9 | 1 04,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1 04,9 | 1104,9 | 7734,3 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 | 1202 | 1536001 | 810 | 1104,9 | 1104,9 | 1 04,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 7734,3 |

16. В Приложение № 4 к Программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ бюджета города Батайска, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию  программы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Информационное общество | всего | 19933,5 | 18045,9 | 18197,9 | 18197,9 | 18197,9 | 18197,9 | 18197,9 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 3768,5 | 3173,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 |
|  |  | бюджет города Батайска | 15665,0 | 14372,7 | 14372,7 | 14372,7 | 14372,7 | 14372,7 | 14372,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | всего | 1993,0 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 687,2 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 1305,8 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего | 10325,3 | 9266,3 | 9 418,3 | 9418,3 | 9418,3 | 9 418,3 | 9418,3 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 3081,3 | 3173,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 |
|  |  | бюджет города Батайска | 7244,0 | 6093,1 | 6093,1 | 6093,1 | 6093,1 | 6093,1 | 6093,1 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Развитие печатных средств массовой информации | всего | 7615,2 | 7615,2 | 7 615,2 | 7615,2 | 7 65,2 | 7 615,2 | 7615,2 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 7115,2 | 7115,2 | 7 115,2 | 7115,2 | 7 15,2 | 7 115,2 | 7115,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

17. В Приложение № 5 к Программе города Батайска «Информационное общество» в таблице «СВЕДЕНИЯ о методике расчета показателей (индикаторов)  программы города Батайска «Информационное общество», подпрограмм программы города Батайска «Информационное общество»  внести следующее изменения:

17.1. пункт два «Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» дополнить пунктами 2.2., 2.3, 2.4. следующего содержания:

| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | процентов | показатель рассчитывается посредством учета уплаченных налогов, сборов и иных платежей | базовые показатели отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | штук | показатель рассчитывается посредством определения количества преданных государственных услуг | базовые показатели отсутствуют |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | штук | показатель рассчитывается посредством определения количества территорий Ростовской области, с которыми реализован принцип экстерриториальности | базовые показатели отсутствуют |

17.2. пункт три «Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» изложить в редакции: «Подпрограмма «Развитие средств массовой информации».

17.2.1. Дополнить подпунктами 3.2., 3.3. следующего содержания:

| 3.2. | доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный»; | процент | , где N – доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный»; r – количество опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный»; R – общее количество актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» | общее количество опубликованных нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска | процент | , где N – доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска; r – население города Батайска, информированное о деятельности Администрации города Батайска; R – общая численность населения города Батайска | общее количество опубликованных нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                     Л.Ю. Фастова