АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014                                              №  422	                                                 г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы»

На основании постановления Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы» согласно приложению №1.

2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Батайска с 1 января 2014 года по перечню согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 								В.В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Постановлению Администрации города Батайска № 422 от 03.03.2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Развитие здравоохранения города Батайска на 2010 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по состоянию на "01" января 2014года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | факт |  | Отклонение (%) | Уточнённый план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Всего по программе |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 48 580,6 |  | 0,0 |  | 33 678,2 |  | 14 862,4 |  | 40,0 |  | 55238,40 |  | 0,00 | 33678,20 |  | 21560,20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  | 2 111,8 |  | 0,0 |  | 626,8 |  | 1 485,0 |  | 0,0 |  | 1886,00 |  | 0,00 | 626,80 |  | 1259,20 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9% |  |
|  |  | рождаемость | на 1000 чел. | 15,9 | 19,8 |  | +24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смертность | на 1000 чел. | 12,8 | 13,3 |  | +3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество посещений на одного жителя | посещение | 7,2 | 8,2 |  | +13,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % выполнения дополнительной диспансеризации граждан | % | 98 | 98,2 |  | +0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество вызовов ОСМП на 1000 чел. населения | вызов | 339,1 | 334,3 |  | -1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ | на 1000 чел. | 161 | 181 |  | +12,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | длительность пребывания больного на койке ОМС | дни | 8,1 | 7,9 |  | -2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги скорой медицинской помощи (отделение скорой медицинской помощи), в т.ч. приобретение скоропомощного автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,50 |  |  |  |  | 233,50 |  |  |  | 0,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ – инфекцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,80 |  |  | 626,8 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 626,8 |  | 0,0 |  | 626,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности) |  |  |  |  |  |  | 309,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 309,0 |  | 0,0 |  | 308,90 |  |  |  |  | 308,90 |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Услуги лечебно – диагностические, профилактические (кабинеты по обслуживанию детей в дошкольных учреждениях образования) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги аутопсийные (патолого-анатомическое отделение) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Функционирование социальных коек на базе МБУЗ «ЦГБ» города Батайска» |  |  |  |  |  |  | 942,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 942,4 |  | 0,0 |  | 716,80 |  |  |  |  | 716,80 |  |  |  | 76,1% |  |
|  | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  | 258,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 218,8 |  | 40,0 |  | 218,60 |  | 0,00 | 0,00 |  | 218,60 |  | 0,00 |  | 84,5% |  |
|  | Направление «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)»* |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * количество человек, прошедших обследование |  | 5550 | 5593 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч взрослые | чел. | 4500 | 4541 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. дети | чел. | 1050 | 1052 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  |  | Заболеваемость туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 54,6 | 59,1 |  | +8,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | 17,6 | 16,52 |  | -6,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удельный вес больных, выявленных в фазе распада | % | 44,6 | 37,3 |  | -16,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Охват ВИЧ-инфецированных больных диспансерным наблюдением | % | 100 | 100 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» | Выполнение плана по вакцинации против Гепатита В | % | 100 | 80,4 |  | -19,6 | 89,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 59,9 |  | 30,0 |  | 59,90 |  |  |  |  | 59,90 |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Направление «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная летальность от острого инфаркта миокарда | % | 1,2 | 1,8 |  | + 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 21,6 | 19,5 |  | -9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тромболизисов больным с острым инфарктом миокарда | шт. | 30 | 22 |  | -26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - мужчины | лет | 50-52 | 51-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - женщины | лет | 57-58 | 57-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смертность от злокачественных новообразований | на 100 тыс. населения | 119,9 | 171,3 |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес 4-ой клинической группы в общем числе больных с впервые установленным диагнозом | % | 18,5 | 23,4 |  | 26,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Направление "Определение наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ" |  |  |  |  |  |  | 69,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 59,0 |  | 10,0 |  | 58,90 |  |  |  |  | 58,90 |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Направление "Приобретение противовирусных препаратов и пробиотиков для детей" |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка пациентов в ОБ №2 на искусственную почку» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование подготовки медицинских кадров» |  |  |  |  |  |  | 488,5 |  | 0,0 |  | 130,0 |  | 358,5 |  | 0,0 |  | 391,30 |  | 0,00 | 130,00 |  | 261,30 |  | 0,00 |  | 80,1% |  |
|  |  | Увеличение укомплектованности здравоохранения врачами | % | 71 | 80,4 |  | +13,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аттестовано врачей | % | 46,6 | 45,5 |  | -2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не учились более 5-ти лет : - врачей - средних мед. работников | % | 0,3 1,3 | 0 2 |  | 0 +53,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Последипломное образование и повышение квалификации сотрудников МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  |  |  |  | 261,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 261,8 |  | 0,0 |  | 179,40 |  |  |  |  | 179,40 |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата врачей интернов |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  | 226,7 |  | 0,0 |  | 130,0 |  | 96,7 |  | 0,0 |  | 211,90 |  |  | 130 |  | 81,90 |  |  |  | 93,5% |  |
|  | Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» |  |  |  |  |  |  | 1 804,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 804,4 |  | 0,0 |  | 1627,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1627,50 |  | 0,00 |  | 90,2% |  |
|  | Осуществление стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и участковой службы, в т.ч. | Количество врачей и среднего медицинского персонала службы скорой медицинской помощи и участковой службы, в т.ч. | чел. |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовое количество врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики, получающих доплаты | чел. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний персонал | чел. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи | Среднегодовое количество сотрудников ОСМП, получающих доплаты | чел. |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу участковой службы | Количество врачей и среднего медицинского персонала участковой службы. | чел. |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление стимулирующих доплат медицинскому персоналу, обслуживающему дошкольные и общеобразовательные учреждения, а так же образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в городе Батайске | Количество сотрудников, обслуживающих ДОУ | чел. | 24 | 24 |  | 0 | 710,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 710,8 |  | 0,0 |  | 634,60 |  |  |  |  | 634,60 |  |  |  | 89,3% |  |
|  |  | Количество сотрудников, обслуживающих школьные учреждения | чел. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам | Количество специалистов, получающих доплаты "Молодым специалистам": | чел. | 54 | 54 |  | 0 | 1 093,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 093,6 |  | 0,0 |  | 992,90 |  |  |  |  | 992,90 |  |  |  | 90,8% |  |
|  |  | - врачей |  | 20 | 20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средний персонал |  | 25 | 25 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прочий персонал |  | 9 | 9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» города Батайска (узкие специалисты и др.) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие службы детства и родовспоможения» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование здорового образа жизни у детей ( Центр здоровья для детей) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» | Количество учреждений здравоохранения, на содержание которых требуются средства | шт. | 1 | 1 |  | 0 | 36 193,4 |  | 0,0 |  | 28 195,2 |  | 7 998,2 |  | 0,0 |  | 43409,8 |  | 0 | 28195,2 |  | 15214,6 |  |  |  | 119,9% |  |
|  | Содержание МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" , в т.ч. коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка оборудования в целях реализации мероприятий по внедрению административного регламента министерства здравоохранения РО по предоставлению муниципальной услуги оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение медицинского оборудования (фиброгастроскоп) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка автотранспортных средств для обеспечения деятельности учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Приобретение оргтехники и картриджей в рамках реализации программы по переходу к предоставлению первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, согласно Распоряжению от 17.12.09 №1993 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт детского отделения МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске |  |  |  |  |  |  | 35 037,8 |  | 0,0 |  | 27 995,2 |  | 7042,6* |  | 0,0 |  | 42254,3 |  |  | 27995,2 |  | 14259,1** |  |  |  | 120,6% |  |
|  | Направление «Организация городского склада для хранения иммунобиологических препаратов» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка энергосберегающих ламп ( в соответствии с ФЗ от 23.11.2009года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД на лечебный корпус №1 и поликлиническое отделение №3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и развитие телемедицинской сети |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка работ по замене напольного плиточного покрытия |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования из резервного фонда Администрации РО |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение мебели, оборудования для детского, рентгенологического и кардиологического отделений |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Строительный контроль на проведение строительства |  |  |  |  |  |  | 390,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 390,0 |  | 0,0 |  | 390,00 |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  | 100,0% |  |
|  | Авторский надзор за строительством |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 95,0 |  | 0,0 |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  | 100,0% |  |
|  | Приобретение холодильных шкафов для пищеблока |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Приобретение многофункциональных кроватей и приборов и электрооборудования для пищеблока за счет средств резервного фонда Праительства Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Приобретение стерилизатора воздушного автоматического и массажных столов для реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения за счет средств резервного фонда Правительства РО. |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата оборудования для пищеблока и многофункциональных кроватей |  |  |  |  |  |  | 470,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 470,6 |  | 0,0 |  | 470,50 |  |  |  |  | 470,50 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Мероприятия по донорству» | Количество проводимых дней донора | шт. |  |  |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Подпрограмма «Содержание муниципальных учреждений здравоохранения» ( в т.ч. коммунальные услуги, метрологическая поверка оборудования, налог на имущество и земельный налог) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 7 723,7 |  | 0,0 |  | 4 726,2 |  | 2 997,5 |  | 0,0 |  | 7705,2 |  |  | 4726,2 |  | 2979,0 |  |  |  | 99,8% |  |
|  | Уплата налога на имущество и земельного налога |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Подпрограмма «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - в гр.10 "Местный бюджет" мероприятия "Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске" не включена кредиторская задолженность 2012 года по строительству в размере 7 216,5 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** - в гр.15 "Местный бюджет" мероприятия "Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске" включена кредиторская задолженность 2012 года по строительству в размере 7 216,5 тыс. рублей, в связи с тем, что кассовый расход был осуществлен в 2013 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации города Батайска

от 03.03.2014 № 422

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города Батайска,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 575 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы»

- Постановление Администрации города Батайска от 31.12.2013 № 1321  «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы»

Начальник общего отдела                                                                               Л.Ю. Фастова