Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2014                     №  1098                                             г. Батайск

| О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2013 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования город Батайск», решения коллегии от 25.05.2014 года № 187 «О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2013 год согласно приложению.

- Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя

главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

Мэр города Батайска                                 			                                                     В.В. Путилин

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                           к постановлению

от 08.05.2014 № 1098

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования

«Город Батайск» от чрезвычайных ситуаций на 2012-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 17487,2 | - | - | 16936,2 | 551,0 | 17484,5 | - | - | 16936,0 | 548,5 | 100% |
| Мероприятие №1 | По пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 | По дооснащен-ности аварийно -спасательного формирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №3 | По обеспечению населения в области безопасности жизнедеятельности и повышение квалификации специалистов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие №4 | Повышение подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №5 | Финансовое обеспечение работников учреждения |  |  |  |  | 8442,3 | - | - | 7891,3 | 551,0 | 8439,6 | - | - | 7891,1 | 548,5 | 100% |
|  | Денежное содержание работников учреждения |  |  |  |  | 7296,2 |  |  | 7295,5 | 0,7 | 7296,0 |  |  | 7295,4 | 0,6 | 100% |
|  | Обеспечение услугами связи |  |  |  |  | 223,6 |  |  | 143,1 | 80,5 | 223,1 |  |  | 143,1 | 80,0 | 100% |
|  | Оплата коммунальных услуг |  |  |  |  | 212,1 |  |  | 204,6 | 7,5 | 211,8 |  |  | 204,6 | 7,2 | 100% |
|  | Обеспечение информационными услугами |  |  |  |  | 76,5 |  |  | 76,5 |  | 76,5 |  |  | 76,5 |  | 100% |
|  | Приобретение услуг по содержанию имущества |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 3,1 | 3,5 | 6,3 |  |  | 3,0 | 3,3 | 97% |
|  | Оплата налогов |  |  |  |  | 168,5 |  |  | 168,5 |  | 168,5 |  |  | 168,5 |  | 100% |
|  | Командировочные услуги |  |  |  |  | 137,3 |  |  |  | 137,3 | 136,5 |  |  |  | 136,5 | 99% |
|  | Оплата прочих расходов |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 9,9 |  |  |  | 9,9 | 99% |
|  | Приобретение основных средств |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 | 48,7 |  |  |  | 48,7 | 99% |
|  | Обеспечение материальных запасов |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  | 262,5 | 262,3 |  |  |  | 262,3 | 100% |
| Мероприятие №6 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Защита» - АСФ |  |  |  |  | 9044,9 |  |  | 9044,9 |  | 9044,9 |  |  | 9044,9 |  | 100% |
|  | Денежное содержание работников учреждения |  |  |  |  | 7295,5 |  |  | 7295,5 |  | 7295,5 |  |  | 7295,5 |  | 100% |
|  | Приобретение основных средств |  |  |  |  | 1338,3 |  |  | 1338,3 |  | 1338,3 |  |  | 1338,3 |  | 100% |
|  | Обеспечение материальных запасов |  |  |  |  | 411,1 |  |  | 411,1 |  | 411,1 |  |  | 411,1 |  | 100% |
| Мероприятие №7 | Реализация Постановления Мэра города Батайска от 15.06.2009 года № 1417 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации города Батайска на финансирование непредвиденных расходов городского бюджета на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №8 | Круглосуточное оказание помощи населению | Количество спасенных, человек | 140 | 149 | + 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие №9 | Оказание помощи населению по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности. | Количество обученных, человек | 1250 | 1393 | + 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                      Л.Ю. Фастова