АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2014          		     № 2374			                           г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 29.04.2013№ 903«Об утверждении  плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности  и качества услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2013-2018 годы»

- В  связи с необходимостью корректировки Плана  мероприятий  («дорожной карты»)  «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018годы)» на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска от 29.04.2013 № 903 «Об утверждении  плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности  и качества услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2013-2018 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

- Директору муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» Руденко С.А. обеспечить выполнение настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в    официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города  Батайска					                                        В.В.Путилин

- Приложение

- к   постановлению Администрации города Батайска

- от 26.09.2014 г. № 2374

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

в муниципальном образовании города Батайска (2013-2018 годы)»

- Общее описание «дорожной карты»

- Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в муниципальном образовании города Батайска (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность и повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей - инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных  работников МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (далее по тексту МАУ ЦСО),  необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты  труда работников.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания муниципального образования « Город Батайск», обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не в полной мере удовлетворяет  потребности населения в социальных услугах.

В  период 2010 – 2011 годов проведена оптимизация в МАУ ЦСО, с 2010 года в отделениях социального обслуживания увеличена нагрузка на социальных работников  (на 20%) и заведующих отделениями (100%), с 2011 года упразднено отделение срочной социальной помощи. Дальнейшее сокращение штатной численности работников учреждения социального обслуживания, а так же

увеличение нагрузки на обслуживающий персонал без соответствующих альтернативных мероприятий приведёт к снижению качества предоставляемых социальных услуг населению города, нуждающемуся в социальной защите и поддержке.

2.2. В учреждении наблюдается дефицит квалифицированных кадров, причинами являются низкий уровень

оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

Средняя заработная плата  и среднесписочная численность по учреждению составила:

|  | 2012 год |  | 2013 год |  | I квартал 2014 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне списочная численность работников | Средняя заработная плата | Средне списочная численность работников | Средняя заработная плата | Средне списочная численность работников | Средняя заработная плата |
| По учреждению | 168 | 12127,67 руб. | 163 | 13453,58 руб. | 161 | 15498,76 руб. |
| В том числе – социальные работники | 111,5 | 10491,18 руб. | 109,3 | 11989,86 руб. | 109,7 | 14192,34 руб. |
| – средний медицинский персонал | 13,0 | 13601,25 руб. | 14,6 | 16922,95 руб. | 15,5 | 16907,58 руб. |
| – младший медицинский персонал | 4,0 | 12079,15 руб. | 3,8 | 13317,98 руб. | 4,0 | 14191,67 руб. |

2.3. Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

- Целями «дорожной карты» являются:

- повышение к 2017 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 100% от средней заработной платы по Ростовской области;

- проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

- развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

- введение «эффективного контракта» в учреждении социального обслуживания населения с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя.

4.  Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2017 году до 100% средней заработной платы по Ростовской области.

4.4. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально – ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развитие стационар замещающих  технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, в том числе: | % | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| в социально-реабилитационном отделении | % | 95,1 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в учреждении социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | % | 97,0 | 97,7 | 98,3 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждении социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ ЦСО со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной паты среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МАУ ЦСО | % | 49,2 | 71,5 | 77,1 | 82,5 | 100 | 100 |
| Младшего медицинского персонала ( персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МАУ ЦСО | % | 47,5 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100 | 100 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | рассмотрение на планёрных совещаниях вопросов повышения качества социального обслуживания в учреждении, организация контроля, эффективности оказанных социальных услуг в 2013-2018 годах | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности в МАУ ЦСО: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки в минтруд области с предложениями с целью включения в план мероприятий по оптимизации структуры сети и штатной численности МАУ ЦСО | по мере необходимости | МАУ ЦСО |
| 1.3. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; -принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения и др. | подготовка аналитической записки и предоставление информации в минтруд области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью структурных подразделений учреждения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановления утраченного имущества | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | подготовка аналитической записки и представление информации в минтруд области; улучшение кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения | по запросу | МАУ ЦСО |
| 1.5. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | ежегодно | УСЗН МАУ ЦСО |
| - Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное приведение нормативно – правовой документации учреждения в соответствие с нормативно – правовыми актами муниципального образования «Город Батайск» и рекомендациями минтруда области | формирование новой нормативно правовой основы регулирование правоотношений в муниципальном образовании «Город Батайск» | по мере необходимости | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно – государственного партнёрства и привлечение негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг | ежегодно | УСЗН |
| 2.3. | Изучение проекта областного закона «О социальном обслуживании граждан Ростовской области» | рассмотрение на планёрных совещаниях | 3 квартал 2014 | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.4. | Изучение областного закона об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг в Ростовской области бесплатно | рассмотрение на планёрных совещаниях | в течение одного месяца после официального опубликования областного закона | МАУ ЦСО |
| 2.5. | Подготовка проекта перечня социальных услуг, предоставляемых МАУ ЦСО в соответствии с методическими рекомендациями минтруда области | нормативно правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | в течение одного месяца после официального опубликования областного закона | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.6. | Определение уполномоченного органа муниципального образования города Батайска, в том числе на признание граждан нуждающихся в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | 3 квартал 2014 года | Администрация города Батайска УСЗН |
| 2.7. | Разработка регламента межведомственного взаимодействия муниципального образования «Город Батайск» в связи с реализацией переданных полномочий в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | в течение одного месяца после принятия аналогичного регламента на уровне области | Администрация г. Батайска УСЗН |
| 2.8. | Применение нормативов штатной численности МАУ ЦСО | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МАУ ЦСО |
| 2.9. | Применение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг, обеспечения мягким инвентарём и применение норм питания в МАУ ЦСО | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МАУ ЦСО |
| 2.10. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг. Формирование базы получателей социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.11. | Применение и исполнение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | Реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МАУ ЦСО |
| 2.12. | Соблюдение порядка утверждения тарифов на социальные услуги | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | постоянно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.13. | Утверждение размера оплаты за предоставление социальных услуг и порядка её взимания | нормативные правовые акты МАУ ЦСО | 4 квартал 2014 г. | МАУ ЦСО |
| 2.14. | Установление мер стимулирования работников МАУ ЦСО | нормативные правовые акты МАУ ЦСО | ежемесячно | МАУ ЦСО |
| 2.15. | Утверждение порядка предоставления гражданам бесплатного обслуживания и платных социальных услуг | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | 4 квартал 2014 г. | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.16. | Утверждение и соблюдение порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | 4 квартал 2014 г. | УСЗН МАУ ЦСО |
| 2.17. | Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями и добровольцами, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск» | весь период. | УСЗН |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей - инвалидов) в муниципальном образовании «Город Батайск» на 2014 – 2018 годы» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» | отчет о ходе реализации подпрограммы; охват социальными услугами не менее 100 % пожилых людей из числа граждан, обратившихся в МАУ ЦСО | ежегодно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и МАУ ЦСО по обеспечению граждан пожилого возраста, находящихся на надомном обслуживании, лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке препаратов на дом; подготовка информации в минтруд области | ежемесячно | МАУ ЦСО |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | выполнение рекомендаций минтруда области | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МАУ ЦСО |
| 3.4. | Анализ опыта работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации обучения пожилых людей компьютерной грамотности | подготовка информации в минтруд области по запросу по организации работы университетов третьего возраста | по запросу | МАУ ЦСО |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов деятельности МАУ ЦСО по сокращению очереди социальных услуг | подготовка предложений в минтруд области | 2014 – 2018 г | УСЗН МАУ ЦСО |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов | обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг; повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, регламентирующих деятельность МАУ ЦСО и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | предложения в минтруд области | по запросу | УСЗН МАУ ЦСО |
| 4.4. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в работу МАУ ЦСО | выполнение рекомендаций минтруда области | постоянно | МАУ ЦСО |
| 4.5. | Мероприятия по внедрению нормативно – подушевого финансирования: разработка новых механизмов финансирования в учреждении, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно – подушевого финансирования) на основании Методических рекомендаций Минтруда области | нормативные правовые акты учреждения; применение в работе методических рекомендаций Минтруда области | 2014 – 2015 г | МАУ ЦСО |
| 4.6. | Развитие стационар замещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому | обеспечение доступности получения социальных услуг частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в привычной для них среде | постоянно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 4.7. | Внедрение лучших практик деятельности социально – ориентированных некоммерческих организаций, волонтёров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг, информация в Минтруд | постоянно | МАУ ЦСО |
| 4.8. | Анализ динамики численности получателей муниципальных услуг, обслуживаемых МАУ ЦСО | увеличение доли граждан, получивших социальные услуги | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 4.9. | Увеличение количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | сокращение очереди на надомное социальное обслуживание; аналитическая записка в минтруд области | постоянно по запросу | УСЗН |
| 4.10. | Анализ динамики нормативов обслуживания, устанавливаемых для работников учреждений социального обслуживания – численность получателей муниципальных услуг, обслуживаемых одним социальным работником в МАУ ЦСО | интенсификация труда социальных работников; улучшение качества и увеличение количества предоставляемых социальных услуг социальными работниками | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 4.11. | Оптимизация штатной численности МАУ ЦСО | направление высвобожденных денежных средств на повышение оплаты труда работников учреждения | по мере необходимости | МАУ ЦСО |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в обеспечении координации работы по реализации в муниципальном образовании «Город Батайск» независимой системы оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги | обеспечение реализации Постановления Администрации города Батайска от 09.08.2013 г № 2287 «Об уполномоченном органе по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений города Батайска, оказывающих социальные услуги» | постоянно | Администрация города Батайска УСЗН |
| 5.2. | Оказание содействия в деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организации | Обеспечение реализации Приказа УСЗН города Батайска от 31.12.2013 № 81-П « О создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений города Батайска, оказывающих социальные услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» | ежегодно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.3. | Оказание содействия в обеспечении организационно – технического сопровождения деятельности Общественного совета | Обеспечение реализации Приказа УСЗН города Батайска от 31.12.2013 № 81-П « О создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений города Батайска, оказывающих социальные услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» | ежегодно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.4. | Активизация участия социально - ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждения | обеспечение контроля качества оказываемых услуг; направление финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным организациям | начиная с 4 квартала 2014 г | Администрация города Батайска УСЗН |
| 5.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МАУ ЦСО | размещение информации о деятельности учреждения, на официальных сайтах органов власти и сети «Интернет», на официальном сайте и сайте www.bus.gov.ru | постоянно | МАУ ЦСО |
| 5.6. | Проведение информационной компании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведение независимой оценке и качестве работы учреждения, оказывающего социальные услуги | ежеквартально начиная с 4 квартала 2014 | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.7. | Проведение мониторинга независимой оценки качества работы МАУ ЦСО | отчёт в минтруд области; заполнение форм отчётности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 г. № 234а | ежегодно, начиная с 2014 года | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.8. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности МАУ ЦСО и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя с конкретными показателями качества и количества оказанных услуг с учётом рекомендаций Минтруда области | обеспечение взаимосвязи повышения оплаты труда с достижением конкретных результатов работников повышение эффективности и качества работы учреждения и ответственности руководителя | постоянно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.9. | Организация информационно – разъяснительной работы о системе социального обслуживания в муниципальном образовании «Город Батайск», видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет – ресурсы; установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | повышение информированности населения о системе социального обслуживания в г.Батайске | постоянно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.10. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания (проведение социологического исследования среди получателей услуг) | представление информации в минтруд области по запросу; доведение уровня удовлетворённости граждан качеством и доступностью получения социальных услуг в 2017 году до 100% | по запросу | УСЗН МАУ ЦСО |
| 5.11. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми МАУ ЦСО, выявление существующих проблем при необходимости принятия соответствующих мер | информация по результатам проведённого анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально | МАУ ЦСО |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала в соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ МАУ ЦСО от 27.12.2013 г. № 73 - П «Об утверждении плана мероприятия по повышению кадрового потенциала работников МАУ ЦСО на 2014-2018 годы») | реализация мер по повышению кадрового потенциала работников учреждения, в том числе по повышению их квалификации | ежегодно, в соответствии с планом | УСЗН МАУ ЦСО |
| 6.1.1. | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (должностных инструкций), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников МАУ ЦСО наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | внесение изменений в должностные инструкции работников учреждения, в части уточнения требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников на 2014-2018 годы | по мере необходимости | МАУ ЦСО |
| 6.1.2. | Подготовительная работа с целью внедрения с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | соблюдение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов сфере социального обслуживания населения | 3квартал 2014 года | МАУ ЦСО |
| 6.1.3. | Внедрение с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения, включающих повышение квалификации и подготовку работников МАУ ЦСО, с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям | повышение качественной составляющей кадрового состава МАУ ЦСО | 2015 | МАУ ЦСО |
| 6.1.4. | Повышение квалификации работников, в том числе специалиста кадровой службы, работников бухгалтерии, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» приказом МАУ ЦСО от 27.12.2013 г. № 73 - П «Об утверждении плана мероприятия по повышению кадрового потенциала работников МАУ ЦСО на 2014-2018 годы») | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками МАУ ЦСО | в сроки предусмотренные планом | МАУ ЦСО |
| 6.1.5. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | информация в Минтруд по запросу | по запросу | МАУ ЦСО |
| 6.1.6. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживании путём обеспечения участия во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | стимулирование кадрового состава | постоянно | МАУ ЦСО |
| 6.1.7. | Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июля 2013 г. № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников» | поэтапный перевод работников на «эффективный контракт», доля заключенных контрактов 100%. работников» | 2013-2018 | МАУ ЦСО |
| 6.1.8. | Мероприятия, направленные на внедрение систем нормирования труда в МАУ ЦСО с учетом методических рекомендаций, утверждённых приказом Минтруда России от 31.05.2013 г. № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | реализация комплекса решений по организации и управлению процессом труда в учреждении социального обслуживания; внесение изменений в Коллективный договор учреждения | 4 квартал 2014 | УСЗН МАУ ЦСО |
| 6.2. | Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя МАУ ЦСО | исключения случаев коррупции | постоянно | УСЗН |
| 6.2.1. | Мероприятия по приведению трудового договора руководителя МАУ ЦСО в соответствие с типовой формой трудового договора (постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | заключение трудового договора с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания населения повышение эффективности деятельности руководителя МАУ ЦСО | при необходимости | Администрация города Батайска |
| 6.2.2. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также гражданин, замещающих указанную должность, в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 01.04.2013 № 670 « О предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Батайска, руководителем муниципального учреждения города Батайска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | исключение случаев коррупции своевременная подача декларации; размещение декларация о доходах в сети «Интернет» | ежегодно | КУИ города Батайска МАУ ЦСО |
| 6.2.3. | Проведение проверок (контроль) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя МАУ ЦСО, в соответствии с постановление Администрации города Батайска от 01.04.2013 № 670 « О предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Батайска, руководителем муниципального учреждения города Батайска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | исключение случаев коррупции | ежегодно | КУИ города Батайска |
| 6.3. | Мероприятия по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт» | улучшение качественного состава кадрового потенциала | ежегодно | УСЗН МАУ ЦСО |
| 6.3.1. | Подготовка постановления Администрации города Батайска «Об утверждении основных положений о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений» | локальные нормативные акты | 4 квартал 2014 года | Администрация города Батайска МАУ ЦСО |
| 6.3.2. | Подготовка и издание приказа МАУ ЦСО об утверждении состава аттестационной комиссии с обязательным включением в неё представителя первичной профсоюзной организации, порядка и плана – графика проведения аттестации по категориям работников и структурным подразделениям, категории специалистов, которые не подлежат аттестации, «пакет» документов, предоставляемых аттестационной комиссии | локальные нормативные акты МАУ ЦСО о проведении аттестации работников | 4 квартал 2014 года | МАУ ЦСО |
| 6.3.3. | Аттестация специалистов МАУ ЦСО | установление соответствия работников занимаемым должностям | ежегодно, начиная с 2015 года | МАУ ЦСО |
| 6.3.4. | Проверка соответствия должностных обязанностей, определённых трудовым договором, и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника квалификации | приведение в соответствие трудовых договоров и фактически исполняемых трудовых обязанностей работников | ежегодно, начиная 2015 года | МАУ ЦСО |
| 6.3.5. 6.3.5. | Проверка соответствия квалификации работников по результатам аттестации требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей | список работников, направленных на курсы повышения квалификации | ежегодно, начиная с 2015 года | МАУ ЦСО |
| 6.3.6. | Проверка выполнения работниками показателей эффективности деятельности по результатам аттестации | проведение контрольных мероприятий | ежегодно, начиная 2015 года | МАУ ЦСО |
| 6.4. | Реализация мер по повышению заработной платы работникам МАУ ЦСО |  |  |  |
| 6.4.1. | Мониторинг численности отдельных категорий работников МАУ ЦСО, занятых на штатных должностях в учреждении и их средней заработной платы | подготовка информационной записки для прогнозных расчётов мониторинг среднесписочной численности и средней заработной платы отдельных категорий работников мониторинг среднесписочной численности и средней заработной платы отдельных категорий работников на основании федеральных статистических наблюдений формы № ЗП-соц. | ежеквартально ежемесячно ежеквартально | МАУ ЦСО |
| 6.4.2. | Расчет потребности и учет на повышение заработной платы работников при формировании ФХП в соответствии с планом реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах | доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области до целевого значения (100%) в 2017 году | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 6.4.3. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МАУ ЦСО о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы по Ростовской области до 100% в 2017 году | трудовой договор с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания | по мере необходимости | Администрация города Батайска |
| 6.4.4. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания до 1: 0,7 – 1:0,5 | мониторинг с целью контроля соотношения средней заработной платы | к 2017 | МАУ ЦСО |
| 6.4.5. | Реализация постановления Администрации города Батайска от 07.06.2013 № 1262 «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Батайска на 2013-2018годы» | обеспечение соблюдения установленного трудовыми договорами руководителя соотношения среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:6 мониторинг заработной платы руководителя и работников учреждения в целях контроля над соблюдением установленного соотношения | ежеквартально | МАУ ЦСО |
| 6.4.6. | Установление предельной доли, средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40 %) в фонде оплаты труда учреждения и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МАУ ЦСО | Локальный акт муниципального образования «Город Батайск» | 2018 | МАУ ЦСО |
| 6.4.7. | Корректировка динамики повышения заработной платы работников учреждения к средней заработной плате в регионе с учётом доступного в 2013 году уровня и необходимости достижения конечных целевых показателей в 2017 году | внесение изменений в постановление Администрации города Батайска от 29.04.2013 г № 903 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе дети-инвалиды) в муниципальном образовании «Город Батайск на 2013-2018 годы» | в течение месяца после принятия Постановления Ростовской области о внесение изменений в «дорожную карту» | МАУ ЦСО |
| 6.4.8. | Мероприятия, с участием представителей администрации учреждения и представителей органов местного самоуправления и профсоюзов, по проведению в трудовом коллективе разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», а также мероприятия по реализации планов муниципальной «дорожной карты» | информационное и мониторинговое сопровождение; выступления руководителя и специалистов на планёрных совещаниях | ежегодно | МАУ ЦСО |
| 6.4.9. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | информация в рамках мониторинга в экономический отдел администрации города | Два раза в год | МАУ ЦСО |
| 6.4.10. | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | изучение рекомендаций минтруда области; информация в минтруд области по запросу | по запросу | МАУ ЦСО |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                     В.С.  Мирошникова