АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015                                                      № 832	                                       	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2014 года, согласно приложению.

- Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

Мэр города Батайска									   В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 30.04.2015 г. № 832

Отчет о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2014 год.

Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 571 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы Администрация города Батайска (отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска). 	Соисполнители Муниципальной программы: Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; Пресс-секретарь Администрации города Батайска.

Программа состоит из трех подпрограмм:

- «Развитие информационных технологий»;

- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска»;

- «Развитие средств массовой информации».

Цели Муниципальной программы:

- развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска;

- повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;

- повышение качества предоставления государственных и  муниципальных услуг в городе Батайске; своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации города Батайска.

На реализацию Муниципальной программы в 2014 году было выделено 30064,8 тыс. руб. из них федеральный бюджет 658,3 тыс. руб.; областной бюджет 3683,4 тыс. руб.; бюджет города Батайска 25108,1 тыс. руб.; внебюджетные источники 615,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований составила 854,2 тыс. руб. Средства выделенный из федерального бюджета 658,3 тыс. руб. перешли на 2015 год.

Таким образом, в 2014 году удалось достичь следующих результатов:

- совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

- повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

- защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг;

- развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска;

- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение доступности информации о культурном достоянии  для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности;

- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем;

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем;

- расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

- соблюдение налогового законодательства;

расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

- расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

- привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан;

- улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения;

- соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов;

- привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска.

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 23 | 25 | 27,8 | - |
| 2. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | 98,2 | 98,3 | 98,3 | - |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов | 90 | 91 | 100 | - |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 30 | 50 | 50 | - |
| 1.2. | Количество юридических лиц и должностных лиц структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 7 | 10 | 10 | - |
| 1.3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | штук | - | 1 | 1 | - |
| 1.4. | Доля архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде | процентов | - | 50 | 100 | - |
| 1.5. | Доля оцифрованных архивных документов архивов | процентов | - | 0,10 | 0,0 | снижение предусмотренных бюджетных ассигнований на закупку орг. техники. Постановление Администрации города Батайска от 10.02.2014 № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Информационное общество» |
| 1.6. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 25 | 31 | 31 | - |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов штук | 80 125 | 90 130 | 100 182 | - - |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей реализацию социально-значимых проектов | процентов | - | - | 100 | - |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | штук | - | - | 92 | - |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | штук | - | - | 55 | - |
| Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | штук | 10550 | 10770 | 10770 | - |
| 3.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска | процентов | 50 | 50 | 50 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | - |
| 1.2 | Защита информации | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | - |
| 1.3. | Развитие систем электронного правительства | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - |
| 1.4. | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании | Управление образования города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | - |
| 1.5. | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска Управление культуры города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно- коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно- коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности |  |
| 1.6. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | - |
| 1.7. | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | развитие муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования муниципальных информационных технологий | развитие муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования муниципальных информационных технологий | - |
| 2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение налогового законодательства | соблюдение налогового законодательства | - |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения | привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения | - |
| 3.2. | Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» в соответствии с законодательством | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | - |
| 3.3. | Увеличение в средствах массовой информации количества материалов о деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Информационное общество | Всего | 30064,8 | 27646,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 658,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 3683,4 | 3311,0 |
|  |  | Местный бюджет | 25108,1 | 23720,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 615,0 | 615,0 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | Всего | 1920,8 | 1299,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 702,1 | 329,7 |
|  |  | Местный бюджет | 1218,7 | 970,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 1147,2 | 912,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 14,9 | 14,8 |
|  |  | Местный бюджет | 1132,3 | 897,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Защита информации | Всего | Выделение средств не предусмотрено |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем электронного правительства | Всего | Выделение средств не предусмотрено |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Всего | 773,6 | 387,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 687,2 | 314,9 |
|  |  | Местный бюджет | 86,4 | 72,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | Всего | Выделение средств не предусмотрено |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего | Выделение средств не предусмотрено |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | Всего | Выделение средств не предусмотрено |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Всего | 19921,9 | 18409,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 658,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 2981,3 | 2981,3 |
|  |  | Местный бюджет | 16167,3 | 15313,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 115,0 | 115,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Всего | 16067,5 | 15213,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 16067,5 | 15213,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Всего | 8,9 | 8,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 8,9 | 8,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Всего | 2619,9 | 2619,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 2619,9 | 2619,9 |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация принципа экстерриториальности | Всего | 452,3 | 452,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 361,4 | 361,4 |
|  |  | Местный бюджет | 90,9 | 90,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Развитие средств массовой информации | Всего | 8222,1 | 7937,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7722,1 | 7437,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Всего | 3885,6 | 3765,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 3885,6 | 3765,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Всего | 2231,6 | 2067,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 2231,6 | 2067,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие печатных средств массовой информации | Всего | 2104,9 | 2104,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1604,9 | 1604,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |

Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2014 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - |

Таблица 5

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2014 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | +768,4 | изменение бюджетных ассигнований | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015 № 409 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Информационное общество» |
| Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | -768,4 | изменение бюджетных ассигнований | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015 № 409 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Информационное общество» |
| ВСЕГО: | 768,4 | изменение бюджетных ассигнований | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015 № 409 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Информационное общество» |

- Таблица 6

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»
(наименование программы)
Субсидия на предоставление услуг по принципу экстерриториальности

- (наименование направления субсидии)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 79,9 | 20,1 | 361,4 | 100 | 90,9 | 100 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 361,4 | 100 | 90,9 | 100 |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица 7

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году
муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»
(наименование программы)
Субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных учреждений города Батайска

(наименование направления субсидии)

| муниципальное образования «Город Батайск» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | 79,9 | 20,1 | 314,9 | 81,4 | 72,1 | 18,6 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 314,9 | 81,4 | 72,1 | 18,6 |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица 8

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

- доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году
муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

- (наименование программы)

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.20 14* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20 15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ «МФЦ» города Батайска | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 99,3 | 82,1 | 0,0 | 5,1 | 12,1 | 15,7 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 99,3 | 82,1 | 0,0 | 5,1 | 12,1 | 15,7 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

- ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица 9

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

- в рамках реализации муниципальной программы в 2014 году

- муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

- (наименование программы)

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины коррек- тировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Исполнение муниципальной функции по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 0,0 | 22 500 | 10014,3 | 22 500 | 12551,6 | - | 34 906 | 11697,6 | 0,0 |
| Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 0,0 | 11 251 | 860,1 | 11 840 | 773,6 | - | 11 844 | 387,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 33 751 | 10874,4 | 34 340 | 13325,2 | - | 46 750 | 12084,6 | 0,0 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

- ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска													              В.С. Мирошникова