АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015  	                                   	 № 833		                                  	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 27 марта 2015 года № 53 «Об утверждении отчета за 2014 год о реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»,  руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 01 октября 2013 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», от 08 октября 2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15 ноября 2013 года № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							                   В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 30.04.2015 г.  № 833

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА БАТАЙСКА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ЗА 2014 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», достигнутые за 2014 год.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

- Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу города Батайска «Доступная среда».

- Оценка эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

Приложения к отчету о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год:

1) Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» (таблица № 1).

2) Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» (таблица № 2).

3) Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год (таблица № 3).

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»,

достигнутые за 2014 год.

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города.

Основными результатами, достигнутыми в 2014 году являются:

- выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – выплачено 24,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета – 17 человек;

- изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях – произведен ремонт установленных пандусов на 2 объектах учреждений здравоохранения на общую сумму 157,3 тыс. руб. из средств местного бюджета:

1) Поликлиническое отделение № 3 по адресу г. Батайск, ул. Авиагородок, 40Б;

2) Поликлиническое отделение № 1 по адресу г. Батайск, ул. Куйбышева, 136;

- разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7» - разработана и утверждена ПСД на 6 объекта учреждений образования на общую сумму 537,9 тыс. руб. из средств местного бюджета:

1) МБОУ СОШ № 2 по адресу г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 на сумму 89,65 тыс. руб.;

2) МБОУ СОШ № 5 по адресу г. Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175 на сумму 89,65 тыс. руб.;

3) МБОУ «Гимназия № 7» по адресу г. Батайск, ул. Рабочая, 87 на сумму 89,65 тыс. руб.;

4) МБОУ СОШ № 9 по адресу г. Батайск, ул. Ленина, 95 на сумму 89,65 тыс. руб.;

5) МБОУ Лицей № 10 по адресу г. Батайск, ул. Коммунистическая, 88 на сумму 89,65 тыс. руб.;

6) МБОУ СОШ № 16 по адресу г. Батайск, ул. Октябрьская, 110 на сумму 89,65 тыс. руб.;

- проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МДОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7» - проведены работы на 6 объектах учреждений образования на общую сумму 13455,0 тыс. руб. из средств федерального, областного и местного бюджетов:

1) МБОУ СОШ № 2 по адресу г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 на сумму 2242,5 тыс. руб.;

2) МБОУ СОШ № 5 по адресу г. Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175 на сумму 2242,5 тыс. руб.;

3) МБОУ «Гимназия № 7» по адресу г. Батайск, ул. Рабочая, 87 на сумму 2242,5 тыс. руб.;

4) МБОУ СОШ № 9 по адресу г. Батайск, ул. Ленина, 95 на сумму 2242,5 тыс. руб.;

5) МБОУ Лицей № 10 по адресу г. Батайск, ул. Коммунистическая, 88 на сумму 2242,5 тыс. руб.;

6) МБОУ СОШ № 16 по адресу г. Батайск, ул. Октябрьская, 110 на сумму 2242,5 тыс. руб.

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало  обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Ремонт установленных пандусов на 2 объектах учреждений здравоохранения; разработка ПСД 6 объектах учреждений образования;  проведение работ по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными, приобретение оборудования на 6 объектах учреждений образования обеспечили условия по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности указанных организаций

Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволяют инвалидам интегрироваться в общество.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

На 2014 год программой были запланированы следующие результаты:

- Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – освоение плановых ассигнований в размере 364,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

- Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях – освоение плановых ассигнований в размере 157,3 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7» - освоение плановых ассигнований в размере 540,0 тыс. руб. из средств местного бюджета для разработки ПСД на 6 объектов учреждений образования;

- Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МДОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МДОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7» - освоение плановых ассигнований в размере 9418,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1332,0 тыс. руб. из средств областного бюджета, 2704,5 тыс. руб. из средств местного бюджета для проведения работ на 6 объектах учреждений образования;

- Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов - освоение плановых ассигнований в размере 600,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты были достигнуты по всем основным мероприятиям: проведены процедуры по заключению контрактов на разработку ПСД, производство работ по обеспечению доступности объектов, приобретение специального оборудования, проведение стройконтроля. Все работы и услуги, а также поставка оборудования осуществлены своевременно,  то есть запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.

По основному мероприятию «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не достигнуты результаты по освоению бюджетных средств по причине малого количества обращений заявителей, вследствие отчуждения ими автомобилей.

Реализация запланированных мероприятий в полном объеме, и в случаях частичного исполнения, говорит о положительной динамике реализации программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

24,2 = 3660,1 : 15116,3  * 100%, где:

3660,1 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

15116,3 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

Факторами, повлиявшими на фактическое освоение средств, запланированных программой, стало:

- отсутствие финансирования бюджетных средств по основному мероприятию:

«Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов».

- частичное финансирование основных мероприятий:

«Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МДОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МДОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год указаны в таблице № 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм программы.

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе».

- Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».

Первая подпрограмма предназначена для оказания помощи инвалидам интегрироваться в общество, использовать преимущества автомобильного транспорта, открыть для себя возможности мобильного передвижения для решения собственных бытовых задач. Она направлена  на расширение доступности передвижения, повышение качества и эффективности мобильности инвалидов.

Вторая подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по обеспечению доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» в 2014 году осуществлялась деятельность по выплате компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Указанная выплата осуществляется на основании и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.08.2005г. № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Правительства Ростовской области от 15.03.2012г. № 190 «О порядке расходования субвенций, на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», организована на основе заявительного характера и включает в себя комплекс действий заявителя и органа социальной защиты населения.

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие, которое, в части освоения бюджетных ассигнований, реализовано частично.

Причиной освоения средств не в полном объеме послужил следующий фактор:

- отчуждение автомобильного транспорта инвалидами и как следствие – отсутствие права на предусмотренную подпрограммой, выплату, что привело к значительному снижению количества поступивших заявлений на выплату. Названные причины и явились факторами, повлиявшими на освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных для данного основного мероприятия, не в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» в 2014 году осуществлялась деятельность, направленная на обеспечение беспрепятственного  доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Подпрограмма имеет 6 основных мероприятий, которые реализованы со следующими результатами:

- основное мероприятие 2.1. «разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения» - финансирование не предусмотрено.

- основное мероприятие 2.2. «изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях» - реализовано в полном объеме - произведен ремонт установленных пандусов на 2 объектах здравоохранения:

1) Поликлиническое отделение № 3 по адресу г. Батайск, ул. Авиагородок, 40Б;

2) Поликлиническое отделение № 1 по адресу г. Батайск, ул. Куйбышева, 136;

- основное мероприятие 2.3. «обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации» - финансирование не предусмотрено.

- основное мероприятие 2.4. «разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7»» - реализовано в полном объеме – осуществлены услуги по разработке ПСД на все объекты, запланированные подпрограммой.

- основное мероприятие 2.5. «проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МДОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МДОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7»;» - реализовано в полном объеме:

1) МБОУ СОШ № 2 по адресу г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1770,6 тыс. руб.

* приобретено оборудование – терминал ВКС, аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата (процессор с многочисленными программными обеспечениями, монитор, клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, манипулятор, джойстик, наушники с микрофоном, аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия, аппарат для коррекции речи) на сумму 471,9 тыс. руб.

2) МБОУ СОШ № 5 по адресу г. Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1670,8 тыс. руб.

* приобретено оборудование – терминал ВКС, аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП (процессор с многочисленными программными обеспечениями, монитор, клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, манипулятор, джойстик, наушники с микрофоном, веб-камера), аппарат для коррекции речи, оборудование звукоусиливающее для развития речи (тренажер речевой, логопедический тренажер, звуковой плакат для обучения алфавитному фонологическому чтению, устройство для записи и воспроизведения звука, комплект компьютерных программ для развития речевого слуха и навыков произношения) на сумму 571,7 тыс. руб.

3) МБОУ «Гимназия № 7» по адресу г. Батайск, ул. Рабочая, 87 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1738,0 тыс. руб.

* приобретено оборудование – терминалы ВКС, аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП (процессор с многочисленными программными обеспечениями, монитор, клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, манипулятор, джойстик, наушники с микрофоном, веб-камера), портативное устройство для чтения с возможностью смены языковых настроек для чтения текстов на иностранных языках голосом носителя языка на сумму 504,4 тыс. руб.

4) МБОУ СОШ № 9 по адресу г. Батайск, ул. Ленина, 95 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1729,6 тыс. руб.

* приобретено оборудование – аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП (процессор с многочисленными программными обеспечениями, монитор, клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, манипулятор, джойстик, наушники с микрофоном), интерактивный комплекс для организации обучения детей инвалидов на сумму 512,9 тыс. руб.

- МБОУ Лицей № 10 по адресу г. Батайск, ул. Коммунистическая, 88 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1710,9 тыс. руб.

* приобретено оборудование – терминалы ВКС, аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с нарушениями здоровья (процессор с многочисленными программными обеспечениями, монитор, клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, манипулятор, джойстик, наушники с микрофоном), аппарат для коррекции речи, аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с переходником для подключения к компьютеру на сумму 531,6 тыс. руб.

- МБОУ СОШ № 16 по адресу г. Батайск, ул. Октябрьская, 110 –

* проведены работы по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными на сумму 1765,5 тыс. руб.

* приобретено оборудование – оборудование звукоусиливающее для развития речи «Сурдологокоррекционный кабинет» (тренажер речевой комплексный, тренажер речевой беспроводной, логопедический тренажер, звуковой плакат для обучения алфавитному фонологическому чтению, устройство для записи и воспроизведения звука, комплект компьютерных программ для развития речевого слуха и навыков произношения), оборудование сенсорной комнаты в комплекте (мягкая форма «пуфик-кресло» груша с гранулами, световой стол из сосны для рисования песком, звуковая панель «звуки воды», звукоактивированный световой проектор «брейнскан», тактильная дорожка из 7 элементов, фиброоптический душ (150 волокон), зеркальный шар с мотором, мат напольный, мат настенный, комплект «сенсорный уголок», двухсторонняя ширма «меловая доска и пробковая доска», тренажер функциональной активности мозга ТММ «Мираж») на сумму 477,0 тыс. руб.

- основное мероприятие 2.6. «стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов» - реализовано в полном объеме – осуществлены услуги по сройконтролю за проведением соответствующих работ.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

В результате проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятий подпрограммы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Подпрограмме на отчетный год.

6 = 24,5 : 364,0  * 100%, где:

24,5 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

364,0 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

В результате проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

24 = 3635,6 : 14752,3  * 100%, где:

3635,6 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

14752,3 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

К описанию результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2014 году прилагается информация согласно таблице № 2.

- Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2014 году составил 15116,3 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 9782,5 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1332,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 4001,8 тыс. руб.

Распределение объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2014 году следующее:

Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» - 364,0 тыс. руб., из средств федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» - 14752,3 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 9418,5 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1332,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 4001,8 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2014 году  составил 3660,1 тыс.  руб.,   или 24,2 % от фактического объема финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета – 2267,1 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 317,2 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 1075,8 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»  по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 24,1 %,

- областной бюджет – 23,8 %,

- местный бюджет – 26,9 %.

Все бюджетные расходы, осуществляемые участниками муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»: Управлением социальной защиты населения города Батайска, Управлением образования города Батайска, Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2014 год представлены в таблице № 3.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

| № | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение в Программу Подпрограмм: Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе», Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Постановление Администрации города Батайска от 11.02.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 2. | 1) Перераспределение планового объема расходных обязательств из основного мероприятию 2.1. в основное мероприятие 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.4. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 14.05.2014г. № 1953; 2) Письмо Управления образования от 11.07.2014г. № 2565. | Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2014г № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 3. | 1) Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.4. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.5. | 1) Письмо Управления образования от 28.08.2014г. № 3238; 2) Письмо Управления образования от 16.10.2014г. вх № 1940/эл. | Постановление Администрации города Батайска от 13.01.2015г № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 4. | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. Подпрограммы 2 средствами местного бюджета | Письмо Управления образования от 20.11.2014г. № 4566. | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015г № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 5. | 1) Уточнение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.6. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области вх. № 2988/1 от 23.12.2014г.; 2) Письмо Управления образования от 16.12.2014г. № 4938. | Постановление Администрации города Батайска от 23.03.2015г № 520 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |

- Оценка эффективности муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»

Все основные мероприятия подпрограмм программы реализовались в соответствии со сроками, установленными программой.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, утверждаемой в составе программы.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы содержит общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие города Батайска, которая производится по следующим направлениям:

оценка бюджетной эффективности;

оценка достижения запланированных результатов.

Оценка бюджетной эффективности реализации программы проводится по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы/подпрограмм в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности программы в целом эффективность освоения бюджетных средств составила 24,2%:

24,2 = 3660,1 : 15116,3 * 100%, где:

3660,1 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

15116,3 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

В соответствии с полученными результатами оценки бюджетной эффективности, которые ниже 80%,  Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности в части освоения бюджетных ассигнований в связи с отсутствием финансирования.

Оценка достижения запланированных результатов.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за 2014 год были сопоставлены фактически достигнутые значения целевых индикаторов  (показателей) с их плановыми значениями. Результаты сопоставления приведены в разделах 1, 2 настоящего отчета. Фактические значения целевых индикаторов (показателей) программы и подпрограмм были достигнуты на 100% от плановых значений. Все основные мероприятия подпрограммы 2 с достижением запланированного результата выполнены на 100%. Информация о достижении результатов в полном объеме указана в разделе 2 настоящего отчета.

В соответствии с полученными результатами оценки достижения запланированных результатов, которые свыше 95%,  Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в части реализации основных мероприятий программы.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                        В.С. Мирошникова

Таблица № 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | проценты | - | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | проценты | - | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфра-структуры в городе | проценты | - | 20 | 20 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигн-утые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН г. Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 364,0 | 24,5 | отчуждение автомобильного транспорта инвалидами и как следствие – отсутствие права на предусмотренную подпрограммой, выплату, что привело к значительному снижению количества поступивших заявлений на выплату |
| 1.2 | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено |
| 2.2 | Основное мероприятие Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 157,3 | 157,3 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | УСЗН г. Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено |
| 2.4 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 540,0 | 537,9 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13455,0 | 2940,4 | отсутствие финансирования |
| 2.6 | Основное мероприятие Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | Управление образования города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 600,0 | 0 | отсутствие финансирования |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за  2014г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 15116,3 | 3660,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 9782,5 | 2267,1 |
|  |  | областной бюджет | 1332,0 | 317,2 |
|  |  | местный бюджет | 4001,8 | 1075,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 364,0 | 24,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 364,0 | 24,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 364,0 | 24,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 364,0 | 24,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего | 14752,3 | 3635,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 9418,5 | 2242,6 |
|  |  | областной бюджет | 1332,0 | 317,2 |
|  |  | местный бюджет | 4001,8 | 1075,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | всего | 157,3 | 157,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 157,3 | 157,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | 540,0 | 537,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 540,0 | 537,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | 13455,0 | 2940,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 9418,5 | 2242,6 |
|  |  | областной бюджет | 1332,0 | 317,2 |
|  |  | местный бюджет | 2704,5 | 380,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | всего | 600,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |