АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015	                               № 1158	                              	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2014 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24 апреля 2015 года № 83 «О рассмотрении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администрации города Батайска - городской газете «Батайск официальный» и вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 08.06.2015 г. № 1158

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | ед. | - | 5 | 5 | - |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | - | 3 | 3 | - |
| 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | - | 46 | 46 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий с участием органов ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния | единицы | - | 40 | 40 | - |
| 2.2 | Количество мероприятий с участием органов ТОС по предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противопожарной направленности | единицы | - | 8 | 8 | - |
| 2.3 | Количество мероприятий с участием органов ТОС по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | единицы | - | 8 | 8 | - |

- Таблица 2

- СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления»

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | - Ответственный исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - заплани-рованные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1 - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | 2014 | 2020 (на весь период реализации программы на постоянной основе) | 2014 | 2020 | - Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам организации муниципальной службы | - Разрабатываются методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы | - - |
| - 1.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города Батайска | 2014 | 2020 (на весь период реализации программы на постоянной основе) | 2014 | 2020 | - Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих для успешной реализации муниципальной функции | - За отчетный год проведено дополнительное профессиональное образование 24 муниципальных служащих | - - |
| - Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1 Изучение и обобщение передового опыта работы территориального общественного самоуправления в регионах Российской Федерации. Подготовка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС | организационный отдел Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2 Оказание консультативной и методической поддержки органам территориального общественного самоуправления | организационный отдел Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | - |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 3 Организация и проведение совещаний для актива ТОС с участием руководителей силовых и правоохранительных структур | организационный отдел Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение активности населения по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противопожарной направленности, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | Повышение активности населения по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противопожарной направленности, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | - |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 4 Организация и проведение совместных мероприятий с органами ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | Администрация города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение санитарного состояния города Батайска | Улучшение санитарного состояния города Батайска | - |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 5 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | организационный отдел Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска | - |

- Таблица 3

- СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2014 г.

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, - основного мероприятия, - мероприятия ВЦП | - Источники финансирования | - Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | - Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Муниципальная программа | - «Развитие муниципального управления» | - всего | - 1201,1 | - 1 193,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 1201,1 | - 1 193,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Подпрограмма 1 | - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | - всего | - 251,3 | - 243,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 251,3 | - 243,2 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 1.2 | - Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - всего | - 251,3 | - 243,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 251,3 | - 243,2 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 1.3 | - Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 949,8 | 949,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | местный бюджет | 949,8 | 949,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 949,8 | 949,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | местный бюджет | 949,8 | 949,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 |

- Таблица 4

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

- между основными мероприятиями муниципальной программы муниципальной программы города Батайска

- «Развитие муниципального управления» за 2014 год

| - Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | - Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | - Примечание - (№ нормативного правового акта, - № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - сумма - (тыс. рублей) - (+), (-) | - причины перераспределения |  |
| - Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - - 8,1 | - В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | - - |
| - Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - -25,0 | - В связи с необходимостью приведения в соответствие бюджетных ассигнований | - Справка-уведомление об изменении ассигнования из бюджета города Батайска на 2014 год от 05.12.2014 №01/382 |
| - Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - -25,0 | - В связи с необходимостью приведения в соответствие бюджетных ассигнований |  |
| - Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - -0,2 | - В связи с необходимостью приведения в соответствие бюджетных ассигнований |  |

- Таблица 5

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска

- «Развитие муниципального управления» за 2014 год

| - Наименование муниципального образования - Ростовской области - (по инвестиционным расходам - - в разрезе объектов) | - Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | - Объем фактических расходов областного бюджета |  | - Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - областной - бюджет | - местный - бюджет | - тыс. рублей | - % | - тыс. рублей | - % |
| - Х |  |  |  |  |  |  |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова