АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015	                               № 1159	                                     	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24 апреля 2015 года № 81 «О рассмотрении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администрации города Батайска - городской газете «Батайск официальный» и вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 08.06.2015 г. № 1159

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индикатор (показатель) -доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,6 | 25,7 | 25,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индикатор (показатель)- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | единиц | 92 -100% | 100%-все обратившиеся | 100% -все обратившиеся | - |
| 2.2 | Индикатор (показатель)- количество материалов, размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей |  | 12 | 15 | 15 | - |
| 3.1 | Количество инвестиционных проектов, реализация которых начата на территории города | Шт. | 4 | 2 | 3 | - |
| 3.2 | Количество созданных новых рабочих мест на территории города | чел | 130 | 770 | 100 | Запланированные инвестиционные объекты не введены в эксплуатацию, многие проекты приостановлены. |
| 3.3 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченный на территорию города в рамках реализации инвестиционных проектов | млн. руб. | 260,0 | 150,0 | 470,1 | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оказание поддержки с учетом освоения средств подпрограммы в полном объеме | Освоение-100% | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.2 Участие СМСП в ярмарочно-выставочных мероприятиях в г.Батайске и РО |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организовать проведение ярмарок «вых. дня» по согл. гафику | проведены все 67 ярмарок на 2-х площадках, вкл. в график | - |
| 1.1.2 | Мероприятие Содействие организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. Консультационное обеспечение СМСП |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оказание консультационных услуг всем обратившимся-100% | 100%-134 чел. | - |
| Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска, (Отдел инвестиций и стратегического планирования) Структурные подразделения Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1.Привлечение потока внешних инвесторов для реализации проектов на территорию города 2.Повышение инвестиционной активности внутренних инвесторов. 3.Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска. | 1.Для развития благоприятного инвестиционного климата в городе действует Совет по инвестициям, который за прошедший год рассмотрел более 25 вопросов. 2.Проводятся мероприятия по перспективному развитию Северной и Западной частей города и не только. В Северо-Западном районе города планируется прокладка инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружения на них. 3.В Южной части города планируется завершение строительства магистральной линии водопровода от КВС №1 и канализационной насосной станции в северной части южной промышленной зоны | - |
| 3.2 | Подготовка Инвестиционного паспорта и муниципального инвестиционного стандарта города Батайска | Администрация города Батайска (Отдел инвестиций и стратегического планирования) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1.Обеспечение благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории города | 1.Проведены мероприятия по разработке муниципального стандарта города Батайска (Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015г. № 404 «Об утверждении муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город Батайск»). 2.Подготовлен Инвестиционный паспорт города Батайска (книга) | - |
| 3.3 | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта | Администрация города Батайска (Отдел инвестиций и стратегического планирования, отдел территориального развития и строительства) Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1.Обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления 2.Развитие механизма государственно - частного партнёрства. 3.Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска | 1.Велась ежедневная консультативная работа с инвесторами по различным вопросам, касающихся курируемых отделом вопросов 2.Рассматривались предложения по размещению инвестиционных проектов на территории города. | Отсутствие финансирования проектов в связи с экономической нестабильностью в стране. |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие | всего | 1128,8 | 930,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 575,3 | 575,3 |
|  |  | областной бюджет | 143,8 | 143,8 |
|  |  | местный бюджет | 409,7 | 210,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 900,0 | 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 575,3 | 575,3 |
|  |  | областной бюджет | 143,8 | 143,8 |
|  |  | местный бюджет | 180,9 | 180,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего | 900,0 | 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 575,3 | 575,3 |
|  |  | областной бюджет | 143,8 | 143,8 |
|  |  | местный бюджет | 180,9 | 180,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита прав потребителей» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск | всего | 198,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 198,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | всего | 99,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 99,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Подготовка Инвестиционного паспорта и муниципального инвестиционного стандарта города Батайска | всего | 99,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 99,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта | всего | Х |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 4

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» основное мероприятие- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам Подпрограмма «Защита прав потребителей» Основное мероприятие - Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | + 70,0 -70,0 | В связи с обозначившимися особенностями экономического развития, целесообразность перераспределения была очевидной | Постановление №2967 от 01.12.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Администрации города Батайска от 15.11.203 №570 |

- Таблица 5

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2014 год

- Субсидия начинающим предпринимателям на возмещение части затрат  по организации собственного дела

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета** |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | 79,9 | 20,1 | 719,1 | 100 | 180,9 | 100 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 719,1 | 100 | 180,9 | 100 |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

**Объем фактических расходов областного бюджета указан с учетом объема федерального бюджета.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова