АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016  		               № 806			       г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 26 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год»,  руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 01 октября 2013 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», от 08 октября 2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15 ноября 2013 года № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							                В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 19.04.2016 г.  № 806

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ЗА 2015 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

- Результаты реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», достигнутые за 2015 год.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм программы.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

Приложения к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год:

1) Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) (таблица № 1).

2) Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (таблица № 2).

3) Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год (таблица № 3).

4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году – муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (таблица № 4).

- Результаты реализации муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»,

достигнутые за 2015 год.

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города.

Основными результатами, достигнутыми в 2015 году являются:

- выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – выплачено 42,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета – 19 человек;

- приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в критериях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения – установлены на 10 объектах учреждений здравоохранения на общую сумму 22,7 тыс. руб. из средств местного бюджета:

1) Поликлиническое отделение № 1 по адресу г. Батайск, ул. Куйбышева, 136;

2) Поликлиническое отделение № 2 по адресу г. Батайск, ул. Белорусская, 109/ул. Революционная, 15 б;

3) Поликлиническое отделение № 3 по адресу г. Батайск, Авиагородок, 40 б;

4) Поликлиническое отделение № 4 по адресу г. Батайск, ул. Энгельса, 353;

5) Поликлиническое отделение № 5 по адресу г. Батайск, ул. Энгельса, 172/1;

6) Поликлиническое отделение № 1 (детское) по адресу г. Батайск, ул. Рабочая, 114/1;

7) Поликлиническое отделение № 2 (детское) по адресу г. Батайск, ул. Революционная, 25-а/ул. Украинская, 91-а;

8) Поликлиническое отделение № 3 (детское) по адресу г. Батайск, ул. Авиагородок, 40 б;

9) Женская консультация по адресу г. Батайск, ул. Рабочая, 114/1;

10) Приемное отделение по адресу г. Батайск, ул. Куйбышева, 136.

- приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды – установлена на 1 объекте учреждения здравоохранения - Инфекционное отделение МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска по адресу г. Батайск, ул. Куйбышева, 136 на сумму 177,3 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ № 12 - разработана и утверждена ПСД на 1 объекте учреждения образования - МБОУ СОШ № 12 по адресу г. Батайск, ул. Тельмана, 154 на сумму 100,1 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 - проведены работы на 1 объекте учреждения образования - МБОУ СОШ № 12 по адресу г. Батайск, ул. Тельмана, 154 на общую сумму 1137,9 тыс. руб. из средств федерального, областного и местного бюджетов;

- оплата кредиторской задолженности в общей сумме 11239,3 тыс. руб. по основным мероприятиям 2.5 и 2.6, реализованным в 2014 году.

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало  обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Установка информационных стендов и беспроводной системы оповещения медицинского персонала на объектах учреждений здравоохранения; разработка ПСД 1 объекта учреждения образования;  проведение работ по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа детей-инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручными, приобретение оборудования на 1 объекте учреждения образования обеспечили условия для беспрепятственного доступа к этим объектам.

Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволяют инвалидам интегрироваться в общество.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

На 2015 год программой, по освоению плановых ассигнований, были запланированы следующие результаты:

- Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – освоение плановых ассигнований в размере 42,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

- Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ № 12 - освоение плановых ассигнований в размере 100,1 тыс. руб. из средств местного бюджета для разработки ПСД на 1 объекте учреждения образования;

- Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 - освоение плановых ассигнований в размере 796,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 112,7 тыс. руб. из средств областного бюджета, 228,7 тыс. руб. из средств местного бюджета для проведения работ на 1 объекте учреждения образования;

- Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения - освоение плановых ассигнований в размере 22,7 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды - освоение плановых ассигнований в размере 177,3 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований не были достигнуты по основному мероприятию: «Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12», реализовано не в полной мере: заключены контракты на сумму плановых ассигнований в полном объеме, работы выполнены, кредиторская задолженность составила 148,3 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований не были достигнуты по основным мероприятиям: «Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения» и «Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды», которые остались нереализованным: заключены контракты на сумму плановых ассигнований в полном объеме, работы выполнены, кредиторская задолженность составила в общей сумме 200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований были достигнуты по основным мероприятиям:

«Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ № 12», которые реализованы в полном объеме.

Факторами, повлиявшими на реализацию запланированных результатов стало:

- отсутствие финансирования бюджетных средств по основным мероприятиям:

«Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения»,

«Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды».

- частичное финансирование основного мероприятия:

«Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12».

Полностью достигнуты запланированные результаты по основным мероприятиям:

«Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,

«Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ № 12».

Реализация запланированных мероприятий в полном объеме, и в случаях частичного исполнения, говорит о положительной динамике реализации программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

97,3 = 12371,1 : 12720,0  * 100%, где:

12371,1 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

12720,0 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы и подпрограмм за 2015 год указаны в таблице № 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм программы.

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе».

- Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».

Первая подпрограмма предназначена для оказания помощи инвалидам интегрироваться в общество, использовать преимущества автомобильного транспорта, открыть для себя возможности мобильного передвижения для решения собственных бытовых задач. Она направлена  на расширение доступности передвижения, повышение качества и эффективности мобильности инвалидов.

Вторая подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по обеспечению доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» в 2015 году осуществлялась деятельность по выплате компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Указанная выплата осуществляется на основании и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.08.2005г. № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Правительства Ростовской области от 15.03.2012г. № 190 «О порядке расходования субвенций, на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», организована на основе заявительного характера и включает в себя комплекс действий заявителя и органа социальной защиты населения.

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие, которое реализовано в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» в 2015 году осуществлялась деятельность, направленная на обеспечение беспрепятственного  доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Подпрограмма имеет 18 основных мероприятий, из них 7 основных мероприятий предусматривают реализацию в 2015 году, 11 основных мероприятий предусматриваю реализацию начиная с 2016 года.

Основные мероприятия, предусматривающие реализацию в 2015 году, реализованы со следующими результатами:

- основное мероприятие 2.3. «обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации» - финансирование не предусмотрено.

- основное мероприятие 2.4. «разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ № 12» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.5. «проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МДОУ СОШ №№ 2,5,9,16, МДОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия №7»;» - произведена оплата кредиторской задолженности в полном объеме.

- основное мероприятие 2.6. «стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов» - произведена оплата кредиторской задолженности в полном объеме.

- основное мероприятие 2.7. «приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения» - не реализовано.

- основное мероприятие 2.8. «проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12» реализовано частично.

- основное мероприятие 2.9. «приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды» - не реализовано.

Факторами, повлиявшими на реализацию основных мероприятий стало отсутствие финансирования бюджетных средств, которые и стали последствием недостижения запланированных результатов.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, человек;

В – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

Индикатор (показатель) - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А – общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе за отчетный год, штук;

В – число доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в городе в отчетном году, штук.

К описанию результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2015 году прилагается информация согласно таблице № 2.

- Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2015 году составил 12720,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 8015,2 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1127,6 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 3577,2 тыс. руб.

Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2015 году следующее:

Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» - 42,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» - 12677,3 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 7972,5 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1127,6 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 3577,2 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2015 году  составил 12371,1 тыс.  руб.,   или 97,3 % от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:

- средства федерального бюджета – 8014,9 тыс. руб.,

- средства областного бюджета –1127,6 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 3228,6 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»  по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 100 %,

- областной бюджет – 100 %,

- местный бюджет – 90,3 %.

Все бюджетные расходы, осуществляемые участниками муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»: Управлением социальной защиты населения города Батайска, Управлением образования города Батайска, Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год представлены в таблице № 3.

IV. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований

на реализацию основного мероприятия программы.

В ходе реализации основных мероприятий образовалась экономия бюджетных ассигнований:

- в связи с  отсутствием потребности образовалась экономия бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.1. «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Подпрограммы 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе»  в размере 0,2 тыс. руб.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятии муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2015 год представлена в таблице № 4.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

| № | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение в Программу Подпрограмм: Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе», Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Постановление Администрации города Батайска от 11.02.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 2. | 1) Перераспределение планового объема расходных обязательств из основного мероприятию 2.1. в основное мероприятие 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.4. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 14.05.2014г. № 1953; 2) Письмо Управления образования от 11.07.2014г. № 2565. | Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2014г № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 3. | 1) Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.4. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.5. | 1) Письмо Управления образования от 28.08.2014г. № 3238; 2) Письмо Управления образования от 16.10.2014г. вх № 1940/эл. | Постановление Администрации города Батайска от 13.01.2015г № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 4. | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. Подпрограммы 2 средствами местного бюджета | Письмо Управления образования от 20.11.2014г. № 4566. | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015г № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 5. | 1) Уточнение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.6. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области вх. № 2988/1 от 23.12.2014г.; 2) Письмо Управления образования от 16,12,2014г. № 4938. | Постановление Администрации города Батайска от 23.03.2015г № 520 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 6, | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. (на оплату кредиторской задолженности) | Письмо Управления образования от 24.03.2015г. № 1327. | Постановление Администрации города Батайска от 05.05.2015г № 869 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 7. | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. (на оплату кредиторской задолженности) | Письмо Управления образования от 26.05.2015г. № 2186. | Постановление Администрации города Батайска от 05.08.2015г № 1547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 8. | Уменьшение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 1.1. Подпрограммы 1; | Справка минтруда области | Постановление Администрации города Батайска от 01.09.2015г № 1748 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 9. | Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.7. | Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 17.08.2015г. № 3615. | Постановление Администрации города Батайска от 20.10.2015г № 2007 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 10. | Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.8. | Письмо Управления образования от 23.09.2015г. № 4878. | Постановление Администрации города Батайска от 24.12.2015г № 2460 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 11. | Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.4. Подпрограммы 2; | Письмо Управления образования от 07.10.2015г. № 5116. | Постановление Администрации города Батайска от 28.12.2015г № 2474 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 12. | Дополнение Подпрограммы 2 основными мероприятиями 2.8., 2.9.-2.18. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 11.12.2015г. № 5287. 2) Служебные записки Управления культуры, Управления образования, Управления ЖКХ, УСЗН, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска | Постановление Администрации города Батайска от 12.02.2016г № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                        В.С. Мирошникова

Таблица № 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | проценты | - | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | проценты | - | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфра-структуры в городе | проценты | - | 20 | 20 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН г. Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 42,7 | 42,5 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 42,7 | 42,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.2 | Основное мероприятие Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | УСЗН г. Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.4 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 12, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,1 | 100,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10639,3 | 10639,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,7 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.8 | Основное мероприятие Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образованиядетей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1137,9 | 989,6 | Отсутствие финансирования |
| 2.9 | Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 177,3 | 0 | Отсутствие финансирования |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за  2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 12720,0 | 12371,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 8015,2 | 8014,9 |
|  |  | областной бюджет | 1127,6 | 1127,6 |
|  |  | местный бюджет | 3577,2 | 3228,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 42,7 | 42,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 42,7 | 42,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 42,7 | 42,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 42,7 | 42,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего | 12677,3 | 12328,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 7972,5 | 7972,4 |
|  |  | областной бюджет | 1127,6 | 1127,6 |
|  |  | местный бюджет | 3577,2 | 3228,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 12, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | 100,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 100,1 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | 10639,3 | 10639,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7176,0 | 7175,9 |
|  |  | областной бюджет | 1014,9 | 1014,9 |
|  |  | местный бюджет | 2448,4 | 2448,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | всего | 600,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения | всего | 22,7 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,7 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 | всего | 1137,9 | 989,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 796,5 | 796,5 |
|  |  | областной бюджет | 112,7 | 112,7 |
|  |  | местный бюджет | 228,7 | 80,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды | всего | 177,3 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 177,3 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

_______________________________«Доступная среда»_____________________________

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 42,7 | 42,5 | 0,2 | - |
| ВСЕГО: | 42,7 | 42,5 | 0,2 | - |