Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016	                 	        № 242			            г. Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 22.01.2016 № 9 «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год», Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», а также в соответствии с Решением Батайской городской Думы  от 24.12.2014 № 27 «О бюджете города Батайска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017» в редакции от 30.09.2015 г., в соответствии с решением Батайской городской Думы от 23.12.2015 № 90 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 24.12.2014 № 27 «О бюджете города Батайска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 25.11.2015 № 82) и решением Батайской городской Думы от23.12.2015 № 89 «О бюджете города Батайска на 2016 год»

постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2015 года, утвержденную постановлением Администрации города Батайска  от 01.11.2013 г. № 425, согласно приложению.

- Начальнику отдела по  физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска

от 12.02.2016 г. № 242

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | человек | 35731 | 36000 | 39219 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % от общего количества граждан в городе | 29,1 | 30,0 | 30,1 |  |
|  | Количество граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | человек | 11132 | 1200 | 1295 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % от общего количества граждан | 23,0 | 23,5 | 23,6 |  |
|  | Количество граждан города Батайска с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | человек | 1098 | 1098 | 1098 |  |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | человек | 12497 | 12500 | 12550 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.2 | "Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.4 | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.5 | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.6 | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 10.07.2015 | 15.07.2015 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.7 | "Организация и проведение итогов года и чествование спортсменов | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров |  |
| 1.8 | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города |  |
| 1.9 | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| 1.10 | "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 19.06.2015 | 06.07.2015 | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Земельный налог | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 2763,4 | 2588,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 2763,4 | 2588,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | Всего | 900,0 | 725,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 900,0 | 725,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Всего | 160,0 | 120,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 120,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Всего | 110,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 110,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 50,0 | 20,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 20,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | "Организация и проведение итогов года и чествование спортсменов | Всего | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 300,0 | 208,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 208,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.10. | "Организация и проведение учебно -тренировочных сборов (местные выездные)" | Всего | 100,0 | 99,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 99,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Инфраструктура физической культуры и спорта» | Всего | 1863,4 | 1863,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1863,4 | 1863,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1. | Земельный налог | Всего | 1863,4 | 1863,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1863,4 | 1863,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска						                                                                                                    В.С. Мирошникова