АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017  		               № 522			               г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 27 января 2017 года № 4  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год»,  руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 01 октября 2013 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», от 08 октября 2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15 ноября 2013 года № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							            В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 05.04.2017 г.  № 522

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ЗА 2016 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

- Результаты реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», достигнутые за 2016 год.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм программы.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

Приложения к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год:

1) Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) (таблица № 1).

2) Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (таблица № 2).

3) Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год (таблица № 3).

4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году – муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (таблица № 4).

- Результаты реализации муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда»,

достигнутые за 2016 год.

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города.

Основными результатами, достигнутыми в 2016 году являются:

- выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – на сумму 84,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета – 26 человек;

- разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4 на сумму 400,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2 на общую сумму 2601,5 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

- разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) на сумму 1000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской на сумму 1200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы на общую сумму 10754,5 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

- разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692;  Авиагородок, «Поликлиника» на сумму 800,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания УСЗН г. Батайска на сумму 140,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска на общую сумму 903,7 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

- разработка проектно-сметной документации  и проведение  реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87 на сумму 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской на сумму 150,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска на сумму 15,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- оплата кредиторской задолженности в общей сумме 348,4 тыс. руб. по основным мероприятиям 2.7, 2.8 и 2.9, реализованным в 2015 году.

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало  обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Разработка ПСД 38 социально значимых объектов: 4 объектов учреждений образования, 12 объектов учреждений культуры, 12 объектов учреждений здравоохранения, 9 объектов жилищно-коммунального хозяйства (8 остановочных комплекса и 1 детской площадки), 1 объекта учреждения социальной защиты населения;  проведение работ на 14 объектах: по установке пандусов, расширению дверных проемов, работы по обеспечению доступа инвалидов к сан. узлам, по установке кабинок с поручнями, приобретение оборудования, установка тактильных знаков обеспечили условия для беспрепятственного доступа к этим объектам.

Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволяют инвалидам интегрироваться в общество.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

На 2016 год программой, по освоению плановых ассигнований, были запланированы следующие результаты:

1) выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – освоение плановых ассигнований в размере 84,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

2) разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4 - освоение плановых ассигнований в размере 400,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

3) проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2 - освоение плановых ассигнований в размере 2601,5 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

4) разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) - освоение плановых ассигнований в размере 1000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

5) разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской - освоение плановых ассигнований в размере 1200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

6) расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы - освоение плановых ассигнований в размере 10754,5 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

7) разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692;  Авиагородок, «Поликлиника» - освоение плановых ассигнований в размере 800,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

8) разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания УСЗН г. Батайска - освоение плановых ассигнований в размере 140,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

9) расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска - освоение плановых ассигнований в размере 903,7 тыс. руб. из средств федерального и местного бюджетов;

10) разработка проектно-сметной документации  и проведение  реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87 - освоение плановых ассигнований в размере 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

11) осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской - освоение плановых ассигнований в размере 150,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

12) осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска - освоение плановых ассигнований в размере 15,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

13) оплата кредиторской задолженности в общей сумме 348,4 тыс. руб. по основным мероприятиям 2.7, 2.8 и 2.9, реализованным в 2015 году.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований не были достигнуты по основному мероприятию:

«Разработка проектно-сметной документации  и проведение  реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87», реализовано не в полной мере: заключены контракты на сумму плановых ассигнований в полном объеме, работы выполнены, кредиторская задолженность составила 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований не были достигнуты по 4 основным мероприятиям:

1.«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской»,

2.«Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,

3.«Разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692;  Авиагородок, «Поликлиника»»,

4.«Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской»,

которые остались нереализованным: заключены контракты на сумму плановых ассигнований в полном объеме, работы выполнены, кредиторская задолженность составила в общей сумме 1607,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Запланированные результаты по освоению плановых ассигнований были достигнуты по основным мероприятиям:

«Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4»,

«Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания УСЗН г. Батайска»,

«Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска»,

«Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска», которые реализованы в полном объеме.

Факторами, повлиявшими на реализацию запланированных результатов стало:

- отсутствие финансирования бюджетных средств по основным мероприятиям:

«Разработка проектно-сметной документации  и проведение  реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87».

- частичное финансирование основного мероприятия:

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской»,

«Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,

«Разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692;  Авиагородок, «Поликлиника»»,

«Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской».

Полностью достигнуты запланированные результаты по основным мероприятиям:

«Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4»,

«Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)»,

«Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания УСЗН г. Батайска»,

«Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска»,

«Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска».

Реализация запланированных мероприятий в полном объеме, и в случаях частичного исполнения, говорит о положительной динамике реализации программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

84,5 = 15633,8 : 18497,8  * 100%, где:

15633,8 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

18497,8 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы и подпрограмм за 2016 год указаны в таблице № 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм программы.

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе».

- Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».

Первая подпрограмма предназначена для оказания помощи инвалидам интегрироваться в общество, использовать преимущества автомобильного транспорта, открыть для себя возможности мобильного передвижения для решения собственных бытовых задач. Она направлена  на расширение доступности передвижения, повышение качества и эффективности мобильности инвалидов.

Вторая подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по обеспечению доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» в 2016 году осуществлялась деятельность по выплате компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Указанная выплата осуществляется на основании и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.08.2005г. № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Правительства Ростовской области от 15.03.2012г. № 190 «О порядке расходования субвенций, на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», организована на основе заявительного характера и включает в себя комплекс действий заявителя и органа социальной защиты населения.

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие, которое реализовано в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» в 2016 году осуществлялась деятельность, направленная на обеспечение беспрепятственного  доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Подпрограмма имеет 24 основных мероприятия, из них 11 основных мероприятий предусматривают реализацию в 2016 году, 4 основных мероприятия предусматривают реализацию начиная с 2017 года.

Основные мероприятия, предусматривающие реализацию в 2016 году, реализованы со следующими результатами:

- основное мероприятие 2.3. «обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации» - финансирование не предусмотрено.

- основное мероприятие 2.7. «приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы  населения» - произведена оплата кредиторской задолженности в полном объеме.

- основное мероприятие 2.8. «проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для  МБОУ СОШ № 12  » - произведена оплата кредиторской задолженности в полном объеме.

- основное мероприятие 2.9. «Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг  в категории: инвалиды» - произведена оплата кредиторской задолженности в полном объеме.

- основное мероприятие 2.10. «разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.11. «проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.12. «разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.14. «разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской» - реализовано частично.

- основное мероприятие 2.15. «расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» - реализовано частично.

- основное мероприятие 2.16. «разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692;  Авиагородок, «Поликлиника» - реализовано частично.

- основное мероприятие 2.17. «разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных  работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической   доступности здания УСЗН г. Батайска» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.18. «расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска» - реализовано в полном объеме.

- основное мероприятие 2.19. «разработка проектно-сметной документации  и проведение  реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87» - не реализовано.

- основное мероприятие 2.20. «осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской» - реализовано частично.

- основное мероприятие 2.21. «осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска» - реализовано в полном объеме.

Факторами, повлиявшими на реализацию основных мероприятий стало отсутствие финансирования бюджетных средств, которые и стали последствием недостижения запланированных результатов.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, человек;

В – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

Индикатор (показатель) - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А – общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе за отчетный год, штук;

В – число доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в городе в отчетном году, штук.

К описанию результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2016 году прилагается информация согласно таблице № 2.

- Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2016 году составил 18497,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 10066,3 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 8431,5 тыс. руб.

Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2016 году следующее:

Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» - 84,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» - 18413,1 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 9981,6 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 8431,5 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2016 году  составил 15633,6 тыс.  руб.,   или 84,5 % от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:

- средства федерального бюджета – 9479,1 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 6154,5 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»  по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 94,2 %,

- местный бюджет – 73,0 %.

Все бюджетные расходы, осуществляемые участниками муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»: Управлением социальной защиты населения города Батайска, Управлением образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год представлены в таблице № 3.

IV. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований

на реализацию основного мероприятия программы.

В ходе реализации основных мероприятий образовалась экономия бюджетных ассигнований:

- в связи с  отсутствием потребности образовалась экономия бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.1. «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Подпрограммы 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе»  в размере 1,0 тыс. руб.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятии муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2016 год представлена в таблице № 4.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

| № | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение в Программу Подпрограмм: Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе», Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Постановление Администрации города Батайска от 11.02.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 2. | 1) Перераспределение планового объема расходных обязательств из основного мероприятию 2.1. в основное мероприятие 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.4. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 14.05.2014г. № 1953; 2) Письмо Управления образования от 11.07.2014г. № 2565. | Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2014г № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 3. | 1) Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.4. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.5. | 1) Письмо Управления образования от 28.08.2014г. № 3238; 2) Письмо Управления образования от 16.10.2014г. вх № 1940/эл. | Постановление Администрации города Батайска от 13.01.2015г № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 4. | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. Подпрограммы 2 средствами местного бюджета | Письмо Управления образования от 20.11.2014г. № 4566. | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015г № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 5. | 1) Уточнение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.2. Подпрограммы 2; 2) Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.6. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области вх. № 2988/1 от 23.12.2014г.; 2) Письмо Управления образования от 16,12,2014г. № 4938. | Постановление Администрации города Батайска от 23.03.2015г № 520 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 6, | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. (на оплату кредиторской задолженности) | Письмо Управления образования от 24.03.2015г. № 1327. | Постановление Администрации города Батайска от 05.05.2015г № 869 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 7. | Дополнение расходных обязательств по основному мероприятию 2.5. (на оплату кредиторской задолженности) | Письмо Управления образования от 26.05.2015г. № 2186. | Постановление Администрации города Батайска от 05.08.2015г № 1547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 8. | Уменьшение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 1.1. Подпрограммы 1; | Справка Минтруда области | Постановление Администрации города Батайска от 01.09.2015г № 1748 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 9. | Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.7. | Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 17.08.2015г. № 3615. | Постановление Администрации города Батайска от 20.10.2015г № 2007 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 10. | Дополнение Подпрограммы 2 основным мероприятием 2.8. | Письмо Управления образования от 23.09.2015г. № 4878. | Постановление Администрации города Батайска от 24.12.2015г № 2460 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 11. | Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятию 2.4. Подпрограммы 2; | Письмо Управления образования от 07.10.2015г. № 5116. | Постановление Администрации города Батайска от 28.12.2015г № 2474 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 12. | Дополнение Подпрограммы 2 основными мероприятиями 2.8., 2.9.-2.18. | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 11.12.2015г. № 5287. 2) Служебные записки Управления культуры, Управления образования, Управления ЖКХ, УСЗН, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска | Постановление Администрации города Батайска от 12.02.2016г № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 13. | Уточнение наименований основных мероприятий программы | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 14.03.2016г. № 1061; 2) Письмо Управления образования от 15.03.2016г. № 1344; 3) Письмо Управления культуры от 24.02.2016г. № 51/12-75, 4) Письмо Управления ЖКХ от 16.03.2016г. № 7014 | Постановление Администрации города Батайска от 24.06.2016г № 1201 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 14. | Исключение бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 по основному мероприятию 2.13. | Решение Батайской городской Думы от 29.04.2016г. № 114 «О внесении изменений в бюджет города Батайска» | Постановление Администрации города Батайска от 11.07.2016г № 1319 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 15. | Увеличение планового объема расходных обязательств по основным мероприятиям Подпрограммы 2 | 1) Решение Батайской городской Думы от 22.06.2016г. «О внесении изменений в бюджет города Батайска»; 2) Уведомление Минтруда области от 01.06.2016г. № 398 | Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2016г № 1447 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 16. | Увеличение планового объема расходных обязательств по основным мероприятиям 2.7., 2.9. Подпрограммы 2, в связи с задолженностью за 2015 год | Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 05.07.2016г. № 2639 | Постановление Администрации города Батайска от 20.09.2016г № 1721 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 17. | Дополнение Подпрограммы 2 основными мероприятиями 2.20, 2.21. | 1) Письмо Управления культуры от 11.10.2016г. № 1862, 2) Служебная записка УСЗН г. Батайска. | Постановление Администрации города Батайска от 12.12.2016г № 2212 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |
| 18. | Дополнение Подпрограммы 2 основными мероприятиями в связи с увеличением планового объема расходных обязательств на 2017 год | 1) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 20.12.2016г. вх. № 2577/эл; 2) Письмо Управления образования от 21.12.2016г. № 8389; 3) Письмо Управления культуры от 26.12.2016г. № 51/12-687, 4) Письмо Управления ЖКХ от 26.12.2016г. вх. № 2292/п | Постановление Администрации города Батайска от 25.01.2017г № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 564 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                           В.С. Мирошникова

Таблица № 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | проценты | - | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | проценты | - | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфра-структуры в городе | проценты | - | 20 | 20 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,7 | 83,7 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,7 | 83,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.2 | Основное мероприятие Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.4 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.5 | Основное мероприятие Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.6 | Основное мероприятие Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 2.7 | Основное мероприятие Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,7 | 22,7 | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год |
| 2.8 | Основное мероприятие Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образованиядетей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 148,4 | 148,4 | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год |
| 2.9 | Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177,3 | 177,3 | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год |
| 2.10 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4 | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 400,0 | 400,0 |  |
| 2.11 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2 | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2601,5 | 2066,2 |  |
| 2.12 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1000,0 | 684,3 |  |
| 2.13 | Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | Финансирование с 2017 года |
| 2.14 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской | Управление культуры города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1200,0 | 962,0 | Отсутствие финансирования |
| 2.15 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средст федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Управление культуры города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10754,5 | 9951,1 | Отсутствие финансирования |
| 2.16 | Разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692; Авиагородок, «Поликлиника» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 800,0 | 240,0 | Отсутствие финансирования |
| 2.17 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания УСЗН г. Батайска | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 140,0 | 140,0 |  |
| 2.18 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 903,7 | 713,8 |  |
| 2.19 | Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.20 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской | Управление культуры города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 29,1 | Отсутствие финансирования |
| 2.21 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска | УСЗН г. Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 |  |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за  2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 18497,8 | 15633,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 10066,3 | 9479,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8431,5 | 6154,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 84,7 | 83,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 84,7 | 83,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 84,7 | 83,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 84,7 | 83,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего | 18413,1 | 15549,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 9981,6 | 9395,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8431,5 | 6154,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ №№ «2, 5, 9, 16, МБОУ лицей № 10, МБОУ «Гимназия № 7» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Стройконтроль за проведением работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Приобретение стендов информационных в целях обеспечения доступности услуг в категориях: глухие, глухонемые и слабослышащие группы населения | всего | 22,7 | 22,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,7 | 22,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов; Закупка специального оборудования, в том числе учебного реабилитационного, компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата для МБОУ СОШ № 12 | всего | 148,4 | 148,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 148,4 | 148,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | Приобретение оборудования беспроводной системы оповещения медицинского персонала в целях обеспечения доступности услуг в категории: инвалиды | всего | 177,3 | 177,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 177,3 | 177,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов образования: МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ СОШ № 4 | всего | 400,0 | 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ № 2 | всего | 2601,5 | 2066,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1821,0 | 1446,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 780,5 | 619,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.12 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности 12 объектов МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | всего | 1000,0 | 684,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 | 684,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.13 | Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.14 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», ГКДЦ, МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской | всего | 1200,0 | 962,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1200,0 | 962,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.15 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской», субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации; Софинансирование средст федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы | всего | 10754,5 | 9951,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 7528,1 | 7449,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3226,4 | 2501,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.16 | Разработка проектно-сметной документации для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Луначарского, 165, 167; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; ул. Куйбышева, 136; ул. М. Горького, 692; Авиагородок, «Поликлиника» | всего | 800,0 | 240,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 240,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.17 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания УСЗН г. Батайска | всего | 140,0 | 140,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 140,0 | 140,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.18 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска; Софинансирование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы: проведение работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска | всего | 903,7 | 713,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 632,5 | 499,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 271,2 | 214,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.19 | Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции объектов для создания универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87. | всего | 100,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.20 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности зданий учреждений культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК ДК «Русь», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК Железнодорожников», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького, центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской | всего | 150,0 | 29,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 29,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.21 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения УСЗН г. Батайска | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

_______________________________«Доступная среда»_____________________________

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 84,7 | 83,7 | 1,0 | - |
| ВСЕГО: | 84,7 | 83,7 | 1,0 | - |