АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018             	                         № 494                              	                    г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска»                            за 2017 год

В соответствии с решением коллегии Администрации города Батайска                                от 30.01.2018 года №10 «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2017 год», постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2017 год согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Начальнику отдела по делам молодежи Администрации города                             Батайска Канской К.Л. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска				             		               	В.В. Путилин

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Приложение №1

к постановлению Администрации города Батайска

от 03.04.2018 г. № 494

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2017 | Факт 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Молодежь города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи вовлеченной в социальную практику | человек | 13600 | 13800 | 13800 | - |
| 1.2. | Доля молодежи вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % от общего количества молодежи в городе | 2,7 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % | 2,7 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2.2. | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности | % | 22 | 22 | 22 | - |
| 2.3. | Доля молодежи охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 46,5 | 47 | 47 | - |
| 2.4. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями | % | 45,5 | 46 | 46 | - |
| 2.5. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью | % | 6 | 6 | 6 | - |
| 2.6. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | Человек | 700 | 800 | 800 | - |
| 2.7. | Количество публикаций, теле - и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Единиц | 100 | 110 | 950 | - |
| 3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество подростков и молодежи, прошедших лидерские программы, по формированию и развитию лидерского и творческого потенциала | Человек | 30 | 30 | 28 | - |
| 3.2. | Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально-значимых проектов. | Человек | 630 | 650 | 650 | - |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                      В.С. Мирошникова

Приложение №2

к постановлению Администрации города Батайска

от 03.04.2018 г. № 494

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие трудоустройству молодых граждан | ОДМ Администрации города Батайска, ГКУ РО ЦЗН города Батайска, Управление образования города Батайска, учебные заведения города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение количества безработной молодежи в городе; увеличение количества востребованных позитивных молодежных инициатив в экономической сфере; повышение благосостояния молодых граждан. |  | Количество безработной молодежи в городе снижается; увеличилось количество востребованных позитивных молодежных инициатив в экономической сфере; немного повысилось благосостояния молодых граждан. | - |
| 1.1.1. | Формирование и сопровождение городского банка вакансий для учащейся и студенческой молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, ГКУ РО ЦЗН города Батайска, работодатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ОДМ Администрации города Батайска, ГКУ РО ЦЗН города Батайска, Управление образования города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышения электоральной активности молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Молодежный парламент при БГД, Молодежное правительство города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли молодых людей с высоким уровнем гражданского самосознания; увеличение количества молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней. |  | Доля молодых людей с высоким уровнем гражданского самосознания увеличивается; увеличилось количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней. |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию системы молодежных проектов, направленных на общественно-просветительскую деятельность в молодежной среде | ОДМ Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение встреч представительных органов власти с молодежным активом | ОДМ Администрации города Батайска, Молодежный парламент при БГД, Молодежное правительство города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления; стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности |  | В течение года оказывалось содействие в развитии движения студенческого самоуправления; стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности |  |
| 1.3.1. | Организационная и координационная поддержка деятельности органов студенческого и ученического самоуправления | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Подведение итогов муниципального конкурса «Лучший студент года» среди ССУЗов и ВУЗов города Батайска: - вручение грантов: «Лучший студент года» - I, II, III степени | ОДМ Администрации города Батайска | 01.01.2017 | II квартал 2017 года | 01.01.2017 | 27.06.2017 |  |  |  |  |
| 1.4. | Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. |  | В течение года активно проводилась работа по формированию у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. | - |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню России, Дню Государственного флага РФ | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 01.01.2017 | Август 2017 года | 01.01.2017 | 22.08.2017 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Проведение городских военно-тактических, военно-спортивных мероприятий | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | Сентябрь 2017 года | 01.01.2017 | 13.09.2017 |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, молодежные общественные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 1.5. | Развитие молодежного информационного пространства | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток», пресс-служба | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности; увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность |  | Количество участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности увеличилось; доля молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга, в социально-полезную деятельность увеличилась | - |
| 1.5.1. | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Поддержка творческих объединений молодежи (участие молодежи в фестивалях, открытых конкурсах и т.д.) | ОДМ Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Освещение в СМИ вопросов молодежной политики, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов, проектов, демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию | ОДМ Администрации города Батайска, пресс-служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодежного самостоятельного творчества, содействие развитию содержательного досуга молодежи |  | В течение года активно проводилась работа по выявлению и поддержке талантливой молодежи, молодежного самостоятельного творчества, содействие развитию содержательного досуга молодежи | - |
| 1.6.1. | Проведение городских молодежных творческих фестивалей, чемпионатов, конкурсов, туристических слетов среди производственных коллективов молодежи города Батайска, в т.ч. городских студенческих праздников | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2017 | III квартал 2017 года | 01.01.2017 | 13.07.2017 |  |  |  |  |
| 1.7. | Поддержка молодых семей | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток», отдел ЗАГС города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества молодых семей - участников программ по оказанию государственной поддержи в приобретении жилья; увеличение количества молодых семей - участников образовательных, профилактических, консультационных и других мероприятий; увеличение количества детей, родившихся в молодых семьях |  | Количество молодых семей - участников программ по оказанию государственной поддержи в приобретении жилья увеличилось; увеличилось количество детей, родившихся в молодых семьях, участие молодых семей в профилактических, образовательных и идет к увеличению | - |
| 1.7.1. | Содействие развитию сети организаций, оказывающих информационно - консультативную помощь молодежи и молодым семьям | ОДМ Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Оказание медико-психологического консультирования молодых супружеских пар | МБУ Центр «Перекресток», отдел ЗАГС города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями; сокращение количества случаев проявления экстремизма в молодежной среде; сокращения числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушение и преступление; увеличение численности участников молодежного движения и молодежных структур поддержания общественного правопорядка; сокращение доли молодежи, употребляющей табачные изделия, алкогольные напитки. |  | Увеличилось количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями; сокращение количества случаев проявления экстремизма в молодежной среде; сокращения числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушение и преступление; увеличение численности участников молодежного движения и молодежных структур поддержания общественного правопорядка; сокращение доли молодежи, употребляющей табачные изделия, алкогольные напитки. | - |
| 1.8.1. | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД города Батайска. Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящие на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Патрулирование мест массового пребывания граждан в выходные дни с целью предупреждения и пресечения нарушений антиалкогольного законодательства | ОДМ Администрации города Батайска, Молодежный парламент при БГД, ОВД города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка детских и молодежных общественных объединений | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение численности молодежи, прошедших лидерские программы; увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально-значимых проектов. | Количество молодежи прошедшей лидерские программы стабильное; Увеличилось количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально-значимых проектов. |  |  |
| 2.1.1. | Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий летней оздоровительной компании, содействие в организации и проведении детских и молодежных летних лагерей различной направленности. | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» | 01.01.2017 | III квартал 2017 года | 01.01.2017 | 01.08.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | ОДМ Администрации города Батайска, МБУ Центр «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела											          В.С. Мирошникова

Приложение №3

к постановлению Администрации города Батайска

от 03.04.2018 г. № 494

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Молодежь города Батайска | Всего | 784,0 | 311,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 784,0 | 311,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 504,0 | 211,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 504,0 | 211,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Содействие трудоустройству молодых граждан | Всего | Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.1 | Формирование и сопровождение городского банка вакансий для учащейся и студенческой молодежи | Всего | Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышения электоральной активности молодежи | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию системы молодежных проектов, направленных на общественно-просветительскую деятельность в молодежной среде | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение встреч представительных органов власти с молодежным активом | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.3.1. | Организационная и координационная поддержка деятельности органов студенческого и ученического самоуправления | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.3.2. | Подведение итогов муниципального конкурса «Лучший студент года» среди ССУЗов и ВУЗов города Батайска: - вручение грантов: «Лучший студент года» - I, II, III степени | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню России, Дню Государственного флага РФ | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.2. | Проведение городских военно-тактических, военно-спортивных мероприятий, учебно-полевых сборов | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.3. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Развитие молодежного информационного пространства | Всего | 364,0 | 71,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 364,0 | 71,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5.1. | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.5.2. | Поддержка творческих объединений молодежи (участие молодежи в фестивалях, открытых конкурсах и т.д.) | Всего | 364,0 | 71,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 364,0 | 71,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5.3. | Освещение в СМИ вопросов молодежной политики, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов, проектов, демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи | Всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.6.1. | Проведение городских молодежных творческих фестивалей, чемпионатов, конкурсов, туристических слетов среди производственных коллективов молодежи города Батайска, в т.ч. городских студенческих праздников | Всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Поддержка молодых семей | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.7.1. | Содействие развитию сети организаций, оказывающих информационно-консультативную помощь молодежи и молодым семьям | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.7.2. | Оказание медико-психологического консультирования молодых супружеских пар | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.8.1. | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД города Батайска. Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящие на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.8.2. | Патрулирование мест массового пребывания граждан в выходные дни с целью предупреждения и пресечения нарушений антиалкогольного законодательства | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Организация отдыха и оздоровления молодежи» | Всего | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Поддержка детских и молодежных общественных объединений | Всего | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.1. | Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2.1.2. | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий летней оздоровительной компании, содействие в организации и проведении детских и молодежных летних лагерей различной направленности. | Всего | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 280,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.3. | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | Всего | Выделение средств не требуется |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |

Начальник общего отдела											          В.С. Мирошникова