АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018  		                  № 633		                           г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 05 марта 2018 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год»,  руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 01 октября 2013 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», от 08 октября 2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15 ноября 2013 года № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							                 В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 633

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ЗА 2017 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

- Результаты реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан», достигнутые за 2017 год.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм программы.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы.

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

- Информация об исполнении муниципального задания, установленному подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

Приложения к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год:

1) Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) (таблица № 1).

2) Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (таблица № 2).

3) Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год (таблица № 3).

4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году – муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан» (таблица № 4).

5) Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году (таблица № 5).

6) Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (таблица № 6).

7) Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году (таблица № 7).

- Результаты реализации муниципальной программы

города Батайска «Социальная поддержка граждан»,

достигнутые за 2017 год.

Целью муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения на территории города Батайска в соответствии с перспективными задачами развития города.

Основными результатами, достигнутыми в 2017 году являются:

- выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан;

- повышение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

- координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год;

- предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска;

- обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить повышение уровня жизни граждан – получателей мер социально поддержки, организовать отдых и оздоровление детей, а также повышение качества жизни отдельных категорий граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать повышению уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации граждан, имеющих по не зависящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения.

Назначение и выплата мер социальной поддержки является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, Ростовской области и нормативных правовых актов местного самоуправления.

С учетом денежного состояния населения целью Программы стало  назначение и выплата социальных гарантий, государственных пособий, и иных компенсационных выплат для повышения уровня их доходов на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска.

3. Выполнение муниципального задания  для охвата различными формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан обеспечили повышение уровня дохода отдельных категорий граждан. За 2017 год меры социальной поддержки были предоставлены около 70 тысяч человек (27 тысяч семей).

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска позволяют детям отдохнуть и оздоровиться в каникулярный период в загородных лагерях, санаторных лагерях и оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях.

За 2017 год Управлением социальной защиты населения города Батайска были выданы бесплатные путевки в количестве 500 штук в загородные и санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на Азовском и Черноморском побережьях.

1954 ребенка отдохнули и оздоровились в оздоровительных лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях города Батайска в летний период.

Выполнение муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Батайска позволило предоставить социальное обслуживание в различных формах, в том числе временного проживания (стационарное обслуживание) 1199 человекам.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы – повышение роста благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми, а также обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

На 2017 год программой были запланированы следующие результаты:

- Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») – освоение плановых ассигнований в размере 87999,3 тыс. руб.;

- Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу - освоение плановых ассигнований в размере 839,8 тыс. руб.;

- Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет - освоение плановых ассигнований в размере 25848,8 тыс. руб.;

- Выплата пособия по беременности иродам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком - освоение плановых ассигнований в размере 55457,7 тыс. руб.;

- Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» - освоение плановых ассигнований в размере 3285,9 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации - освоение плановых ассигнований в размере 2908,7 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - освоение плановых ассигнований в размере 3408,2 тыс. руб.;

- Предоставление материальной и иной помощи для погребения - освоение плановых ассигнований в размере 989,6 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей - освоение плановых ассигнований в размере 10595,0 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей - освоение плановых ассигнований в размере 13578,3 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей - освоение плановых ассигнований в размере 1320,0 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области - освоение плановых ассигнований в размере 28022,4 тыс. руб.;

- Выплата ежемесячного пособия на ребенка - освоение плановых ассигнований в размере 30752,1 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда - освоение плановых ассигнований в размере 102931,5 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов - освоение плановых ассигнований в размере 341,3 тыс. руб.;

- Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - освоение плановых ассигнований в размере 22858,1 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала - освоение плановых ассигнований в размере 11992,5 тыс. руб.;

- Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - плановые ассигнования не предусмотрены;

- Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет - освоение плановых ассигнований в размере 32886,8 тыс. руб.;

- Организация исполнительно-распорядительных функций - освоение плановых ассигнований в размере 16859,8 тыс. руб.;

- Приобретение компьютерной техники - освоение плановых ассигнований в размере 886,1 тыс. руб.;

- Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» - освоение плановых ассигнований в размере 4416,0 тыс. руб.;

- Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия - освоение плановых ассигнований в размере 2557,7 тыс. руб.;

- Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска - освоение плановых ассигнований в размере 544,9 тыс. руб.;

- Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) - освоение плановых ассигнований в размере 2152,6 тыс. руб.;

- Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей - освоение плановых ассигнований в размере 84,5 тыс. руб.;

- Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка - освоение плановых ассигнований в размере 2012,0 тыс. руб.;

- Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла - освоение плановых ассигнований в размере 677,0 тыс. руб.;

- Расходы на проведение новогодних праздников - освоение плановых ассигнований в размере 401,3 тыс. руб.;

- Поздравительные открытки - освоение плановых ассигнований в размере 53,5 тыс. руб.;

- Налоги, штрафы, пени - освоение плановых ассигнований в размере 79,3 тыс. руб.;

- Центральный аппарат - освоение плановых ассигнований в размере 1466,8 тыс. руб.;

- Софинансирование расходных обязательств в части приобретения компьютерной техники - освоение плановых ассигнований в размере 222,9 тыс. руб.;

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях - освоение плановых ассигнований в размере 18442,5 тыс. руб.;

- Финансирование субсидии на организацию  и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания) - освоение плановых ассигнований в размере 5161,2 тыс. руб.;

- Оплата проезда к месту отдыха и обратно - освоение плановых ассигнований в размере 862,4 тыс. руб.;

- Финансирование субсидии на организацию  и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания - освоение плановых ассигнований в размере 1297,9 тыс. руб.;

- Финансирование наценки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания - освоение плановых ассигнований в размере 1291,8 тыс. руб.;

- Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) - освоение плановых ассигнований в размере 38747,7 тыс. руб.;

Результаты полностью достигнуты по всем основным мероприятиям всех подпрограмм программы.

Реализация запланированных мероприятий в полном объеме говорит о положительной динамике реализации программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

94,6 = 505280,4 : 534233,9 * 100%, где:

505280,4 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

534233,9 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителя Программы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы и подпрограмм за 2017 год указаны в таблице № 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм программы.

Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан» включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

- Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей».

- Подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)».

Первая подпрограмма предназначена для повышения уровня жизни граждан – получателей мер  социальной поддержки. Она направлена  на выполнение  социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Вторая подпрограмма предусматривает организацию отдыха и оздоровления детей. Она направлена на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска.

Третья подпрограмма предназначена для повышения качества жизни отдельных граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов). Она направлена на обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере предоставления мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат для преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

В рамках реализации Подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2017 году осуществлялась деятельность по выплате мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Подпрограмма имеет 33 мероприятие, все из которых реализованы в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» в 2017 году осуществлялась деятельность по организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы осуществлены следующие меры социальной поддержки:

- бесплатная выдача оздоровительных путевок детям из малоимущих семей;

- предоставление бесплатного проезда детям из малоимущих семей к месту отдыха и оздоровления и обратно;

- обеспечение детей в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях в каникулярный период горячим двухразовым питанием.

Все основные мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)» в 2017 году осуществлялась деятельность по обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие, которое реализовано в полном объеме.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения области.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится на основании оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

Индикатор (показатель) - Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

А – число семей, проживающих в городе в отчетном году, штук;

В – максимальное количество семей - получателей ежемесячного пособия на ребенка за отчетный год, штук.

Показатель определяется на основе данных формы № 1 – пособие, утвержденная постановлением Росстата от 28.12.2004 № 154 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 3:

Индикатор (показатель) - Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Ростовской области

Эп=(Фп/Пп) х 100%

Фп, Пп – значения в соответствии с ежеквартальным отчетом об организации нестационарных и полустационарных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Фп – фактическое количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами (с учетом пожилых, обслуженных специалистами при аппарате учреждений);

Пп – общая численность пожилого населения Ростовской области.

К описанию результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2017 году прилагается информация согласно таблице № 2.

- Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы.

Объем плановых бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2017 году составил 534233,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 176340,2 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 339773,1 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 18120,6 тыс. руб.

Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2017 году следующее:

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»- 468430,4 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 176340,2 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 277421,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 14668,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» - 27055,8 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 23603,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 3452,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)» - 38747,7 тыс. руб., из средств областного бюджета.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2017 году  составил 505280,4 тыс.  руб.,   или 94,6 % от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:

- средства федерального бюджета – 157773,5 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 330575,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 16931,2 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»  по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 89,5 %,

- областной бюджет – 97,2 %,

- местный бюджет – 93,4 %.

Все бюджетные расходы, осуществляемые исполнителем муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» Управлением социальной защиты населения города Батайска направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год представлены в таблице № 3.

IV. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований

на реализацию основного мероприятия программы.

В ходе реализации основных мероприятий образовалась экономия бюджетных ассигнований в связи с  отсутствием потребности средств федерального и областного бюджета и отсутствием финансирования средств местного бюджета по мероприятиям Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  в размере 28498,5 тыс. руб., из них:

1) 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» - в размере 18225,4 тыс. руб.;

2) 1.1.3 «Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет» - в размере 217,7 тыс. руб.;

3) 1.1.4 «Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» - в размере 106,1 тыс. руб.;

4) 1.1.7 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» - в размере 384,4 тыс. руб.;

5) 1.1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» в размере 42,1 тыс. руб.;

6) 1.1.10 «Предоставление мер социальной на детей из многодетных семей» - в размере 933,3 тыс. руб.;

7) 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» - в размере 1256,4 тыс. руб.;

8) 1.1.13 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» - в размере 14,9 тыс. руб.;

9) 1.1.14 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» - в размере 5794,2 тыс. руб.;

10) 1.1.15 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» - в размере 23,2 тыс. руб.;

11) 1.1.17 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» - в размере 427,8 тыс. руб.;

12) 1.1.19 ««Выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» - в размере 272,6 тыс. руб.;

13) 1.1.23 «Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия» - в размере 169,1 тыс. руб.;

14) 1.1.24 «Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска» - в размере 34,2 тыс. руб.;

15) 1.1.25 «Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам)» - в размере 218,7 тыс. руб.;

16) 1.1.27 «Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка» - в размере 340,0 тыс. руб.;

17) 1.1.30 «Поздравительные открытки» - в размере 38,4 тыс. руб.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятии муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2017 год представлена в таблице № 4.

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии со справками-уведомлениями Министерства труда и социального развития Ростовской области были внесены изменения, которые указаны в Таблице № 5 «Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году «Социальная поддержка граждан» к настоящему отчету.

- Информация о соблюдении условий софинансирования

расходных обязательств при реализации основных

мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

При реализации мероприятия «Приобретение компьютерной техники» основного мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» ответственному исполнителю – Управлению социальной защиты населения города Батайска были выделены бюджетные ассигнования из областного бюджета в размере 886,1 тыс. руб., и из средств местного бюджета в размере 222,9 тыс. руб. на субсидию на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов.

Уровень софинансирования бюджетов в процентном соотношении выделяемых средств установлен Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011г. № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и составляет: 79,9% средства областного бюджета и 20,1% средства местного бюджета.

Ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска установленный уровень софинансирования соблюден.

При реализации основного мероприятия «Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания)» Подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» ответственному исполнителю – Управлению социальной защиты населения города Батайска были выделены бюджетные ассигнования из областного бюджета в размере 5161,2 тыс. руб., и из средств местного бюджета в размере 1297,9 тыс. руб. на субсидию на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время

Уровень софинансирования бюджетов в процентном соотношении выделяемых средств установлен Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011г. № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и составляет: 79,9% средства областного бюджета и 20,1% средства местного бюджета.

Стоимость набора продуктов питания для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений установлен на 2017 год Решением Областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей от 21.06.2016г. № 5 и составляет 157 руб. 38 коп. на одного ребенка в день (без учета торговой наценки и транспортных услуг).

Ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска установленный уровень софинансирования соблюден.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Социальная поддержка граждан» Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по организации отдыха детей в каникулярное время (в 2017 году из областного бюджета) представлена в таблице № 6.

- Информация об исполнении муниципального задания, установленному подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году.

В течение срока реализации программных мероприятий, подведомственным учреждением ответственного исполнителя (Управления социальной защиты населения города Батайска) – Муниципальным автономным учреждением «Цент социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Батайска (МАУ ЦСО) исполнялось муниципальное задание, установленное Подпрограммой 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)»  муниципальной программой города Батайска «Социальная поддержка граждан».

Первоначально доведенное муниципальное задание:

- Объем услуг (количество): койко/дни - 7300, количество человек – 1080;

- Финансовое обеспечение услуг: 33553,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципального задания:

- Объем услуг (количество): койко/дни - 7481, количество человек – 1199;

- Финансовое обеспечение услуг: 38747,7 тыс. руб.

Муниципальное задание МАУ ЦСО выполнено в полном объеме, с реализацией основных мероприятий 100%.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году «Социальная поддержка граждан» подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе дети-инвалиды)» представлена в таблице № 7.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии со справками-уведомлениями Министерства труда и социального развития Ростовской области были внесены следующие изменения:

| № | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями |  | Постановление Администрации города Батайска от 11.02.2014г. № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 2. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Справка-уведомление№ 01/47 от 19.02.2014г. | Постановление Администрации города Батайска от 21.04.2014г. № 903 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 3. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями |  | Постановление Администрации города Батайска от 29.07.2014г. № 1850 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 4. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Обращение о внесении изменений № 4449 от 13.08.2014г. Справка-уведомление 01/238 от 21.08.2014г. | Постановление Администрации города Батайска от 13.01.2015г. № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 5. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Справка-уведомление № 01/255 от 10.09.2014г. Справка-уведомление № 01/261 от 12.09.2014г. Справка-уведомление № 01/276 от 30.09.2014г. Справка-уведомление№ 01/295 от16.10.2014г. Справка-уведомление № 01/314 от 29.10.2014г. Справка-уведомление № 01/332 от 11.11.2014г. Справка-уведомление № 01/380 от 04.12.2014г. Справка-уведомление № 01/399 от 10.12.2014г. | Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2015г. № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 6. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО № 1354 от 27.02.2015г. Справка-уведомление № 01/18 от 06.02.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 05.05.2015г. № 868 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 7. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО № 1528 от 15.05.2015г. Справка-уведомление № 01/87 от 21.04.2015г. Справка-уведомление № 01/99 от 30.04.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 05.08.2015г. № 1546 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 8. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО № 1627 от 30.06.2015г. Уведомление Минтруда РО № 1628 от 30.06.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 01.09.2015г. № 1747 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 9. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО № 1794 от 27.07.2015г. Уведомление Минтруда РО № 1845 от 27.07.2015г. Уведомление Минтруда РО № 371 от 10.08.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 20.10.2015г. № 2006 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 10. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО № 1973 от 04.09.2015г. Уведомление Минтруда РО № 2048 от 04.09.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 24.12.2015г. № 2459 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 11. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Справка-уведомление № 01/264 от 30.09.2015г. | Постановление Администрации города Батайска от 28.12.2015г. № 2473 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 12. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 5035 от 01.12.2015г., № 4637 от 01.12.2015г., № 4861 от 01.12.2015г., № 4734 от 01.12.2015г., № 5078 от 01.12.2015г., № 4496 от 01.12.2015г., № 4981 от 01.12.2015г., № 5193 от 01.12.2015г., № 4780 от 01.12.2015г., № 4829 от 01.12.2015г., № 4590 от 01.12.2015г., № 4536 от 01.12.2015г., № 5224 от 04.12.2015г., № 5242 от 04.12.2015г., № 5374 от 21.12.2015г., № 5495 от 21.12.2015г., | Постановление Администрации города Батайска от 12.02.2016г. № 241 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 13. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 210 от 20.02.2016г., № 265 от 20.02.2016г. | Постановление Администрации города Батайска от 11.07.2016г. № 1318 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 14. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 328 от 28.04.2016г., № 362 от 01.06.2016г., № 367 от 01.06.2016г. | Постановление Администрации города Батайска от 01.08.2016г. № 1446 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 15. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 445 от 16.06.2016г., № 506 от 11.07.2016г., Справка-уведомление № 01/193 от 27.07.2016г. | Постановление Администрации города Батайска от 06.10.2016г. № 1845 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 16. | Перераспределение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомление Минтруда РО: № 575 от 04.08.2016г. | Постановление Администрации города Батайска от 25.01.2017г. № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 17. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 1133 от 27.12.2016г., № 650 от 27.12.2016г., № 44 от 27.12.2016г., № 913 от 27.12.2016г., № 540 от 27.12.2016г., № 155 от 27.12.2016г., № 265 от 27.12.2016г., № 705 от 27.12.2016г., Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 194 от 22.02.2017г. | Постановление Администрации города Батайска от 05.04.2017г. № 523 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 18. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 31438 от 05.05.2017г., № 314 от 15.05.2017г., № 1700 от 29.06.2017г. | Постановление Администрации города Батайска от 18.09.2017г. № 1593 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 19. | Увеличение планового объема расходных обязательств между основными мероприятиями | Уведомления Минтруда РО: № 40 от 28.07.2017г., № 476 от 28.07.2017г., № 1732 от 29.06.2017г., № 1759 от 09.08.2017г., № 1782 от 09.08.2017г. | Постановление Администрации города Батайска от 06.12.2017г. № 2080 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |
| 20. | Уточнение планового объема расходных обязательств по мероприятиям программы | Уведомления Минтруда РО: № 3325 от 12.12.2017г., № 3254 от 12.12.2017г., № 3098 от 12.12.2017г., № 3388 от 12.12.2017г., № 3275 от 12.12.2017г., № 3143 от 12.12.2017г., № 3177 от 12.12.2017г., № 3441 от 12.12.2017г., № 3365 от 12.12.2017г., № 805 от 14.12.2017г., № 44 от 22.12.2017г., № 540 от 22.12.2017г., № 705 от 22.12.2017г., № 1243 от 22.12.2017г., № 375 от 22.12.2017г., № 1078 от 22.12.2017г., № 320 от 22.12.2017г., № 650 от 22.12.2017г., № 858 от 22.12.2017г., № 265 от 22.12.2017г., № 55 от 22.12.2017г., № 913 от 22.12.2017г., № 1188 от 22.12.2017г., № 210 от 22.12.2017г., № 803 от 22.12.2017г., № 430 от 22.12.2017г., № 1023 от 22.12.2017г., № 595 от 22.12.2017г., № 155 от 22.12.2017г., № 485 от 22.12.2017г., № 968 от 22.12.2017г., № 1133 от 22.12.2017г., № 100 от 22.12.2017г., № 44 от 22.12.2017г., | Постановление Администрации города Батайска от 04.04.2018г. № 498 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 563 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» |

| Начальник общего отдела Администрации города Батайска |  | В.С. Мирошникова |
| --- | --- | --- |

Таблица № 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % | - | 10,1 | 10,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % | - | 11,5 | 11,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | % | - | 58,0 | 58,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города | % | - | 4,8 | 4,8 |  |
| 3.2 | Соответствие объема предоставленных МАУ ЦСО социальных услуг параметрам муниципального задания | % | - | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 468430,4 | 439478,6 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 87999,3 | 69773,9 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 839,8 | 829,7 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. «Выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25848,8 | 25631,1 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. «Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55457,7 | 55351,6 | - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. «Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3285,9 | 3284,9 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. «Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2908,7 | 2902,3 | - |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3408,2 | 3023,8 | - |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 989,6 | 947,5 | - |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10595,0 | 10562,2 | - |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13578,3 | 12645,0 | - |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1320,0 | 1320,0 | - |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28022,4 | 26766,0 | - |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30752,1 | 30737,2 | - |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 102931,5 | 97137,3 | - |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 341,3 | 318,1 | - |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 22858,1 | 22845,9 | - |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11992,5 | 11564,7 | - |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. «Выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32886,8 | 32614,2 | - |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. «Организация исполнительно-распорядительных функций» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16859,8 | 16859,8 | - |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. «Приобретение компьютерной техники» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 886,1 | 884,3 | - |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4416,0 | 4416,0 | - |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. «Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2557,7 | 2388,6 | - |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. «Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 544,9 | 510,7 | - |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. «Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам)» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2152,6 | 1933,9 | - |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. «Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 84,5 | 72,7 | - |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. «Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2012,0 | 1672,0 | - |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. «Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 677,0 | 677,0 | - |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29. «Расходы на проведение новогодних праздников» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 401,3 | 199,1 | Отсутствие средств местного бюджета |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30. «Поздравительные открытки» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 53,5 | 15,1 | - |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. «Налоги, штрафы, пени» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 79,3 | 79,2 | - |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32. «Центральный аппарат» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1466,8 | 1292,3 | - |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. «Софинансирование расходных обязательств в части приобретения компьютерной техники» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 222,9 | 222,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18442,5 | 18442,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5161,2 | 5160,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Оплата проезда к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 862,4 | 862,4 | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. «Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1297,9 | 1297,9 | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. «Финансирование наценки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания» | УСЗН г. Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1291,8 | 1291,8 | - |
| Подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов (в том числе дети-инвалиды)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | МАУ ЦСО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 38747,7 | 38747,7 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»

за  2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 534233,9 | 505280,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 176340,2 | 157773,5 |
|  |  | областной бюджет | 339773,1 | 330575,7 |
|  |  | местный бюджет | 18120,6 | 16931,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 468430,4 | 439478,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 176340,2 | 157773,5 |
|  |  | областной бюджет | 277421,7 | 268226,0 |
|  |  | местный бюджет | 14668,5 | 13479,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 87999,3 | 69773,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 87999,3 | 69773,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 839,8 | 829,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 839,8 | 829,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.3 | Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | всего | 25848,8 | 25631,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 25848,8 | 25631,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | всего | 55457,7 | 55351,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 55457,7 | 55351,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.5 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» | всего | 3285,9 | 3284,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 3285,9 | 3284,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | всего | 2908,7 | 2902,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 2908,7 | 2902,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.7 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 3408,2 | 3023,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 3408,2 | 3023,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 989,6 | 947,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 989,6 | 947,5 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.9 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 10595,0 | 10562,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 10595,0 | 10562,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.10 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 13578,3 | 12645,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 13578,3 | 12645,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.11 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 1320,0 | 1320,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1320,0 | 1320,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.12 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | всего | 28022,4 | 26766,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 28022,4 | 26766,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.13 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 30752,1 | 30737,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 30752,1 | 30737,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.14 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | всего | 102931,5 | 97137,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 102931,5 | 97137,3 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.15 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | всего | 341,3 | 318,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 341,3 | 318,1 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.16 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 22858,1 | 22845,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 22858,1 | 22845,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.17 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 11992,5 | 11564,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11992,5 | 11564,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.19 | Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | всего | 32886,8 | 32614,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 32886,8 | 32614,2 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.20 | Организация исполнительно-распорядительных функций | всего | 16859,8 | 16859,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16859,8 | 16859,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.21 | Приобретение компьютерной техники | всего | 886,1 | 884,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 886,1 | 884,3 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.22 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» | всего | 4416,0 | 4416,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4416,0 | 4416,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.23 | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | всего | 2557,7 | 2388,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2557,7 | 2388,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.24 | Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска | всего | 544,9 | 510,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 544,9 | 510,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.25 | Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) | всего | 2152,6 | 1933,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2152,6 | 1933,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.26 | Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей | всего | 84,5 | 72,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 84,5 | 72,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.27 | Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка | всего | 2012,0 | 1672,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2012,0 | 1672,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.28 | Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла | всего | 677,0 | 677,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 677,0 | 677,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.29 | Расходы на проведение новогодних праздников | всего | 401,3 | 199,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 401,3 | 199,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.30 | Поздравительные открытки | всего | 53,5 | 15,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 53,5 | 15,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.31 | Налоги, штрафы, пени | всего | 79,3 | 79,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 79,3 | 79,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.32 | Центральный аппарат | всего | 1466,8 | 1292,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1466,8 | 1292,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.33 | Софинансирование расходных обязательств в части приобретения компьютерной техники | всего | 222,9 | 222,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 222,9 | 222,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | всего | 27055,8 | 27054,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 23603,7 | 23602,0 |
|  |  | местный бюджет | 3452,1 | 3452,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 18442,5 | 18442,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 18442,5 | 18442,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания) | всего | 5161,2 | 5160,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 5161,2 | 5160,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | всего | 862,4 | 862,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 862,4 | 862,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | всего | 1297,9 | 1297,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1297,9 | 1297,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Финансирование наценки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | всего | 1291,8 | 1291,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1291,8 | 1291,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей – инвалидов) | всего | 38747,7 | 38747,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 38747,7 | 38747,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | всего | 38747,7 | 38747,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 38747,7 | 38747,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

«Социальная поддержка граждан»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 87999,3 | 69773,9 | 18225,4 | - |
| Выплата, назначаемая в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 25848,8 | 25631,1 | 217,7 |  |
| Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 55457,7 | 55351,6 | 106,1 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 3408,2 | 3023,8 | 384,4 | - |
| Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 989,6 | 947,5 | 42,1 | - |
| Предоставление мер социальной на детей из многодетных семей | 13578,3 | 12645,0 | 933,3 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | 28022,4 | 26766,0 | 1256,4 | - |
| Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 30752,1 | 30737,2 | 14,9 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | 102931,5 | 97137,3 | 5794,2 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | 341,3 | 318,1 | 23,2 | - |
| Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | 11992,5 | 11564,7 | 427,8 | - |
| Выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 32886,8 | 32614,2 | 272,6 | - |
| Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | 2557,7 | 2388,6 | 169,1 | - |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска | 544,9 | 510,7 | 34,2 | - |
| Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) | 2152,6 | 1933,9 | 218,7 | - |
| Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка | 2012,0 | 1672,0 | 340,0 | - |
| Поздравительные открытки | 53,5 | 15,1 | 38,4 | - |
| ВСЕГО: | 401529,2 | 373030,7 | 28498,5 | - |

Таблица № 5

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

«Социальная поддержка граждан»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» | +268,8 | Дополнительное выделение средств в связи с увеличением потребности | Обращение № 7615 от 08.11.2017г. |
| Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | -356,8 | Отсутствие потребности | Уведомление № 135 от 18.01.2017г. Уведомление № 624 от 09.10.2017г. |
| Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка | -58,9 | Отсутствие потребности | Уведомление № 624 от 09.10.2017г. |
| Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей | -21,5 | Отсутствие потребности | Обращение № 7615 от 08.11.2017г. |
| Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла | -100,1 | Отсутствие потребности | Обращение № 7615 от 08.11.2017г. |
| Расходы на проведение новогодних праздников | +51,3 | Экономия | Обращение № 7964 от 09.11.2017г. Уведомление № 830 от 07.12.2017г. |
| Поздравительные открытки | -106,9 | Отсутствие потребности | Обращение № 7615 от 08.11.2017г. |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска | -417,5 | Отсутствие потребности | Обращение № 3447 от 06.06.2017г. Обращение № 7615 от 08.11.2017г. Уведомление № 779 от 24.11.2017г. Уведомление № 812 от 30.11.2017г. |
| Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) | -142,2 | Отсутствие потребности | Обращение № 3447 от 06.06.2017г. Уведомление № 624 от 09.10.2017г. |
| Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | +198,1 | Увеличение потребности | Обращение № 3447 от 06.06.2017г. |
| Центральный аппарат | +397,7 | Увеличение потребности | Уведомление № 624 от 09.10.2017г. |
| Налоги, штрафы, пени | +2,8 | Увеличение потребности | Уведомление № 894 от 19.12.2017г. |
| Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | +238,9 | Увеличение потребности | Уведомление № 135 от 18.01.2017г. |
| ВСЕГО: | -46,3 |  |  |

Таблица № 6

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
«Социальная поддержка граждан»

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники

органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.

(в 2017 году из областного бюджета)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Муниципальное образование «Город Батайск» | 79,9 | 20,1 | 884,3 | 79,9 | 222,5 | 20,1 |
| Муниципальное образование «Город Батайск» | 79,9 | 20,1 | 5160,0 | 79,9 | 1297,9 | 20,1 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 6044,3 | 79,9 | 1520,4 | 20,1 |

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 7

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

«Социальная поддержка граждан»

подпрограмма 3 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе дети-инвалиды)»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины коррек- тировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| МАУ ЦСО | 0 | Койко/дни 7300 Кол-во чел. 1080 | 33553,3 | Койко/дни 7481 Кол-во чел. 1199 | +5194,4 | Уведомления Минтруда № 314 от 15.05.2017г., № 476 от 28.07.2017г., № 692 от 20.10.2017г. | Койко/дни 7481 Кол-во чел. 1199 | 38747,7 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | Койко/дни 7300 Кол-во чел. 1080 | 33553,3 | Койко/дни 7481 Кол-во чел. 1199 | +5194,4 | Уведомления Минтруда № 314 от 15.05.2017г., № 476 от 28.07.2017г., № 692 от 20.10.2017г. | Койко/дни 7481 Кол-во чел. 1199 | 38747,7 | 0 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.