АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019			                                      № 1689			                          г. Батайск

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по росту

благосостояния населения и снижению

уровня бедности в два раза до 2024 года

в муниципальном образовании «Город Батайск»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года от 29.09.2018 (утв. Председателем Правительства Российской Федерации 09.10.2018), Перечня поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 23.11.2018 (утв. Президентом Российской Федерации 18.12.2018), в целях повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания, роста благосостояния населения и снижения уровня бедности, увеличение численности населения и стимулирования рождаемости, повышения занятости населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город Батайск» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город Батайск».

3. Осуществление мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город Батайск» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области производит ответственный исполнитель – отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С., заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

#### Глава Администрации

#### города Батайска                                                                                                Г.В. Павлятенко

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от 02.10.2019 № 1689

План мероприятий («дорожная карта»)

по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности

в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город Батайск»

I. Общее описание «дорожной карты»

Целью плана мероприятий «дорожной карты» по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город Батайск» (далее – «Дорожная карта») является обеспечение к 2024 году снижения в два раза доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения муниципального образования «Город Батайск».

1.1. Анализ текущей социально – экономической ситуации

муниципального образования «Город Батайск»

Географическое положение

Город Батайск отличает исключительно выгодное географическое положение, что обусловлено, в первую очередь, близостью к крупнейшим городам Ростовской области. Батайск считается городом-спутником областного центра: он расположен всего в 10 км к югу от Ростова-на-Дону, 78 км отделяют Батайск от второго по величине города области – Таганрога, 97 км – от Гуково, 25 км – от Азова. Город окружен землями Азовского и Аксайского районов, являющимися территориями с наиболее высоким инвестиционным потенциалом. Региональные центры Краснодар и Волгоград удалены от Батайска на 260 км и 495 км соответственно, Москва – на 1100 км.

Общая площадь города – 77,68 кв. км.

Современный Батайск – один из крупнейших транспортных узлов юга России, сохраняющий свой статус «Железнодорожных ворот Кавказа». По территории города проходит автомобильная магистраль федерального значения М-4 Москва – Баку. Батайск расположен на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей федерального и регионального значения, а также в непосредственной близости к международным морским портам Таганрога и Азова, речному порту и аэропорту г. Ростова-на-Дону.

Батайск входит в Ростовскую агломерацию и является частью наиболее урбанизированного и плотно заселенного ядра. Соседство с городами Ростов-на-Дону и Азов создает благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества.

Развитие Ростовской агломерации в перспективе позволит синхронизировать развитие всех населенных пунктов, входящих в ее состав, в том числе г. Батайска и повысит эффективность расходования общественных ресурсов за счет кооперативных проектов, обеспечит рост масштаба рынка.

Промышленность

Промышленность города Батайска является важной отраслью в экономике города, основу которой формируют предприятия обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производство общестроительных работ, деятельность сухопутного транспорта и торговля. По итогам 2018 года объем отгруженных товаров промышленных предприятий увеличился на 85,6%.

Ведущую роль в экономике города Батайска играют обрабатывающие производства, обеспечивающие 87,5% произведенной и отгруженной продукции города.

В 2018 году, индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям составил 104,3% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Одним из основных экономических показателей является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий Батайска. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий Батайска до 2017 года был стабильно ниже 100% и только в 2017 году темпы промышленного производства по итогам уже первого полугодия составляли 147,3%. Это был второй показатель в Ростовской области. В 2018 г. индекс промышленного производства составил 104,3%.

Грузооборот транспорта увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечено снижение объема грузовых перевозок автотранспортом крупных и средних предприятий города. Объем перевозки грузов снизился на 28,5%.

Значительная часть объемов подрядных работ приходится на жилищное строительство.

Объемы жилищного строительства в городе Батайске за 12 месяцев 2018 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за 12 месяцев 2018 года было введено жилых домов общей площадью 141 412 кв. м., или 108,7% по отношению к соответствующему периоду 2017 года.

Строительная активность индивидуальных застройщиков увеличилась по отношению к соответствующему периоду прошлого года, а от общего объёма вводимого жилья составила 46,7%.

Инвестиционная деятельность

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города за 2018 год составили 4,93 млрд. руб. (2017 год - 4,52 млрд. руб.), по крупным и средним организациям их объём составил 1,65 млрд. руб. (2017 год - 1,06 млрд. руб.)

С целью развития Южно-Батайской промышленной зоны и создания новых предприятий запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения, на реализацию которых Губернатором Ростовской области выделено 570 миллионов рублей.

Крупнейший инвестиционный проект «Атлантис-Пак», реализуется на территории города – это строительство завода по производству высокотехнологичных колбасных оболочек, планируемых к реализации в нашем городе Группой «АГРОКОМ». Данный проект вошел в «Губернаторскую сотню». На данном производстве планируется создать 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций проекта составляет более 5 миллиардов рублей.

Правительством Ростовской области была утверждена дорожная карта по переносу Ростовского колбасного завода «ТАВР» на территорию города Батайска в Южно-Батайскую промышленную зону. Объем инвестиций составит 3 млрд. руб. Новые рабочие места создаваться на данном объекте не будут, персонал будет переведен с действующего предприятия. Выйти на проектную мощность планируют к концу 2020 года.

«Группа компаний «АГРОКОМ» наметила реализацию еще одного масштабного проекта: строительство Логистического комплекса «ТАВР». Объем инвестиций приблизительно составит около 2 миллиардов рублей, и позволит создать более 300 новых рабочих мест для батайчан.

Торговая отрасль

Батайск обладает развитой торговой инфраструктурой. В городе Батайске на 01.01.2019 года зарегистрировано 6 457 субъектов малого предпринимательства. По состоянию на 01.01.2019 года в сфере потребительского рынка города осуществляют деятельность 889 объектов розничной торговли общей площадью 69 348,0 м. кв., 101 объект общественного питания с емкостью 5 325 посадочных мест, 151 объект бытового обслуживания населения.

Розничный товарооборот за 1 квартал 2019 года в городе Батайске составил 3 533 840,7 тыс. руб., ИФО – 107,82%, товарооборот на душу населения составляет 27 876,2 тыс. руб.

С 2014 года работает современный торговый центр «Оранжерея». Располагается по правой стороне при движении из г. Ростова-на-Дону в г. Батайск (направление «работа» – «дом» для трудоустроенных в г. Ростове-на-Дону большинства жителей г. Батайска, являющееся основным въездом в город). Подъезд к торговому центру осуществляется одновременно с Ростовского шоссе, с Западного шоссе (поток автомобилей из г. Азова) и с ул. Огородной (для покупателей из г. Батайска). Помимо жителей г. Батайска Торговый Центр ориентирован на резервных покупателей из близлежащих населенных пунктов. Удобные автомобильные магистрали федерального и регионального значения для доставки товаров, включая трассу М-4 «Дон».

В городе функционируют 3 розничных рынка емкостью 762 торговых места.

Укрепляют свои позиции крупные торгующие организации – об этом свидетельствует динамичное развитие торговых сетей:

федеральная розничная сеть магазинов «Магнит» АО «Тандер» – 14 объектов;

гипермаркет «СЕМЕЙНЫЙ» АО «Тандер» – 1 объект;

федеральная торговая сеть «Магнит Косметикс» – 5 объектов;

магазины «Пятерочка» ООО «Агро торг» – 11 объектов;

региональная торговая сеть ООО «Солнечный круг» – 2 объекта;

магазины «Ассорти» и «Ассорти Экспресс» региональной торговой сеть предприятий «Росток» – 8 объектов;

региональная торговая сеть «Тавровские мясные лавки» – 2 объекта.

Демография

Основными задачами в сфере реализации мероприятий по демографии являются увеличение суммарного коэффициента рождаемости и увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации.

Демографическая ситуация в городе Батайске в течение последних лет сохраняет позитивный характер.

Основным целевыми показателями 2018 года является численность населения, которая составляет 127 655 человек. В 2018 году родилось 2246 малышей, умерло 1507 человек, естественный прирост составил +739 человека, за аналогичный период прошлого года родилось 2240 малышей, естественный прирост в абсолютных цифрах составил +334 человека.

Можно отметить, что число рождений стабильно растет, уровень рождаемости стабильно опережает уровень смертности.

Одной из причин сохранения стабильного уровня рождаемости в городе является выстроенная система мер социальной поддержки. На учете в базе данных о льготных категориях граждан состоят более 27 тысяч батайских семей.

Миграционная обстановка характеризуется значительным превышением числа прибывших над числом выбывших. Миграционный прирост составил 653 человека.

Социально-трудовая сфера

Численность населения города Батайска на 01.01.2019 года составила 127 655 человек. Уровень численности населения трудоспособного возраста 73280 человек. Численность лиц, занятых в экономике, составила в 2018 году 45840  человек, т.е. 36,5% общей численности населения.

Рынок труда отражает состояние экономики региона: наблюдается относительно низкий уровень безработицы (по состоянию на 01.04.2019 года он составил 0,58% от экономического активного населения города), рост числа рабочих мест происходит преимущественно за счет развития сферы торговли. Занятость в секторах обрабатывающих производств, транспорта и связи, строительства удерживает относительную стабильность, или снижается умеренными темпами. Для обеспечения экономического «рывка» необходимо наращивать темпы производства.

Реализация единой государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения призвана обеспечить достижение намеченных планов.

Среднемесячная заработная плата работающего населения Батайска на 01.01.2019 года (28 736,3 руб.), в последние годы превышает прожиточный минимум, причем степень превышения ежегодно растет и в 2017 году (более чем в 2,5 раза). Тем не менее, в масштабе региона достигнутый уровень остается средним: в последние три года по величине среднемесячной заработной платы Батайск стабильно занимал 5-8 место среди 12 городов Ростовской области.

Приведенные данные позволяют сделать вывод: несмотря на поступательное развитие производства, рост привлекаемых инвестиций, уровень жизни населения города остается ниже уровня жизни большинства городского населения Ростовской области.

На 01.03.2019 года состоит на учете в Центре занятости 291 безработный граждан. На 01.04.2019 года в городском банке вакансий имеется 1 111 заявок. На одну вакансию претендуют 0,28 чел. На 01.04.2018 года – 0,31 чел.

За 3 месяца 2019 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 1 021 человек. С начала года число трудоустроенных граждан за отчетный период составило 899 человек.

На условиях временной занятости трудоустроен 107 человек (в т.ч.70 учащихся), которые работали на предприятиях города, выполняя подсобные работы по благоустройству и озеленению города.

Между Администрацией города Батайска, Советом по координации деятельности профсоюзных комитетов города Батайска и Советом директоров предприятий и организаций города Батайска подписано Территориальное трехстороннее соглашение от 01.02.2017 № 121/17-5Т на 2017-2019 годы.

С февраля 2017 года по апрель 2019 года к соглашению присоединилось 185 организаций и предприятий, в том числе 7 индивидуальных предпринимателей.

Малое предпринимательство

С каждым годом роль малого и среднего бизнеса в экономике города Батайска увеличивается, этот способ ведения бизнеса вовлекает в процесс производства все большее количество батайчан.

В сфере малого и среднего предпринимательства в настоящее время занято более 10 тыс. человек.

Малые и средние предприятия города – это 6470 хозяйствующих субъекта, в т.ч. -4920 индивидуальных предпринимателей (в 2017 году-6092), 14 средних (в 2017 году-17) и 1409 малых предприятий (в 2017 году-1535). В общем объёме малых предприятий микропредприятия которые составляют 91,0% (1409 единиц). Сектор малого предпринимательства города сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия  равномерно представлены в той же сфере.

По итогам 2018 года  численность работников малых и средних предприятий города Батайска (включая индивидуальных предпринимателей0 составляет 10,11 тыс. человек (2017-11,0).

В отраслевой структуре экономики города Батайска субъекты МСП в основном заняты в сферах: «оптовая и розничная торговля» - 46,8 %, «обрабатывающие производства» - 13,0%, «строительство» - 8,0%, «транспорт и связь» - 2,0%, «деятельность с недвижимостью» - 0,6%.

Проблемные вопросы, пути их решения, точки роста и перспективы развития экономики района.

В Результате проведенного комплексного анализа социально-экономического развития можно выделить следующие проблемные вопросы:

1. Дефицит доступных заемных средств для финансирования устойчивой производственной деятельности промышленных предприятий. Отсутствие у промышленных предприятий свободных ресурсов для внедрения технических и технологических инноваций.

2.  Дефицит высококвалифицированных кадров в промышленности

3. Высокие издержки предприятий на электроэнергию

4. Неразвитость внутрирегиональной промышленной кооперации сдерживает рост регионального рынка промышленной субконтрактации, что вызвано следующими причинами:

5. Отсутствие научных разработок, соответствующих потребностям промышленности

Согласно стратегии социально-экономического развития  Ростовской области  на период до 2030 года  в Ростовской области должно быть  не менее 10 высокотехнологичных компаний международного уровня на базе средних инновационных компаний региона. Батайск должен активно включиться в работу.

У города Батайске  есть все предпосылки и для достижения данной цели:

-транспортно-логистическая инфраструктура;

-широкий спектр торгово-развлекательных услуг.

-доступность и высокое качество социальной инфраструктуры;

В стратегических целях предлагается следующее инфраструктурное развитие района:

- модернизация социальной сферы города;

- повышение уровня социальной обеспеченности населения;

- достижение высоких стандартов качества жизни населения;

- внедрение новых технологий в муниципальном управлении;

- устранение административных барьеров, повышение инвестиционной привлекательности экономики;

- развитие институтов гражданского общества.

Социальная сфера

Предоставляем информацию о проведенных мероприятиях по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения города на 1 января 2019 года.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социальное обслуживание населения города Батайска на 2014-2020 годы»  на  2018 год  запланировано 525230,4 тыс. руб.

Израсходовано на 1 января 2019 года (выплата компенсаций, льгот и пособий 388076,1 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 149139,3 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета – 229767,0 тыс. руб.;

- из средств местного бюджета – 9169,8 тыс. руб.;

В 2018 году обеспечивается своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для  около 32858 льготников города.

1. Предоставлено мер социальной поддержки федеральным и региональным льготникам 130866,4 тыс. рублей, в т.ч.:

а) в натуральном выражении –  46 900,2 тыс. рублей:

это

- бесплатное зубопротезирование,

- снижение стоимости  лекарств по рецепту врача на 50 процентов,

- бесплатный проезд в городском транспорте по единым проездным талонам;

б) по денежным выплатам – 83 966,2 тыс. рублей:

на оплату расходов за ЖКУ, за услуги связи (телефон).

Правом бесплатного проезда по единым проездным талонам воспользовались 8885 региональных льготников, в результате на возмещение затрат транспортным предприятиям города направлено 28 490,4 тыс. руб.

8090 федеральных льготника приобрели единые социальные проездные билеты.

2. Выплачено субсидий на оплату ЖКУ 1113 семьям –20601,4 тыс. руб.

3. Предоставлена адресная социальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию:

- из средств областного бюджета 685 семьям на сумму 8481,1 тыс. руб.

- из средств местного бюджета 264 чел. на сумму 2384,0 тыс. руб.

Особое внимание в вопросе снижения уровня бедности на территории муниципального образования г. Батайска уделено эффективно работающему механизму - оказанию адресной социальной помощи на основании социального контракта. Для каждой обратившейся в Управление социальной защиты семьи разрабатывается программа социальной адаптации исходя из конкретной ситуации. Особое внимание уделяется семьям с детьми. Максимально допустимая сумма выплаты в рамках социального контракта составляет 60.0 тыс. руб. Денежные средства могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- поиск работы;

- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- необходимость лечения, в том числе от алкоголизма и наркомании;

- устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию;

- погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги во избежание выселения в установленном порядке из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма;

- установка приборов учета газа.

В 2019 году на территории города Батайска планируется заключение не менее 25 социальных контрактов.

4. 250 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор РФ», произведена ежегодная выплата на сумму 3436,6 тыс. руб.

5. На 1 января 2019 года 4150 детей получили различные виды социальной помощи. На выплату различных видов пособий на детей направлено денежных средств  в  сумме 203 930,3 тыс. руб.

В целях реализации Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей»  проводятся следующие мероприятия:

-  ежемесячный обмен информацией между отделом ЗАГС и УСЗ;

- обход семей с целью разъяснения права и оказания помощи в оформлении документов;

-  опубликовано 6 статей в газетах «Пик», «Труд»;

-  работает телефон горячей линии.

Пособие на третьего и последующих детей за январь-декабрь 2018 назначено на 793 детям на сумму 62 465,4. На 01 января 2019 года 213 семей обратились за получением сертификата на региональный материнский капитал. 122 семьи обратились с заявлением на использование материнского регионального капитала.

На 01 января 2019 года 121 семьи использовали средства Регионального материнского капитала на сумму 13807,5 тыс. руб.

Для реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и назначения выплат на I ребенка проводится следующая работа:

- ежедневный обмен информацией между родильным домом, детской поликлиникой, отделом ЗАГС и УСЗ;

На 01 января 2019 года произведена выплата в связи с рождением первого ребенка 265 семьям на сумму 19678,8 тыс. руб.

На оздоровление и отдых детей в 2018 году нашему городу из средств областного бюджета выделено 18530,1 тыс. руб. На 01.01.2019 выплачено 100% от всей суммы, в том числе:

- компенсация гражданам – 7455,2 тыс. руб.

- компенсация предприятиям – 1793,8 тыс. руб.

По результатам электронных аукционов закуплены путевки для детей из малоимущих семей в количестве 500 шт. на сумму 9281,1,2 тыс. руб.

6. На возмещение вреда гражданам ЧАЭС выплачено 139 чел. на сумму 3013,4  тыс. руб. На возмещение вреда военнослужащим, проходившим военную службу по призыву согласно 306-ФЗ с начала года выплачено 50 чел. на сумму 4337,2 тыс. руб.

7. Из средств федерального бюджета была выплачена компенсация страховой премии по договору ОСАГО инв. о/з –11 чел., ИВОВ – 4 чел., инвалид ЧАЭС – 5 чел  на общую сумму 54,9 тыс. руб.

1.2. Анализ уровня бедности, структуры и характеристик малоимущего населения

в муниципальном образовании «Город Батайск»

Структурная оценка среднестатистического малоимущего гражданина. В городе Батайске проживает– 10916 малоимущих граждан.

По возрастным группам малоимущие граждане города Батайска делятся следующим образом:

дети в возрасте от 0 до 18 лет – 5607

взрослые граждане  - 5309

Из 5607 детей:

- 1395 детей в возрасте до 3-х лет включительно,

- 806 - от 3-х до 5 лет,

- 686 - от 5 до 7 лет,

- 1993- от 7 до 14 лет,

- 727 - от 14 до 18 лет.

Из 5309 взрослых граждан:

- 1129 чел.  – это молодежь от 18 до 30 лет;

- 3927 - взрослые граждане от 30 до 60 лет (в том числе:  2518 чел. в возрасте от 30 до 40 лет, 1130 - от 40 до 50 лет; 279 - взрослые от 50 до 60 лет;

- 253 чел. – люди старшего поколения (более 60 лет).

2611 чел. или 49,2%  от общего количества взрослых граждан  имеют  работу, 2698 чел. (50,8%) являются безработными.

Структура получателей мер социальной поддержки исходя из гендерного признака:

| 10916 малоимущих гражданина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужчины – 4 780 чел. |  | Женщины – 6 136 чел. |  |
| до 18 лет | старше 18 лет | до 18 лет | старше 18 лет |
| 2 818 | 1962 | 2 789 | 3347 |

Структурная оценка среднестатистической малоимущей семьи.

В городе Батайске проживает 3 194 малоимущих семей.

Из них – семьи с детьми  – 2 843, в том числе:

семьи, в которых воспитывается 1 ребёнок – 983 (34,6%),

семьи, в которых воспитывается 2 ребёнка – 1 067 (37,6%),

семьи, в которых воспитывается 3 ребёнка – 630 (22,1%),

семьи, в которых воспитывается 4 и более детей – 163 (5,7%).

Малоимущие семьи с детьми по возрасту детей распределяются следующим образом:

48,5% – семьи с детьми до 7 лет,

36,2% – семьи с детьми от 7 до 14 лет,

15,3% – семьи с детьми от 14 до 18 лет.

1692 или 59,5% малоимущих семей с детьми в городе Батайске являются полными семьями. Неполные семьи с детьми составляют 40,5% (1151 семей) от общей численности малоимущих семей с детьми в городе.

Анализ малоимущих семей с детьми по структуре дохода показал, что в городе Батайске проживает 1969 семьи, воспитывающих детей, имеющих в доходе семьи заработную плату, в том числе: имеющие заработную плату ниже МРОТ (11 280 руб.) –787.

В 442 полных семьях заработная плата имеется у обоих родителей, в структуре дохода. У  1504 полных и неполных семьях в доходе имеется заработная плата у одного из родителей (или у матери, или у отца).

В 874 семьях заработная плата в доходе семьи отсутствует.

семья без детей имеет средний доход 9 019,0 руб.,

семья с 1 ребенком 13 923,0 руб.,

семья с 2 детьми 19 498,0 руб.,

семья с 3 детьми 23 555,0 руб.,

семья с 4 и более детьми 21 997,0 руб.

Среди всех семей с детьми, проживающих в городе Батайске, доля семей, имеющих в своем составе:

инвалидов взрослых – 5,0% (142 семей),

инвалидов детей – 2,7% (78 семьи),

Среди малоимущих семей без детей – 81 семья имеют в составе инвалидов (23,1%) и  семей состоят только из инвалидов  -51 семья (14,5%).

1.3. Факторы и причины бедности граждан и семей,

учитывая особенности городской местности

| № п/п | Факторы | Городская местность |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | В городской местности проживает 127,6 тыс. человек. Для городской местности характерно: - наличие убыточных предприятий; - существование низкооплачиваемых рабочих мест. |
| 2 | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ | Миграционный прирост населения (за 2018 год прибыло — 653 человека). Естественный прирост населения составил 739 человек. Наличие семей с высокой иждивенческой нагрузкой (943 семьи с 3 и более детьми). |
| 3 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | Проанализировав, состоящих на учете в базе данных, малоимущих граждан и семей в разрезе структуры доходов, выявлено, что у 68% малоимущих граждан и семей к учету расчета приняты следующие сведения о доходах: - заработная плата за полный месяц менее размера установленного МРОТ. - справки с места работы о заработной плате за 0,5; 0,25; 0,75 ставки рабочего времени за полный месяц, являющиеся единственным доходом. - предоставление для учета дохода суммы процентов по банковским вкладам в размере менее 1 рубля в месяц, являющиеся единственным доходом. - предоставление единственного дохода гражданина или семьи в виде компенсационной выплаты лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами в размере 1200 рублей. Предоставление гражданами и семьями таких видов и размеров дохода влечет за собой увеличение уровня бедности и одновременно показывает занижение и скрытие ими реальных доходов в целях получения социальных пособий, компенсаций и помощи от государства. |
| 4 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОН НЫЕ | Недостаточный уровень профессиональной подготовки, невостребованность предлагаемых низко квалифицированных мест не соответствующих образованию и квалификации спросу граждан на рынке труда. Так по состоянию на 01.04.2019 год на учете в ГКУ «Центр занятости населения г. Батайска» 68% безработных с высшим и средне-специальным образованием, при этом в банке вакансий 56% предложений по рабочим специальностям. |

1.4. Характеристики профиля бедности в муниципальном образовании

«Город Батайск» по демографическим и социально-экономическим группам

Установление   профиля  бедности  осуществлено  по следующим показателям:

- среднедушевой доход малоимущей семьи (сумма дохода в расчете на одного члена семьи в месяц, в рублях);

- соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума, процентов;

- дефицит денежных доходов малоимущей семьи (разница между величиной прожиточного минимума и среднедушевыми денежными доходами семьи, в рублях);

- дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедушевому доходу малоимущей семьи, процентов.

|  | Количество малоимущих семей | Среднедушевой доход малоимущей семьи, рублей | Соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума на душу населения, процентов | Дефицит денежных доходов малоимущей семьи, рублей | Дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедушевому доходу малоимущей семьи, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-территориальные признаки |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи, проживающие в городах и поселках городского типа | 3194 | 5123,0 | 51,2 | 4878,0 | 95,2 |
| Демографические и социально-экономические признаки |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи, из них малоимущие семьи состояние из: |  |  |  |  |  |
| 1 человека | 198 | 7481,0 | 89.2 | 906,0 | 12.1 |
| 2 человек | 586 | 4732,0 | 48.0 | 5135,0 | 108.5 |
| 3 человек | 789 | 5075,0 | 50.6 | 4951,0 | 97.6 |
| 4 человек | 854 | 5107,0 | 50.7 | 4960,0 | 97.1 |
| 5 человек и более человек. | 767 | 4879,0 | 48.6 | 5170,0 | 106.0 |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: |  |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 983 | 5104,0 | 50.8 | 4938,0 | 96.7 |
| 2 детьми | 1067 | 5044,0 | 50.1 | 5026,0 | 99.6 |
| 3 детьми | 630 | 4648,0 | 46.2 | 5415,0 | 116.5 |
| 4 детьми и более | 163 | 3280,0 | 32.7 | 6744,0 | 205.6 |
| Все малоимущие семьи с детьми в возрасте до 3-х лет | 1324 | 4330,0 | 42,3 | 5918,0 | 136,7 |
| Все малоимущие семьи, имеющие в составе инвалидов всех возрастных групп | 292 | 6238,0 | 65,6 | 3264,0 | 52,3 |
| Все малоимущие семьи, имеющие в составе ребенка (детей) инвалида(ов) | 78 | 6333,0 | 63,5 | 3638,0 | 57,4 |
| Все малоимущие семьи, состоящие из инвалидов | 52 | 7854,0 | 99,5 | 39,0 | 0,5 |

В результате установлено, что  максимальный дефицит денежных доходов к среднедушевому доходу наблюдается у семей, состоящих из 5 человек и более – 5170,0 руб. (106,0%) и у семей с 4 детьми и более – 6744,0 (205,6%).

1.5. Оценка влияния региональных мер социальной поддержки граждан

на снижение бедности в муниципальном образовании «Город Батайск»

|  | Количество малоимущих семей | Средний доход малоимущей семьи, рублей | Средний размер суммы выплат мер социальной поддержки в семью, рублей | Доля региональных и федеральных мер соц. поддержки в общей сумме дохода малоимущей семьи, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 983 | 13923,0 | 6046,0 | 43,4 |
| 2 детьми | 1067 | 19498,0 | 4157,0 | 21,3 |
| 3 детьми | 630 | 23555,0 | 10632,0 | 45,1 |
| 4 детьми и более | 163 | 21997,0 | 18395,0 | 83,6 |

В результате оценки влияния региональных мер социальной поддержки населения на снижение бедности в городе Батайске установлено, что доля региональных и федеральных мер социальной поддержки в общей (средней) сумме дохода малоимущей семьи, в которой воспитывается 2 детей, составляет 21,3% от суммы  дохода.

Доля мер социальной поддержки в малоимущих семьях, имеющих 3 детей, на 23,8 процентных пункта  больше, чем в семье с 2 детьми. Аналогичная ситуация в семьях, имеющих 4 детей и более  –  доля мер социальной поддержки  на 38,5 процентных пункта больше, чем в семьях с 3 детьми и в 4,4 раза (или на 14 238,0 руб.) превышает долю мер социальной поддержки в семьях с 2 детьми.

Средний размер суммы выплат мер социальной поддержки в семью, воспитывающую 1  ребёнка, составляет  6046,0 руб., что на 1889,0 руб. превышает  сумму выплат семье с 2 детьми.

Таким образом, семья, воспитывающая 2 детей, имеет наименьшую долю региональных и федеральных мер социальной поддержки в общей (средней сумме дохода среди других малоимущих семей города Батайска.

1.6. Социальный портрет малоимущей семьи и малоимущего гражданина.

Из общего числа малоимущих семей в городе Батайске – 89,0%  это семьи с детьми в возрасте до 18 лет, при этом доля полных и неполных семей с детьми составляет 59,5% и 40,5% соответственно. По количеству детей в семье, на семьи с 1 или 2-мя несовершеннолетними детьми приходится 72,2% малоимущих семей, семьи с 1 ребенком – 34,6% и семьи с 2 детьми 37,6%. Большинство малоимущих семей (84,7%) имеют детей в возрасте до 7 лет – 48,5% и в возрасте от 7 до 14 лет – 36,2%.

При сравнении доли малоимущих граждан от общей численности малоимущего населения отмечено, что большинство бедных граждан (67,8%) это граждане среднего возраста - от 30 до 40 лет (23,1%), дети в возрасте до 7 лет (26,4%), дети от 7 до 14 лет (18,3%). При этом доля малоимущих детей в возрасте от 0 до 18 лет от общей численности  детей составляет 51,5%, доля детей от 7 до 14 лет – 35,5%.

Доля бедных среди молодежи (от 18 до 30 лет) составляет 10,3%. Доля бедных среди граждан от 40 лет и старше – 15,3%. Среди всех семей с детьми доля семей имеющих в своем составе инвалидов – 7,4,%, детей инвалидов – 2,7%.

Анализ среднего дохода семей с детьми показал, что доход семей с 4 детьми  на 6,6% меньше среднего дохода семей с 3 детьми.

Однако в семьях, имеющих 3-х детей доход больше на 20,8% по сравнению со средним доходом семей, имеющих 2-х детей.

Таким образом, семьи с большим количеством детей имеют соответственно меньший среднедушевой доход на одного члена семьи.

При этом, несмотря на то, что в семьях с 2 детьми более высокая иждивенческая нагрузка, средний доход семьи больше (на 40,0%), чем в семьях с 1 ребенком. Вместе с тем, в полных семьях с 2 детьми среднедушевой доход незначительно выше – около 5,0 тыс. руб., а в полных семьях с 1 ребенком – 5,1 тыс. руб.

У большинства малоимущих семей с детьми (69,3%) в доходе имеется заработная плата. При этом, у 40,0% семей заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, что может быть связано как с принятием работодателями решений о введении режимов неполного рабочего времени (работа на неполную ставку), так и по другим причинам.

В 15,5% с детьми работают оба родителя. В 30,7% семей доход от заработной платы отсутствует.

В большинстве случаев основной причиной бедности семей является  низкая трудовая активность родителей, как по причинам внутрисемейным, так и по внешним причинам.

Например, заработная плата за полный месяц менее размера установленного МРОТ, необходимость осуществления ухода за нетрудоспособными членами семьи, отсутствие вакансий в месте проживания отца (матери), осуществление трудовой деятельности без официального оформления трудовых отношений,   сокрытие  индивидуальными предпринимателя реальных доходов при сдаче декораций в УНФС принципиальное нежелание осуществлять трудовую деятельность и др.

Таким образом, портрет малоимущей семьи в городе Батайске – это полная семья с одним ребенком до 7 лет или двумя детьми, из которых старший ребенок школьного возраста от 7 до 14 лет и младший – дошкольник в возрасте до 7 лет. При этом в семье оба родителя в возрасте от 30 до 40 лет и официально трудоустроен из них один из родителей.

Портрет малоимущего гражданина в городе Батайске.

По гендерному признаку численность малоимущих мужчин и женщин распределилась 44% и 56% соответственно.  При этом доля малоимущих женщин старше 18 лет составила 63,0%, доля малоимущих мужчин в возрасте от 18 лет – 37,0%.

Заработная плата в доходе женщин определенных возрастных категорий имеется у 17,6% женщин от общей  численности малоимущих женщин в возрасте от 18 до 30 лет, у 40,2% женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у 47,7% женщин в возрасте от 40 до 50 лет, у 20,2% женщин в возрасте от 50 до 60 лет.

Соответственно 59,8% от всех малоимущих женщин в возрасте от 30 до 40 лет не имеют официального трудоустройства.

Таким образом, портрет малоимущего гражданина в городе Батайске – это женщина в возрасте от 30 до 40 лет официально не трудоустроенная и имеющая одного ребенка до 7 лет или двух детей, из которых старшему от 7 до 14 лет и младшему до 7 лет.

1.7. Контрольными показателями успешной реализации

«дорожной карты» являются:

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* | 2024 год* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации | процентов к общей численности населения муниципального образования | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
| Численность населения в муниципальном образовании с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации | тыс. человек | 9,6 | 8,9 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,1 |

* Контрольные показатели снижения уровня бедности до 2024 года в муниципальных образованиях Ростовской области доведены письмом минтруда области от 19.03.2019 № 27-16/1526.

II. План мероприятий «дорожной карты»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ ситуации с уровнем бедности населения |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга изменения структуры малоимущего населения, выявление существующих проблем, мешающих преодолению бедности гражданами | 2019-2024 гг. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Проведение мониторинга изменения профиля бедности в муниципальном образовании | 2019-2024 гг. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Определение ключевых и перспективных направлений помощи малоимущим гражданам, способствующим скорейшему их выводу из категории бедных | 2019 г. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин не трудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Осуществление мониторинга реализации «Дорожной карты» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020-2024 гг. начиная с 2020 года - 30 января (за отчетный год), 30 июля (по итогам I полугодия текущего года) |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| Рост благосостояния населения, в том числе жителей сельской местности, путем создания условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |
|  | Предоставление информационной и консультационной помощи об имеющихся формах государственной поддержки предприятий и организаций муниципального образования, в т.ч. СМСП | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |
|  | Содействие привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов, мониторинг инвестиционной деятельности, инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития муниципального образования | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска. |
|  | Содействие развитию предпринимательской активности населения в муниципальном образовании, популяризация самозанятости | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска. |
|  | Предложения по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, регулирующее предоставление государственной поддержки предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Отдел малого и среднего предпринимательства, торговля Администрации города Батайска |
|  | Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием СМСП | 2019-2024 гг. |  | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговля Администрации города Батайска |
| Улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |
|  | Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | 2019-2024 гг. |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Батайска |
|  | Государственная поддержка отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории муниципального образования | 2019-2024 гг. |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Батайска |
|  | Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан | 2019-2024 гг. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление гражданам меры социальной поддержки в форме субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 2019-2024 гг. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | 2019-2024 гг. |  | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предложения по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, регулирующее вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2019-2024 гг. |  | Управление ЖКХ |
| Сохранение трудового потенциала населения |  |  |  |  |
|  | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2019-2024 гг. |  | МБУЗ ЦГБ города Батайска |
|  | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска, Управление образования города Батайска |
|  | Проведение информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы государственного патронажа по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
| Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости |  |  |  |  |
|  | Направление предложений в проект Ростовского областного трехстороннего (регионального) Соглашения между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020-2022 годы, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Ростовской области, определенных Стратегией Ростовской области до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | 2019 г. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Проведение сверки действующих на территории муниципального образования предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей с территориальным органом Федеральной налоговой службы России, территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Разработка территориального трехстороннего соглашения между сторонами социального партнерства на 2020-2022 годы, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Ростовской области, определенных Стратегией Ростовской области до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | IV квартал 2019 г. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей по присоединению к областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020-2022 годы (далее – Соглашение) | 2020-2022 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Создание действенного механизма по контролю за выполнением присоединившимися предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями условий Соглашения, в том числе условия по обеспечению повышенного уровня оплаты труда | 2019-2020 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования коллективно-договорным регулированием | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Обеспечение контроля на протяжении всего срока действия Соглашения за соблюдением работодателями, присоединившимися к Соглашению, условия по установлению повышенного минимального размера оплаты труда | 2020-2022 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Повышение роли профсоюзов в организации общественного контроля за соблюдением норм трудового законодательства | 2020-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Усиление информационно-разъяснительной работы на территории муниципального образования с работодателями, обеспечение публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Проведение совместных с контрольно-надзорными органами мероприятий по выявлению работодателей, которые уклоняются от оформления трудовых договоров с работниками, через действенный механизм территориальной межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Проведение территориальных совещаний, семинаров, заседаний круглых столов с работодателями муниципального образования по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда работников | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Мониторинг предприятий и организаций, получающих государственную поддержку, в том числе на предмет обеспечения уровня оплаты труда в соответствии с Соглашением гг. | 2019-2024 |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Социальная поддержка безработных граждан и выплата материальной поддержки участникам программ временного трудоустройства | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, с целью дальнейшего трудоустройства | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с целью дальнейшего трудоустройства | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения | 2019-2024 гг. |  | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовой сферы | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
| Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы |  |  |  |  |
|  | Установление на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики области, присоединившихся к Соглашению, повышенного минимального размера оплаты труда | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Проведение работы по недопущению образования задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности и отраслей экономики | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Снижение неформальной занятости и легализация «теневой заработной платы» | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
|  | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета на очередной финансовый год средств на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики | 2019-2024 гг. |  | Финансовое управление города Батайска |
|  | Увеличение (индексация) должностных окладов, ставок заработной платы работников бюджетного сектора экономики | 2019-2024 гг. |  | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Финансовое управление города Батайска |
|  | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета на очередной финансовый год средств на повышение оплаты труда отдельных категорий работников исходя из прогнозного роста показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | 2019-2024 гг. |  | Финансовое управление города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
| Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми по выявительному принципу |  |  |  |  |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы о существующих мерах социальной поддержки малоимущих граждан, видах и условиях предоставления таких мер |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Выплата пособия на ребенка, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки для беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования |  | 2019-2024 гг. | Управление образования города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  | 2019-2024 гг. | Управление образования города города Батайска |
|  | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  | 2019-2024 гг. | Управление образования города Батайска |
|  | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |
|  | Досрочное назначение пенсии по старости отдельным гражданам предпенсионного возраста в установленном порядке |  | 2019-2024 гг. | ГКУ РО Центр занятости населения города Батайска, Управление пенсионного фонда |
|  | Предложения по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, регулирующее предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми |  | 2019-2024 гг. | Управление социальной защиты населения города Батайска |

*Ответственные исполнители могут корректироваться, указывается конкретный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации, отраслевой (функциональный) орган, учреждение (организация) в компетенции которого находится соответствующая деятельность.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                        В.С. Мирошникова