АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 № 460

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2019 год

# В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018
№ 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», с решением Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 31 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложениям.

2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» Арсеньеву С.Н. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом внесенных изменений и в пределах, выделенных из бюджета города средств.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.	Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.

| Глава Администрации города Батайска | Г.В. Павлятенко |
| --- | --- |

Постановление вносит

МБУ «Управление гражданской

защиты города Батайска»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство подъездов с твердым покрытием к искусственным водоисточникам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.1.2 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.1.3 | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.1.4 | Организация обучения по программе пожарно-технического минимума, проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара работников учреждения | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.1.5 | Выявление мест и демонтаж незаконно установленных и мешающих проезду пожарных автомобилей шлагбаумов, турникетов, железобетонных плит | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20543,2 | 20470,1 |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20516,9 | 20443,8 |  |
|  | Оплата налогов | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26,3 | 26,3 |  |
| 2.1.2 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 2.1.3 | Получение лицензии на образовательную деятельность по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 2.1.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 2.1.5 | Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города | МБУ «Защита», Администрация города | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 2.1.6 | Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 2.1.7 | Создание на базе аварийно-спасательного формирования «Группы обеспечения действий» и оснащение её специальной инженерной техникой | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях (МСИОН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.1 | Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.2 | Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные работы | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.3 | Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.4 | Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей (ПИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.5 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1.6 | Организация опытной эксплуатации оборудования, устранение технических и проектных недостатков, ввод в эксплуатацию и эксплуатация МСИОН | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 4.1.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 4.1.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 4.1.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 4.1.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 685,5 | 685,5 |  |
| 5.1.1 | обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112: - обеспечение услугами связи -обучение персонала системы 112 -обеспечение материальными запасами | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 685,5 | 685,5 |  |
| 5.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Создание и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3961,2 | 3678,3 |  |
| 6.1.1 | предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3961,2 | 3678,3 |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 26290,9 | 26290,9 | 25927,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 25189,9 | 25189,9 | 24833,9 |
|  | внебюджетные источники | 1101,0 | 1101,0 | 1094,0 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Обустройство подъездов с твердым покрытием к искусственным водоисточникам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 2 Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 3 Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 4 Организация обучения по программе пожарно-технического минимума, проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара работников учреждения, населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 5 Выявление мест и демонтаж незаконно установленных и мешающих проезду пожарных автомобилей шлагбаумов, турникетов, железобетонных плит | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 21644,2 | 21644,2 | 21564,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20543,2 | 20543,2 | 20470,1 |
|  | внебюджетные источники | 1101,0 | 1101,0 | 1094,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МБУ «Защита | всего | 21617,9 | 21617,9 | 21537,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20516,9 | 20516,9 | 20443,8 |
|  | внебюджетные источники | 1101,0 | 1101,0 | 1094,0 |
| Оплата налогов | всего | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Получение лицензии на образовательную деятельность по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 Создание на базе аварийно-спасательного формирования «Группы обеспечения действий» и оснащение её специальной инженерной техникой | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях. (МСИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные работы) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3 Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4 Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей (ПИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5 Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6 Организация опытной эксплуатации оборудования, устранение технических и проектных недостатков, ввод в эксплуатацию и эксплуатация МСИОН | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 685,5 | 685,5 | 685,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 685,5 | 685,5 | 685,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112: -обеспечение услугами связи -обучение персонала системы 112 -обеспечение материальными запасами | всего | 685,5 | 685,5 | 685,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 685,5 | 685,5 | 685,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 Создание и развитие АПК «Безопасный город» | всего | 3961,2 | 3961,2 | 3678,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3961,2 | 3961,2 | 3678,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1 Предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | всего | 3961,2 | 3961,2 | 3678,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3961,2 | 3961,2 | 3678,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 650 | 538 | 547 | Увеличение количества ландшафтных пожаров по климатическим условиям |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 50 | 242 | 140 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| 3 | Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 195 | 711 | 118 | Количество обученных уменьшилось в связи с отсутствием курсов ГО и возможностью обучаться дистанционно |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на пожары | единиц | 5 | 75 | 75 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 74 | 5 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 625 | 463 | 472 | Увеличение количества ландшафтных пожаров по климатическим условиям |
| 2.2 | Количество спасенных людей, которым оказана экстремальная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 130 | 168 | 135 | Уменьшение времени реагирования на ЧС и происшествия |
| 2.3 | Количество статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | единиц | 15 | 5 | 15 | В связи с указаниями по увеличению количества профилактических мероприятий ДПЧС РО, ГУ МЧС России по РО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РО |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 20 | 0 | В связи с отсутствием средств |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | Тысяч человек | 108,0 | 96,4 | 106 | В связи с введением на территории города Батайска «Радио Батайск» |
| 3.2 | Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения | единиц | 65000 | 58890 | 85000 | В связи с тем что на службу ЕДДС - 112 переведены звонки «03» скорой помощи |
| Подпрограмма 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 365 | 24 | 365 | В связи с указаниями по увеличению количества профилактических рейдов ДПЧС РО, ГУ МЧС России по РО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РО |
| 4.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах (удаленных из опасных мест) | Человек | 0 | 5 | 0 | В связи с увеличением профилактических мероприятий |
| 4.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 5154 | 24 | 24 |  |
| Подпрограмма 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение уровня оперативности реагирования экстренных оперативных служб | процент | 0 | 86 | 90 |  |
| 5.2. | Количество обученных специалистов системы - 112 | человек | 0 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 6. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля населения, находящегося на территории города Батайска, охваченного АПК «БГ» | процент | 0 | 87,5 | 100 | В связи с увеличением количества камер на территории города Батайска |
| 6.2. | Количество единиц персонала АПК «БГ», обученных на базе ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» | человек | 0 | 4 | 4 |  |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и мероприятий ведомственных целевых программы, в том числе  в результате проведения закупок, при условии его исполнения

в полном объеме за 2019 год.

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 20025,3 | 20543,2 | -517,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5«Создание системы обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 780,0 | 685,5 | 94,5 |  |
| Подпрограмма 6 «Создание системы по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций» | 3153,0 | 3961,2 | - 807,2 |  |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019г | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброво-льные пожерт-вования | целевые взносы физичес-ких и (или) юридичес-ких лиц | средства, получен-ные от принося-щей доход деятельнос-ти | иные доходы |  | оплата труда с начис-ления-ми | капита-льные вложе-ния | матери-альные запасы | про-чие расхо-ды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» | 36,2 | 1097,4 |  |  |  | 1097,4 |  | 1094,0 | 0,0 |  | 454,6 | 639,4 | 39,6 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 36,2 | 1097,4 |  |  |  | 1097,4 |  | 1094,0 | 0,0 |  | 454,6 | 639,4 | 39,6 |

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 18.03.2020 № 460

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных

поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 538 | 547 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 711 | 118 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 242 | 140 | Х |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска										                       В.С. Мирошникова