

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.04.2020 № 731

г. Батайск

 **Об утверждении отчета о реализации**

**и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

**города Батайска**

**«Развитие физической культуры**

**и спорта» за 2019 год**

 Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 31 «О бюджете города Батайска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 22 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Начальнику отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации города Батайска | Г.В. Павлятенко |

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту

Администрации города Батайска

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.04.2020 № 731

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено мероприятий65 | Проведено мероприятий65 |  |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено мероприятий127 | Проведено мероприятий127 |  |
| 1.3 | ОМ 1.3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий»  | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено мероприятий241 | Проведено мероприятий241 |  |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 600 чел. | Приняло участие 600 чел. |  |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 2000 чел. | Приняло участие 2000 чел. |  |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 500 чел. | Приняло участие 500 чел. |  |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 80 чел. | Приняло участие 80 чел. |  |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 300 чел. | Приняло участие 300 чел. |  |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 19.06.2019 | 06.07.2019 | Приняло участие 74 чел. | Приняло участие 74 чел. |  |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приняло участие 50 чел. | Приняло участие 50 чел. |  |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Принятие норм ГТО, проведение мероприятий | Принятие норм ГТО (приняло участие 3793 чел.), проведение мероприятий (проведено 181 мероприятие) |  |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Оплата налогов, сборов и иных платежей |  |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 клуб | ФК «Батайск 2018» |  |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Администрация города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий | Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий |  |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Закупка оборудования для нужд МБУ «ЦФМР города Батайска» | Закупка оборудования для нужд МБУ «ЦФМР города Батайска» |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | ОМ 2.3. На выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно - технологического оборудования | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования | В рамках проекта «Спорт -норма жизни» произведена установка спортивной площадки  |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.04.2020 № 731

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 8270,5 | 8270,5 | 7953,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| Местный бюджет | 8010,9 | 8010,9 | 7693,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | Всего | 7981,3 | 7981,3 | 7664,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| Местный бюджет | 7721,7 | 7721,7 | 7404,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Всего | 93,75 | 93,75 | 93,75 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 93,75 | 93,75 | 93,75 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 100,00 | 100,00 | 95,55 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 95,55 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Всего | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Всего | 100,00 | 100,00 | 96,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 96,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 75,00 | 75,00 | 74,95 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 75,00 | 75,00 | 74,95 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | Всего | 4501,70 | 4501,70 | 4197,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4501,70 | 4501,70 | 4197,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 20,00 | 20,00 | 14,90 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 14,90 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Всего | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Всего | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | Всего | 289,20 | 289,20 | 289,20 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 289,20 | 289,20 | 289,20 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. На выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | Всего | 289,20 | 289,20 | 289,20 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 289,20 | 289,20 | 289,20 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.04.2020 № 731

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Доля населения города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 45,3 | 49,0 | 50,0 | Увеличение количества спортивных объектов |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  % | 80,6 |  80,0 | 81,0 | Увеличение количества спортивных сооружений |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 23,90 | 24,20 | 24,5 | Увеличение количества спортивных объектов с доступом для лиц с ограниченными возможностями |
| 2.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 85,2 | 85,3 | 85,4 | Увеличение количества комплексных Спартакиад |
| 2.3 | Доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике |  % | 31,2 | 31,7 | 32,0 | Подготовка и сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» |
| 2.4  | Доля населения города Батайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «.готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 21,4 | 35,0 | 61,03 | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 2.4.1 | Из них учащихся и студентов | % | 50,0 | 60,00 | 61,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта города Батайск» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

 от 23.04.2020 № 731

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 8270,5 | 7953,5 | 317 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | 7981,3 | 7664,3 | 317 |  |
| 2.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | 93,75 | 93,75 | 0,00 |  |
| 2.3 | ОМ 1.3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | 100,00 | 95,55 | 4,45 |  |
| 2.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | 25,00 | 25,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | 90,00 | 90,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | 450,00 | 450,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | 100,00 | 96,7 | 3,3 |  |
| 2.9 | ОМ 1.9. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | 75,00 | 74,95 | 0,05 | экономия в результате проведения закупок  |
| 2.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | 90,00 | 90,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»  | 4501,70 | 4197,6 | 304,1 |  |
| 2.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 20,00 | 14,90 | 5,1 |  |
| 2.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 2.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | 26,25 | 26,25 | 0,00 |  |
| 2.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | 259,6 | 259,6 | 0,00 |  |
| 3 | Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске»  | 289,20 | 289,20 | 0,00 |  |
| 3.1 | ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | О.М. 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.04.2020 № 731

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 11 | 11 | 100 % |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 3 | 3 | 100 % |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 100 % |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова