

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.04.2020 № 772

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации**

**и оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Доступная среда» за 2019 год**

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 5 «Об утверждении отчета о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2019 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2019 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации

города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит

Управление социальной

защиты населения

города Батайска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложениек постановлениюАдминистрации города Батайскаот30.04.2020 № 772о |

Управление социальной защиты населения города Батайска

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

**ЗА 2019 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году;

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки.

2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.
3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
4. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Приложения к отчету о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2019 год:

1) Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2019 год (таблица № 1).

2) Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год (таблица № 2).

3) Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (таблица № 3).

4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица № 4).

**I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безберьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ по основному мероприятию 1.2. – на сумму 893,1 тыс. руб. из средств областного и местного бюджетов.

На реализацию данного мероприятия Правительством Ростовской области из Резервного фонда было выделено 859,5 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 21.08.2019 № 517 «О выделении средств», что позволило реализовать мероприятие в полном объеме согласно проектно-сметной документации.

- выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по основному мероприятию 2.1. – на сумму 63,8 тыс. руб. из средств федерального бюджета.

Данную компенсацию получили – 20 человек, являющимися инвалидами 2 и 3 групп инвалидности по таким льготным категориям: участники Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды, вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалиды по общему заболеванию.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.

Реализация основных мероприятий, позволяет формировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни города, общества, страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволяют инвалидам интегрироваться в общество.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

**II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,**

**а также сведения о достижении контрольных событий.**

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

- Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе».

Первая подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по формированию условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.

Вторая подпрограмма предназначена для оказания помощи инвалидам интегрироваться в общество, использовать преимущества автомобильного транспорта, открыть для себя возможности мобильного передвижения для решения собственных бытовых задач. Она направлена на расширение доступности передвижения, повышение качества и эффективности мобильности инвалидов.

Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки:

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в отчетном году осуществлялась деятельность, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Подпрограмма имеет 9 основных мероприятия, из них: 1 основное мероприятие реализовано в 2019 году; 1 основное мероприятие не реализовано в 2019 году.

Основное мероприятие, предусматривающее реализацию в 2019 году – проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безберьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ – выполнено в установленные сроки.

Основное мероприятие, предусматривающее реализацию в 2019 году –«проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)» – не выполнено в установленные сроки, в связи с исключением участником программы (МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска) запланированного лимита бюджетных ассигнований.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» в отчетном году осуществлялась деятельность по выплате компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Указанная выплата осуществляется на основании и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 190 «О порядке расходования субвенций, на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», организована на основе заявительного характера и включает в себя комплекс действий заявителя и органа социальной защиты населения.

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие.

Основное мероприятие, предусматривающее реализацию в 2019 году – выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – выполнено в установленные сроки.

Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки:

Контрольное событие по основному мероприятию «Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безберьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ» выполнено в полном объеме, что подтверждается выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и актом выполненных работ, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Контрольное событие по основному мероприятию «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено в полном объеме, что подтверждается освоением запланированных средств в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице № 1.

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

На 2019 год программой, по освоению плановых ассигнований, были запланированы следующие результаты:

1) проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безберьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ;

2) проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)»;

3) выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Запланированные результаты были достигнуты по основным мероприятиям:

«Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безберьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ»;

«Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Реализация запланированных мероприятий в полном объеме, и в случаях частичного исполнения, говорит о положительной динамике реализации программы.

Запланированные результаты не были достигнуты по основному мероприятию:

«Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)».

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы стало:

- Принятие решения участником программы (МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска) об исключении запланированного лимита бюджетных ассигнований по основному мероприятию:

«Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение)».

Вследствие принятого решения основное мероприятие осталось нереализованным в отчетном периоде, что привело к недостижению запланированных результатов.

**IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение**

**основных мероприятий подпрограмм.**

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2019 году составил 957,6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 64,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 859,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 33,6 тыс. руб.

Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2019 году следующее:

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» - 893,1 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 859,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 33,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» - 64,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета - 64,5 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2019 году составил 956,9 тыс. руб., или 99,9 % от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:

- средства федерального бюджета – 63,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 859,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 33,6 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по бюджетам составил:

- средства федерального бюджета – 98,9 %;

- средства областного бюджета – 100,0 %;

- средства местного бюджета – 100 %.

Все бюджетные расходы, осуществляемые участниками муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»: Управлением социальной защиты населения города Батайска, Управлением культуры города Батайска направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице № 2.

**V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Показатель определяется по формуле:

В / А \* 100%, где:

А – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, человек;

В – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

Индикатор (показатель) - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе.

Показатель определяется по формуле:

В / А \* 100%, где:

А – общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе за отчетный год, штук;

В – число доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в городе в отчетном году, штук.

Сведения достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице № 3.

**VI. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы.**

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

99,9 = 956,9 : 957,6 \* 100%, где:

956,9 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

957,6 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год\*.

\* Для расчета результатов оценки эффективности реализации программы используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы.

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», во избежание воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, участникам программы (Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области) необходимо запланировать и использовать бюджетные ассигнования ежегодно, в течение всего периода действия программы. Не допускать исключение уже запланированных лимитов бюджетных ассигнований, являющихся факторами, отрицательно влияющими на фактическую реализацию основных мероприятий.

**VIII. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу.**

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города |
| 1. | Увеличение планового объема расходных обязательств по основным мероприятиям 1.2. и 1.6. Подпрограммы 1 | 1) Письмо Управления культуры города Батайска от 17.01.2019 № 51.3.7-01.10/18.2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 18.12.2018 № 51.20-01.6/719; | Постановление Администрации города Батайска от 01.04.2019 № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 |
| 2. | 1) Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 1.2. Подпрограммы 12) Исключение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 1.6. Подпрограммы 1 | 1) Письмо Управления культуры города Батайска от 03.09.2019 № 51.3.7-01.10/285;2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 08.11.2019 № 51.20-01.6/870; | Постановление Администрации города Батайска от 24.01.2020 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 |

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации /реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурыдля беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.2 | ОМ 1.1.Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация города Батайска;Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация города Батайска;Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.4 | ОМ 1.2.Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | Управление культуры города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 893,1 | 893,1 |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 893,1 | 893,1 | Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, подписан Акт выполненных работ |
| 1.6 | ОМ 1.3.Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | Управление культуры города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.7 | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.8 | ОМ 1.4.Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБОУ СОШ № 4 (клуб «Олимпия») | Управление образования города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.9 | Контрольное событие программы | Управление образования города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.10 | ОМ 1.5.Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; и детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.11 | Контрольное событие программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.12 | ОМ 1.6.Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.13 | Контрольное событие программы | МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.14 | ОМ 1.7.Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.15 | Контрольное событие программы | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.16 | ОМ 1.8.Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
|  | Контрольное событие программы | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.17 | ОМ 1.9.Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| 1.18 | Контрольное событие программы | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Батайска» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | Финансирова-ние не предусмотрено |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН г. Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,5 | 63,8 |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,5 | 63,8 |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Доступная среда» | всего  | 957,6 | 956,9 |
| федеральный бюджет  | 64,5 | 63,8 |
| областной бюджет  | 859,5 | 859,5 |
| местный бюджет  | 33,6 | 33,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурыдля беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего  | 893,1 | 893,1 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | 859,5 | 859,5 |
| местный бюджет  | 33,6 | 33,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | всего  | 893,1 | 893,1 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | 859,5 | 859,5 |
| местный бюджет  | 33,6 | 33,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБОУ СОШ № 4 (клуб «Олимпия») | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а;и детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87. | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  |  | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Батайска | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего  | 64,5 | 63,8 |
| федеральный бюджет  | 64,5 | 63,8 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего  | 64,5 | 63,8 |
| федеральный бюджет  | 64,5 | 63,8 |
| областной бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному[<1>](#Par1462)2018 год | отчетный год |
| План2019 год | Факт2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» |
| 1.1 | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска | проценты | 46,0 | 49,0 | 49,0 |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | проценты | 40,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 2.1 | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | 40,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 2.2 | Показатель 1.2. Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций | проценты | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 2.3 | Показатель 1.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 3.1 | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | проценты | 46,0 | 49,0 | 49,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок,

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 64,5 | 63,8 | 0,7 | - |
| ВСЕГО: | 64,5 | 63,8 | 0,7 | - |