АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2023 № 1115

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы города

Батайска «Управление муниципальной собственностью»

за 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2022 года № 4 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2022 год, Администрации города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2022 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

- Глава Администрации

- города Батайска                                                                                     Р.П. Волошин

Постановление вносит

Комитет по управлению имуществом

города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 27.04.2023 № 1115

Отчет

О реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальной собственностью»

за 2022 год

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Статус программы: Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Цели муниципальной программы города Батайска:

Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной не разграниченной собственности земельных участков и максимизация их доходности.

Срок реализации программы: 2019 – 2030 годы.

Задачи муниципальной программы города Батайска:

- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества; земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

- Повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

- Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

- Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности.

- Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

Целевые показатели муниципальной программы города Батайска за 2022 год

1. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности составили 0 единицы, при плане 0 единиц.

2. Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности – 13 единиц, при плане 10 единиц.

3. Сумма доходов от аренды муниципального имущества – 10 341,6 тыс. рублей, при плане 7 783,6 тыс. рублей.

4. Сумма доходов от аренды земельных участков 83 110,7 тыс. рублей, при плане 91 197,2 тыс. рублей

5. Сумма доходов от реализации имущества 4 218,9 тыс. рублей, при плане 600,00 тыс. рублей.

6. Сумма доходов от продажи земельных участков 53 136,1 тыс. рублей, при плане 45 247,0 тыс. рублей.

7. Сумма доходов от перечисления части прибыли МП – 1 138,5 тыс. рублей, при плане 1 138,0 тыс. рублей.

8. Сумма доходов от дивидендов по акциям – 931,3 тыс. рублей, при плане 931,0 тыс. рублей.

9. Плата за увеличение площади земельных участков 5 604,1 тыс. рублей, при плане 3 179,0 тыс. рублей.

10. Иные штрафы, неустойки, пени 1,7 тыс. рублей

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице №1.

Решение поставленных задач осуществляется в рамках реализации муниципальной программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью», на реализацию которой в 2022 году было затрачено 22 680,9 тыс. рублей.

- подпрограммы №1 "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»,

- подпрограммы №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью».

На реализацию подпрограммы №1 в 2022 году было затрачено 881,0 тыс. руб.

Данная подпрограмма предусматривала выполнение следующих мероприятий программы:

- Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков, запланировано -30 участков, фактически проведено 20 участков;

- Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в ведении города Батайска, запланировано 100 участков, по факту - 135 участков;

- Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки, запланировано – 2 объектов, по факту -2 объекта;

- Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность, запланировано – 2 объекта, фактически – 2 объекта;

- Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, запланировано 0 объектов, фактически выполнено по 0 объектам.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» приведены в таблице №2.

Расходы на реализацию подпрограммы №2 в 2022 г году составили: 21 799,9 тысяч рублей.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2022 год приведены в таблице №3.

В таблице №4 приведен «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

Приложения к отчету:

- Таблица 1 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)».

- Таблица 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

- Таблица 3 «Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2022 год».

- Таблица 4 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

- Таблица 15 «Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме»