АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2011 г.                                     №   1073   		                       г. Батайск

Об утверждении Порядка и сроков

разработки прогноза социально-

экономического развития города

Батайска и составления проекта бюджета

города Батайска на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов

В целях обеспечения разработки прогноза социально–экономического развития и составления проекта бюджета города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, в соответствии с разделом 4 Положения о бюджетном процессе в городе Батайске, утвержденного решением Батайской городской Думы от 25.12.2008 № 308, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Батайск»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска и составления проекта бюджета города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению.

2. Заместителям главы администрации по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета города:

- обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных приложением;

- при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики, основных параметров бюджета города Батайска на 2012 - 2014 годы исходить из необходимости объективной оценки показателей социально-экономического развития, а также увеличения налогового потенциала, доходов от использования и продажи муниципального имущества, повышения качества предоставляемых населению города бюджетных услуг, при эффективном  и рациональном использовании бюджетных средств.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о первого заместителя главы администрации города Батайска Деркач Е.Д. и заместителя главы администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника финансового управления города Батайска Левину И.В..

# Мэр города Батайска								В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска

от  01.07.2011 г. № 1073

Порядок и сроки разработки

прогноза социально-экономического развития города Батайска и составления проекта бюджета города Батайска на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение и утверждение на коллегии администрации города докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города | 2 квартал 2011 года | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 2 | Подготовка и предоставление главными распорядителями средств бюджета города реестра расходных обязательств на 2012 - 2014 годы - предварительный вариант - уточненный вариант | в установленные сроки не позднее 10 дней после принятия решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 3 | Формирование реестра расходных обязательств города Батайска на 2012 - 2014 годы - предварительный вариант - уточненный вариант | в установленные сроки в течение месяца после принятия решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Финансовое управление города Батайска |
| 4 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2014 года, - индексов-дефляторов на 2012-2014 годы для расчета расходов по заработной плате муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, коммунальных услуг и материальных затрат, согласованных с финансовым управлением администрации города - системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития области на 2012- 2014 годы | в установленные сроки | экономический отдел администрации города Батайска |
| 5 | Представление в экономический отдел администрации города отдельных сведений и показателей, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска на 2012-2014 годы | в установленные сроки | организации, учреждения и предприятия, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 6 | Разработка и представление в министерство экономического развития области прогноза социально-экономического развития города Батайска на 2012-2014 годы в соответствии с методическими рекомендациями и формами, доведенными министерством | в установленные сроки | экономический отдел Администрации города Батайска |
| 7 | Разработка и представление сведений и расчетов для формирования лимитов на 2012- 2014 годы: - в экономический отдел – по топливно-энергетическим ресурсам - заместителю главы администрации города по ЖКХ – по водоснабжению и водоотведению | в установленные сроки | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 8 | Формирование и представление лимитов муниципальных бюджетных учреждений на 2012 - 2014 годы в Администрацию области, согласованных финансовым управлением города: - по топливно-энергетическим ресурсам - по водоснабжению и водоотведению | в установленные сроки | экономический отдел администрации города Батайска заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 9 | Уточнение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной период | до 01.09.2011 | Финансовое управление города Батайска |
| 10 | Разработка и представление заместителю главы администрации города по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления согласованного экономическим отделом Администрации города Батайска порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений | до 01.09.2011 | заместители главы Администрации города Батайска по курируемым направлениям, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 11 | Разработка и представление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска уточненного перечня муниципальных услуг (при необходимости) | до 01.08.2011 | заместители главы Администрации города Батайска по курируемым направлениям |
| 12 | Разработка и представление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления задания по предоставлению муниципальных услуг на 2012 - 2014 годы (в целом по отрасли и в разрезе подведомственных бюджетных учреждений), составленных по форме и методикам отраслевых министерств (ведомств) и согласованных с курирующим заместителем главы администрации города, комитетом по управлению имуществом | в установленные сроки | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 13 | Разработка и представление на утверждение в Батайскую городскую Думу программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность в 2012 -2014 годах | до 01.09.2011 | Комитет по управлению имуществом города Батайска |
| 14 | Согласование изменений, вносимых в действующие штатные расписания и вступающих в силу в 2012 году, с курирующим заместителем главы Администрации города | до 01.09.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 15 | Согласование с отраслевыми министерствами и ведомствами Ростовской области и предоставление в Финансовое управление города Батайска перечня строек и объектов для финансирования из областного бюджета в 2012 - 2014 годах | до 01.09.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 16 | Разработка и представление на рассмотрение заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам - начальнику Финансового управления города Батайска обоснований и расчетов, необходимых для формирования бюджета города на 2012 - 2014 годы уточнение данных | до 10.08.2011 до 01.09.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 17 | Разработка и представление заместителю главы администрации города по бюджету и финансам- начальнику финансового управления тарифов и цен на услуги, предоставляемые в 2012 - 2014 годах муниципальными предприятиями и учреждениями, согласованных со службой регулирования тарифов Администрации города и утвержденных Администрацией города Батайска уточнение | до 01.09.2011 до 01.10.2011 | муниципальные предприятия, главные распорядители средств бюджета города Батайска совместно с подведомственными учреждениями |
| 18 | Подготовка проекта постановления Мэра г.Батайска «Об утверждении Инвестиционной программы города Батайска на 2012 год» | до 01.10.2011 | отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска |
| 19 | Представление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам - начальнику Финансового управления города Батайска согласованных отраслевыми министерствами и ведомствами бюджетных заявок на участие в федеральных и областных целевых программах и мероприятиях, подлежащих финансированию в 2012 - 2014 годах по всем направлениям расходования средств и источникам их финансирования (в разрезе объектов и мероприятий) | до 31.07.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 20 | Разработка и представление заместителю главы Администрации города по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска проектов (предложений по продолжению финансирования) по действующим и разрабатываемым муниципальным долгосрочным и ведомственным целевым программам и мероприятиям (поручение на разработку, обоснование необходимости разработки, социально-экономическая значимость, степень готовности) на 2012 - 2014 годы | до 01.09.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 21 | Обобщение и вынесение на Коллегию Администрации города Батайска информации о реализации муниципальных целевых программ за отчетный год с указанием причин их невыполнения в полном объеме | в установленные сроки | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 22 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска предложений о предоставлении льгот отдельным категориям плательщиков налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2012 - 2014 годах (расчет объемов выпадающих и покрывающих доходов бюджета города, обоснование необходимости, социально-экономическая значимость) | до 15.08.2011 | заместители главы администрации города Батайска |
| 23 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления прогноза предоставления в 2012 - 2014 годах муниципальных гарантий по получателям с указанием сумм гарантируемых обязательств с учетом расходов на их обслуживание, возможных к исполнению в 2012-2014 годах обязательств по муниципальным гарантиям. | до 15.08.2011 | экономический отдел Администрации города Батайска |
| 24 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления предложений о предоставлении льгот отдельным категориям граждан и адресной социальной помощи за счет средств местного бюджета в 2012 - 2014 годах (расчет объемов планируемых расходов, обоснование необходимости, социально-экономическая значимость) | до 15.08.2011 | заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, Управление социальной защиты населения города Батайска |
| 25 | Подготовка и предоставление заместителю главы администрации города по бюджету и финансам – начальнику финансового управления: прогноза доходов на очередной финансовый год, согласно закреплению, утвержденному Мэром города, а также информации: | до 15.08.11 | заместители главы администрации города Батайска по курируемым направлениям |
|  | о фонде оплаты труда, фактически сложившемся за 2010 год, и прогнозе фонда оплаты труда на 2012 - 2014 годы |  | экономический отдел Администрации города Батайска |
|  | о количестве объектов и суммарной стоимости имущества, находящегося в собственности физических лиц, имеющего инвентаризационную собственность: - до 300,0 тыс.рублей, - от 300,0 до 500,0 тыс.рублей, - от 500,0 до 800,0 тыс.рублей, - от 800,0 до 1000,0 тыс.рублей, - от 1000,0 до 1500,0 тыс.рублей, - от 1500,0 до 2000,0 тыс.рублей, - от 2000,0 до 2500,0 тыс.рублей, - от 2500,0 до 3000,0 тыс.рублей, - свыше 3000,0 тыс.рублей |  | МП «Бюро технической инвентаризации» города Батайска |
|  | - об общей кадастровой стоимости земельных участков на территории города Батайска, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении юридических и физических лиц и в разрезе функционального использования земель |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Ростовской области |
|  | - о количестве налогоплательщиков (в разрезе категорий земель), которым в 2012 - 2014 годах производится уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей в соответствии с п.5 ст.391 Налогового Кодекса Российской Федерации; - о кадастровой стоимости и площади земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении по категориям земель, на 01.01.2011, имеющих право на льготы в соответствии с п.5 ст. 391 Налогового Кодекса Российской Федерации; - о кадастровой стоимости и площади земельных участков по состоянию на 01.01.2011, освобождаемых от налогообложения в соответствии со ст.395 Налогового Кодекса Российской Федерации, в разрезе категорий, поименованных в пунктах указанной статьи; - о суммах льгот по земельным участкам общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, скверы) с приложение перечня площадей, кадастровой собственности и ставки налога; - о суммах льгот муниципальным бюджетным учреждениям с приложение перечня площадей, кадастровой собственности и ставки налога; - о суммах льгот по земельным участкам кладбищ, с приложение перечня площадей, кадастровой собственности и ставки налога; - о суммах льгот физическим лицам в соответствии с решением об установлении земельного налога, с приложением перечня площадей, кадастровой стоимости и ставки налога. |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска совместно с МИФНС Росии №11 по Ростовской области |
|  | о результатах инвентаризации действующей бюджетной сети и предложений о ее оптимизации, предоставление подробной информации об имеющейся сети, штатах по соответствующим сферам деятельности |  | заместители главы администрации города Батайска по курируемым направлениям |
|  | о задолженности по администрируемым платежам с выделением сумм недоимки, нереальной ко взысканию |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска, ОВД г.Батайска, МИФНС России №11 по Ростовской области |
|  | о корректирующем коэффициенте, характеризующем стоимость непроинвентаризированных строений на территории города |  | МП «Бюро технической инвентаризации» города Батайска |
|  | о прогнозе доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2012, 2013 и 2014 годы, согласованного Минимущества РО, в том числе: - дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа, - арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю ( за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства), - арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на земли, зачисляемые в бюджеты городских округов, - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении МУП, с указанием следующих показателей: - общей площади объектов, переданных в аренду; - средней ставки 1кв.м.; - коэффициента инфляции, участвующего в проектировках поступлений; - доходов от перечисления части прибыли, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска |
| 26 | Подготовка и предоставление на утверждение в Батайскую городскую Думу проектов решений о внесении изменений в решения о местных налогах и сборах, вступающих в силу в 2012 году (при наличии таковых) | до 15.09.2011 | Финансовое управление города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска, экономический отдел Администрации города Батайска |
| 27 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска прогноза доходов, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 2012 - 2014 годы, согласованного с курирующими заместителями главы администрации города Батайска | до 15.08.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 28 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска проекта положения о порядке расходования доходов, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденного Мэром города и согласованного курирующим заместителем главы администрации города и службой регулирования тарифов администрации города | до 15.08.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 29 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска плана контрольной работы главного распорядителя средств бюджета города, утвержденного курирующим заместителем главы администрации города | до 01.11.2011 | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 30 | Подготовка и предоставление заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска и курирующим заместителям главы администрации города ежеквартальной информации о выполнении плана контрольной работы главного распорядителя средств бюджета города на 2012 год и мерах (дисциплинарных, административных, материальных и др.), принятых главными распорядителями средств бюджета города по результатам данной работы | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 31 | Подготовка следующих документов и показателей: - перечень главных администраторов доходов бюджета города; - прогнозируемые доходы бюджета города по группам, подгруппам и статьям классификации доходов; - расходы бюджета города по разделам и подразделам функциональной классификации расходов; - источники финансирования дефицита бюджета по основным видам привлеченных средств; - распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города; - оценка потерь бюджета города на очередной финансовый год от предоставления налоговых и неналоговых льгот; - структура муниципального внутреннего долга г. Батайска; - верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2013, 2014,2015 годов; - программа внутренних заимствований, предусмотренных на 2012, 2013 и 2014 годы для покрытия дефицита бюджета города - предел и перечень предоставления муниципальных гарантий третьим лицам на привлечение заимствований; - перечень юридических лиц, у которых в очередном финансовом году наступает срок исполнения обязательств перед третьими лицами, обеспеченных муниципальными гарантиями г. Батайска на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета города; - оценка ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год; - перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города на 2012, 2013 и 2014 годы, с указанием объемов финансирования; - иные, необходимые для составления проекта бюджета, документы и показатели | до 01.11.2011 | Финансовое управление города Батайска |
| 32 | Подготовка и внесение в Батайскую городскую Думу проекта решения «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | до 01.11.2011 (срок внесения проекта решения может корректироваться по факту принятия Областного закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») | заместитель главы Администрации города по бюджету и финансам – начальник Финансового управления города Батайска |
| 33 | Рассмотрение на депутатских комиссиях и утверждение Батайской городской Думой проекта решения «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | в течение 10 дней со дня внесения соответствующего проекта | заместитель главы Администрации города по бюджету и финансам – начальник Финансового управления города Батайска |
| 34 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете городского округа муниципального образования «Город Батайск» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | в течение 30 дней со дня внесения соответствующего проекта | управляющий делами администрации города Батайска , заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам- начальник Финансового управления города Батайска |
| 35 | Опубликование протокола публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | пресс-секретарь администрации города Батайска |
| 36 | Утверждение решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»» | в установленные сроки |  |
| 37 | Направление решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов » - в министерство финансов Ростовской области, - в отделение по г.Батайску УФК по Ростовской области, - в УФК по Ростовской области | в течении 15 дней после утверждения | Финансовое управление города Батайска |
| 38 | Опубликование решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в составе информационных ресурсов города | в течение 10 дней после принятия решения | пресс-секретарь администрации города Батайска |
| 39 | Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета города Батайск на 2012 год | в течение 15 дней со дня принятия решения | Финансовое управление города Батайска |
| 40 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города показателей сводной бюджетной росписи | в течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи | Финансовое управление города Батайска |
| 41 | Составление и предоставление в финансовое управление администрации города бюджетных росписей по главному распорядителю средств бюджета города по форме, утверждаемой приказом финансового управления города Батайска, на основе утвержденной сводной бюджетной росписи, согласованных курирующим заместителем главы администрации | в течение 3 дней со дня доведения показателей сводной бюджетной росписи | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 42 | Направление сводной бюджетной росписи в Батайскую городскую Думу | в течение 3 дней после утверждения сводной бюджетной росписи | Финансовое управление города Батайска |
| 43 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города утвержденных лимитов бюджетных обязательств | в течение 3 дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи | Финансовое управление города Батайска |
| 44 | Составление и предоставление в Финансовое управление города Батайска утвержденных курирующим заместителем главы Администрации города бюджетных смет по главному распорядителю средств бюджета города по форме, утверждаемой приказом Финансового управления города Батайска, на основе утвержденных бюджетных росписей | в течение 2 дней с момента составления бюджетных росписей | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 45 | Утверждение бюджетных росписей и бюджетных смет по подведомственным получателям средств бюджета города по форме, утверждаемой Финансовым управлением города Батайска | в течение 3 дней с момента утверждения бюджетных смет по главному распорядителю средств бюджета города | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 46 | Доведение до получателей средств бюджета города одного экземпляра бюджетной росписи получателя средств бюджета города в качестве уведомления о бюджетных ассигнованиях и утвержденных лимитов бюджетных обязательств | в течение 3 дней со дня утверждения бюджетной росписи и бюджетной сметы по получателям средств бюджета города | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 47 | Сдача месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в Финансовое управление города Батайска | в установленные сроки | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 48 | Сдача месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города в министерство финансов области | в установленные сроки | Финансовое управление города Батайска |
| 49 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска», опубликование протокола публичных слушаний и принятого решения в составе информационных ресурсов города | в течение месяца после сдачи отчета министерством финансов РО в Минфин РФ | управляющий делами администрации города Батайска, заместитель главы администрации города Батайска по бюджету и финансам - начальник Финансового управления города Батайска, пресс-секретарь администрации города Батайска |
| 50 | Направление в Батайскую городскую Думу отчета об исполнении бюджета города за очередной квартал | в течение месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление города Батайска |
| 51 | Направление в Батайскую городскую Думу отчета об использовании резервного фонда администрации города за очередной квартал | в течение месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление города Батайска |
| 52 | Предоставление в финансовое управление информации о фактической численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы г.Батайска и затратах на их содержание | до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 53 | Размещение на официальном сайте города: - отчетов об исполнении бюджета города за очередной квартал, - решений Батайской городской Думы о внесении изменений в решение Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска », об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска» - информации о фактической численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы г.Батайска и затратах на их содержание | в течение полутора месяцев после отчетного квартала в течение 20 дней после принятия в течение полутора месяцев после отчетного квартала | Финансовое управление города Батайска, пресс-секретарь администрации города Батайска |

Начальник общего отдела                                                                         Л.Ю.Фастова