Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2011 г.		 №  415	г. Батайск

Об утверждении отчета о выполнении

ведомственной целевой программы

"Организация отдыха и оздоровления

детей города Батайска в 2010 году"

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 18 февраля 2011 года № 22 "Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2010 году",  руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 30 июля 2009 года  № 1898 "О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования "Город Батайск"

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления  детей города Батайска в 2010 году" согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска  по социальным вопросам  Хижнякова Н.Н.

# Мэр города  Батайска				   				           В.В. Путилин

# Проект вносит: МУ УСЗН							С.В. Чернуха

Приложение 1 к постановлению

Администрации  города Батайска

от 06.04.2011 г. № 415

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА БАТАЙСКА В 2010 ГОДУ»

за 2010 год

| Цель, задачи, направле ния деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | Отклонение % | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед. изм. | базовое значение | план | факт | отклонение, % |
|  |  | бюджетные | внебюдж | бюджетные | внебюдж |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование субвенции на осуществление полномо чий по организации и обес печению отдыха и оздоровления детей | МУ УСЗН | 8970,6 |  | 8748,4 |  | 2 | Обеспечение санатор ными путевками, вт.ч. предоставление ком пенсаций за путевку | шт. |  | 797 | 778 | 2,38 |
| Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания ) | МУ УСЗН | 2257,3 |  | 2257,3 |  | 0 | Организация горячего питания в пришкольных лагерях | чел. |  | 6325 | 6325 | 0 |
| Финансирование субси дии на организацию и обеспе чение отдыха и оздоровле ния детей в каникулярное время в лагерях дневного пребы вания (в части опла ты стоимости набора продуктов питания) | МУ УСЗН | 4723,2 |  | 4310,7 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение закупки путевок в санаторно-оздоровительные лагеря | МУ УСЗН | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Мониторинг санаторно-курортных и оздорови тельных учреждений | МУ УСЗН | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Организация работодате лей в участии оздоровле ния детей сотрудников | МУ УСЗН | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицин ских работников по вопро сам организации питания детей в пришкольных лагерях города | УО г. Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Обеспечение медперсоналом пришкольных лагерей, групп сопровождения детей к месту отдыха | МУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской обл. | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Консультирование по вопросам медицинского обеспечения в рамках оздоровительной кампании | МУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской обл. | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Обеспечение своевремен ного и качественного меди цинского осмотра детей до 18 лет в санаторно-курорт ные и оздоровительные учреждения | МУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской обл. | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Пропаганда родителей здорового образа жизни ребенка с целеполаганием на оздоровление детей | УО г. Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Разработка положения о лагере с дневным пребыванием детей | УО г. Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |
| Развитие форм отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях: культурно-экскурсионное сопровождение; спортивные занятия в водноспортивном комплексе "Батайск"; создание в пришкольном лагере условий для творческого, культурного развития личности ребенка | УО г. Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска				                                                                                                                                        Л.Ю. Фастова