АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2012		                         № 3146           		                      г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 30.05.2011г. № 814 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы»

- В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 26 октября 2012 года № 134 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы»,  руководствуясь постановлением Администрации города Батайска  от 30 мая 2011 года  № 814 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 30 мая 2011 года № 814 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы» согласно приложению 1.

2. Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) осуществлять финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы» с учетом внесенных изменений и в пределах, выделенных из бюджета города средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска							            В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации  города Батайска

от 03.12.2012 г.  №  3146

- ИЗМЕНЕНИЯ,

- вносимые в муниципальную долгосрочную целевую программу

- «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы»

- Внести изменения в наименование муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы» заменив слова «2011-2013 годы» на «2011-2015 годы».

- Приложение постановления Администрации города Батайска от 30.05.2011г. № 814 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции:

- «ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ НА 2011-2015 ГОДЫ»

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска от 23.03.2011 |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрации города Батайска (далее – Администрация) |
| Разработчик Программы, Координатор Программы | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| Основные цели Программы | - Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других групп населения. - Повышение доступности реабилитации. |
| Основные задачи Программы | - разработка и внедрение новых правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - паспортизация объектов и формирование карт доступности; - обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; - обеспечение доступности реабилитационных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 года: 1-й этап – 2011-2012 годы; 2-й этап – 2013-2014 годы; 3-й этап – 2015 год. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Структура Программы: паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы». Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование ее актуальности и необходимости ее решения программным методом»; Раздел 2. «Основные цели и задачи реализации Программы»; Раздел 3. «Система основных программных мероприятий»; Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы»; - Раздел 5. «Механизм реализации Программы» - Раздел 6. «Оценка социально-экономической и экологических эффективности программы»; - Раздел 7. «Формы контроля за ходом реализации Программы»; Приложение №1. Перечень мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы». Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: - организационные мероприятия; - формирование доступной среды для инвалидов; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; - обеспечение нестационарных библиотечных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения; - обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов; - совершенствование социальной реабилитации инвалидов; - повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов. |
| Исполнители Программы | Администрация города Батайска (далее – Администрация) МБУЗ «Центральная городская больница города Батайска» (далее – ЦГБ). Управление культуры города Батайска (далее – Управление культуры). Управление образования города Батайска (далее – Управление образования). Управление социальной защиты населения города Батайска (далее – УСЗН). Управление архитектуры и градостроительства города Батайска (далее – Управление архитектуры) Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска (далее – Отдел по ФКиС). МБОУ Центр «Перекресток» (далее – Центр «Перекресток») |
| Объемы и источники * финансирования Программы | - Объем средств, необходимых для финансирования Программы в 2011-2015 годах, составляет всего 4970,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2011 год – без финансирования; - 2012 год – 3570,0 тыс. рублей; - 2013 год – 1200,0 тыс. рублей; - 2014 год – 200,0 тыс. рублей; - 2015 год – без финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение количества учреждений здравоохранения, которые будут оснащены автоинформаторами в количестве 5. - Увеличение удельного веса городских учреждений социальной сферы, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в 2011 году до 60%, в 2012 году до 70 %, в 2013 году до 80%, в 2014 году до 90 %, в 2015 году до 100%. - Увеличение доли инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный и областной перечни, в 2011 году – до 60 процентов, в 2012 году – до 70 процентов, в 2013 году – до 80 процентов, в 2014 году – до 90 процентов, в 2015 году – до 100 процентов. - Увеличение доли инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный и областной перечни, ежегодно, в 2011 году – до 60%, в 2012 году – до 70%, в 2013 году – до 80%, в 2014 году – до 90%, в 2015 году – до 100%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Непосредственное управление Программой осуществляет Управление социальной защиты населения города Батайска Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска |

*) Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование ее актуальности и  необходимости ее решения программным методом»

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Численность инвалидов в городе Батайске составляет
7734  человек, в том числе 801 человек – инвалиды первой группы, 4972 человек – инвалиды второй группы, 1703 человек – инвалиды третьей группы, 157 человек  - дети - инвалиды.

В результате проведения медико-социальной экспертизы федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы в городе Батайске» в 2008 году проведено 168 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 2324 человек из них: первично – 379 человека, повторно – 1945 человека.

В 2009 году в городе Батайске проведено 166 заседаний по освидетельствованию граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 2203 человек, из них: первично – 456 человек, повторно – 1795 человек. А также дети - инвалиды – первично признано- 32 человека, а повторно – 111 человек.

В 2010 году в городе Батайске проведено 166 заседаний по освидетельствованию граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1967 человек, из них: первично – 460 человек, повторно – 1557 человек. А также дети - инвалиды – первично признано- 32 человека, а повторно – 122 человека.

В 2011 году в городе Батайске проведено 164 заседания по освидетельствованию граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1940 человек, из них: первично – 465 человек, повторно – 1475 человек. А также дети-инвалиды – первично признано – 38 человек, а повторно – 119 человек.

Таким образом, в целом уменьшение числа освидетельствованных граждан и признанных инвалидами в 2010 году сократилось на 8,2 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшением условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованием медицинского и социального обслуживания.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда
в городе Батайске на 2011 – 2015 годы».

На первом этапе Программы необходимо:

- Разработать нормативные правовые документы, регламентирующие обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов.

- Реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование и паспортизацию этих объектов.

- Провести паспортизацию объектов и формирование карт доступности.

- Определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета города Батайска для выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

- Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной, транспортной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

- Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды, повышения эффективности реабилитационных услуг.

- Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

- Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, муниципальных учреждений, общественных объединений.

- Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. «Основные цели и задачи реализации Программы»

- Основными целями Программы является формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

- Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- внедрение новых законодательных и разработка нормативных, правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- паспортизация объектов и формирование карт доступности;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- обеспечение доступности реабилитационных услуг.

- Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2011 по 2015 год.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:

1-й этап – 2011 – 2012 годы;

2-й этап – 2013 - 2014 годы;

3-й этап – 2015 год.

- Целевые индикаторы и показатели приведены в приложении к Программе.

Раздел 3. «Система основных программных мероприятий»

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к Программе.

Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной

целевой программы»

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в пределах выделенных ассигнований за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год.

Объем средств на реализацию программных мероприятий, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2011 – 2015 годы всего 4970,0 тыс. рублей, в том числе:

| Федеральный бюджет: 2011 год – без финансирования; 2012 год – 2520,0 тыс. рублей; 2013 год – без финансирования; 2014 год – без финансирования; 2015 год – без финансирования. Всего: 2520,0 тыс. рублей. | Местный бюджет: 2011 год – без финансирования; 2012 год – 1050,0 тыс. рублей; 2013 год – 1050,0 тыс. рублей; 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – без финансирования. Всего: 2300,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Внебюджетные средства: 2011 год – без финансирования; 2012 год – без финансирования; 2013 год – 150,0 тыс. рублей; 2014 год – без финансирования; 2015 год – без финансирования. - Всего: 150,0 тыс. рублей.

- Раздел 5. «Механизм реализации Программы»

5.1. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется Управление социальной защиты населения города Батайска. На него возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;

содействие исполнителям Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

- Раздел 6. «Оценка социально-экономической и экологических эффективности программы»

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории города Батайска, к 2015 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2013 году:

оснащение 4 учреждений здравоохранения автоинформаторами;

обеспечение до 50 процентов городских учреждений культуры физической доступности для инвалидов (домок культуры, музея, библиотек и пр.);

оснащение 1спортивного объекта специальным оборудованием для занятий физической культурой и спортом инвалидов;

обеспечение современным оборудованием специальных (коррекционных) образовательных учреждений для педагогической, социальной и медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов;

обеспечение до 100 процентов инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень;

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Управление социальной защиты населения города Батайска, по завершению срока реализации Программы и за период с 2011 по 2015 год включительно. Результаты Программы представляются на заседании коллегии Администрации города Батайска одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий в Финансовое управления города Батайска.

Раздел 7. «Формы контроля за ходом реализации Программы»

7.1. Государственный разработчик – координатор Программы – Управление социальной защиты населения города Батайска:

7.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

7.1.2. Представляет на рассмотрение Коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска:

ежегодно, в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Батайска от 27.07.2009 № 1859, – отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств;

7.1.3. В случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Батайска от 27.07.2009 № 1859, готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

7.1.4. Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска (отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период ее действия подлежат утверждению постановлением Администрации города Батайска не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета города Батайска в Батайскую городскую Думы).

7.2. Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, определенные государственными заказчиками Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

7.3. Исполнители Программы – МБУЗ «ЦГБ» города Батайска,  Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, отдел по физической культуре Администрации города Батайска:

7.3.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы в установленном порядке.

7.3.2. Представляют государственному заказчику:

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки государственным заказчиком соответствующего проекта постановления Администрации города Батайска в соответствии с Регламентом Администрации города Батайска.

7.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Батайска в соответствии с настоящей Программой в пределах ее полномочий.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска						Л.Ю. Фастова

Приложение

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Доступная среда в городе Батайске

на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Источники финансирования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения по годам | Заказчик программы | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе погодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание координационного совета или межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия общественных организаций инвалидов |  |  | - | Распоряжение Администрации города Батайска от 23.09.2011г. № 364 «Об утверждении Положения и состава Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | Администрация | Администрация | Привлечение внимания к проблемам инвалидов, выявление социально значимы проблем |
| 1.2 | Организация ежегодных встреч Мэра города Батайска с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Совета инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Администрация | Выявление социально значимых проблем |
| 1.3 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, пропаганде работы по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями) |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Координационный совет | Привлечение внимание к проблемам инвалидов. Информационная поддержка инвалидов, касающаяся правового обеспечения |
| 1.4 | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, мероприятий о проблемам инвалидов и инвалидности |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Координационный совет | Выявление проблем инвалидов и их решение |
| 1.5 | Актуализация банка данных инвалидов |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | УСЗН | УСЗН | Выявление потребности в реабилитационных услугах инвалидов |
| 1.6 | Представление на МСЭ лиц, нуждающихся в социальной защите и получении рекомендаций для получения средств реабилитации инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | ЦГБ | ЦГБ МСЭ | Улучшение качества жизни инвалидов. Выявление потребности в реабилитационных услугах инвалидов. Социальная адаптация и ориентация инвалидов |
| 1.7 | Рекомендации инвалидам по санаторно-курортному лечению и оформлению документов для санитарно-курортного лечения. |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | ЦГБ | ЦГБ МСЭ | Улучшение качества жизни инвалидов. Выявление потребности в санаторно-курортном лечении. Социальная адаптация инвалидов. |
| 1.8 | Формирование заявки на спец. питание для детей инвалидов и детей, нуждающихся в спецпитании |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | ЦГБ | ЦГБ | Улучшение качества жизни детей-инвалидов |
|  |  |  | 2. Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий, сооружений |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление архитектуры | Соблюдение требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы |
| 2.2 | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов города социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | УСЗН, Центр «Перекресток» | Cоставления перечня объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |
| 2.3 | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Координационный совет | Утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудованию, реконструкции, капитальному ремонту |
|  |  |  | 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение автоинформаторами зданий поликлиник города Батайск (в количестве 5 штук) |  |  | Местный бюджет | 200,0 | - |  | 80,0 | 120,0 | - |  | - | 2011-2015 | Администрация | ЦГБ | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | 325,0 - | - - |  | 100,0 - | 125,0 - |  | 100,0 - | - - | 2011-2012 | Администрация | Управление культуры, УСЗН, ЦГБ, Управление образования | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы |
| 3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения культуры |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства- | 225,0 - | - - |  | 100,0 - | 125,0 - |  | - - | - - | 2011-2012 | Администрация | Управление культуры | Создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.2.2 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения здравоохранения |  |  | Местный бюджет | 100,0 | - |  | - | - |  | 100,0 | - | 2011-2012 | Администрация | ЦГБ | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |
| 3.2.3 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения образования |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | - - | - - |  | - - | - - |  | - - | - | 2011-2012 | Администрация | Управление образования | Создание условий для доступности учреждений образования |
| 3.3 | Изготовление и ремонт пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | 1775,0 150,0 | - - |  | 870,0 - | 805,0 150,0 |  | 100,0 - | - - | 2011-2015 | Администрация | Исполните ли программы | Создание условий для доступности в учреждения социальной сферы |
| 3.3.1 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях здравоохранения |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | 175,0 - | - - |  | 30,0 - | 45,0 - |  | 100,0 - | - - | 2011-2015 | Администрация | ЦГБ | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |
| 3.3.2 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях культуры |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | 120,0 150,0 | - - |  | 120,0 - | - 150,0 |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.3.3 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях образования |  |  | Местный бюджет | 1480,0 | - |  | 720,0 | 760,0 |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Создание условий для доступности учреждений образования |
| 3.4. | Выделение палат в стационарных отделениях для ветеранов войны (6 палат) |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | ЦГБ | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 3.5. | Обслуживание пациентов с сурдопереводчиком вне очереди |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | ЦГБ | Улучшение качества обслуживания инвалидов |
|  |  |  | 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация дистанционного образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Дистанционное обучение детей инвалидов |
| 4.2 | Совершенствование работы групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих дошкольные учреждения |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.3 | Разработка программ реабилитации и модели индивидуальных образовательных маршрутов для инклюзивного обучения детей – инвалидов в общеобразовательных школах |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.4 | Совершенствование материально-технической базы для обеспечения без барьерной среды инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждений города |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.5 | Совершенствование форм и методов работы с семьями детей-инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.6 | Расширение взаимодействия общеобразовательных учреждений разных типов и видов по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и их семей. |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.7. | Улучшение материально-технической базы ППМС Центра «Выбор» |  |  | Местный бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Администрация | Управление образования | Приобретение необходимых тренажеров и оборудования для развития детей-инвалидов |
| 4.8. | Проведение работ, приобретение и монтаж специального оборудования по созданию универсальной безбарьерной среды для сети базовых образовательных учреждений |  |  | Федеральный бюджет | 2520,0 | - | 2520,0 |  | - |  | - | - | 2012 | Администрация | Управление образования | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
|  |  |  | 5. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение сведений о нуждаемости дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению |  |  | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | УСЗН | УСЗН | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими средствами реабилитации |
| 5.2 | Обеспечение звукоусилителями к телефонам (телевизорам) инвалидов по слуху |  |  | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | УСЗН | УСЗН | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими средствами реабилитации |
|  |  |  | 6.Совершенствование реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации безработных граждан, из лиц с ограничением трудоспособности по медицинским показателям |  |  | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Администрация | ЦЗН | Создание условий для получения профессиональных навыков для дальнейшего трудоустройства |
| 6.2 | Содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов |  |  | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Администрация | ЦЗН | Создание условий для занятий инвалидов предпринимательской деятельностью |
| 6.3 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов из числа безработных и обратившихся граждан |  |  | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 | Администрация | ЦЗН | Создание новых рабочих мест для инвалидов |
|  |  |  | 7. Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Отдел по ФКиС | Создание условий для занятий инвалидов физической культурой и спортом в |
| 7.2 | Создание календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых спортивными инвалидными организациями. |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Отдел по ФКиС | Привлечение максимального числа лиц с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической культуры и спорта |
| 7.3 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Батайска |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Отдел по ФКиС | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7.4 | Освещение спортивных мероприятий в СМИ с участием инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Отдел по ФКиС | Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов |
|  |  |  | 8. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведения Домами культуры встреч с Советом инвалидов, с Советом Ветеранов ВОВ |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Повышение культурного развития инвалидов, детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.2 | Проведение городских конкурсов для детей инвалидов «Мне через сердце виден мир» |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Повышение культурного развития инвалидов, детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.3 | Создание информационного бюллетеня «Каждый ребенок имеет право» |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Информационная поддержка инвалидов |
| 8.4 | Практика бесплатного и льготного пользования услугами культуры детей-инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.5 | Информационное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов (центральная библиотечная система) |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Информационная поддержка инвалидов |
| 8.6 | Размещение информации на сайте МУК «ЦБС» для родителей детей-инвалидов |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2011-2015 | Администрация | Управление культуры | Информационная поддержка инвалидов |
|  | Итого: |  |  | Федеральный бюджет | 2520,0 | - | 2520,0 |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2300,0 | - | 1050,0 |  | 1050,0 |  | 200,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 150,0 | - | - |  | 150,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4970,0 | - | 3570,0 |  | 1200,0 |  | 200,0 | - |  |  |  |  |