АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2012		                   № 3268		                              г. Батайск

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 26 октября 2012 года № 148 « О  внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Батайска от 08.12.2011 года № 2270, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы Администрации  города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (Гриневу А.И.) осуществить финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели на текущий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Батайска                                                                                                      В.В. Путилин

Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от «12»  12 2012 № 3268

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в    муниципальную долгосрочную целевую программу

1.Внести изменение в наименование муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы» заменив слова «2012- 2014 годы» на «2012-2015 годы».

В приложении:

2.Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы»

| Наименование программы | - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Служебная записка начальника организационного отдела Администрации города Батайска Мэру города Батайска |
| Заказчик Программы – координатор | - Администрация города Батайска |
| Разработчик Программы | - Администрация города Батайска |
| Основная цель | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Основные задачи | проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в городе Батайске; ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске. |
| Сроки реализации Программы | - Программа рассчитана на 2012 – 2015 годы |
| Программа включает 4 этапа: | 1-й этап – 2012 год; 2-й этап – 2013 год; 3-й этап – 2014 год; 4-й этап – 2015 год. |
| Структура Программы: | - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; - Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; - Раздел III. Система программных мероприятий; - Раздел IV. Нормативное обеспечение; - Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации; - Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы; - Приложение № 1. Перечень мероприятий по реализации Программы; - Приложение № 2. Распределение объемов финансирования Программы; |
|  | - Программа не содержит подпрограмм. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий Программы: | Администрация города Батайска в лице: - Отдела по делам молодежи Администрации города Батайска; - Управления образования города Батайска; - Управления культуры города Батайска; - Отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; - Управления социальной защиты населения города Батайска; - муниципальные учреждения здравоохранения города Батайска; - Государственное казённое учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Батайска»; - пресс-секретарь Администрации города Батайска. |
| Объемы и источники – финансирование мероприятий Программы | - финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных Программой на очередной финансовый год. Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет: всего в 2012 – 2015 годах – 303,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год – 75,0 тыс. рублей; 2013 год – 75,0 тыс. рублей; 2014 год – 75,0 тыс. рублей; 2015 год - 78,8тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Предполагается что реализация программы в 2012-2015 годах будет способствовать: - снижению количества детей и подростков в «группе риска»; - росту числа подростков, занятых в клубах, секциях по интересам; - остановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе – поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества; - уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками; - снижению уровня вовлеченности финансовых ресурсов населения в незаконный оборот наркотиков; - повышению антинаркотической ориентации общества. |
| Система организации контроля за исполнением программы | - непосредственное управление Программой осуществляет Администрация города Батайска. Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Батайска. |
| Примечание: | - бюджетные ассигнования, запланированные на 2013-2015 годы, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета города на очередной финансовый период исходя из финансовых возможностей бюджета города и с учетом изменений действующего законодательства. |

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.

Необходимость подготовки и последующей реализации данной программы вызвана тем, что современная ситуация в Ростовской области, в городе Батайске, как и в России в целом, представляет серьезную угрозу здоровья населения, экономике, правопорядку и безопасности.

Криминогенная обстановка в сфере незаконного  оборота наркотиков в Ростовской области связана с особенностями ее географического положения, условиями выращивания наркосодержащих культур, многонациональным составом населения и продолжающейся миграцией иностранных граждан и лиц без гражданства, прозрачностью границ со странами СНГ.

Через Ростовскую область проходит 90 % пассажироперевозок и 80 процентов грузопотоков Кавказского региона, что дает основание рассматривать  ее как транзитную территорию в схеме международного наркотрафика, с  перемещением наркотиков растительного происхождения из Средней, Южной Азии и Закавказья на территорию  Центральной  России, Украину и Европейские страны, а синтетических наркосодержащих средств из Европы в Россию.

Профилактика распространения наркотиков  в настоящее время является одной из самых актуальных. Условия развития наркоситуации ставят перед всеми нами задачу по совершенствованию  системы мер, направленных на  изменение наркоситуации в городе.

Программа  строится на основе следующих принципов:

- Принцип  межведомственного  взаимодействия:

- аккумулирование позитивного опыта;

- привлечение к реализации мероприятий программы дополнительный кадровый потенциал.

- Принцип этапности в реализации программы:

- Программа реализуется в 2012-2015 годах и включает в себя:

- практическое внедрение методологии и методики проведения антинаркотической профилактической работы в сфере  образования;

-  совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики  наркомании.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Главной  целью программы  является  создание условий для приостановления роста злоупотребления  наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения  наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений  до уровня минимальной опасности для общества.

Для достижения  целей программы решаются следующие основные  задачи:

- создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

- расширение межведомственного сотрудничества;

- реализация на практике методики проведения антинаркотической профилактической работы по месту жительства;

- совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики лечения наркомании.

Раздел III. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных на очередной финансовый год.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования

Программы, составляет всего на 2012 – 2015 годы 303,8 тыс. рублей

(на прочие расходы), в том числе по годам реализации:

2012 год – 75,0 тыс. рублей;

2013 год – 75,0 тыс. рублей;

2014 год – 75,0 тыс. рублей;

2015 год - 78,8тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее

реализации осуществляется согласно приложению № 3 к Программе.

Раздел IV. Нормативное обеспечение

В процессе реализации программы допускается принятие нормативных актов, направленных на осуществление программы.

Раздел V. Механизм реализации программы, организация

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчик – координатор Программы:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- при необходимости готовит предложения о корректировке сроков

реализации Программы и перечня программных мероприятий;

- готовит и представляет на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска отчет о ходе работ по Программе и эффективности

использования финансовых средств за весь период ее реализации после завершения Программы в отчетном году;

- готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска в соответствии с Регламентом Администрации города Батайска.

Руководители, структурных подразделений (функциональных) органов Администрации города Батайска, несут персональную ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотическими средствами.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Возрастет количество жителей города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей города Батайска, снижения уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранения трудового потенциала, формирования основ здорового образа жизни.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                           Л.Ю. Фастова

Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной программы целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2015годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  | Срок выпол-нения по годам | Заказчик программы | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в учреждениях начального профессионального образования. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравсвенных ценностей. |
| 1.2. | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилатической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в городе Батайске. |
| 1.3. | Проведение городской спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан. |  | Местный бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| 1.4 | Ведение единого банка данных безнадзорных, беспризорных детей. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Комиссия по делам несовершеннолетних. | - |
| 1.5 | Осуществление информационно-пропагандисткой деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Прессекретарь Администрации города Батайска | Информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравственных ценностей. |
| 1.6 | Содействие сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. |
| 1.7 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет и безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и средне профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Государственное казённое учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Батайска» | Снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. |
| 1.8 | Организация мероприятия посвященного Дню Победы 9 мая. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска Управление культуры города Батайска | Формирование патриотизма в молодежной среде. |
| 1.9 | Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков», в рамках международного дня борьбы с наркоманией и областной акции «Молодежь против наркотиков». |  | Местный бюджет | 102,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по делам молодёжи Администрации города Батайска | Популяризация массового спорта |
| 1.9.1 | Проведение городской акции «Спорт против наркотиков», проведение туристических слетов. |  | Местный бюджет | 101,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,8 | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| II. Профилактические мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи с целью предотвращения не медицинского употребления наркотиков. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по делам молодёжи Администрации города Батайска | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. |
| 2.1 | Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по делам молодёжи города Батайска, Управление образования города Батайска | Повышение профессиональной компетентности работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений |
| 2.2 | Организация и проведение городских дискотек на городской сцене. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление культуры города Батайска | Формирование идеологии здоро-вого образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ. |
| 2.3 | Выявление несовер-шеннолетних, находя-щихся в социально опасном положении и склонных к потреб-лению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска, отдел по делам молодёжи Администрации города Батайска, КДН. | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. |
| 2.4 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на образовательных учреждений. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска | Мониторинг профилактической деятельности учреждений образования. |
| 2.5 | Информирование жителей города Батайска о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Администрация города Батайска, пресслужба Администрации города Батайска | Правовое просвещение населения города Батайска. |
| 2.6 | Организация мероприятий, посвященных международному Дню борьбы со СПИДОМ. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска. | Информирование населения по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением нарко-тиков и распространением СПИДА. |
| 2.7 | Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление культуры города Батайска Управление образования города Батайска | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в твор-ческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравствен-ность, духовность. |
| 2.8 | Работа по раннему выявлению детей и подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества, алкоголь, при проведении ежегодных профилактических медицинских осмотров. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска, Управление образования города Батайска. | Сокращение незаконного обо-рота наркотиков в образовательных учреждениях;снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незакон-ное потребление наркотиков |
| 2.9 | Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований города Батайска навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска. | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовскойобласти. |
| 3 | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: организация для учащихся и студентов учреждений общего, начального и среднего профессионального образования показательных мастер-классов с участием наиболее популярных спортсменов. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Управление образования города Батайска | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| 3.1 | Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения, ВИЧ- инфекции, в форме лекций, бесед, конференций. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление образования города Батайска, МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска. | Информирование учащихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравственных ценностей. |
| 3.2 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. |  | - | - | - | - | - |  | 2012-2015 | Администрация города Батайска | Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. |
|  | Итого: |  |  | 303,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 78,8 | 2012-2015 |  |  |  |

Начальник организационного отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                                           Т.В. Петренко

Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной  целевой

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2012-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012- 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе погодам |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Местный бюджет: | 303,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 78,8 |

Начальник организационного отдела

Администрации города Батайска			                         	          Т.В. Петренко

 Болезненность – число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения.