АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2012	                	                           № 441			                     г. Батайск

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций

в город Батайск на 2012-2015годы»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Батайска  от 27.07.2009г. № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2011 №6 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012-2015годы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Создание благоприятных  условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015годы» согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в  печатном издании.

- 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

- Мэр города Батайска                                                                                В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению Администрации города Батайска

от  20.02.2012 г. № 441

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Создание благоприятных условий  для привлечения инвестиций

в город Батайск на 2012-2015  годы»

| Основание для разработки муниципальной долгосрочной целевой программы | Служебная записка Мэру города Батайска «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015 годы». от 15.11.11 №618 |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы | Администрация города Батайска |
| Разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы | Отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска |
| Основная цель муниципальной долгосрочной целевой программы | создание благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций на территорию города Батайска |
| Основные задачи муниципальной долгосрочной целевой программы | - генерирования потока внешних инвесторов на территорию города Батайска и повышения инвестиционной активности внутренних инвесторов; - сопровождения потенциальных инвесторов на всех этапах реализации проектов; - вовлечения в экономическую сферу неосвоенных земельных участков и невостребованных объектов недвижимости. |
| Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | 2012-2015годы |
| Структура муниципальной долгосрочной целевой программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт программы: Раздел I.Содержание проблемы, обоснование её актуальности и необходимости ее решения программными методами. Раздел II.Основные цели и задачи Программы. Раздел III.Система основных программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Механизм реализации Программы. Раздел V. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Раздел VI.Формы контроля за ходом реализации Программы. Раздел VII.Состав и сроки предоставления отчётности об исполнении Программы. Приложение №1: Система программных мероприятий по реализации Программы Приложение №2: Методика оценки эффективности Программы. |
| Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы | - Отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска. - Отдел территориального развития и строительства Администрации города Батайска. - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска. - Комитет по управлению имуществом Администрации города Батайска. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования Программы -2000 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета города Батайска, в том числе по годам: 2012 год- 100 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс.рублей 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год –1900 тыс рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | Количество созданных новых рабочих мест на территории города - 1000 ; Объем инвестиций в основной капитал предполагаемых привлечь на территорию города- 15000 тыс.руб; Количество проектов, реализацию которых предполагается начать на территории города – 8 штук. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной долгосрочной целевой программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.07.2009г № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ». Проверка исполнения разделов Программы. Отчеты исполнителей Программы |

Раздел I. Содержание проблемы

обоснование её актуальности и необходимости ее решения программными методами.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015  годы» (далее - Программа) направлена на генерирование потока инвесторов на территорию города. Для максимально динамичного развития экономики города, создания новых рабочих мест для жителей и вовлечения в экономическую сферу невостребованных объектов недвижимости. Рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, в том числе и в муниципальный, а также общее повышение экономической активности жителей и уровня их благосостояния находится в прямой связи с приоритетными задачами социально-экономического развития, стоящими перед Администрацией города, области и страны в целом.

В настоящее время складывается благоприятная ситуация для развития  комплексных систем по привлечению инвестиций как межрегиональных, так и международных. Особенно данная деятельность актуальна для такого города как Батайск. Занимая удобное географическое положение, он расположен вблизи крупных транспортных потоков, имеет достаточно развитую производственную инфраструктуру и кадровый потенциал, что дает возможность активно развивать сферы промышленного производства и логистики. Основным вопросом для развития в данном направлении является недостаточная инвестиционная привлекательность, которую можно создать силами города и в дальнейшем путем прямого информирования потенциальных инвесторов, создания для них системы полного сопровождения, подбора и реализации инвестиционных проектов на всех этапах, возможно целенаправленно инициировать поток в город Батайск. Для максимально динамичного развития экономики города, создания новых рабочих мест для жителей и вовлечения в экономическую сферу невостребованных объектов недвижимости.

При Администрации города Батайска был создан отдел инвестиций и стратегического планирования За время  работы отделом проведена  работа по подбору и разработке  материалов  для публикаций в СМИ, размещения в сети  «Интернет». Подготовлена смета для разработки инвестиционного портала города Батайска в сети «Интернет»,  разработан красочный буклет о городе, его истории возможностях и инвестиционном потенциале с фильмом о городе – его прошлом, настоящем и будущем, проведён анализ существующего положения, сделаны выводы и намечены мероприятия  по созданию  инвестиционной привлекательности города.

Раздел II.  Основные цели и задачи Программы.

Целями настоящей Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни населения города Батайска

- обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития государственно - частного партнёрства;

-повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа.

- создания новых рабочих мест для жителей.

Достижение данных целей планируется путем решения задач;

- генерирования потока внешних  инвесторов на территорию города Батайска и повышения инвестиционной активности  внутренних инвесторов;

- сопровождения потенциальных инвесторов на всех этапах реализации проектов;

- вовлечения в экономическую сферу неосвоенных земельных участков и  невостребованных объектов недвижимости.

Указанные сроки обоснованы необходимостью подготовительных мероприятий и создания механизма реализации основных программных задач.

Основные целевые индикаторы

| Индикатор | Ед..изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество созданных новых рабочих мест на территории города | чел. | - | 200 | 300 | 500 |
| Объем инвестиций в основной капитал привлеченных на территорию города | тыс. руб. | - | 5000 | 5000 | 5000 |
| Количество проектов, реализация которых начата на территории города | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел III.  Система  основных  программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Программные мероприятия с разбивкой по годам и источникам финансирования приведены в приложении №1 к настоящей программе «Система программных мероприятий по реализации Программы», перечень мероприятий, предусматривает финансирование за счёт средств бюджета города Батайска.

За счет средств местного бюджета города Батайска- 2000 тыс. рублей, в том числе:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.0 тыс.руб. | 0 тыс.рублей | 0 тыс.рублей | 1900 тыс.рублей |

-средства Муниципального бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

В ходе реализации Программы, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств областного бюджета и бюджета городского округа муниципального образования «Город Батайск».

Раздел  IV.  Механизм реализации Программы.

Настоящая Программа основывается на комплексном подходе к привлечению потенциальных инвесторов в город Батайск, включает поиск новых механизмов создания и продвижению позитивного имиджа города в региональных, Российских и международных инвестиционных кругах.

Приоритетными задачами программы являются:

- Привлечение потока внешних  инвесторов для реализации проектов на

территорию города Батайска и повышение инвестиционной активности внутренних инвесторов:

-сбор и систематизация информации по имеющимся инвестиционным площадкам, путем создания каталога инвестиционных площадок;

-проведение переговоров с собственниками объектов недвижимости для создания оптимальных условий для инвестирования;

-информационное продвижение имеющихся инвестиционных площадок, путем размещения рекламы в СМИ, принятия участия в выставках и презентациях проводимых для потенциальных инвесторов, создания и продвижения сайта;

- обеспечение благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории города.

2. Информационное сопровождение потенциальных инвесторов на всех этапах подготовки и реализации проектов путем

-организации необходимых контактов с городскими службами, содействия максимально быстрому прохождения необходимых бюрократических процедур;

- поиска местных партнеров для реализации проектов;

-подбор участков для локализации проектов на территории города;

-информационное сопровождение проектов;

-консультативные, организационные услуги.

Реализация мероприятий Программы позволит дополнительно обеспечить трудоустройство жителей города. Предоставит возможность активным слоям населения повысить свой материальный уровень. Соответственно создаст для городского бюджета дополнительные источники дохода. Целевая группа Программы - предприятия и предприниматели, как из России так и из-за рубежа, интересующиеся возможностью выгодных инвестиций на юге Российской Федерации. К первоочередному составу относятся предприятия имеющие, либо планирующие открывать подразделения своих компаний в Ростовской области.

Решающим условием успешной реализации Программы по привлечению инвестиций является удобство и прозрачность схем реализации проектов.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития, можно отнести:

-наличие свободных площадей для инвестирования;

-удобное территориальное месторасположение, как в привязке к региону, так и к России в целом;

-транспортно-инфраструктурный потенциал;

-благоприятные климатические условия.

Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов в обеспечении роста положительного статуса города Батайска, как инвестиционно - привлекательной территории.

Итогом реализации Программы станет создание благоприятного инвестиционного имиджа для города, что даст толчок не только к экономическому развитию и росту благосостояния жителей, но и к повышению социально-экономической активности населения города в целом.

Основными целями  Муниципальной программы привлечения инвестиций города  Батайска на 2012-2015 годы является создание условий для успешного привлечения инвестиций.

Достижение Цели реализуется по трем основным направлениям:

1.Проведение мероприятий ,направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города .

2.Подготовка инвестиционного паспорта города Батайска.

3.Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта.

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации перечня  программных мероприятий (приложение  №1).

Направление 1. Проведение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города путём выполнения следующих мероприятий:

- приобретение оргтехники для участия в  форумах, выставках.

- разработка макета и изготовление презентационного стенда для участия в выставках и форумах;

-изготовление и печать  презентационных материалов с информацией о инвестиционных преимуществах города, публикация информации  в СМИ;

-разработка макета и размещение баннеров вдоль трассы М4 прилегающей к границе города Батайска;

-подготовка и  организация участия в мероприятиях, проводимых организаторами,  нацеленных на привлечение инвестиций;

-разработка инвестиционного портала;

Направление 2. Подготовка  Инвестиционного паспорта города Батайска.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

-сбор информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадям, возможным для реализации инвестиционных проектов, установление собственников;

-проведение переговоров с собственниками площадок, на предмет условий для реализации инвестиционных проектов;

-формирование паспортов инвестиционных площадок;

- макетирование, вёрстка, печать Инвестиционного паспорта города Батайска. Размещение электронной версии документа в сети интернет.

Направление 3. Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. В рамках данного направления решаются задачи как по предварительной работе с потенциальными инвесторами, так и с уже действующими проектами:

-консультации по вопросу подготовки необходимых пакетов документов для запуска инвестиционных проектов;

-подготовка и проведение заседаний Совета по инвестициям для рассмотрения    инвестиционных предложений предлагаемых к реализации на территории города;

- поддержка мероприятий государственно- частного партнёрства по вопросам создания инженерной и транспортной инфрастраструктур для реализации  инвестиционных проектов.

Раздел V. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

К социальным последствиям при реализации программных мероприятий возможно отнести создание новых производственных предприятий, рабочих мест, новых производств, повышение среднего уровня жизни и социальной ответственности жителей города

Экономические последствия при реализации программных мероприятий заключаются в создании новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, оживление экономической активности населения в связи с ростом доходов и вовлечением в экономическую деятельность слоя населения ныне исключенного по причине незанятости. В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте. Оценка эффективности Программы согласно показателям, указанным в приложении №2 будет проводиться согласно методике, указанной в приложении №3. Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие города производится по следующим направлениям:

1)степень достижения целей;

2)степень соответствия запланированному уровню затрат.

Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджет вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Раздел VI. Формы  контроля за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.07.2009г№ 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск».

Раздел VII. Состав и сроки предоставления отчётности об исполнении

Программы.

Отчетность по реализации Программы представляется в порядке, установленном в соответствии с приложением №3. Постановления Мэра города Батайска №1895 от 27.07.2009г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории города Батайска» (далее Порядком):

-ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска,

Отчет о ходе работ по Программе содержит:

-отчет в соответствии с приложением №3 Порядка;

-сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

-данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  Программы;

-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Приложения к Программе:

№1-Перечень мероприятий по реализации Программы;

№2-Информация об оценке эффективности реализации Программы;

№3-Методика оценки эффективности Программы.

- Начальник общего отдела 								Л.Ю. Фастова

Приложение №1

к «Муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015  годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятий по программе |  | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники реализации мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2012 г. | # 2013 г. | # 2014 г. | 2015г. |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| Раздел 1. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оргтехники. |  | # ОИиСП | 2012г. | 25.0 | 25.0 | - | - | - | Средства местного бюджета |
| 1.2 | Разработка инвестиционного портала города Батайска |  | # ОИиСП | 2012г | 132.0 | - | - | - | 132 | Средства местного бюджета |
| 1.3 | Разработка макета и изготовление презентационного стенда для участия в выставках и форумах. |  | # ОИиСП ОТРиС | 2013 г. | 100.0 | - | - | - | 100 | Средства местного бюджета |
| 1.4 | Разработка макета, изготовление и размещение баннеров вдоль трассы М4 прилегающей к границе города Батайска |  | # ОИиСП ОТРиС | 2012-2015г | 130.0 | 10.0 | - | - | 120 | Средства местного Бюджета |
| 1 | 2 |  | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5 | Публикация информации о инвестиционной привлекательности города Батайска в целевых СМИ |  | # ОИиСП | 2012-2015 гг | 170.0 | 10.0 | - | - | 160.0 | Средства местного бюджета |
| 1.6 | Разработка и изготовление и печать презентационных материалов с информацией о инвестиционных преимуществах города. |  | # ОИиСП | 2012-2015 гг | 160.0 | 10 .0 | - | - | 150.0 | Средства местного бюджета |
| 1.7 | Подготовка и организация участия в областных и всероссийских мероприятиях нацеленных на привлечение инвестиций. |  | # ОИиСП ОТРиС | 2012-2015 гг | 160.0 | 10.0 | - | - | 150.0 | Средства местного бюджета |
| Итого по разделу 1. |  |  |  |  | 877.0 | 65.0 | - | - | 812.0 |  |
| # Раздел 2. Разработка инвестиционного паспорта города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадкам, возможным для реализации инвестиционных проектов |  | # ОИиСП, ОТРиС | 2012-2015 гг | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
| 2.2 | Проведение переговоров с собственниками на предмет условий инвестирования |  | # ОИиСП | 2012-2015 гг | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
| 2.3 | Систематизация информации об имеющихся инвестиционных площадках Формирование паспортов инвестиционных площадок |  | # ОИиСП | 2012-2015 гг | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
| 2.4 | Макетирование, верстка, печать инвестиционного паспорта города Батайска. Размещение электронной версии в сети интернет. |  | # ОИиСП | 2012-2015 гг | 85.0 | 10.0 | - | - | 75.0 | Средства местного бюджета |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 85.0 | 10 | - | - | 75 |  |
| 1; 2; # 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Раздел 3. Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта |
| 3.1 |  | Консультации по вопросу подготовки необходимых пакетов документов для запуска инвестиционных проектов | # ОИиСП, ОТРиС | 2012-2015 гг | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
| 3.2 |  | Подготовка и проведение заседаний Совета по инвестициям для рассмотрения инвестиционных предложений предлагаемых к реализации на территории города. | # ОИиСП, | 2012-2015 гг | - | - | - | - | - | Финансирования не требует |
| 3.3 |  | Поддержка мероприятий государственно-частного партнёрства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | # ОИиСП ОТРиС | 2012-2015 гг | 1038.0 | 25.0 | - | - | 1013.0 | Средства местного бюджета |
| ИТОГО по разделу 3. |  |  |  |  | 1038.0 | 25.0 | - | - | 1013.0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 2000.0 | 100.0 | - | - | 1900.0 |  |

Примечания:

ОИиСП – Отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайск

СМИ     -  Средства массовой информации

ОТРиС -   Отдел территориального развития и строительства Администрации города Батайска.

Приложение №2

к «Муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город

Батайск на 2012-2015  годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации «Муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015  годы»

|  | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | ___ год | ____ год | ____ год | ____год |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест на территории города | чел. | 1000 | - | 200 | 300 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал привлеченных на территорию города | тыс.руб. | 15000 | - | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проектов, реализация которых начата на территории города | Ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

К «Муниципальной долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015  годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015  годы»

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Fin    Fin          Fin

1      2            n

---- + ---- + ..... ----

Nin    Nin          Nin

1      2            n

Е = -------------------------- х 100%,

Sin

где Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Fin  - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

1

Nin  -  нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

Sin - количество (сумма) индикаторов Программы.

Бюджетная эффективность рассчитывается следующим образом:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд - бюджетная эффективность;

Фф - фактическое использование средств;

Фп - планируемое использование средств.