Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2011                                             № 123                   	                      г. Батайск

Об утверждении плана мероприятий

по реализации в 2011 году программы

по повышению эффективности

бюджетных расходов в городе

Батайске на период до 2012 года

В целях  реализации в 2011 году программы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Батайске на период до 2012 года, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 01.12.2010 №2471,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Батайске на период до 2012 года согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации города по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета города руководствоваться положениями Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета города, а также при подготовке проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска  Шустова А.В.

Мэр  города Батайска                                                                                      В.В.Путилин

Приложение

к постановлению Администрации

города Батайска

от 07.02.2011 г. № 123

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Батайске на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города Батайска |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска и составления проекта бюджета города на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | постановление Администрации города Батайска | II квартал | Финансовое управление города Батайска, отдел экономики, промышленности и инвестиций Администрации города Батайска |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического прогноза социально-экономического развития | решение Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II -IV кварталы | Финансовое управление города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |
| 1.3. | Формирование проекта решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | решение Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II -IV кварталы | Финансовое управление города Батайска |
| 2. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение муниципальных программ | решение Коллегии Администрации города Батайска | II - III кварталы | Главные распорядители средств бюджета города |
| 2.2. | Утверждение муниципальных программ | постановление Администрации города Батайска | II - III кварталы | Главные распорядители средств бюджета города |
| 2.3. | Внесение изменений в постановление Мэра города Батайска от 27.07.2009 №1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск» | постановление Администрации города Батайска | I квартал | отдел экономики, промышленности и инвестиций Администрации города Батайска |
| 2.4. | Внесение изменений в постановление Мэра города Батайска от 30.07.2009 №1898 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск» | постановление Администрации города Батайска | I квартал | отдел экономики, промышленности и инвестиций Администрации города Батайска |
| 2.5. | Подготовка и утверждение отчетов о выполнении целевых программ | решение Коллегии Администрации города Батайска, постановление Администрации города Батайска | I квартал | главные распорядители средств бюджета города |
| 2.6. | Внесение изменений в решение Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2011 год» по результатам выполнения целевых программ в части сокращения неэффективных расходов | решение Батайской городской Думы | II- IV квартал | Финансовое управление города Батайска |
| 2.7. | Установление порядка отбора, планирования стоимости и оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в соответствии с целями целевых программ и с учетом расходов на обеспечение деятельности введенных в эксплуатацию объектов | постановление Администрации города Батайска | в 2-х месячный срок после принятия аналогичного на областном уровне | Отдел экономики, промышленности и инвестиций Администрации города Батайска |
| 3. Переход к программной структуре расходов бюджета |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям по программно-целевому методу бюджетного планирования | решение Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II -IV кварталы | Финансовое управление города Батайска |
| 3.2. | Разработка приказа Финансового управления города Батайска о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год | приказ Финансового управления города Батайска | IV квартал | Финансовое управление города Батайска |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города, на предмет их соответствия предмету деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, не соответствующих установленным нормативным правовым актам | Заключение правовые акты | I квартал | Главные распорядители средств бюджета города |
| 4.2. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города | информация | I квартал | Главные распорядители средств бюджета города |
| 4.3. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | информация | I квартал | Главные распорядители средств бюджета города |
| 4.4. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от функций и задач отделов и управлений | Постановление Администрации города | Весь период | Юридический отдел Администрации города Батайска |
| 4.5. | Принятие в соответствие с действующим законодательством нормативных актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности | Решение Батайской городской Думы | I - II кварталы | Отдел экономики, промышленности и инвестиций, юридический отдел Администрации города Батайска |
| 4.6. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим | Решение Батайской городской Думы | I-II кварталы | Отдел экономики, промышленности и инвестиций, главные распорядители средств бюджета города |
| 4.7. | Разработка проекта постановления Администрации города об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям | Постановление Администрации города | II квартал | Финансовое управление города Батайска |
| 4.8. | Рассмотрение и согласование положений, уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | Положения, уставы | II квартал | Администрации я города Батайска, Финансовое управление города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |
| 4.9. | Определение перечней особо ценного имущества муниципальных бюджетных учреждений | правовой акт | I квартал | Комитет по управлению имуществом города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |
| 4.10. | Работа по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости | свидетельство о государственной регистрации права | IV квартал | Комитет по управлению имуществом города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |
| 4.11. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | информация | I квартал | Комитет по управлению имуществом города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | постановления Администрации города Батайска, приказы Финансового управления города Батайска, правовые акты | I-IV кварталы | Финансовое управление города Батайска, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 5.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями | правовой акт | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 5.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, их функциям | информация | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 5.4. | Проведение анализа возможностей привлечения немуниципальных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | информация | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 5.5. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Ростовской области в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 № 124 | информация | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля главных распорядителей средств бюджета города | правовой акт | I-II кварталы | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 6.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля главными распорядителями средств бюджета города | Акты проверок | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 6.3. | Разработка порядка осуществления регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | правовой акт, отчеты | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7. Формирование комплексной контрактной системы в городе Батайске |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | правовой акт | IV квартал | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7.2. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок | правовой акт | IV квартал | Отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7.3. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | правовой акт | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7.4. | Внедрение типовых форм документов при размещении заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | правовой акт | Весь период | Отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7.5. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | правовой акт | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7.6. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | правовой акт | Весь период | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 8. | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | постановления Администрации города Батайска | декабрь | Финансовое управление города Батайска |

Начальник общего отдела                                               Л.Ю.Фастова