АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2012 года		    № 673	                 		г. Батайск

Об утверждении отчета за 2011 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска  в 2011-2014 годах»

- В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 24 февраля 2012 года № 38 «Об утверждении отчета за 2011 год о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2014 годах», руководствуясь постановлением Мэра города Батайска  от 27 июля 2009 года  № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы, указанной в постановлении Администрации города Батайска от 03 ноября 2010 года № 2287 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей города Батайска в 2011-2014 годах» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

- Мэр города  Батайска								В.В. Путилин

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Батайска

от 19.03.2012 № 673

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА БАТАЙСКА В 2011-2014 ГОДАХ»

за 2011 год

| № п/ п | Цель, задачи, направле ния деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель |  |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  | Отклонение % | Наименование показателя (целевого индикатора) |  | ед. изм. |  | базовое значение |  | план |  | факт |  |  | отклонение, % |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетные |  | внебюдж | бюджетные | внебюдж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансирование субвенции на осуществление полномочий по организации и обес печению отдыха и оздоровления детей. | УСЗН |  |  | 10475,9 |  |  | 10475,9 |  | 0 | Обеспечение санатор ными путевками, вт.ч. предоставление ком пенсаций за путевку |  | шт. |  |  |  | 797 |  | 778 |  |  | 2,38 |  |  |
| 2 | Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания ) . | УСЗН |  |  | 4651,2 |  |  | 4651,2 |  | 0 | Организация горячего питания в пришкольных лагерях |  | чел. |  |  |  | 6325 |  | 6325 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты наценки, до- ставки при организации горячего питания). |  | УСЗН |  |  | 4191,2 |  | 4191,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка детей в загородные оздоровительные и санаторно- оздоровительные лагеря. |  | УСЗН |  |  | 107,5 |  | 107,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение закупки путевок в санаторно- оздоровительные лагеря. |  | УСЗН |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мониторинг санаторно- курортных и оздорови тельных учреждений. |  |  | УСЗН |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация работодателей в участии оздоровления детей сотрудников . |  |  | УСЗН |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицин ских работников по вопросам организации питания детей в пришкольных лагерях города Батайска. |  |  | УО, МБУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской области |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение медперсона лом пришкольных лагерей, групп сопровождения детей к месту отдыха. |  |  | МБУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской обл. |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Консультирование по Вопросам медицинского обеспечения в рамках оздоровительной кампании. |  |  | МБУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской области |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение своевременного и качественного медицинского осмотра детей до 18 лет в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения. |  |  | МБУЗ ЦГБ г. Батайска Ростовской области |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пропоганда родителей Здорового образа жизни ребенка с целеполаганием на оздоровление детей. |  |  | УО города Батайска |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пропаганда в учебных Заведениях пришкольных лагерей. |  |  | УО города Батайска |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздорови тельной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности. |  |  | УО Города Батайска |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | Организация посещений группами детей музеев и выставок города Батайска, а также (при возможности) Ростова-на-Дону (кроме коммерческих), а также муниципального театра. | УО, Управление культуры города Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Организация семинаров по профессиональной ориентации в пришкольных лагерях. | УО города Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Развитие форм отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях: - культурно экскурсионное сопровождение; - спортивные занятия в водноспортивном комплексе «Батайск»; создание в пришкольном лагере условий для творческого, культурного развития личности ребенка. | УО, Управление культуры города Батайска | Финансирования не требуется |  |  |  |  | выполнено |
| ИТОГО*: |  |  | 19425,8 в том числе: |  | 19425,7 в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 4298,7 |  | 4298,6 |  |  |  |
|  |  |  | 10475,9 |  | 10475,9 |  |  |  |
|  |  |  | 4651,2 |  | 4651,2 |  |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                                                        Л.Ю. Фастова