АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2011 г.	                               №  617	                                 	г. Батайск

Об утверждении отчета о выполнении

ведомственной целевой программы

«Молодежь города Батайска на 2010 год»

В соответствии с решением коллегии Администрации города Батайска от 17 декабря 2010 года № 115 «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Молодежь  города Батайска  на 2010 год»,  руководствуясь постановлением Мэра города Батайска от 30 июля 2009 года № 1898 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Молодежь города Батайска на 2010 год» согласно приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Н.Н. Хижнякова.

# Мэр города Батайска					                             	В.В. Путилин

Приложение №1

к  постановлению

Администрации города Батайска

от 03.05.2011 г. № 617

ОТЧЁТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Молодежь города Батайска на 2010 год»

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия |  | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | Источники финанс-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| # Глава 1. Интеграция молодежи в социально-экономических отношениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Содействие трудоустройству молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание организационной и методической помощи центром содействия трудоустройству выпускников. | увеличение количества молодежи, прошедших целевую подготовку по заказу предприятий работодателей. Сокращение периода поиска работы. |  | ЦЗН, Управление образования города Батайска, Учебные заведения города | Весь период | ### Местный бюджет, средства Государственного учреждения центра занятости населения города Батайска (ГУ ЦЗН г. Батайска) |  |  |
| 1.2 | Формирование и сопровождение городского банка вакансий для учащейся и студенческой молодежи. | Содействие трудоустройству молодежи, повышение информированности о вакансиях на рынке труда |  | ЦЗН, Работодатели, ОДМ, Общественные объединения | Весь период | Местный бюджет, средства ГУ ЦЗН г. Батайска |  |  |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | Снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности и безнадзорности молодежи, получение первичных трудовых навыков |  | ЦЗН, Управление образования города Батайска, ОДМ, Работодатели | весь период | Местный бюджет, средства ГУ ЦЗН г. Батайска |  |  |
| 1.4 | Организация временной занятости безработных граждан из числа выпускников учреждения начального и средне профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые | Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Формирование навыков уверенного поведения на рынке труда. Социальная адаптация на первом рабочем месте. |  | ЦЗН, Работодатели | весь период | Местный бюджет, средства ГУ ЦЗН г. Батайска |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест встреч с работодателями | Сокращение периода поиска работы |  | ЦЗН, Работодатели | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и развитие деятельности студенческих отрядов и производственных бригад | Улучшение информированности молодежи, пропаганда рабочих профессий, развитие движения трудовых отрядов. |  | ОДМ, Управление образования города Батайска, общественные объединения | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2. Развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных молодых кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и апробация модели единой кадровой политики. | Развитие конкурентоспособности молодежи и ее активное включение в социально-экономическую жизнь города |  | ОДМ, образовательные учреждения города, Общественные объединения | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2.2 | Организация профессионального обучения, переобучения и повышение квалификации молодежи из числа безработных граждан | повышение конкурентоспособности молодежи |  | Центр занятости, Работодатели | весь период | Местный бюджет, средства ГУ ЦЗН г. Батайска |  |  |
| # Глава 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышения электоральной активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие развитию системы молодежных проектов, направленных на общественно-просветительскую деятельность в молодежной среде | Развитие политической грамотности, повышение избирательной активности и гражданской ответственности молодежи |  | ОДМ, Общественные объединения | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.2 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты городского уровня по вопросам молодежной политике | Создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи |  | ОДМ, Молодежный парламент при Батайской городской Думе | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.3 | Подготовка и проведение регулярных встреч представительных органов власти с молодежным активом | Развитие политической грамотности, повышение активности и гражданской ответственности молодежи |  | ОДМ, Молодежный парламент при Батайской городской Думе, Общественные объединения | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационная и координационная поддержка деятельности органов студенческого и ученического самоуправления | Развитие движения студенческого самоуправления |  | ОДМ, Управление образования города Батайска | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2.2 | Проведение семинаров по реализации рекомендаций конференций и воспитательных проектов вузов и СУЗов города |  |  | ОДМ, Управление образования города Батайска | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 3. Поддержка детских и молодежных общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений | Информационная поддержка |  | ОДМ, центр «Перекрёсток», общественные объединения | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 3.2 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий летней оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных летних лагерей различной направленности | Содействие в организации и проведении летней оздоровительной кампании |  | ОДМ, Управление образования города Батайска», центр «Перекрёсток» | весь период | 349,0 |  | Местный бюджет |
| 3.3 | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | Повышение престижа и роли лидеров и руководителей общественных организаций |  | ОДМ, центр «Перекрёсток» | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 3.4 | Проведение городских молодежных благотворительных акций, приуроченных к народным праздникам | Поддержка социально незащищенных категорий подростков, воспитанников ИВК |  | ОДМ, общественные объединения | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 4. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, посвященных Дню независимости России | Формирование у молодежи активной гражданской позиции |  | ОДМ, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | весь период | - |  |  |
| 4.2 | Проведение городских военно-тактических, военно-спортивных мероприятий, учебно-полевых сборов | Формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи |  | ОДМ, Управление образования города Батайска, военный комиссариат | весь период | - |  |  |
| ## Глава 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие молодежного информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике. |  | Исследование молодежных проблем, интересов предпочтений | ОДМ, центр «Перекресток» | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.2 | Поддержка творческого объединения молодежи (участие команды КВН «Сборная Батайска» в открытых фестивалях и др.) |  |  | ОДМ | Весь период | 250,0 |  | Местный бюджет |
| 1.3 | Освещение в СМИ вопросов молодежной политики, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов, проектов, демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию |  | Широкое информирование общественности о проблемах и достижениях в решении вопрос молодежной политики | ОДМ, пресс-служба | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городских молодежных творческих фестивалей, чемпионатов, конкурсов, в т.ч. городских студенческих праздников |  | Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодежного самостоятельного творчества, содействие развитию содержательного досуга молодежи | ОДМ, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, отдел по ФК, С и Т | весь период | - |  |  |
| 3. Поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию сети организаций, оказывающих информационно-консультативную помощь молодежи и молодым семьям. Развитие коллективных форм досуга для молодых семей (клубов молодых семей) |  | Предоставление молодежи и молодым семьям объективной и обоснованной информации по вопросам семейных отношений, здорового образа жизни, улучшения жилищных условий, реализации городских, областных и федеральных программ обеспечения жильем. | ОДМ, общественные объединения, клубы по месту жительства | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 3.2 | Оказание медико-психологического консультирования молодых супружеских пар |  | Сохранение репродуктивного здоровья молодежи, укрепление института семьи. | Центр «Перекресток», Отдел ЗАГС города Батайска | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД. Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящие на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики др.) |  | Создание условий для обеспечения индивидуально-профилактической работы с подростками, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде | ОДМ, ПДН ОВД, Центр «Перекресток» | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 4.2 | Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи и компактного проживания студентов в вечернее время суток с целью предотвращения не медицинского употребления наркотиков, распития спиртных напитков в общественных местах |  | Сокращение числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков | ОДМ, ПДН ОВД, Управление образования города Батайска, Общественные объединения | Весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| 4.3 | Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в студенческой и молодежной среде. |  | Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде | ОДМ, Управление образования Города Батайска | весь период | Выделение средств не требуется |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 599,0 | Местный бюджет |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                	  Л.Ю. Фастова