Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2011		         				 № 813         			  г. Батайск

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие службы практической

психологии в системе образования

города Батайска на 2011-2014 годы»

В целях роста качества психологической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, совершенствования психологического сопровождения детей на образовательном маршруте, в соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 года № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования города Батайск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011-2014 годы».

- Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (И.В. Левиной) осуществить финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджетом города.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Хижнякова Н.Н.

# Мэр города Батайска									В.В. Путилин

Приложение

- к постановлению Администрации

- города Батайска

- от 30.05.2011 г  № 813

- Муниципальная долгосрочная целевая Программа

- «Развитие службы практической психологии в системе образования

- города Батайска на 2011-2014 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.БАТАЙСКА

НА 2011-2014 ГОДЫ"

| Наименование Программы | «Развитие службы практической психологии в системе образования города Батайска на 2011 – 2014 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Мэра города Батайска от 27.07.2009 N 1859 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», решение Коллегии Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.01.2011 № 706/03.2 «О развитии службы практической психологии» |
| Заказчик Программы | Управление образования города Батайска |
| Разработчик Программы | Управление образования города Батайска, МОУ Центр «Перекресток» - методический центр Службы практической психологии образования города Батайска |
| Основная цель Программы | Рост качества психологической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, совершенствование психологического сопровождения детей на образовательном маршруте. |
| Основные задачи Программы | - создание единой управленческой вертикали и информационной системы Службы в городе; - реализация мониторинговых исследований и оценка состояния городской системы комплексной помощи ребенку в образовательном процессе; - развитие организационных форм, моделей, направленных на реализацию целей Службы; - содействие педагогическим коллективам в гармонизации социально-психологического климата в ОУ; - психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; - обеспечение мер для повышения профессионального уровня специалистов Службы; - психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях; - координация внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательной среде с целью формирования у учащихся и молодежи навыков и ценности здорового образа жизни; - накопление, сохранение и распространение передового практического опыта педагогов-психологов города. - психологическое сопровождения семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапах отбора, подготовки и поддержки самих детей и принимающих родителей. Профилактика отказов от детей в семьях принимающих родителей |
| Срок реализации Программы | 2011 – 2014 гг. |
| Структура Программы | В структуру Программы включены: Раздел I. Содержание проблемы, обоснование ее актуальности и необходимости ее решения программным методом. Раздел II. Основные цели и задачи реализации Программы. Раздел III. Целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел IV. Система основных программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Формы контроля над ходом реализации Программы. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы. |
| Исполнители Программы | МОУ Центр «Перекрёсток», МОУ Центр «Выбор», ГМО педагогов-психологов, Творческая группа педагогов-психологов |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Средства городского бюджета; Внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы: Всего – 2159,2 тыс. рублей; В том числе: 2011 год – 55,5 тыс. рублей, 2012 год – 656,4 тыс. рублей, 2013 год – 722,7 тыс. рублей, 2014 год – 724,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Формирование развивающего образа жизни обучающихся, воспитанников, развитие их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитие творческих способностей, а так же выявление психологических причин нарушений личностного и социального развития и предупреждение возникновения подобных нарушений; -Рост качества психологической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, совершенствование психологического сопровождения детей на образовательном маршруте; -Изучение состояния Службы по полугодиям; -Ежегодный охват детей комплексной помощью не менее чем 35% от общего числа; -Доведение доли образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога до 100%; -Расширение контингента педагогов, охваченных психологической помощью; -Доведение доли образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты педагога-психолога, до 75% от общего числа; -Ежегодное повышение квалификации или прохождение курсов специалистами Службы не менее чем 30% от общего числа; -Доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих психологическое сопровождение предпрофильного обучения до 75%; -Доведение доли обучающихся, воспитанников, охваченных здоровьесберегающими программами и мероприятиями, не менее чем до 70% от общего числа. - Распространение передового практического опыта педагогов-психологов города в виде методичек, брошюр и книг; -Увеличение количества сопровождаемых принимающих семей втрое |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Управление образования города Батайска ежегодно, в установленные сроки разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска, составления проекта бюджета городского округа муниципального образования «Город Батайск» на плановый период, выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств, по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий предоставляется в Финансовое управление города Батайска для согласования. отчет о ходе работ по Программе, предоставляемый на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска, должен содержать: отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий; сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности; информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; оценку эффективности результатов реализации Программы. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Батайска до 2 мая года следующего за отчетным. Отчет по показателям эффективности деятельности – до 1 апреля ежегодно. |

- РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ АКТУАЛЬНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

На сегодняшний день Служба практической психологии в системе образования города Батайска (далее Служба) сохранила своё положение как неотъемлемая часть системы образования и продолжает работать на решение задач этой системы. Специалистами Службы накоплен значительный опыт в решении вопросов психологического обеспечения образования. Реализация «Программы развития Службы на 2005 – 2010 гг.» подтверждает способность и возможность оказания специалистами Службы качественной и эффективной помощи всем участникам образовательного процесса. Служба обрела четко оформленную организационно-функциональную модель и постоянно осуществляет свою деятельность на уровне образовательного учреждения и города в целом.

Служба строит свою работу в соответствии с «Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ», «Положением о службе практической психологии в системе образования Ростовской области», Законом об образовании ФЗ и другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами. Служба объединяет педагогов-психологов и других специалистов муниципальных образовательных учреждений всех типов, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), ППМС-центров и учреждений, оказывающих психологическую помощь участникам образовательного процесса.

В последнее десятилетие Служба в городе достигла качественно нового уровня своего развития:

- должность педагога-психолога введена в штатное расписание в большей части ОУ города;

- разработан обязательный компонент деятельности педагога-психолога дошкольных и общеобразовательных ОУ;

- разработаны положения о методических объединениях психологов дошкольных ОУ и школ;

- изучены представления о психологической помощи у детей и родителей;

- сложилась основа функционирования городской службы практической психологии;

- осуществляется качественная методическая помощь психологам системы образования.

В настоящее время значительно возрастает роль Службы в процессе модернизации образования. Прослеживаются следующие тенденции включения педагога-психолога в новые виды деятельности: психологическое сопровождение обучения детей начальной школы (в том числе и с 6 лет), психолого-педагогическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, сопровождение предпрофильного и профильного обучения, психологическая поддержка детей, подростков в кризисных состояниях, поддержка и укрепление психического и психологического здоровья всех участников образовательного процесса. Кроме этого, появляется необходимость усиления психологического сопровождения людей, переживших посттравматический стресс (автокатастрофы, несчастные случаи и т.п.). В психологических знаниях, помощи, поддержке нуждаются не только дети и подростки, но и педагоги, родители, администрация учреждений образования.

К настоящему моменты педагог-психолог предусмотрен практически в каждой школе, в большинстве МДОУ, в учреждениях дополнительного образования. В городе успешно работают два ППМС-центра. В 2005 году методическим центром Службы был утвержден МОУ Центр «Перекрёсток», который осуществляет методическое руководство, координацию и анализ деятельности Службы в соответствии с Программой развития и другими нормативными документами.

Основанием для разработки данной Программы послужили решение Коллегии Министерства общего и профессионального  образования Ростовской области от 26.01.2011 № 706/03.2 «О развитии службы практической психологии», материалы заседаний, методических объединений педагогов-психологов города, а также опросы учащихся, родителей, анализ публикаций в СМИ, с помощью чего был выделен ряд проблем, характерных для современного состояния Службы практической психологии, которые можно объединить в пять основных групп:

- Организационно-управленческие:

- Существующие нормативы, регламентирующие деятельность педагогов-психологов, недостаточно учитывают специфику его труда, связанного с реализацией индивидуального подхода в работе с основными участниками образовательного процесса;

- Существующая нормативно-правовая база недостаточно учитывает специфику деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях различных типов;

- Слабо разработаны механизмы эффективного взаимодействия педагога-психолога и администрации образовательного учреждения.

- Научно-методические:

- Слабо разработаны научно-методические вопросы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательных учреждениях;

- Наличие чрезмерного разнообразия подходов к проведению диагностической и коррекционной работы с детьми и подростками затрудняет выбор целесообразных методов и средств работы психолога.

- Информационно-методические:

- Недостаточное освещение деятельности Службы в СМИ;

- Разрозненность представлений о работе педагога-психолога в обществе;

- Недостаточность необходимых информационных ресурсов для различных категорий участников образовательного процесса и администрации образовательных учреждений;

- Недостаточно отработаны механизмы сетевого взаимодействия педагогов-психологов, распространения позитивного опыта работы психологов.

- Материально-технические:

- Отсутствие во многих учреждениях кабинета для психологической работы;

- Недостаточное оснащение кабинетов педагогов-психологов необходимым оборудованием;

- Малый доступ психологов к техническому оснащению, обеспечивающее использование информационно-методических ресурсов и управление собственной информационной базой.

- Проблемы кадрового обеспечения:

- Существует дефицит специалистов в области психологической помощи детям «группы риска»;

- Отмечается ротация молодых кадров психологической службы

Решение всех этих проблем возможно только при комплексном подходе и включении в их решение специалистов разного уровня, муниципальных методических служб, образовательных учреждений города. Создание городской Программы развития Службы практической психологии образования в Батайске позволяет структурировать цели и задачи развития Службы, определить приоритетные направления деятельности на ближайшие годы, спрогнозировать ожидаемый результат.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Основной целью Службы является содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся, воспитанников, развитию их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию творческих способностей, а так же выявление психологических причин  нарушений личностного и социального развития и предупреждение возникновения подобных нарушений.

Развитие Службы предполагает рост качества  психологической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях, совершенствование психологического сопровождения детей на образовательном маршруте. В движении к этим целям Служба практической психологии в системе образования г. Батайска решает следующие  группы задач.

На муниципальном уровне:

- создание единой управленческой вертикали и информационной системы Службы в городе;

- реализация мониторинговых исследований и оценка состояния городской системы комплексной помощи ребенку в образовательном процессе;

- развитие организационных форм, моделей, направленных на реализацию целей Службы;

- содействие педагогическим коллективам в гармонизации социально-психологического климата в ОУ;

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;

- обеспечение мер для повышения профессионального уровня специалистов Службы;

- психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях;

- координация внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательной среде с целью формирования у учащихся и молодежи навыков и ценности здорового образа жизни;

- накопление, сохранение и распространение передового практического опыта педагогов-психологов города.

На уровне образовательного учреждения:

- создание во всех типах образовательных учреждений развивающей среды, благоприятствующей полноценному становлению личности детей на всех возрастных этапах;

- обеспечение психолого-педагогическим и медико-социальным сопровождением детей с проблемами в психическом и личностном развитии;

- оказание методической, просветительской и психопрофилактической помощи педагогам и родителям в обучении, развитии и воспитании детей;

- развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности педагога-психолога и других специалистов в образовательном учреждении

- РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

4.1. Руководителем Программы является начальник Управление образования города Батайска.

Руководитель Программы несет ответственность за достижение целей и задач Программы, эффективное использование для этого материала и финансовых ресурсов, определяет формы и методы управления реализации Программы.

4.2  Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как промежуточных, так и конечных результатов целевой программы.

4.3. Реализация муниципальной Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными нормативными правовыми актами.

4.4. Управление образования города Батайска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств городского бюджета в установленном порядке.

4.5. Управление образования города Батайска ежегодно выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий предоставляется в Финансовое управление города Батайска по форме приложения ---, для согласования.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

4.6. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, Управление образования города Батайска   готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня мероприятий Программы.

4.7. В случае принятия коллегией Администрации города Батайска решения о приостановлении либо прекращении реализации Программы Управление образования города Батайска вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска.

4.8. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление образования города Батайска подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска.

4.9.Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Управление образования города Батайска и вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска.

4.10. Основные результаты Программы ежегодно в форме публичного доклада размещаются на сайте Управления образования города Батайска и публикуются в средствах массовой информации.

Основной целью информационного сопровождения является наиболее полное и объективное информирование населения города Батайска о работе Службы практической психологии в системе образования города, осуществление «обратной связи» и доведение информации до образовательных учреждений, родителей, опекунов и др. с целью учета потребности населения в психолого-педагогических и медико-социальных  услугах.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета города, а также эффективностью управления за ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ. СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ.

Ежегодно в установленные сроки разработки прогноза социально-экономического развития  города Батайска, составления проекта бюджета городского округа муниципального  образования « Город Батайск» на плановый период, Управление образования города Батайска выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств, по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Отчет о ходе работ по Программе, предоставляемый на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска, должен содержать:

- отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий;

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты  о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Батайска до 2 мая года следующего за отчетным.

Отчет по показателям эффективности деятельности – до 1апреля ежегодно.

И. о. начальника общего отдела Администрации города Батайска                Т.Н. Бойко

РАЗДЕЛ III.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование задач программы | Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | показатели |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Создание единой управленческой вертикали и информационной системы Службы практической психологии в городе; | Количество мониторинговых исследований по Службе практической психологии в учебном году | Исследований | 1 | 2 | 2 | 2 | Изучение состояния Службы по полугодиям |
| Реализация мониторинговых исследований и оценка состояния городской системы комплексной помощи ребенку в образовательном процессе; | Доля обучающихся, воспитанников, охваченных комплексной помощью в образовательном процессе от их общего числа | Процентов | 30 | 30 | 35 | 35 | Ежегодный охват детей комплексной помощью не менее, чем 35% от общего числа |
| Развитие организационных форм, моделей, направленных на реализацию целей Службы; | Доля образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога | Процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | Доведение доли образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога до 90% |
| Содействие педагогическим коллективам в гармонизации социально-психологического климата в ОУ; | Количество педагогов, охваченных работой по программе профилактики профессионального выгорания среди педагогов | Групп | 1 | 2 | 3 | 4 | Расширение контингента педагогов, охваченных психологической помощью |
| Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; | Доля образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты педагога-психолога | Процентов | 42 | 50 | 60 | 70 | Доведение доли образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты педагога-психолога, до 70% от общего числа |
| Обеспечение мер для повышения профессионального уровня специалистов Службы; | Доля специалистов Службы, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | Ежегодное повышение квалификации или прохождение курсов специалистами Службы не менее, чем 30% от общего числа |
| Психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях; | Доля общеобразовательных учреждений, ведущих психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения | процентов | 20 | 50 | 60 | 75 | Доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих психологическое сопровождение предпрофильного обучения до 75% |
| Координация внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательной среде с целью формирования у учащихся и молодежи навыков и ценности здорового образа жизни; | Доля обучающихся, воспитанников, охваченных здоровьесберегающими программами и мероприятиями, от их общего числа | Процентов | 30 | 50 | 60 | 70 | Доведение доли обучающихся, воспитанников, охваченных здоровьесберегающими программами и мероприятиями, не менее, чем до 70% от общего числа |
| Накопление, сохранение и распространение передового практического опыта педагогов-психологов города. | Количество издательской продукции, подготовленной специалистами Службы | Количество наименований | 1 | 2 | 2 | 3 | Распространение передового практического опыта педагогов-психологов города в виде методичек, брошюр и книг |
| Психологическое сопровождения семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапах отбора, подготовки и поддержки самих детей и принимающих родителей | Количество семей с приёмными детьми, находящихся на сопровождении | Количество семей | 5 | 10 | 12 | 15 | Увеличение количество сопровождаемых принимающих семей втрое |

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2011- 2014 г.г (тыс.р.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | всего |  |  |
| 1. | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2. | Разработка муниципального «Положения о Службе практической психологии в системе образования г. Батайска» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3. | Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4. | Сбор и распространение информации о научно-методических достижениях Службы практической психологии в системе образования – издательская продукция | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 10,0 | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 5. | Реализация обязательного компонента деятельности педагога-психолога ОУ: Приобретение профессионального диагностического и коррекционного инструментария 2011 г – МОУ Гимназия 21, МОУ СОШ 12 2012 г .- МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 9 2013 г .- МОУ Центр «Перекрёсток», «Выбор» 2014 г. -МДОУ № 13, МДОУ № 15 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 50,0 50,0 | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |
| 6. | Систематизация и создание банков нормативно- правового, программно-методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 7. | Организация семинаров и консультаций для: - педагогов-психологов ОУ - классных руководителей - социальных педагогов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 8. | Организация и проведение семинаров для зам. директоров ОУ: - «Роль и место психологической службы в совершенствовании качества образования» - «Эффективная организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса» - «Ранняя диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 9. | Разработка рекомендаций по взаимодействию психологической и социально-педагогической служб. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 10. | Разработка и систематизация критериев оценки эффективности Службы практической психологии в ОУ разных типов. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 11. | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 12. | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов и конференций по различным направлениям работы педагога - психолога в системе образования | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 13 | Мониторинг по реализации обязательного компонента деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 14 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг. | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 6,0 | Внебюджетные средства | Руководители ОУ |
| 15 | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания и самореализации, достижения успехов в жизни | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 6,0 | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 16 | Организация психологического сопровождения беременных женщин и детей раннего возраста совместно с учреждениями здравоохранения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 17 | Реализация деятельности по отбору, подготовке и поддержке семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Профилактика отказов от усыновлённых и опекаемых детей. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 18 | Организация взаимодействия с психологическими факультетами и вузами, научными, образовательными организациями и учреждениями, общественными и общественно-государственными объединениями. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 19 | Организация и проведение городского конкурса «Кабинет педагога-психолога»: премии и подарки победителям | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 10,0 | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |
| 20 | Содержание службы ПМПК |  | 585,9 |  | 632,2 |  | 682,1 |  | 1900,2 | Местный бюджет | Управление образования |
| 21 | Укрепление материально-технической базы ПМПК: приобретение оргтехники, мебели, диагностического инструментария, установка программного обеспечения | 20,0 | 30,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 50,0 | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |
| 22 | Издание методических рекомендаций по психолого-педагогическому просвещению детей, родителей, педагогов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 23 | Проведение методических объединений педагогов-психологов ОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 24 | Методическое руководство и оказание помощи специалистам классов компенсирующего обучения, ПМП-консилиумов ОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 25 | Разработка, апробация и распространение методических материалов, передового опыта педагогов-психологов ОУ города | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 26 | Организация супервизорских групп, проблемных семинаров для психологов ОУ по сложным случаям из практики, | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 27 | Организация мероприятий по преодолению дезадаптации у учащихся при переходе на новую ступень образования | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МДОУ |
| 28 | Организация и проведение городского мероприятия «Неделя психологии» |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 29 | Организация и проведение профилактических акций среди учащихся ОУ |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 | Местный бюджет | Управление образования |
| 30 | Семинар «Психологическая поддержка учащихся при подготовке к ЕГЭ» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 31 | Введение системы стажировки для молодых специалистов педагогов-психологов – по принципу наставничества | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 32 | Изучение представлений педагогов и администрации ОУ о психологической помощи. Анкетирование. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 33 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ (по инициативе управления образования) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 34 | Анализ реализуемых в ОУ психодиагностических и психо-коррекционных программ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 35 | Экспертиза индивидуальных программ комплексной психолого-медико-педагогической помощи (по заявкам ОУ) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 36 | Углубленная диагностика и мониторинг развития детей с ограниченными возможностями здоровья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 37 | Диагностика готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе групп ДОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 38 | Изучение эффективности психологической помощи, оказываемой Службой участникам образовательного процесса. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 39 | Проведение мониторинга психологического сопровождения в ОУ, ППМС-центрах | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 40 | Экспертиза аттестационных материалов педагогов – психологов ОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | ИТОГО по Программе, в том числе | 55,5 |  | 656,4 |  | 722,7 |  | 724,6 | 2159,2 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 590,9 |  | 717,2 |  | 717,1 | 2025,2 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 55,5 |  | 65,5 |  | 5,5 |  | 7,5 | 134,0 |  |  |

*Бюджетные ассигнования, запланированные на 2012-2014 гг., носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, исходя из финансовых возможностей бюджета города, областного бюджета и с учетом изменений действующего законодательства.