АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10. 2011 года		 № 1725			г. Батайск

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012-2014 годы)»

В соответствии с требованиями постановления Мэра города Батайска от 27 июля 2009 года № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», руководствуясь решением коллегии Администрации города Батайска от 16 сентября 2011 года № 104,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012-2014 годы)» согласно приложению.

- Финансовому управлению города Батайска (Левина И.В.) осуществлять в пределах выделенных из бюджета города средств финансирование расходных обязательств на реализацию программных мероприятий.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012-2014 годы)»  подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

# Мэр города Батайска							В.В. Путилин

приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от «03» октября 2011 года № 1725

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД БАТАЙСК»

(2012 – 2014 ГОДЫ)»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012 – 2014 годы)»(далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | служебная записка первого заместителя главы Администрации города Батайска от 12.09.2011 года |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация города Батайска |
| Разработчик Программы | – | Администрация города Батайска |
| Основная цель Программы | – | совершенствование организации муниципальной службыв городе Батайске (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |
| Основные задачи Программы | – | совершенствование правовой основы муниципальной службы; совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; применение антикоррупционных механизмов; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления; создание системы контроля деятельности муниципальных служащихсо стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |
| Сроки реализации Программы | – | 2012 – 2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012 – 2014 годы)». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления, контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий Программы. Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012 – 2014 годы)». Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012 – 2014 годы)». Программа не имеет подпрограмм. Основные направления Программы соответствуют ее задачам |
| Исполнители Программы | – | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органыАдминистрации города Батайска |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | бюджет Батайскогогородского округа: всего – 500 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 150 тыс. рублей; 2013 год – 170 тыс. рублей; 2014 год – 180 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | по итогам реализации Программы в 2014 году будут достигнуты следующие результаты (по отношению к базовому периоду (2011 год)): - количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составит 100 процентов; - доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, составит100 процентов; - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится на 50 процентов; - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, увеличится на 10 процентов; - число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки, увеличится на 20 процентов; - число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, увеличитсяна 20 процентов; - число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, уменьшится на 35 процентов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием муниципальной службы. А именно:

недостаточно используются механизмы назначения на вакантные должности из кадрового резерва и привлечения молодых специалистов;

не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована на достижение конкретных результатов, недостаточно эффективно применяется стимулирование, ориентированное на запланированные результаты деятельности;

недостаточная открытость муниципальной службы способствует проявлениям бюрократизма и коррупции, что, в свою очередь, негативно влияет на общественное мнение и престиж службы;

качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы города.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основная цель Программы – совершенствование организации муниципальной службы в городе Батайске и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

совершенствование правовой основы муниципальной службы;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

развитие дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;

оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

повышение престижа муниципальной службы;

привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

создание системы контроля деятельности  муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества.

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период
с 2012 по 2014 годы и исполняется в три этапа:

1-й этап – январь – декабрь 2012 года;

2-й этап – январь – декабрь 2013 года;

3-й этап – январь – декабрь 2014года.

Раздел 3. Система программных мероприятий

и ресурсное обеспечение Программы

3.1. Задача № 1 Программы «Совершенствование правовой основы муниципальной службы».

В рамках данной задачи предполагается выполнение следующих основных мероприятий Программы:

разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы;

применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства.

3.2. Задача № 2 Программы «Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности».

Эффективное муниципальное управление невозможно без должного кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности являются одними из актуальных задач развития муниципальной службы.

Органы местного самоуправления должны быть ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения,
на повышение его социальной активности.

Основу кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии муниципального управления.

Муниципальная службы должна быть основана на профессионализме и высокой квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, выступают представителями власти, действуют в интересах государства и общества.

От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным обязанностям
во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы, ее авторитет в обществе.

Действующее российское законодательство возлагает на органы местного самоуправления значительные полномочия в сфере кадровой работы, в том числе связанные с проведением процедур аттестации и формированием кадрового резерва.

При проведении указанных кадровых процедур аттестационные комиссии должны оценивать знания, навыки и умения (профессиональный уровень) действующих муниципальных служащих.

Вместе с тем, непосредственно на заседании комиссии невозможно провести полную и всестороннюю оценку указанных параметров. Необходимо использование широкого спектра методов оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих.

Исходя из изложенного, наиболее рациональным представляется проведение предварительных мероприятий по выявлению профессионального уровня служащих с представлением материалов, содержащих их результаты, членам аттестационных комиссий.

Наличие таких материалов позволит членам аттестационных комиссий проводить более качественную оценку профессионального уровня служащих и принимать предусмотренные законодательством решения (например, о соответствии замещаемой должности), основываясь не только на субъективном впечатлении от заслушивания сообщений и собеседования на заседании комиссии, но и на объективных данных, полученных специалистами с использованием научно обоснованных методик.

Одним из способов современной кадровой работы является разработка и внедрение методики подбора кадров и формирования кадрового резерва на основе современных технологий.

Методика может быть основана на оценке по выработанным показателям (результаты работы, опыт, образование, возраст и здоровье и т.п.) ряда профессионально важных для конкретной должности характеристик и их преобразование в количественные интегральные показатели (индексы) для последующего использования в кадровой работе.

Расчет индивидуальных и групповых значений кадрового потенциала может выполняться на основе соответствующих составляющих этих оценок: характеристик в рамках критериев, критериев в рамках индивидуальной оценки, индивидуальных оценок муниципальных служащих в рамках соответствующей группы.

Это позволит определить общий уровень состояния кадрового потенциала муниципальной службы, выявить проблемные участки и выработать меры, направленные на повышение его качества и эффективности.

В рамках реализации задачи № 2 предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:

формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы;

совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы;

совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы;

разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы;

проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих;

совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство;

разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих.

3.3. Задача № 3 Программы «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих».

Анализ современного состояния муниципальной службы показывает, что в настоящее время практически не реализуются заложенные законодательством механизмы управления по результатам,не совершенствуются системы регламентации и оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в том числе:

разработка и внедрение системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения должностных обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;

внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении;

разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования предложений муниципальных служащих по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

Реализация данной задачи позволит создать необходимые условия для планомерного устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности.

3.4. Задача № 4 Программы «Развитие дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих».

Развитие системы подготовки кадров муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих является актуальной задачей всей системы муниципального управления.

В настоящее время определены правовые и организационные основы системы муниципальной службы. Необходимость выполнения установленных действующим законодательством требований о наличии у муниципальных служащих специального профессионального образования и потребность совершенствования качественного состава управленческих кадров выдвинули на первый план вопрос профессионального обучения муниципальных служащих.

В рамках реализации задачи № 4 предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:

развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте;

участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения;

развитие индивидуального образования муниципальных служащих;

участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи;

приобретение учебно-методической литературы.

3.5. Задача № 5 Программы «Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе».

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу. Коррупция стала серьезной проблемой, препятствующей повышению эффективности государственного и муниципального управления.

Начатая в 2008 году антикоррупционная реформа призвана сдерживать административное давление на граждан, бизнес, институты гражданского общества.

Коррупция – сложное и комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств – юридических, экономических, организационных, воспитательных. Их закрепление в настоящей Программе будет иметь положительный результат.

В целях реализации поставленной задачи планируется выполнение следующих мероприятий:

внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях;

внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих;

организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков.

3.6. Задача № 6 Программы «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

В рамках данной Программы планируется решить одну из актуальных проблем  – определить оптимальную или эффективную численность работников органов местного самоуправления.

Необходимость оптимизации структуры и штатной численности продиктована как изменениями исполняемых ими полномочий, функций, услуг, их объемов и трудозатрат в соответствии действующим законодательством, так и современной экономической ситуацией.

Формирование организационных структур и штатов органов местного самоуправления должно основываться на установлении объективной потребности данных органовв кадрах.

Существующие методики определения штатной численности и структур указанных органов требуют актуализации и доработки с учетом изменений законодательства в сфере муниципального управления.

Для решения поставленной задачи Программой предусмотрена подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления.

В конечном итоге внедрение новых подходов к определению штатной численностиорганов местного самоуправления и формированию организационных структур позволит не только снизить неэффективные расходы на содержание данных органов, но и повысить эффективность, а также качество их деятельности.

3.7. Задача № 7 Программы «Повышение престижа муниципальной службы».

В современных условиях меняются требования, предъявляемые
к муниципальной службе со стороны общества, которые должны стать более открытыми и эффективными. Однако их низкая конкурентоспособность приводит к падению профессионализма, компетентности и квалификации служащих, сложности привлечения молодых специалистов. Все это подрывает доверие к муниципальной службе и способствует формированию негативного имиджа. Повышение престижа муниципальной службы и создание целостного кадрового ядра должны стать основными направлениями развития.

Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим будет способствовать реализации задач по повышению престижа муниципальной службы, притоку высококвалифицированных кадров.

В рамках реализации задачи № 7 предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:

совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе;

совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения  муниципальных служащих;

разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе;

разработка и реализация с помощью средств массовой информации программ, направленных на повышение престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения гражданк муниципальным служащим;

разработка и реализация информационного проекта о показательных положительных примерах деятельности муниципальных служащих;

внедрение современных механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих;

3.8. Задача № 8 Программы «Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления».

Для решения поставленной задачи в Программе предусмотрена реализация мероприятий по следующим направлениям:

формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы;

внедрение института стажерства в органах местного самоуправления;

Формирование современного кадрового резерва обеспечит преемственность и передачу накопленного профессионального опыта  муниципальных служащих молодым специалистам.

3.9. Задача № 9 Программы «Создание системы контроля деятельности  муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы».

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на обеспечение прав и законных интересов граждан, создание механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и муниципальной службы.

Основными мероприятиями Программы для создания данной системы в городе Батайске будут являться:

разработка и внедрение комплекса мер, направленных на укрепление общественных связей органов местного самоуправления;

разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;

создание на официальном сайтеАдминистрации города Батайска информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления;

создание на официальном сайтеАдминистрации города Батайска страницыс возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия».

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

4.1. В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления,

контроль за ходом реализации Программы

5.1. Руководителем Программы является Мэр города Батайска.

5.2. Муниципальный заказчик - координатор Программы – Администрация города Батайска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.3. Реализация Программы осуществляется на основе:

5.3.1. Муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

5.3.2. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.

5.5. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрация города Батайска.

5.6. Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет Администрация города Батайска в установленном порядке.

Раздел 6. Оценка эффективности

социально-экономических последствий Программы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей Программы.

6.2. По итогам реализации Программы в 2014 году будут достигнуты следующие результаты (по отношению к базовому периоду (2011 года)):

доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составит 100 процентов;

доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, составит 100 процентов;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится на 50 процентов;

доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, увеличится на 10 процентов;

число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки, увеличится на 20 процентов;

число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, увеличится на 20 процентов;

число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, уменьшится на 35 процентов

6.3. Методика оценки эффективности Программы приведена
в приложении № 2 к Программе.

Начальник общего отдел

Администрации города Батайска							Л.Ю. Фастова

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012 – 2014 годы)»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам и объемам финансирования Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения |  | Исполнители, участники реализации мероприятий Программы |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источ-ники финан-сирова-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в том числе: |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.1.1. |  | в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.1. |  | Разработка современных методик подбора кадров |  | I квартал 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.2. |  | Внедрение современных методик подбора кадров |  | II квартал 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3. |  | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  | весь период |  | Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3.1. |  | Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы |  | III квартал 2012 года |  | Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3.2. |  | Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв |  | IV квартал 2012 года |  | Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.4. |  | Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы |  | после принятия соответ-ствующего федерального норматив-ного правового акта |  | Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.6. |  | Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | ежегодно |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.8. |  | Совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | I – IV кварталы 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.8.2. |  | Формирование системы оплаты труда муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности |  | III – IV кварталы 2012 года |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.8.3. |  | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих |  | I квартал 2013 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.9 |  | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Совершенствование методологии разработки должностных инструкций муниципальных служащих |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.1.1. |  | Разработка модельных должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.1.2. |  | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.1.3. |  | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности |  | I – II кварталы 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.3. |  | Разработка и внедрение системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне |  | IV квартал 2012 года – I квартал 2013 года |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.4. |  | Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.5. |  | Разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования предложений муниципальных служащих по повышению эффективности деятельности своих подразделений и органов местного самоуправления |  | II – III кварталы 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения |  | весь период |  | Администрация города Батайска КУИ города Батайска УЖКХ города. Батайска ОЗАГС города Батайска Управление культуры города Батайска Управление образования города Батайска УСЗН города Батайска Финансовое управление города Батайска УАиГ города Батайска |  | 89 44 44 44 44 44 44 44 44 |  | 27 13 13 13 13 13 13 13 13 |  | 30 15 15 15 15 15 15 15 15 |  | 32 16 16 16 16 16 16 16 16 |  | Местный бюджет |
| 4.2. |  | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи |  | весь период |  | Администрация города Батайска КУИ города Батайска УЖКХ города. Батайска ОЗАГС города Батайска Управление культуры города Батайска Управление образования города Батайска УСЗН города Батайска Финансовое управление города Батайска УАиГ города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.3. |  | Приобретение учебно-методической литературы |  | весь период |  | Администрация города Батайска КУИ города Батайска УЖКХ города. Батайска ОЗАГС города Батайска Управление культуры города Батайска Управление образования города Батайска УСЗН города Батайска Финансовое управление города Батайска УАиГ города Батайска |  | 11 6 6 6 6 6 6 6 6 |  | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 |  | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 |  | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 |  | Местный бюджет |
| 5. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.2. |  | Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих |  | I квартал 2012 года |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.3. |  | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы |  | I – II кварталы 2012 года |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.2. |  | Подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления |  | ежегодно |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.3. |  | Мониторинг штатной численности органов местного самоуправления, разработка предложений по ее оптимизации |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7. Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7.1.2. |  | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7.2. |  | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Внедрение института стажерства в органах местного самоуправления |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8.2. |  | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий |  | весь период |  | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9.2. |  | Создание на официальном сайте Батайского городского округа раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления |  | 2012 год |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9.3. |  | Создание на официальном сайте Батайского городского округа страниц с возможностью сообщения гражданами информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия» |  | 2012 год |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9.4. |  | Организация пресс-конференций, брифингов, интервью СМИ по вопросам развития муниципальной службы |  | весь период |  | Администрация города Батайска |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 500 |  | 150 |  | 170 |  | 180 |  | Местный бюджет |

Начальник общего отдел

Администрации города Батайска							Л.Ю. Фастова

Приложение №2

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» (2012-2014 годы)»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск»

(2012 – 2014 годы)»

1. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по двум направлениям:

1.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов (далее – оценка).

1.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

2. Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

3. Для оценки используются целевые показатели и индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

4. Оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия Программы.

5. Оценка осуществляется по целевым показателям и индикаторам, характеризующим развитие муниципальной службы.

6. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

7. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

- 7.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой.

- 7.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп=ИЦпИДп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой.

8. Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных
на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Э бюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

9. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрациейгорода Батайска.

Начальник общего отдел

Администрации города Батайска							Л.Ю. Фастова