АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019 г.                                                       №786                                                 город  Батайск

Об утверждении отчета об исполнении             муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2018 год

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323                 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223                «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 17                           «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2018 год, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

- Отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2018 год  подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Андреева О.В.

И.О. главы Администрации

города Батайска                                                                                                  А.Н. Вилков

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Батайска», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | год, предшествующий отчетному 2017 год | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 130 | 140 | 141,56 | Востребование в жилье, увеличился спрос на жилье |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 50.0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 71,04 | 80 | 80 |  |
| 1.2. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 75 | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | 44 441,9 | 44 149 | 41 964 | ## Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 сентября 2018 г. № 572/пр “О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года” |
| 2.2. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | В муниципальном образовании «Город Батайск» данное строительство не ведется |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 33 | 40 | 24 | Количество детей достигших 18-летнего возраста |
| 3.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Общая площадь жилых помещений на основании заключенных договоров долевого участия |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 7 | 7 | 4 | в 2018 году на учет поставлены 13 семей, из них по соглашению о предоставлении в 2018 субсидии из бюджета РО бюджету г.Батайска на софинансирования расходных обязательств муниципального образования ростовской области на предоставление социальных выплат молодым семьям от 13.04.2018 № 60707000-1-2018-001, денежные средства выделены на 4 семьи |
| 4.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,84 | 0,34 | 0,84 | Увеличение нормативных показателей |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение достижения показателей Программы | процентов | 95.0 | 95.0 | 95.0 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	   В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  |  | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | 01.01 2018 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны 12 ППМ микрорайонов с целью реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства |  |
| 1.2. |  | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  | 01.01 2018 г. |  | сформированные территории для жилищного строительства | На территории муниципального образования «Город Батайск» разработаны 12 ППМ микрорайонов с целью реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства. |  |
| 1.3. |  | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | План по вводу жилья выполнен на 100% |  |
| 2. |  | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом, отдел территориального развития и строительства | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | Общая площадь жилого помещения, приходящихся в среднем на одного жителя 33,00 кв.м. |  |
| 2.2. |  | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, отдел территориального развития и строительства, предприятия строительного комплекса | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Строительство арендного жилья на территории города Батайска не осуществлялось |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Управление образования города Батайска | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По итогам 2017 года проведены аукционы, заключены 22 муниципальных контрактов, в 2018 году проведены аукционы, заключены 24 муниципальных контрактов. | Застройщик перенес срок ввода объекта в эксплуатацию ввиду форс-мажорных обстоятельств. обеспечению в период 2017-2018 гг подлежат 32 ребенка |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Отдел по делам молодежи, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | В 2018 году подлежали обеспечению 24 человека. |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. | 01.01 2018 г. |  |  | выполнение Программы | Средства освоены в полном объеме |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	   В.С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат |  | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | 10 846,8 |  | 10 745,1 | 101,7 | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 4 399,4 |  | 4 399,2 | 0 | - |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | 26 380,0 |  | 26380,0 | 0 | - |
| ВСЕГО | 41 626,2 | 41 524,3 |  | 101,7 | - |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	   В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | - | - | - |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | - | - |  |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	   В.С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

- при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

- (наименование программы)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем Софинансирования Расходов тыс. рублей |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов федерального бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | 1913,4 | 1462,3 | 1023,7 | 1913,3 | 100 | 1462,2 | 100,0 | 1023,7 | 100,0 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска	   В.С. Мирошникова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации города Батайска

От15.05.2019 г. №  786

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 41 626,2 | 41 524,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 462,3 | 1 462,2 |
|  |  | областной бюджет | 28 293,4 | 28 293,3 |
|  |  | местный бюджет | 11 870,5 | 11768,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в города Батайска | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | всего |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | всего | 26380,0 | 26380,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 26380,0 | 26380,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 26380,0 | 26380,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 26380,0 | 26380,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 4399,4 | 4399,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 1462,3 | 1462,2 |
|  |  | областной бюджет | 1913,4 | 1913,3 |
|  |  | местный бюджет | 1023,7 | 1023,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске | всего | 4399,4 | 4399,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1462,3 | 1462,2 |
|  |  | областной бюджет | 1913,4 | 1913,3 |
|  |  | местный бюджет | 1023,7 | 1023,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 10846,8 | 10745,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10846,8 | 10745,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | всего | 10846,8 | 10745,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10846,8 | 10745,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска	                                В.С. Мирошникова	   В.С. Мирошникова